|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Республика Саха (Якутия)**  **Окружная Администрация**  **Городского округа**  **"Жатай"**  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** | !Герб Жатай | **Саха θроспyyбyлyкэтэ**  **"Жатай"**  **Куораттаађы уокуругун Уокуруктаађы Дьаhалтата**  **ДЬАhАЛ** |

«13» августа 2019 г. № 68-Г

**О внесении изменений в муниципальную**

**программу «Правопорядок и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Городского округа «Жатай»**

**на 2019-2021 годы»**

В соответствии с пунктом 4 Порядка разработки, утверждения и реализации муни-ципальных программ Городского округа «Жатай», утвержденного Постановлением Главы Окружной Администрации ГО «Жатай» №170 от 16.09.2016 года, Приложением №3 Решения Окружного Совета депутатов ГО «Жатай» № 65-1 от 24 апреля 2019 г. «О внесении изменений и дополнений в решение Окружного Совета депутатов ГО «Жатай» «Об утверждении бюджета Городского округа «Жатай» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов»:

1. В Муниципальную программу «Правопорядок и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Городского округа «Жатай» на 2019 – 2021 годы» утвержденную Постановлением Главы Окружной Администрации Городского округа «Жатай» № 66-Г от 17.12.2018 г. внести следующие изменения:
   1. Графу 2 строки 10 «Объем и источники финансирования Программы» Паспорта муниципальной программы «Правопорядок и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Городского округа «Жатай» на «2019-2021 годы» изложить в следующей редакции:

«Бюджет ГО Жатай:

Подпрограмма 1

2019 год – 5529,0 тыс. руб.

2020 год – 3584,0 тыс. руб.

2021 год – 3724,2 тыс. руб.

Подпрограмма 2

2019год – 260,0 тыс. руб.

2020 год – 1095,0 тыс. руб.

2021 год – 1095,0 тыс. руб.

Подпрограмма 3

2019 год – 75,0тыс. руб.

2020 год – 100,0 тыс. руб.

2021 год – 100,0 тыс. руб.

Всего по всем годам:

2019 год – 5864,0 тыс. руб.

2020 год – 4779,0 тыс. руб.

2021 год – 4919,2 тыс. руб.

Общий объем финансирования 15562,2 тыс.руб.»

* 1. Абзац первый раздела «Ресурсное обеспечение программы» изложить в следующей редакции:

«Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного бюджета. Общий объем финансирования Программы составляет 15613,2 тысяч рублей.»

* 1. Приложение №1 заменить на приложение №1 к настоящему постановлению.

2. Ответственность за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Окружной Администрации Городского округа «Жатай» Гладышев В.В.

Глава А.Е. Кистенев

|  |
| --- |
| Приложение №1 |
| к постановлению Главы Окружной Администрации ГО "Жатай" № 68-Г от  «13» августа 2019г. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | |
|  | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | **Приложение №1 к программе** | | | | |  | **План реализации муниципальной программы** | | | | | | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | (тыс. рублей) | | N п/п | Наименование мероприятий | Сроки реализации | Всего финансовых средств | в том числе по источникам финансирования | | | | Ответственный исполнитель | | Федеральный бюджет | Бюджет РС(Я) | Бюджет ГО "Жатай" | Внебюджетные источники | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |  | **Муниципальная программа "Правопорядок и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Городского округа "Жатай" 2019-2021 годы"** | **2019-2021** | **15562,2** | **0,0** | **0,0** | **15562,2** | **0,0** | Окружная администрация ГО Жатай; | |  | 2019 |  | 5864,0 | 0,0 | 0,0 | 5864,0 | 0,0 |  | |  | 2020 |  | 4779,0 | 0,0 | 0,0 | 4779,0 | 0,0 |  | |  | 2021 |  | 4919,2 | 0,0 | 0,0 | 4919,2 | 0,0 |  | | **Подпрограмма I Правопорядок** | | | | | | | | | | N.1 | Содержание Единой дежурно-диспетчерской службы ГО "Жатай" | 2019-2021 | 9573,0 |  |  | 9573,0 |  | Окружная администрация ГО Жатай; | |  | 2019 |  | 3465,0 |  |  | 3465,0 |  |  | |  | 2020 |  | 3054,0 |  |  | 3054,0 |  |  | |  | 2021 |  | 3054,0 |  |  | 3054,0 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | N. 2 | Антитеррористические мероприятия в образовательных учреждениях | 2019-2021 | 570,0 |  |  | 570,0 |  | Образовательные учреждения ГО «Жатай» | |  | 2019 |  | 70,0 |  |  | 70,0 |  |  | |  | 2020 |  | 300,0 |  |  | 300,0 |  |  | |  | 2021 |  | 200,0 |  |  | 200,0 |  |  | | N. 3 | Премирование сотрудников ДНД за выполнение работ по патрулированию совместно с участновым в вечернее, ночное время, праздничные и выходные дни на центральной площади, набережной Ленских речников | 2019-2021 | 240,0 |  |  | 240,0 |  | Окружная администрация ГО Жатай; | |  | 2019 |  | 80,0 |  |  | 80,0 |  |  | |  | 2020 |  | 80,0 |  |  | 80,0 |  |  | |  | 2021 |  | 80,0 |  |  | 80,0 |  |  | | N. 4 | Установка камер АПК "Безопасный город" | 2019-2021 | 934,2 |  |  | 934,2 |  | Окружная администрация ГО Жатай; МУП "Импульс" | |  | 2019 |  | 394,0 |  |  | 394,0 |  |  | |  | 2020 |  | 150,0 |  |  | 150,0 |  |  | |  | 2021 |  | 390,2 |  |  | 390,2 |  |  | | N. 5 | Ремонт помещения ЕДДС | 2019-2020 | 1400,0 |  |  | 1400,0 |  |  | |  | 2019 |  | 1400,0 |  |  | 1400,0 |  |  | | N.6 | Организация профилактических мероприятий по сокращению злоупотребления наркотиков. | 2019 | 120,0 |  |  | 120,0 |  |  | |  | 2019 |  | 120,0 |  |  | 120,0 |  |  | |  | ИТОГО по подпрограмме I |  | 12837,2 |  |  | 12837,2 |  |  | | **Подрограмма II Обеспечение пожарной безопасности** | | | | | | | |  | | N.7 | Выкос сухой травы на пустырях и заброшенных участках., вдоль обочин дорог | 2019-2021 | 30,0 |  |  | 30,0 |  | Предприятия и учреждения ГО «Жатай» | |  | 2019 |  | 10,0 |  |  | 10,0 |  |  | |  | 2020 |  | 10,0 |  |  | 10,0 |  |  | |  | 2021 |  | 10,0 |  |  | 10,0 |  |  | | N.8 | Оснащение материальной базы ПЧ-12 | 2019-2021 | 130,0 |  |  | 130,0 |  | Окружная администрация ГО Жатай; | |  | 2019 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | |  | 2020 |  | 65,0 |  |  | 65,0 |  |  | |  | 2021 |  | 65,0 |  |  | 65,0 |  |  | | N.9 | Обеспечение противопожарных проездов | 2019-2021 | 500,0 |  |  | 500,0 |  | Окружная администрация ГО Жатай; | |  | 2019 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | |  | 2020 |  | 250,0 |  |  | 250,0 |  |  | |  | 2021 |  | 250,0 |  |  | 250,0 |  |  | | N. 10 | Противопожарные мероприятия в образовательных учреждениях ГО «Жатай» | 2019-2021 | 2310,0 |  |  | 2310,0 |  | Образовательные учреждения ГО "Жатай" | |  | 2019 |  | 250,0 |  |  | 250,0 |  |  | |  | 2020 |  | 770,0 |  |  | 770,0 |  |  | |  | 2021 |  | 770,0 |  |  | 770,0 |  |  | |  | ИТОГО по подпрограмме II |  | 2450,0 |  |  | 2450,0 |  |  | | **Подрограмма III Обеспечение безопасности граждан на водных объектах** | | | | | | | |  | | N. 11 | Количество материалов по безопасности людей на водных объектах, размещенных в СМИ | 2019-2021 | не требуется |  |  | не требуется |  | Окружная администрация ГО Жатай; МУП "Импульс" | |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  | |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  | |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  | | N. 12 | Тиражирование и распространение информационных материалов о безопасности людей на водных объектах | 2019-2021 | не требуется |  |  | не требуется |  | Окружная администрация ГО Жатай; | |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  | |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  | |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  | | N. 13 | Проведение крещенской купели | 2019-2021 | 150,0 |  |  | 150,0 |  | Окружная администрация ГО Жатай; | |  | 2019 |  | 25,0 |  |  | 25,0 |  |  | |  | 2020 |  | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  | |  | 2021 |  | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  | | N. 14 | Проведение водолазных работ | 2019-2021 | 150,0 |  |  | 150,0 |  |  | |  | 2019 |  | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  | |  | 2020 |  | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  | |  | 2021 |  | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  | |  | ИТОГО по подпрограмме III |  | 275,0 |  |  | 275,0 |  |  | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |