|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Республика Саха (Якутия)**  **Окружная Администрация**  **Городского округа**  **"Жатай"**  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** | !Герб Жатай | **Саха θрθспyyбyлyкэтэ**  **"Жатай"**  **Куораттаађы уокуругун Уокуруктаађы Дьаhалтата**  **УУРААХ** |
| «30» декабря 2019 г. № 107-Г | | |

**О внесении изменений в**

**Муниципальную программу**

**«Развитие жилищно -коммунального**

**хозяйства ГО «Жатай» на 2017-2019 годы»**

В соответствии с пунктом 4 Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ Городского округа «Жатай», утвержденного Постановлением Главы Окружной Администрации ГО «Жатай» №170 от 16.09.2016 года:

1. Внести изменения в Муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства ГО «Жатай» на 2017-2019 годы», утвержденную Постановлением Окружной Администрации ГО «Жатай» №27-Г от 19.05.2017г.:

1.1. В паспорте программы абзац «Объем и источники финансирования, в том числе по годам реализации» изложить в следующей редакции:

«Общий объем потребности в финансировании программы–125 468,0 тыс. руб., из них:

- внебюджетные средства: 98 794 тыс. руб.,

- местного бюджета: 26 313,1 тыс. руб.,

- республиканского бюджета: 360,9 тыс. руб.,

Расходы по годам:

2017 год составят –42 094,4 тыс. рублей;

2018 год составят –41 381,0 тыс. рублей;

2019 год составят –41 991,7 тыс. рублей.

Объем финансирования носит прогнозный характер и подлежит уточнению в установленном порядке при формировании бюджетов всех уровней».

1.2. В разделе программы «Ресурсное обеспечение программы» цифры «123 345,4» заменить на «125 468,0».

1.3. Приложение №1 Программы - «План реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства ГО «Жатай» на 2017-2019 годы» изложить в новой редакции согласно Приложения №1 к настоящему Постановлению.

2. Отделу жилищно-коммунального хозяйства Окружной Администрации ГО «Жатай» обеспечить контроль, отчетность и реализацию муниципальной программы.

3. Финансово - экономическому управлению Окружной Администрации ГО «Жатай» обеспечить финансирование программных мероприятий в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на их реализацию.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 1-го заместителя Главы Окружной Администрации Городского округа «Жатай» В.В. Гладышева.

Глава Е.Н. Исаева

**Приложение №1 к**

**Постановлению Главы**

**Окружной Администрации ГО «Жатай»**

**от**  «30» декабря 2019 г. № 107-Г

**Приложение №1 к**

**Постановлению Главы**

**Окружной Администрации ГО «Жатай»**

**от «19» мая 2017 г. № 27-Г**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | **План реализации муниципальной программы** | | | | | | |  |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | **(тыс. рублей)** |
| N п/п | Наименование мероприятий | Сроки реализации | Всего финансовых средств | в том числе по источникам финансирования | | | | Ответственный исполнитель |
| Федеральный бюджет | Бюджет РС(Я) | Бюджет ГО "Жатай" | Внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Программа № **Муниципальная программа Развитие жилищно-коммунального хозяйства на период 2017-2019 годы** | | | | | | | | |
| N. | Цель: Модернизация и развитие жилищно-коммунального хозяйства |  | **125 468,0** |  | **360,9** | **26 313** | **98 794,0** | Отдел ЖКХ ОА ГО Жатай |
|  | 2017 год |  | 42 094,4 |  | 360,9 | 9 117,5 | 32 616,0 |
|  | 2018 год |  | 41 991,7 |  |  | 6410,9 | 34 971,0 |
|  | 2019 год |  | 43 007,3 |  |  | 11 784,7 | 31 207,0 |
| N. 1. | Мероприятие: Ремонт фундаментов, цокольных балок и перекрытий, утепление цокольного перекрытия |  | **19 105,0** |  |  |  | **19 105,0** |
|  | 2017 год |  | 2 848,0 |  |  |  | 2 848,0 |
|  | 2018 год |  | 12 426,0 |  |  |  | 12 426,0 |
|  | 2019 год |  | 3 831,0 |  |  |  | 3 831,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| N. 1.1 | Мероприятие: Утепление и (или) ремонт фасада, стыков полносборных зданий |  | **39 274,0** |  |  |  | **39 274,0** |
|  | 2017 год |  | 18 360,0 |  |  |  | 18 360,0 |
|  | 2018 год |  | 8 734,0 |  |  |  | 8 734,0 |
|  | 2019 год |  | 12 180,0 |  |  |  | 12 180,0 |
| N. 1.2 | Мероприятие: Ремонт крыши |  | **17 006,0** |  |  |  | **17 006,0** |
|  | 2017 год |  | 10 614,0 |  |  |  | 10 614,0 |
|  | 2018 год |  | 1 290,0 |  |  |  | 1 290,0 |
|  | 2019 год |  | 5 102,0 |  |  |  | 5 102,0 |
| N. 1.3 | Мероприятие: Ремонт балконов, лоджий, входных крылец с установкой пандусов, ремонт козырьков входных крылец |  | **1 253,0** |  |  |  | **1 253,0** |
|  | 2017 год |  | 794,0 |  |  |  | 794,0 |
|  | 2018 год |  | 77,0 |  |  |  | 77,0 |
|  | 2019 год |  | 382,0 |  |  |  | 382,0 |
| N. 1.4 | Мероприятие: Теплоснабжение |  | **9 705,0** |  |  |  | **9 705,0** |
|  | 2017 год |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |
|  | 2018 год |  | 6 694,0 |  |  |  | 6 694,0 |
|  | 2019 год |  | 3 011,0 |  |  |  | 3 011,0 |
| N. 1.5 | Мероприятие: Система водоснабжения |  | **5 035,0** |  |  |  | **5 035,0** |
|  | 2017 год |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |
|  | 2018 год |  | 3 494,0 |  |  |  | 3 494,0 |
|  | 2019 год |  | 1 541,0 |  |  |  | 1 541,0 |
| N. 1.6 | Мероприятие: Водоотведение |  | **2 855,0** |  |  |  | **2 855,0** |
|  | 2017 год |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |
|  | 2018 год |  | 1 516,0 |  |  |  | 1 516,0 |
|  | 2019 год |  | 1 339,0 |  |  |  | 1 339,0 |
| N. 1.7 | Мероприятие: Газоснабжение |  | **1 024,0** |  |  |  | **1 024,0** |
|  | 2017 год |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |
|  | 2018 год |  | 740,0 |  |  |  | 740,0 |
|  | 2019 год |  | 284,0 |  |  |  | 284,0 |
| N. 1.8 | Мероприятие: Электроснабжение |  | **2 450,0** |  |  |  | **2 450,0** |
|  | 2017 год |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |
|  | 2018 год |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |
|  | 2019 год |  | 2 450,0 |  |  |  | 2 450,0 |
| N. 1.9 | Мероприятие: Ремонт водоотводящих устройств |  | **657,0** |  |  |  | **657,0** |
|  | 2017 год |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |
|  | 2018 год |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |
|  | 2019 год |  | 657,0 |  |  |  | 657,0 |
| N. 1.10 | Мероприятие: Диагностика газового оборудования |  | **430,0** |  |  |  | **430,0** |
|  | 2017 год |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |
|  | 2018 год |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |
|  | 2019 год |  | 430,0 |  |  |  | 430,0 |
| N. 1.11 | Мероприятие: Работы по исследованию и укреплению фундаментов МКД |  | **188,3** |  |  | **188,3** |  |
|  | 2017 год |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  | 2018 год |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  | 2019 год |  | 188,3 |  |  | 188,3 |  |
| N. 1.12 | Мероприятие: Имущественный взнос в некоммерческую организацию "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Республики Саха (Якутия)" на проведение капитального ремонта общего имущества МКД |  | **2 577,7** |  |  | **2 577,7** |  |
|  | 2017 год |  | 741,7 |  |  | 741,7 |  |
|  | 2018 год |  | 999,0 |  |  | 999,0 |  |
|  | 2019 год |  | 837,0 |  |  | 837,0 |  |
| N. 1.13 | Мероприятие: Проектирование и строительство КОС |  | **3 800,0** |  |  | **3 800,0** |  |
|  | 2017 год |  | 300,0 |  |  | 300,0 |  |
|  | 2018 год |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  | 2019 год |  | 3 500,0 |  |  | 3 500,0 |  |
| N. 1.14 | Мероприятие: Управление программой |  | **7 417,0** |  |  | **7 417,0** |  |
|  | 2017 год |  | 2 558,8 |  |  | 2 558,8 |  |
|  | 2018 год |  | 2 618,2 |  |  | 2 618,2 |  |
|  | 2019 год |  | 2 240,0 |  |  | 2 240,0 |  |
| N. 1.15 | Мероприятие: Работы по предупреждению аварийных ситуаций в муниципальном жилищном фонде |  | **2998,5** |  |  | **2998,5** |  |
|  | 2017 год |  | 434,9 |  |  | 434,9 |  |
|  | 2018 год |  | 915,7 |  |  | 915,7 |  |
|  | 2019 год |  | 1647,9 |  |  | 1 647,9 |  |
| N. 1.16 | Мероприятие: Стимулирование проектов развития жилищного строительства в ГО "Жатай" |  | **503,0** |  |  | **503,0** |  |
|  | 2017 год |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  | 2018 год |  | 500,0 |  |  | 500,0 |  |
|  | 2019 год |  | 3,0 |  |  | 3,0 |  |
| N. 1.17 | Мероприятие: Содержание специалиста паспортного стола |  | **1 199,3** |  |  | **1 199,3** |  |
|  | 2017 год |  | 0,00 |  |  | 0,0 |  |
|  | 2018 год |  | 599,3 |  |  | 599,3 |  |
|  | 2019 год |  | 600,0 |  |  | 600,0 |  |
| N. 1.18 | Мероприятие: Проведение текущего и капитального ремонта помещений участковых уполномоченных полиции, находящихся в муниципальной собственности |  | **0,0** |  | **360,9** | **-360,9** |  |
|  | 2017 год |  | 360,9 |  | 360,9 |  |  |
|  | 2018 год |  | -360,9 |  | 0,0 | -360,9 |  |
|  | 2019 год |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| N. 1.29 | Мероприятие: Содержание общежития |  | **7 283,0** |  |  | **7 283,0** |  |
|  | 2017 год |  | 5 082,10 |  |  | 5 082,1 |  |
|  | 2018 год |  | 580,9 |  |  | 580,9 |  |
|  | 2019 год |  | 1 620,0 |  |  | 1 620,0 |  |
| N. 1.20 | Субсидия юридическим лицам для оплаты коммунальных платежей |  | **127,1** |  |  | **127,1** |  |
|  | 2017 год |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  | 2018 год |  | 83,1 |  |  | 83,1 |  |
|  | 2019 год |  | 44,0 |  |  | 44,0 |  |
| N. 1.21 | Мероприятие: Техническое обслуживание газового оборудования |  | **0,5** |  |  | **0,5** |  |
|  | 2017 год |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  | 2018 год |  | 0,5 |  |  | 0,5 |  |
|  | 2019 год |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| N. 1.22 | Мероприятие: Демонтаж теплоизоляции, замена участка трубы канализации на новую трубу 15 м., теплоизоляция и покрытие утеплителя рубероидом |  | **102,2** |  |  | **102,2** |  |
|  | 2017 год |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  | 2018 год |  | 102,2 |  |  | 102,2 |  |
|  | 2019 год |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| N. 1.23 | Мероприятие: Информационное обеспечение программы |  | **12,0** |  |  | **12,0** |  |
|  | 2017 год |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  | 2018 год |  | 12,0 |  |  | 12,0 |  |
|  | 2019 год |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| N. 1.24 | Мероприятие: Выполнение работ по техническому обслуживанию административного здания по адресу п. Жатай ул. Северная 29 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2017 год |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  | 2018 год |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  | 2019 год |  | 104,5 |  |  | 104,5 |  |  |