|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Республика Саха (Якутия)**  **Окружная Администрация**  **Городского округа**  **"Жатай"**  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** | !Герб Жатай | **Саха θрθспyyбyлyкэтэ**  **"Жатай"**  **Куораттаађы уокуругун Уокуруктаађы Дьаhалтата**  **УУРААХ** |

|  |
| --- |
|  |

от "30" декабря 2019 г. № 110-г

**О внесении изменений в адресную**

**программу "Обустройство инженерной**

**инфраструктуры зоны индивидуальной**

**жилой застройки для граждан имеющих**

**3-х и более детей на территории**

**ГО "Жатай" на 2017-2019 годы"**

В соответствии с п.4 Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ Городского округа "Жатай", утвержденного Постановлением Главы Окружной Администрации ГО "Жатай" №170 от 16.09.2016 г., с Приложением №3 Решения Окружного Совета депутатов ГО «Жатай» № 2-3 от 12 ноября 2019 г. "О внесении изменений и дополнений в Решение Окружного Совета депутатов ГО «"Жатай"№ 58-1 от 20 декабря 2018 года "Об утверждении бюджета Городского округа "Жатай" на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов":

1. Внести изменения в адресную программу "Обустройство инженерной инфраструктуры зоны индивидуальной жилой застройки для граждан имеющих 3-х и более детей на территории ГО "Жатай" на 2017-2019 годы", утвержденную постановлением Главы Окружной Администрации ГО "Жатай" №17-г от 16.11.2017 г.:

1) В графе 2 строку 7 "Объем и источники финансирования Программы" Паспорта адресной программы изложить в следующей редакции:

"Общий объем финансирования Программы составляет- 7875,2 тыс. руб., из них:

Местный бюджет- 2535,8 тыс. руб.;

Республиканский бюджет - 5339, 4 тыс. руб.

в том числе по годам:

**2017 г**.

Мероприятия отсутствуют

**2018 г.**

Общий объем финансирования на 2018 г. составляет- 1247,1 тыс. руб., из них:

Местный бюджет- 1247,1 тыс. руб.

В том числе по мероприятиям:

- прокладка сетей газоснабжение 3 очереди (для многодетных) – 1247,1 тыс. руб.

**2019 г.**

Общий объем финансирования на 2019 г. составляет- 6628,1 тыс. руб., из них:

Местный бюджет- 1288,7 тыс. руб.

– прокладка дороги 3 очереди (для многодетных)- 1288,7 тыс. руб.

Республиканский бюджет –5339,4 тыс. руб.

В том числе по мероприятиям:

– прокладка дороги 3 очереди (для многодетных)- 5339,4 тыс. руб.

Примечание: Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей республиканского и местных бюджетов на соответствующий год."

2) Раздел "Ресурсное обеспечение программы" адресной программы "Обустройство инженерной инфраструктуры зоны индивидуальной жилой застройки для граждан имеющих 3-х и более детей на территории ГО "Жатай" на 2017-2019 годы" изложить в следующей редакции:

"Финансирование Программы осуществляется за счет средств государственного бюджета РС (Я) и за счет средств бюджета ГО "Жатай" согласно мероприятиям.

Потребность в средствах для реализации Программы на 2017 - 2019 годы предварительно составит - 7875,2 тыс. рублей:

-Местный бюджет- 2535,8 тыс. руб.;

-Республиканский бюджет - 5339, 4 тыс. руб.

Объем финансирования Программы по периодам ее реализации приведен в приложении 1."

3) Приложение №1 к адресной программы "Обустройство инженерной инфраструктуры зоны индивидуальной жилой застройки для граждан имеющих 3-х и более детей на территории ГО "Жатай" на 2017-2019 годы" изложить в редакции (согласно Приложения №1 к настоящему постановлению).

4) Приложение №2 к адресной программы "Обустройство инженерной инфраструктуры зоны индивидуальной жилой застройки для граждан имеющих 3-х и более детей на территории ГО "Жатай" на 2017-2019 годы" изложить в редакции (согласно Приложения №2 к настоящему постановлению).

5) Приложение №4 к адресной программы "Обустройство инженерной инфраструктуры зоны индивидуальной жилой застройки для граждан имеющих 3-х и более детей на территории ГО "Жатай" на 2017-2019 годы" изложить в редакции (согласно Приложения №3 к настоящему постановлению).

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте ГО "Жатай".

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Главного архитектора - начальника отдела архитектуры и капитального строительства Окружной Администрации ГО "Жатай" Татарченко В.И.

Глава Е.Н. Исаева

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Приложение №1 к Постановлению Главы Окружной Администрации ГО "Жатай" О внесении изменений в адресную программу "Обустройство инженерной инфраструктуры зоны индивидуальной жилой застройки для граждан имеющих 3-х и более детей на территории ГО "Жатай" на 2017-2019 годы" | |
|  |
|  |
|  | от "30" декабря 2019 г. № 110-г | |
| **Приложение №1**  **К программе**  **Объем финансирования программы**  (тыс. руб)   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Источники финансирования | Объем финансирования, всего | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | | Федеральный бюджет, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | - капитальные вложения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | - НИОКР, ПИР, ПСД |  |  |  |  | | - прочие расходы |  |  |  |  | | Республиканский бюджет, в том числе: | 5339,4 | 0,0 | 0,0 | 5339,4 | | - капитальные вложения | 5339,4 | 0,0 | 0,0 | 5339,4 | | - НИОКР, ПИР, ПСД | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | - прочие расходы |  |  |  |  | | Местный бюджет, в том числе: | 2535,8 | 0,0 | 1247,1 | 1288,7 | | - капитальные вложения | 2535,8 | 0,0 | 1247,1 | 1288,7 | | - НИОКР, ПИР, ПСД | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | - прочие расходы |  |  |  |  | | Внебюджетные источники, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | - капитальные вложения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | - НИОКР, ПИР, ПСД |  |  |  |  | | - прочие расходы |  |  |  |  | | Итого: | 7875,2 | 0,0 | 1247,1 | 6628,1 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | |  | Приложение №2 к Постановлению Главы Окружной Администрации ГО "Жатай" О внесении изменений в адресную программу "Обустройство инженерной инфраструктуры зоны индивидуальной жилой застройки  для граждан имеющих 3-х и более детей  на территории ГО "Жатай" на 2017-2019 годы" | | | | | | |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | от "30" декабря 2019 г. № 110-г | | | | | | |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |  | |  |  | **Приложение № 2**  **к программе** | | |
|  | **План реализации муниципальной программы** | | | | | | | | | | |  |
|  |  |
|  |  | |  | |  |  | |  |  | (тыс. рублей) | | |
| N п/п | Наименование мероприятий | | Сроки реализации | | Всего финансовых средств | в том числе по источникам финансирования | | | | | | Ответственный исполнитель |
| Федеральный бюджет | | Бюджет РС(Я) | Бюджет ГО "Жатай" | Внебюджетные источники | |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | | 9 |
| Адресная программа "Обустройство инженерной инфраструктуры зоны индивидуальной жилой застройки гражданами имеющих 3-х и более детей на территории ГО "Жатай" на 2017-2019 годы" | | | | | | | | | | | | |
| N. | Цель | |  | | | | | | | | | |
|  | обеспечение развития инженерной инфраструктуры индивидуального жилищного строительства. | | Итого | | 7875,2 | х | | 5339,4 | 2535,8 | 0,0 | Отдел архитектуры и капитального строительства | |
| 2017 | | 0,0 | х | | 0,0 | 0,0 | х |
| 2018 | | 1247,1 | х | | 0,0 | 1247,1 | 0,0 |
| 2019 | | 6628,1 | х | | 5339,4 | 1288,7 | 0,0 |
| N. 1.1 | Мероприятие  N 1.1  - прокладка сетей газоснабжение 3 очереди (для многодетных) | | 2018 | | 1247,1 | х | | 0,0 | 1247,1 | х | Отдел архитектуры и капитального строительства | |
| N.  2.1 | Мероприятие  N 2.1  – прокладка дороги 3 очереди (для многодетных) | | 2019 | | 6628,1 | х | | 5339,4 | 1288,7 | х | Отдел архитектуры и капитального строительства | |
|  | | | | |
|
|
|  | | | | |
|  | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Приложение №3 к Постановлению Главы Окружной Администрации ГО "Жатай" О внесении изменений в адресную программу "Обустройство инженерной инфраструктуры зоны индивидуальной жилой застройки для граждан имеющих 3-х и  более детей на территории ГО "Жатай" на 2017-2019 годы"  от "30" декабря 2019 г. № 110-г | | | |
|
|
|
|  |  |  | **Приложение № 4**  **к программе** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Перечень объектов капитального строительства, финансируемых в рамках программы** | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  |  |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  | |  |
| N | Наименование объекта | Сроки строительства | Сметная стоимость (тыс. руб.) | Наличие проектно-сметной документации/Госэкспертизы | Проектная мощность объекта | Заказчик | Всего: | В том числе по источникам финансирования (тыс. рублей) | | | | | | Перечень НПА | | | |
| ФБ | РБ | МБ | | ВБ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | | 13 | | | |
| 1 | **прокладка сетей газоснабжение 3 очереди** (для многодетных) | 2018 | 1198,2 | положительное заключение государственное экспертизы №14-1-4-0179-13 от 20.11.2013 г. объект капитального строительства "Комплексное строительство зоны индивидуальных жилых домов в пос. Жатай, РС (Я)" | сетей газоснабжение | Окружная Администрация ГО "Жатай" | 1247,1 | х | 0 | 1247,1 | | х | | Постановление от 11.04.2018 г. за № 99 "Об утверждении Порядка предоставления субсидий местным бюджетам на развитие и освоение территории в целях стимулирования строительства индивидуальных жилых домов и признании утративших силу отдельных постановлений Правительства РС (Я); "Развитие и освоение территории в целях стимулирования строительства индивидуальных жилых домов " подпрограммы "Реализация градостроительной политики, развитие и освоение территорий" государственной программы РС (Я) "Обеспечение качественным жильем на 2018-2022 годы"; Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 25.10.2017 г. № 2165 ; " | | | |
| 2 | **– прокладка дороги 3 очереди** (для многодетных) | 2019 | 7000 | положительное заключение государственное экспертизы №14-1-4-0179-13 от 20.11.2013 г. объект капитального строительства "Комплексное строительство зоны индивидуальных жилых домов в пос. Жатай, РС (Я)" | прокладка дороги | Окружная Администрация ГО "Жатай" | 6628,1 | х | 5339,4 | 1288,7 | | х | |