|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Республика Саха (Якутия)****Окружная Администрация** **Городского округа** **«Жатай»****ПОСТАНОВЛЕНИЕ** | !Герб Жатай | **Саха θрθспyyбyлyкэтэ****«Жатай»** **Куораттаађы уокуругун Уокуруктаађы Дьаhалтата****УУРААХ** |
|   «13» ноября 2018 г. № 55-г |

 **О внесении изменений в муниципальную**

**программу «Энергосбережение и повышение**

**энергетической эффективности**

**Городского округа «Жатай» на 2017-2020 годы»**

В соответствии с п.4 Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ Городского округа «Жатай», утвержденного Постановлением Главы Окружной Администрации ГО «Жатай» №170 от 16.09.2016 года, с мониторингом муниципальных программ за 3 квартал 2018 года и на основании Распоряжения Главы Окружной Администрации ГО «Жатай» №878/1-р от 01.10.2018г. «О внесении изменений в бюджетную роспись на 2018 год»:

1. Внести в Муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Городском округе «Жатай» на 2017-2020 годы», утвержденную Постановлением Главы Городского округа «Жатай» за № 38-г от 10 августа 2017 г. следующие изменения:
	1. «Паспорт программы» графу два, строку номер восемь «Финансовое

 обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:

Общий объем финансирования **108107,7** тыс. рублей,

в том числе:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2017-2020 годы-всего |
|
| Всего по Программе | 58932,7 | 14760,0 | 18150,0 | 16265,0 | 108107,7 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| муниципальный бюджет | 2509,0 | 2960,0 | 5700,0 | 5700,0 | 16869,0 |
| республиканский бюджет | 4593,2 | 4500,0 | 2450,0 | 565,0 | 12108,2 |
| внебюджетные источники | 51830,5 | 7300,0 | 10000,0 | 10000,0 | 79130,5 |

* 1. Абзац 2 в пункте I.5. «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования программных мероприятий за 2017-2020 гг. составит 108107,7 тыс.руб. в т.ч. из республиканского бюджета – 12108,2 тыс.руб., из муниципального бюджета – 16869,0 тыс.руб. и внебюджетных источников – 79130,5 тыс.руб.»

* 1. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению.
	2. Приложение № 1.1 к Программе изложить в редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению.
	3. Приложение № 3 к Программе изложить в редакции согласно приложению №3 к настоящему постановлению.
1. Опубликовать настоящее постановление в официальных источниках опубликования.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 Глава А.Е. Кистенёв

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | **Приложение №1 к****Постановлению Главы** **Окружной Администрации ГО «Жатай»****от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2018 г. №\_\_\_\_\_\_** |
|   |   |   |   |   |   |   | **Приложение №1** |
|   |   |   |   |   | **к Постановлению** **Окружной Администрации ГО «Жатай»****№ 38-г от 10 августа 2017г.** |
|   | **План реализации мероприятий муниципальной программы** |   |
|   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   | (тыс. рублей) |
| N п/п | Наименование мероприятий | Сроки реализации | Всего финансовых средств | в том числе по источникам финансирования | Ответственный исполнитель |
| Федеральный бюджет | Бюджет РС(Я) | Бюджет ГО «Жатай» | Внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |
| N. | **Цель: Реализация положений Федерально закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»** | **2017-2020 гг.** |  |   |   |   |   | Начальник отдела ЖКХ Захарова Е.А. |
|   | 2016 год - отчётные данные |   | 38 617,44 |   | 14 137,73 | 2 917,97 | 21 561,74 |
|   | 2017 год |   | 58 932,73 |   | 4 593,20 | 2 509,00 | 51 830,53 |
|   | 2018 год |   | 14 760,00 |   | 4 500,00 | 2 960,00 | 7 300,00 |
|   | 2019 год |   | 18 150,00 |   | 2 450,00 | 5 700,00 | 10 000,00 |
|   | 2020 год |   | 16 265,00 |   | 565,00 | 5 700,00 | 10 000,00 |
| N. 1. | **Задача № 1. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности** | **2017-2020 гг.** |   |   |   |   |   |
|   | 2016 год - отчётные данные |   | 17 055,70 |   | 14 137,73 | 2 917,97 |   |
|   | 2017 год |   | 7 102,20 |   | 4 593,20 | 2 509,00 |   |
|   | 2018 год |   | 7 460,00 |   | 4 500,00 | 2 960,00 |   |
|   | 2019 год |   | 8 150,00 |   | 2 450,00 | 5 700,00 |   |
|   | 2020 год |   | 6 265,00 |   | 565,00 | 5 700,00 |   |
| № 1.1. | Мероприятие № 1.1. Энергосбережение и повышение энергоэффективности в системах наружного освещения |   |   |   |   |   |   |
|   | 2016 год - отчётные данные |   |   |   |   |   |   |
|   | 2017 год |   |   |   |   |   |   |
|   | 2018 год |   | 200,00 |   | 200,00 |   |   |
|   | 2019 год |   | 350,00 |   | 350,00 |   |   |
|   | 2020 год |   | 315,00 |   | 315,00 |   |   |
| № 1.2. | Мероприятие № 1.2. Подключение внутридворового освещения от жилых домов с заменой светильников на светодиодные |   |   |   |   |   |   |
|   | 2016 год - отчётные данные |   |   |   |   |   |   |
|   | 2017 год |   | 306,70 |   |   | 306,70 |   |
|   | 2018 год |   | 150,00 |   |   | 150,00 |   |
|   | 2019 год |   |   |   |   |   |   |
|   | 2020 год |   |   |   |   |   |   |
| № 1.3. | Мероприятие № 1.3. Замена светильников уличного освещения на светодиодные |   |   |   |   |   |   |
|   | 2016 год - отчётные данные |   |   |   |   |   |   |
|   | 2017 год |   | 0,00 |   |   |   |   |
|   | 2018 год |   | 350,00 |   |   | 350,00 |   |
|   | 2019 год |   |   |   |   |   |   |
|   | 2020 год |   |   |   |   |   |   |
| № 1.4. | Мероприятие № 1.4. Наладка автоматического управления освещением с выводом на пульт управления в ЕДДС |   |   |   |   |   |   |
|   | 2016 год - отчётные данные |   |   |   |   |   |   |
|   | 2017 год |   | 0,00 |   |   |   |   |
|   | 2018 год |   | 56,77 |   |   | 56,8 |   |
|   | 2019 год |   | 200,00 |   |   | 200,00 |   |
|   | 2020 год |   | 200,00 |   |   | 200,00 |   |
| № 1.5. | Мероприятие № 1.5. Приобретение энергосберегающих ламп для бюджетной сферы |   |   |   |   |   |   |
|   | 2016 год - отчётные данные |   |   |   |   |   |   |
|   | 2017 год |   |   |   |   |   |   |
|   | 2018 год |   | 150,00 |   | 150,00 |   |   |
|   | 2019 год |   |   |   |   |   |   |
|   | 2020 год |   |   |   |   |   |   |
| № 1.6. | Мероприятие № 2. Обслуживание узлов ввода в бюджетной сфере |   |   |   |   |   |   |
|   | 2016 год - отчётные данные |   |   |   |   |   |   |
|   | 2017 год |   | 0,00 |   |   |   |   |
|   | 2018 год |   | 0,00 |   |   |   |   |
|   | 2019 год |   | 400,00 |   |   | 400,00 |   |
|   | 2020 год |   | 400,00 |   |   | 400,00 |   |
| № 1.7. | Мероприятие № 3. Субсидия учреждениям бюджетной сферы |   |   |   |   |   |   |
|   | 2016 год - отчётные данные |   | 323,30 |   |   | 323,30 |   |
|   | 2017 год |   | 604,20 |   |   | 604,20 |   |
|   | 2018 год |   | 105,50 |   |   | 105,50 |   |
|   | 2019 год |   | 1 000,00 |   |   | 1 000,00 |   |
|   | 2020 год |   | 1 000,00 |   |   | 1 000,00 |   |
| № 1.8. | Мероприятие № 4. Приобретение и установка антивандальных энергосберегающих светильников в жилищном фонде |   |   |   |   |   |   |
|   | 2016 год - отчётные данные |   |   |   |   |   |   |
|   | 2017 год |   |   |   |   |   |   |
|   | 2018 год |   |   |   |   |   |   |
|   | 2019 год |   | 350,00 |   | 350,00 |   |   |
|   | 2020 год |   |   |   |   |   |   |
| № 1.9. | Мероприятие № 5.1. Внедрение программы диспетчеризации |   |   |   |   |   |   |
|   | 2016 год - отчётные данные |   |   |   |   |   |   |
|   | 2017 год |   | 158,20 |   |   | 158,20 |   |
|   | 2018 год |   | 1 050,00 |   | 400,00 | 650,00 |   |
|   | 2019 год |   |   |   |   |   |   |
|   | 2020 год |   |   |   |   |   |   |
| № 1.10. | Мероприятие № 5.2. Передача данных телеметрии с тепловых узлов ж/д на пульт управления |   |   |   |   |   |   |
|   | 2016 год - отчётные данные |   | 86,10 |   |   | 86,10 |   |
|   | 2017 год |   | 86,10 |   |   | 86,10 |   |
|   | 2018 год |   | 100,00 |   |   | 100,00 |   |
|   | 2019 год |   | 100,00 |   |   | 100,00 |   |
|   | 2020 год |   | 100,00 |   |   | 100,00 |   |
| № 1.11. | Мероприятие № 6.1. Софинансирование на реализацию мероприятий по энергосбережения в МКД |   |   |   |   |   |   |
|   | 2016 год - отчётные данные |   |   |   |   |   |   |
|   | 2017 год |   | 0,00 |   |   |   |   |
|   | 2018 год |   | 159,00 |   |   | 159,00 |   |
|   | 2019 год |   | 1 000,00 |   |   | 1 000,00 |   |
|   | 2020 год |   | 1 000,00 |   |   | 1 000,00 |   |
| № 1.12. | Мероприятие № 6.2. Утепление зданий МКД в рамках реализации республиканской субсидии |   |   |   |   |   |   |
|   | 2016 год - отчётные данные |   | 11 025,86 |   | 10 943,59 | 82,27 |   |
|   | 2017 год |   |   |   |   |   |   |
|   | 2018 год |   |   |   |   |   |   |
|   | 2019 год |   |   |   |   |   |   |
|   | 2020 год |   |   |   |   |   |   |
| № 1.13. | Мероприятие № 6.3. Проектирование и монтаж ИТП в МКД |   |   |   |   |   |   |
|   | 2016 год - отчётные данные |   | 5 175,44 |   | 3 194,14 | 1 981,30 |   |
|   | 2017 год |   | 4 201,70 |   | 4 201,70 |   |   |
|   | 2018 год |   | 3 501,00 |   | 2 750,00 | 751,00 |   |
|   | 2019 год |   | 250,00 |   | 250,00 |   |   |
|   | 2020 год |   | 250,00 |   | 250,00 |   |   |
| № 1.14. | Мероприятие № 6.4. Повышение тепловой защиты зданий |   |   |   |   |   |   |
|   | 2016 год - отчётные данные |   |   |   |   |   |   |
|   | 2017 год |   | 1 196,70 |   |   | 1 196,70 |   |
|   | 2018 год |   | 307,33 |   |   | 307,3 |   |
|   | 2019 год |   |   |   |   |   |   |
|   | 2020 год |   |   |   |   |   |   |
| № 1.15. | Мероприятие № 6.5. Замена приборов отопления |   |   |   |   |   |   |
|   | 2016 год - отчётные данные |   | 147,00 |   |   | 147,00 |   |
|   | 2017 год |   |   |   |   |   |   |
|   | 2018 год |   |   |   |   |   |   |
|   | 2019 год |   |   |   |   |   |   |
|   | 2020 год |   |   |   |   |   |   |
| № 1.16. | Мероприятие № 6.6. Установка водосчетчиков |   |   |   |   |   |   |
|   | 2016 год - отчётные данные |   | 185,30 |   |   | 185,30 |   |
|   | 2017 год |   | 0,00 |   |   |   |   |
|   | 2018 год |   | 180,40 |   |   | 180,40 |   |
|   | 2019 год |   |   |   |   |   |   |
|   | 2020 год |   |   |   |   |   |   |
| № 1.17. | Мероприятие № 6.7. Замена деревянных окон на ПВХ в подъездах жилых домов |   |   |   |   |   |   |
|   | 2016 год - отчётные данные |   |   |   |   |   |   |
|   | 2017 год |   | 391,50 |   | 391,50 |   |   |
|   | 2018 год |   |   |   |   |   |   |
|   | 2019 год |   |   |   |   |   |   |
|   | 2020 год |   |   |   |   |   |   |
| № 1.18. | Мероприятие № 7. Замена труб ППР |   |   |   |   |   |   |
|   | 2016 год - отчётные данные |   |   |   |   |   |   |
|   | 2017 год |   |   |   |   |   |   |
|   | 2018 год |   | 1 000,00 |   | 1 000,00 |   |   |
|   | 2019 год |   | 1 500,00 |   | 1 500,00 |   |   |
|   | 2020 год |   |   |   |   |   |   |
| № 1.19. | Мероприятие № 8 Организация, проведение и участие в мероприятиях по энергосбережению |   |   |   |   |   |   |
|   | 2016 год - отчётные данные |   | 112,70 |   |   | 112,70 |   |
|   | 2017 год |   | 157,10 |   |   | 157,10 |   |
|   | 2018 год |   | 70,00 |   |   | 70,00 |   |
|   | 2019 год |   |   |   |   |   |   |
|   | 2020 год |   |   |   |   |   |   |
| № 1.20. | Мероприятие № 9 Проектирование и монтаж электронных узлов ввода на ГСК |   |   |   |   |   |   |
|   | 2016 год - отчётные данные |   |   |   |   |   |   |
|   | 2017 год |   |   |   |   |   |   |
|   | 2018 год |   |   |   |   |   |   |
|   | 2019 год |   | 3 000,00 |   |   | 3 000,00 |   |
|   | 2020 год |   | 3 000,00 |   |   | 3 000,00 |   |
| № 1.21. | Мероприятие № 10 Разработка эскизного проекта по объекту «Здание экспоцентра в п.Жатай» |   |   |   |   |   |   |
|   | 2016 год - отчётные данные |   |   |   |   |   |   |
|   | 2017 год |   |   |   |   |   |   |
|   | 2018 год |   |   |   |   | 80,00 |   |
|   | 2019 год |   | 0,00 |   |   |   |   |
|   | 2020 год |   | 0,00 |   |   |   |   |
| N. 2. | **Задача № 2. Повышение заинтересованности населения, руководителей предприятий и организаций в проведении энергосберегающих мероприятий** | **2017-2020 гг.** |   |   |   |   |   |
|   | 2016 год - отчётные данные |   | 21 561,74 |   |   |   | 21 561,74 |
|   | 2017 год |   | 51 830,53 |   |   |   | 51 830,53 |
|   | 2018 год |   | 7 300,00 |   |   |   | 7 300,00 |
|   | 2019 год |   | 10 000,00 |   |   |   | 10 000,00 |
|   | 2020 год |   | 10 000,00 |   |   |   | 10 000,00 |
| № 2.1. | Мероприятие № 1 Проведение работ по капитальному ремонту МКД (ФКР) |   |   |   |   |   |   |
|   | 2016 год - отчётные данные |   | 13 561,74 |   |   |   | 13 561,74 |
|   | 2017 год |   | 46 830,53 |   |   |   | 46 830,53 |
|   | 2018 год |   |   |   |   |   |   |
|   | 2019 год |   |   |   |   |   |   |
|   | 2020 год |   |   |   |   |   |   |
| № 2.2. | Мероприятие № 2 Энергосбережение в предприятиях коммунального комплекса |   |   |   |   |   |   |
|   | 2016 год - отчётные данные |   | 8 000,00 |   |   |   | 8 000,00 |
|   | 2017 год |   | 5 000,00 |   |   |   | 5 000,00 |
|   | 2018 год |   | 7 300,00 |   |   |   | 7 300,00 |
|   | 2019 год |   | 10 000,00 |   |   |   | 10 000,00 |
|   | 2020 год |   | 10 000,00 |   |   |   | 10 000,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Приложение №2 к****Постановлению Главы** **Окружной Администрации ГО «Жатай»** **от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2018 г. №\_\_\_\_\_\_** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Приложение № 1.1** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **к Постановлению****Окружной Администрации ГО «Жатай»****№ 38-г от 10 августа 2017г.** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  **Показатели для оценки реализации муниципальной программы** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N | Наименование показателя  | Единица измерения | Значение показателей (индикаторов) |
| Отчётные значения | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 2016 |
| I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| 1 | 2 | 3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1 | Подключение внутридворового освещения от жилых домов с заменой светильников на светодиодные | кол-во домов | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 |
| 2 | Замена светильников уличного освещения на светодиодные | кол-во улиц | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Приобритение энергосберегающих ламп для бюджетной сферы | кол-во зданий | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | Обслуживание узлов ввода в бюджетной сфере | кол-во объектов | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 5 | Приобритение и установка антивандальных энергосберегающих светильников в жилищном фонде | шт. | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 |
| 6 | Утепление зданий МКД в рамках реализации республиканской субсидии | кол-во домов | 3 дома | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Проектирование и монтаж ИТП в МКД | кол-во  | 6 домов | 4 дома | 5 домов | 2 проекта | 2 проекта |
| 8 | Замена приборов отопления | шт. | 5 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Установка водосчетчиков | шт. | 178 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Замена деревянных окон на ПВХ в подъездах жилых домов | кол-во домов | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Проектирование и монтаж электронных узлов ввода на ГСК | кол-во | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 12 | Проведение работ по капитальному ремонту МКД (ФКР) | кол-во домов | 2 дома | 4 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Приложение №3 к****Постановлению Главы** **Окружной Администрации ГО «Жатай»** **от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2018 г. №\_\_\_\_\_\_** |
|  |  |  | **Приложение №3 к Постановлению** **Окружной Администрации ГО «Жатай»****№ 38-г от 10 августа 2017г.** |
| **Объем финансирования муниципальной программы** |  |
| **Источники финансирования** | **Объем финансирования, всего** | **2017г.** | **2018г.** | **2019г.** | **2020г.** | (тыс. рублей) |
|  |  |
| **Федеральный бюджет, в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |
| - капитальные вложения |   |   |   |   |   |  |  |
| - НИОКР, ПИР, ПСД |   |   |   |   |   |  |  |
| - прочие расходы |   |   |   |   |   |  |  |
| **Республиканский бюджет, в том числе:** | **12 108,2** | 4 593,2 | 4 500,0 | 2 450,0 | 565,0 |  |  |
| - капитальные вложения |   |   |   |   |   |  |  |
| - НИОКР, ПИР, ПСД |   |   |   |   |   |  |  |
| - прочие расходы |  |  |  |  |  |  |  |
| **Местный бюджет, в том числе:** | **16 869,0** | 2 509,0 | 2 960,0 | 5 700,0 | 5 700,0 |  |  |
| - капитальные вложения |   |   |   |   |   |  |  |
| - НИОКР, ПИР, ПСД |   |   |   |   |   |  |  |
| - прочие расходы |  |  |  |  |  |  |  |
| **Внебюджетные источники, в том числе:** | **79 130,5** | 51 830,5 | 7 300,0 | 10 000,0 | 10 000,0 |  |  |
| - капитальные вложения |   |   |   |   |   |  |  |
| - НИОКР, ПИР, ПСД |   |   |   |   |   |  |  |
| - прочие расходы |   |   |   |   |   |  |  |
| **Итого:** | **108 107,7** | **58 932,7** | **14 760,0** | **18 150,0** | **16 265,0** |  |  |