Утверждаю

Зам. Главы Городского округа «Жатай»

_________________А.А. Морозова

От «20» марта 2025 года

СВОДНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ

ПРОГРАММ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «Жатай» ЗА 2024 ГОД

Оценка эффективности реализации муниципальных программ Городского округа «Жатай» проведена в соответствии Порядком разработки, утверждения и реализации муниципальных программ ГО «Жатай» и Порядком проведения оценки эффективности муниципальных программ ГО «Жатай», утвержденным постановлением Окружной Администрации ГО «Жатай» от 16 сентября 2016г. №170, на основании данных отчетов исполнителей муниципальных программ за отчетный период.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ была предоставлена ответственными разработчиками, курирующими соответствующие Программы, в финансово-экономический отдел, где произведена итоговая оценка реализации муниципальных программ.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ позволяет оценить ожидаемую (запланированную) и фактическую результативность работы ответственных исполнителей по реализации муниципальных программ и учитывает необходимость проведения оценок в части:

- степени выполнения мероприятий муниципальной программы в отчетном году;

-степени достижения результатов целевых показателей муниципальной программы, их соответствия плановым значениям;

- уровня реализации (кассового исполнения) муниципальных программ за счет средств федерального, республиканского бюджетов, бюджета городского округа и иных источников финансирования.

В 2024 году к реализации принят 17 муниципальных программ Городского округа «Жатай», на общую сумму финансирования 1 289 936,90 тыс. рублей, в том числе из средств бюджета Городского округа «Жатай» 435 892,20 тыс. рублей, государственного бюджета РС(Я) 778 997,80 тыс. рублей, федерального бюджета 26 090,20 тыс. рублей и внебюджетных источников 48 956,70 тыс. рублей. Кассовое исполнение мероприятий программ за счет всех источников финансирования составило 1 212 288,70 тыс. рублей (94 % от предусмотренного финансирования на 2024 год), в том числе из средств бюджета Городского округа «Жатай» 420 258,20 тыс. рублей (96,4 %), государственного бюджета РС(Я) 716 927,50 тыс. рублей (92 %), федерального бюджета 26 089,30 тыс. рублей (100%) и внебюджетных источников 49 013,70 тыс. рублей (100,1%).

Финансирование из Государственного бюджета РС(Я) имеет наибольший удельный вес в общем объеме финансирования муниципальных программ 60,4 %, бюджет ГО «Жатай» 33,8%, федеральный бюджет 2 %, прочие источники 3,8%. Удельный вес расходов бюджета ГО «Жатай» за 2024 год, формируемых в рамках муниципальных программ в общем объеме расходов бюджета ГО «Жатай» имеет наибольший вес и составляет 93,2%.

Доля программных и непрограммных расходов в бюджете ГО «Жатай» за 2024 год:

По сравнению с 2023 годом расходы по программным мероприятиям увеличились на 11,3 %, или на 131,3 тыс. рублей. Увеличение финансирования связано с выделением средств из государственного бюджета РС(Я) на продолжение работ по технологическим присоединениям инженерных сетей и подъездных путей к объекту «Образовательный комплекс «Точка будущего» в пос. Жатай и по капитальному ремонту дороги по ул. Корзинникова на участке от перекрестка с ул. Северная до перекрестка с ул. Трактовая. Значительное увеличение финансирования муниципальных программ направлено на увеличение МРОТ с 01.01.2024 года на 18,5% (МРОТ с 01.01.2023 года – 40 605,0 рублей, МРОТ с 01.01.2024 года – 48 105,0 рублей), увеличение оплаты труда работников Культуры с 01.01.2024 года на 2,9 % и увеличение оплаты труда педагогических работников Образования с 01.01.2024 года, в том числе пед. работников образовательных организаций общего образования на 4,1%, пед. работников организаций дополнительного образования на 5,1%, пед. работников дошкольных образовательных учреждений на 4,6%.

В 2024 году наибольшая доля финансирования программ приходилась:

- на муниципальную программу «Развитие системы образования Городского округа «Жатай» на 2023-2027 годы» - 50,9%;

-на муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Городского округа «Жатай» на период 2023-2027 годы» - 23,1%;

- на муниципальную программу «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Городского округа «Жатай» на 2017-2027 годы» - 11,8%

Сведения об объемах финансирования за 2024 год в разрезе муниципальных программ Городского округа «Жатай»:

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование муниципальной программы | План | Исполнение | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальная программа «Повышение эффективности бюджетных расходов и управления муниципальными финансами Городского округа «Жатай» на 2022 - 2026 годы» | 2 283,60 | 1 844,60 | 80,8 |
| 2 | Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в Городском округе «Жатай» на 2022 - 2024 годы» | 8 563,90 | 8 559,70 | 100,0 |
| 3 | Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Городского округа «Жатай» на 2017-2027 годы» | 152 110,90 | 140 324,70 | 92,3 |
| 4 | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства Городского округа «Жатай» на 2022-2026 годы» | 7 548,00 | 7 396,80 | 98,0 |
| 5 | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Городского округа «Жатай» на 2024-2028 годы» | 18 257,90 | 18 717,40 | 102,5 |
| 6 | Муниципальная программа «Благоустройство и формирование комфортной городской среды на территории ГО «Жатай» на 2022-2024 годы» | 26 886,00 | 24 720,20 | 91,9 |
| 7 | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Городского округа «Жатай» на период 2023-2027 годы» | 297 405,80 | 236 345,40 | 79,5 |
| 8 | Муниципальная программа «Поддержка и развитие институтов общества Городского округа «Жатай» на 2022 - 2024 годы» | 3 361,30 | 3 131,40 | 93,2 |
| 9 | Муниципальная программа «Культура Городского округа «Жатай» на 2023-2027 годы» | 48 029,90 | 47 407,70 | 98,7 |
| 10 | Муниципальная программа Обеспечение жильем молодых семей на территории Городского округа «Жатай» на 2023-2027 годы | 3 675,10 | 3 675,10 | 100,0 |
| 11 | Муниципальная программа «Развитие системы образования ГО «Жатай» на 2023-2027 годы» | 655 958,90 | 661 443,70 | 100,8 |
| 12 | Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Городского округа «Жатай» на 2023-2027 годы» | 44 645,40 | 44 297,00 | 99,2 |
| 13 | Муниципальная программа «Доступная среда ГО «Жатай» на 2023-2027 годы» | 1 723,60 | 1 673,00 | 97,1 |
| 14 | Муниципальная программа «Управление собственностью Городского округа «Жатай» РС (Я) на 2020 -2024 годы» | 7 743,70 | 6 931,10 | 89,5 |
| 15 | Муниципальная программа «Поддержка и развитие предпринимательства в ГО «Жатай» на 2023-2027 годы» | 500,00 | 499,80 | 100,0 |
| 16 | Муниципальная программа «Содействие занятости населения ГО «Жатай» на 2023-2027 годы.» | 1 286,80 | 1 286,80 | 100,0 |
| 17 | Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в Городском округе «Жатай» на 2024-2028 годы.» | 9 956,10 | 4 034,30 | 40,5 |
|  | Всего: | 1 289 936,90 | 1 212 288,70 | 94,0 |

В результате проведенной оценки эффективности реализации муниципальных программ Городского округа «Жатай» за 2024 год сформирован рейтинг эффективности муниципальных программ в 2024 году, в результате которого Программы оценены как:

Высокая – 16 программ;

Средняя – 1 программа;

Результаты оценки эффективности муниципальных программ, реализуемых в 2024 году:

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Итоговый показатель оценки | Оценка эффективности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа «Повышение эффективности бюджетных расходов и управления муниципальными финансами Городского округа «Жатай» на 2022 - 2026 годы» | 1,2 | Высокая |
| 2. | Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в Городском округе «Жатай» на 2022 - 2024 годы» | 1 | Высокая |
| 3. | Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Городского округа «Жатай» на 2017-2027 годы» | 1,05 | Высокая |
| 4. | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства Городского округа «Жатай» на 2022-2026 годы» | 1,1 | Высокая |
| 5. | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Городского округа «Жатай» на 2024-2028 годы» | 1,4 | Высокая |
| 6. | Муниципальная программа «Благоустройство и формирование комфортной городской среды на территории ГО «Жатай» на 2022-2024 годы» | 0,9 | Высокая |
| 7. | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Городского округа «Жатай» на период 2023-2027 годы» | 1,2 | Высокая |
| 8 | Муниципальная программа «Поддержка и развитие институтов общества Городского округа «Жатай» на 2022 - 2024 годы» | 0,85 | Средняя |
| 9. | Муниципальная программа «Культура Городского округа «Жатай» на 2023-2027 годы» | 1,05 | Высокая |
| 10. | Муниципальная программа Обеспечение жильем молодых семей на территории Городского округа «Жатай» на 2023-2027 годы | 0,95 | Высокая |
| 11. | Муниципальная программа «Развитие системы образования ГО «Жатай» на 2023-2027 годы» | 1 | Высокая |
| 12. | Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Городского округа «Жатай» на 2023-2027 годы»» | 1 | Высокая |
| 13. | Муниципальная программа «Доступная среда ГО «Жатай» на 2023-2027 годы» | 1 | Высокая |
| 14. | Муниципальная программа «Управление собственностью Городского округа «Жатай» РС (Я) на 2020 -2024 годы» | 1,2 | Высокая |
| 15. | Муниципальная программа «Поддержка и развитие предпринимательства в ГО «Жатай» на 2023-2027 годы» | 1 | Высокая |
| 16. | Муниципальная программа «Содействие занятости населения ГО «Жатай» на 2023-2027 годы» | 1,13 | Высокая |
| 17. | Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в ГО «Жатай» на 2024-2028 годы» | 1,05 | Высокая |

- Муниципальная программа «Повышение эффективности бюджетных расходов и управления муниципальными финансами Городского округа «Жатай» на 2022 - 2026 годы»

Муниципальная программа «Повышение эффективности бюджетных расходов и управления муниципальными финансами Городского округа «Жатай» на 2022 - 2026 годы», утверждена постановлением Окружной Администрации ГО «Жатай» от 24.12.2021г. № 90-г. Целью Программы создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджета Городского округа «Жатай» на 2022-2026 годы, определение условий долгосрочного социально-экономического развития.

Запланированные в бюджете ГО «Жатай» средства 2 283,6 тыс. рублей на реализацию мероприятий программы освоены в сумме 1 844,6 тыс. рублей, что составило 80,8 % от уточненного плана. Не полное освоение средств программы в размере 439,0 тыс. рублей, связано с переносом выполнения работ на 2025 год по финансово-экономическому обоснованию базовых ставок для расчета арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности и земельные участки, право собственности на которые не разграничено.

Для реализации муниципальной программы в 2024 году проведены следующие мероприятия:

Задача 1. Развитие эффективных процедур бюджетного планирования, повышение качества управления муниципальными финансами

Мероприятие 1.1. Проведение оценки эффективности муниципальных программ (подпрограмм, мероприятий), разработка предложений по их корректировке.

Ежегодно проводятся мониторинг и оценка эффективности муниципальных программ ГО «Жатай», необходимый для оценки результатов реализации мероприятий муниципальных программ. На основе, проведенной в соответствии с методикой оценки результатов муниципальных программ, могут приниматься решения о продолжении, прекращении или реструктуризации муниципальных программ. За 2023 год проведена оценка и все муниципальные программы ГО «Жатай» признаны эффективными.  В 2024 году реализовались 17 муниципальных программ, что составляет 93,2% от общего объема всех расходов бюджета ГО «Жатай».

Мероприятие 1.2. Мониторинг по заработной плате муниципальных бюджетных учреждений, «майские» Указы Президента Российской Федерации.

В целях выполнения мониторинга «майских» Указов Президента РФ, а также обоснования бюджетных расходов по муниципальным программам, проводится мониторинг заработной платы муниципальных бюджетных учреждений. За отчетный период значительные бюджетные средства были направлены на повышение заработной платы, увеличение минимального размера оплаты труда, а также на не снижение установленных Указами Президента Российской Федерации показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, обеспечение контроля за сохранением достигнутого соотношения между уровнем оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы и уровнем средней заработной платы.

Мероприятие 1.3. Соблюдение предельных параметров по объему расходов на обслуживание муниципального долга. Бюджетный кредит, полученный в 2023 году из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) составил 15 000,0 тыс. рублей на частичное покрытие дефицита бюджета. На 01.01.2025 года объем муниципального долга составил 11 480,0 тыс. рублей. Отношение объема муниципального долга к доходам муниципального бюджета без учета безвозмездных поступлений на 01.01.2025 года составил 4,7 %, соответственно муниципальный долг остается на безопасном уровне. (муниципальный долг превышает 2,5 %, но находится на безопасном уровне, т.к не превышает 10% в соответствии со ст. 92 БК РФ)

Задача 2. Совершенствование внутреннего муниципального финансового контроля, контроля в сфере закупок и аудита.

Мероприятие 2.1. Создание условий для развития внутреннего муниципального финансового контроля. По данному мероприятию произведен ряд действий по осуществлению контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд. На реализацию данного мероприятия было предусмотрено 1231,0 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 1209,7 тыс. рублей (98,3% освоения), которое направлено на содержание Ревизора Окружной Администрации ГО «Жатай».

Мероприятие 2.2. Создание условий для развития информационной среды и технологий, необходимых для управления бюджетным процессом в Городском округе «Жатай». Согласно новым требованиям к составу и качеству информации о финансовой деятельности в целях эффективного и ответственного управления муниципальными финансами ведутся работы для развития информационной среды и технологий, необходимых для управления бюджетным процессом в Городском округе «Жатай» - 508,3 тыс. рублей (100% освоено);

Мероприятие 2.3. Совершенствование внутреннего муниципального контроля в сфере закупок. За 2024 год ревизором финансово-экономического управления Окружной Администрации Городского округа «Жатай» проведено 3 плановых контрольных мероприятия по соблюдению требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд:

- МБДОУ «Детский сад №3 «Чебурашка» Городского округа «Жатай».

- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» им. Д.Х. Скрябина ГО «Жатай» Городского округа «Жатай».

- МБОУ ДО «Детская школа искусств» Городского округа «Жатай».

Также проведено 1 внеплановое контрольное мероприятие по обращению о согласовании заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в сфере закупок товаров, работ и услуг Окружной Администрации Городского округа «Жатай.

Задача 3. Повышение финансовой и бюджетной грамотности населения.

Мероприятие   3.1. Финансовая грамотность в условиях цифровой экономики;

В целях реализации данного мероприятия ежегодно проводятся «Ярмарки финансовой грамотности» общеобразовательными учреждениями, также в целях информирования граждан на официальном сайте ГО «Жатай» http://jhatay.ru/создан раздел «Финансовая грамотность».

На основании п. 7 ч. 1 ст. 11 Федерального закона от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в РФ» муниципальный служащий имеет право получение дополнительного профессионального образования в соответствии с муниципальным правовым актом за счет средств местного бюджета (профессиональная переподготовка, повышение квалификации). За 2024 год без выделения средств бюджета ГО «Жатай» повышение квалификации прошли 37 сотрудников и 1 сотрудник прошел профессиональную переподготовку в ГАУ ДПО «Высшая школа инновационного менеджмента при Главе РС (Я)». За счет средств местного бюджета ГО «Жатай» в размере 126,5 тыс. рублей прошли повышение квалификации 13 сотрудников (100% исполнения).

Мероприятие 3.2. Совершенствование процесса в информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет».

Основной целью создания и развития системы «Электронный бюджет» является обеспечение прозрачности, открытости и подотчетности деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также повышение качества финансового менеджмента организаций сектора государственного управления за счет формирования единого информационного пространства и применения информационных и телекоммуникационных технологий в сфере управления общественными финансами. Во исполнение приказа Министерства финансов России от 28 декабря 2016 года N 243н «О составе и порядке размещения и предоставления информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации специалисты финансово-экономического управления Окружной Администрации ГО «Жатай» вносят данные в государственную интегрированную информационную систему управления общественными финансами «Электронный бюджет». Министерством финансов РС(Я) ежегодно ведется мониторинг размещения финансовыми органами муниципальных образований Республики Саха (Якутия) информации на Едином портале бюджетной системы Российской Федерации по Республике Саха (Якутия) «Электронный бюджет», где за 2024 год Городским округом «Жатай» из 57 формуляров размещены 56, что относится к высокой категории (98,2 % исполнения).

Задача 4. Развитие механизма инициативного бюджетирования.

Мероприятие 4.1. Создание условий для инициативного бюджетирования. Уже не первый год ГО «Жатай» участвует в программе поддержки местных инициатив при поддержке Всемирного банка. Один из важнейших инструментов влияния на работу местных властей и контроля за расходами бюджетных средств – это активное участие граждан, возможность самим определять приоритетные проекты, добиваться их реализации и следить за ходом запланированных работ. В 2024 году Городской округ «Жатай» прошел конкурсный отбор в трех проектах инициативного бюджетирования, таких как:

- Обустройство проездов, тротуаров и парковки по адресу Матросова д. 3, где вклад населения и спонсоров составил – 393,6 тыс. рублей, что составляет 13,3% от суммы, предоставляемой субсидии из государственного бюджета РС(Я) 2 951,7 тыс. рублей;

- Обустройство проездов, тротуаров и парковки по адресу ул. Северная д. 19 и д. 19/1, где вклад населения и спонсоров – 391,3 тыс. рублей, что составляет 13,3% от суммы, предоставляемой субсидии из государственного бюджета РС(Я) 2 934,4 тыс. рублей;

- Обустройство пешеходной дорожки в мкр. «Бюджетная сфера», где вклад населения и спонсоров – 394,9 тыс. рублей, что составляет 13,3% от суммы, предоставляемой субсидии из государственного бюджета РС(Я) 2961,5 тыс. рублей;

Задача 5. Повышение эффективности управления доходами бюджета.

Мероприятие 5.1. Реализация мероприятий по увеличению поступления имущественных налогов и сборов в местный бюджет.

Эффективная работа муниципальной комиссии по контролю над поступлением доходов, поступающих в бюджет ГО «Жатай» и реализации мероприятий по увеличению поступления имущественных налогов и сборов в местный бюджет ГО «Жатай» обеспечивает рост налоговых и неналоговых доходов, получаемых от ее использования, а также обеспечивает экономическую основу развития городского округа, что показывают следующие данные:

(тыс. рублей)

| Наименование дохода | План | Факт | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего доходы, получаемые от использования муниципального имущества и земельных участков за 2024 год, в том числе: | 21 610,0 | 27 946,5 | 129,3 |
| Арендная плата за землю | 5 660,0 | 10 734,0 | 189,7 |
| Арендная плата за муниципальное имущество | 3 600,0 | 5 018,6 | 139,4 |
| Продажа земельных участков | 500,0 | 2 025,6 | 405,1 |
| Земельный налог | 10 100,0 | 7 956,9 | 78,8 |
| Налог на имущество физических лиц | 1 750,0 | 2 211,4 | 126,4 |

Анализ степени достижения запланированных значений целевых показателей (индикаторов) программы с фактически сложившимися:

| № | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателей (индикаторов) |  |  | % выполнения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |
| 1. | Проведение оценки эффективности муниципальных программ | Да/нет | да | да | 100% |  |  |  |
| 2. | Удельный вес расходов бюджета ГО «Жатай», формируемых в рамках муниципальных программ в общем объеме расходов бюджета ГО «Жатай» | не менее % | ≤ 80 | 93,2% | 116,5% |  |  |  |
| 3. | Проведение мониторинга по заработной плате муниципальных бюджетных учреждений, «майские» Указы Президента Российской Федерации. | да/нет | да | да | 100% |  |  |  |
| 4. | Отношение объема муниципального долга к годовому объему доходов бюджета | не более % | 2,5 | 4,7 | 100% |  | (превышает 2,5 %, но находится на безопасном уровне, т.к не превышает 10% в соответствии со ст. 92 БК РФ) |  |
| 5. | Доля муниципальных учреждений, выполнивших муниципальное задание на 100%, в общем количестве муниципальных учреждений, которым установлены муниципальные задания по натуральным показателям | % | 100 | 100 | 100% |  |  |  |
| 6. | Автоматизация бюджетного процесса бюджета Городского округа «Жатай» | да/нет | да | да | 100% |  |  |  |
| 7. | Доля объема закупок, проведенных путем состоявшихся конкурентных процедур, в общем объеме закупок | % | 100 | 100 | 100% |  |  |  |
| 8. | Количество сотрудников Окружной Администрации ГО «Жатай», прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации | % | 15 | 47 | 303,3% |  |  |  |
| 9. | Проведение мероприятий (Дни финансовой грамотности), способствующих повышению уровня грамотности учащихся образовательных учреждений | да/нет | да | да | 100% |  |  |  |
| 10. | Формирование данных в систему «Электронный бюджет» Министерства финансов Российской Федерации в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2016 г. N 243н «О составе и порядке размещения и предоставления информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации» | % | 100 | 98,2 | 98,2% |  |  |  |
| 11. | Соотношение объема привлеченных средств софинансирования за счет населения от суммы субсидии, основанной на местных инициативах | Не менее % | 3 | 13,3 | 443,3% |  | Условия получения субсидии из РБ, основанной на местных инициативах |  |
| 12. | Уровень собираемости имущественных налогов | Не менее % | 100 | 85,8 | 85,8% |  | Снижение налоговой базы в связи с уменьшением кадастровой стоимости по результатам гос-ой кадастровой оценки земельных участков |  |
| 13. | Количество учреждений получающих налоговую льготу, финансируемые из бюджета ГО «Жатай» | Ед. | 12 | 12 | 100% |  |  |  |

В результате проведенной оценки эффективность программы «Повышение эффективности бюджетных расходов и управления муниципальными финансами Городского округа «Жатай» на 2022 - 2026 годы» за 2023 год составила 1,2, что соответствует высокому уровню.

- Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и комплексная безопасность Городского округа «Жатай» на 2022 - 2024 годы»

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и комплексная безопасность  Городского округа «Жатай» на 2022 - 2024 годы» утверждена постановлением Главы Окружной Администрации  ГО «Жатай» «28» декабря  2021 г. №  94-Г. Программа направлена на  развитие и совершенствование целенаправленной скоординированной работы по реализации государственной политики в сфере профилактики правонарушений в Городском округе «Жатай».

Целью Программы является профилактика правонарушений, противодействие терроризму и экстремистской деятельности, комплексная безопасность в Городском округе «Жатай».

Основными задачами являются

- Обеспечение личной и общественной безопасности граждан на территории ГО Жатай;

-Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

-Противодействие терроризму и экстремизму;

- Пожарная безопасность объектов социальной сферы;

- Противопожарные мероприятия в жилом секторе;

- Обеспечение безопасности людей на водных объектах.

Данная Программа исполнялась в рамках двух подпрограмм:

I. Подпрограмма «Обеспечение правопорядка»;

II. Подпрограммы «Пожарная безопасность и безопасность на водных объектах».

В соответствии с планом реализации программы объем финансирования в 2024 году составил 8 563,9 тыс. рублей, из них из государственного бюджета РС(Я) – 230,3 тыс. рублей, из местного бюджета ГО «Жатай – 8 333,6 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 8 559,7 тыс. рублей из них из государственного бюджета РС(Я) – 230,3 тыс. рублей, из местного бюджета ГО «Жатай 8 329,4 тыс. рублей, в том числе:

- на реализацию Подпрограммы I.  «Обеспечение правопорядка» - 5 993,5 тыс. рублей, фактическое исполнение - 5 989,4 тыс. рублей (99,9 % исполнения);

- на реализацию Подпрограммы II.  «Пожарная безопасность и безопасность на водных объектах» - 2 570,5 тыс. рублей, фактическое исполнение – 2 570,3 тыс. рублей (99,9 % исполнения).

В результате реализации мероприятий муниципальной программы целевой показатель программы достигнут - снижение общего количества преступлений на 10 тысяч населения: в ГО «Жатай» население составляет- 11772 человек, всего за 2024 год зарегистрировано 80 преступлений, что составляет 67 преступлений на 10 тысяч населения. (показатель программы на 2024 год -74 преступлений на 10 тысяч населения).

В целом эффектность программы оценивается, как высокая.

Подпрограмма I «Обеспечение правопорядка» - план 5993,5 тыс. рублей;  фактически – 5989,4 тыс. рублей, исполнение составило 99,9 %:

Задача 1.1. Обеспечение личной и общественной безопасности граждан на территории ГО Жатай. План -1294,8 тыс. рублей, фактически – 1290,6 тыс. рублей, исполнение 99,6%.

Мероприятие 1.1.1. Оказание поддержки гражданам, общественным объединениям, участвующим в профилактике правонарушений – план составил 260,3 тыс. рублей, из них –бюджет ГО «Жатай» – 30,0 тыс. рублей, государственный бюджет РС(Я)- 230,3 тыс. рублей.

В 2024 г. выделена субсидия из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на организацию деятельности народных дружин в размере 230,3 тыс. рублей, софинансирование из средств местного бюджета Городского округа «Жатай» составило 14,7 тыс. рублей.  Фактическое освоение - 260,2 тыс. рублей. Экономия произошла счет проведения торгов. Исполнение составило 99,9%.

Финансовые средства были направлены на выплату материального стимулирования и приобретение перчаток для членов ДНД. На территории Городского округа «Жатай» патрулирование проводилось 24 дружинниками. Члены ДНД дежурили на таких мероприятиях как: муниципальное мероприятие, посвященное 9 Мая, муниципальный фестиваль "Патриоты Жатая", благотворительный концерт "Открытые сердца", фестиваль искусств "Белый олененок", муниципальный конкурс "СуперМама", праздничная программа ко Дню Матери в ДК "Маяк", зажжение елки в ГО "Жатай", рейды с ОП Жатайское.

Мероприятие 1.1.2. Содействие в ресоциализации лиц, отбывших наказание в виде лишения свобод. План-4.0 тыс. рублей, факт-4.0 тыс. рублей. Исполнение составило100%

Оказана материальная помощь в размере 4,0 тыс. рублей по заявлению одному гражданину, вышедшему из мест лишения свободы с ФКУ КП-6 УФСИН России по РС(Я) 25.07.2024 г, в связи трудоустройством на приобретение продуктов питания и на проезд. Также гражданам оказана психологическая и консультационная помощь по вопросам трудоустройства и прописки на безвозмездной основе. В целях предупреждения и профилактики преступлений рецидивной, бытовой, совершаемых лицами, ранее судимыми проведено 27 оперативно профилактических мероприятий. По качественной характеристике преступности отмечается снижение преступления, совершенных ранее совершавшими лицами на 28%.

Мероприятие 1.1.3. Осуществление мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. План - 65,0 тыс. рублей, факт-65,0 тыс. рублей. Исполнение 100%

Средства направлены на приобретение сертификатов «Одарич» для вручения победителям муниципального смотр-конкурса агитбригад по предупреждению детского дорожно – транспортного травматизма среди МБОУ СОШ ГО «Жатай». Исполнение составило 100%.

А также в течение года была проведена следующая работа: на информационных стендах, официальных сайтах образовательных учреждений, расположенных на территории ГО «Жатай» размещались в течение года информационные материалы, направленные на предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма, подготавливались и размещались видеооролики о соблюдении ПДД, повышении ответственности взрослых за безопасность детей на дороге с распространением через социальные сети, популярные мессенджеры. В течение года проводились мероприятия в школах и детских садах, в школах организованы и действуют отряды ЮИД. Реализован комплекс межведомственных мероприятий, направленных на предотвращение дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, в период летнего оздоровительного отдыха детей (каникул): акция «Письмо водителю», конкурс агитбригад по ПДД в ДЗСОЛ «Орленок» в период специализированной смены с ВДПО, конкурс рисунков в лагере дневного пребывания при МБОУ СОШ №2 им.Д.Х.Скрябина «Мои безопасные каникулы». Все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме.

Мероприятие 1.1.4. Мероприятия по предупреждению преступлений, совершаемых в общественных местах и местах массового скопления людей с использованием новых технологий (камеры видеонаблюдения аппаратно-программного комплекса (АПК) «Безопасный город»). План – 436,0 тыс. рублей, факт – 436,0 тыс. рублей. Исполнение составило 100%.

Финансовые средства направлены на услуги по передаче данных и техническому обслуживанию систем IP-видеонаблюдения Городского округа "Жатай" – 270,0 тыс. рублей и на монтаж системы видеонаблюдения (12 камер) в общежитии по адресу: Гастелло 19 в целях проведения мероприятий по профилактике террористической и экстремисткой деятельности – 166,0 тыс. рублей. Исполнение 100%.

Мероприятие 1.1.5. Содействие формированию антикоррупционного общественного сознания, нетерпимости к проявлениям коррупции. План 5,0 тыс. рублей, факт 5,0 тыс. рублей. Исполнение составило 100%.

Средства направлены на изготовление раздаточного материала для распространения по учреждениям при проведении мероприятий, посвященных к международному дню борьбы с коррупцией. За 2024 год обеспечено участие муниципальных служащих, работников, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции, в мероприятиях по профессиональному развитию в области противодействия коррупции, в том числе их обучение по дополнительным профессиональным программам в области противодействия коррупции  – 5 муниципальных служащих, 8 – руководителей бюджетных учреждений ГО «Жатай»  прошли в ГАУ ДПО «Высшая школа инновационного менеджмента при Главе РС (Я)»  повышение квалификации по программам: «Практический интенсив по профилактике коррупционных и иных правонарушений в органах государственной и муниципальной власти в Республике Саха (Якутия)» -1 муниципальный служащий; «Организация работы по профилактике коррупционных и иных правонарушений в власти для впервые принятых на муниципальную службу» - 4 муниципальных служащих; «Муниципальное управление в области профилактики коррупции для лиц, замещающих муниципальные должности» - 8 руководителей.

По Плану просветительских мероприятий в Городском округе "Жатай", направленных на создание в обществе нетерпимости к коррупционному поведению на 2024-2025 годы:

Пополнен новым информационным материалом стенд «Противодействие коррупции». Актуализирован раздел «Противодействие коррупции» на официальном сайте ГО «Жатай».

По инициативе ООН 9 декабря отмечается Международный день борьбы с коррупцией. В соответствии с планом работы в рамках Международного дня борьбы с коррупцией:

В Окружной Администрации ГО «Жатай» Глава ГО «Жатай» и все муниципальные служащие (24 сотрудника) приняли участие в онлайн тестировании служащих на знание законодательства о противодействии коррупции «Антикор-зачет».

По программе мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с коррупцией, 4 декабря 2024 года проведен семинар на тему «Актуальные вопросы по профилактике коррупционных и иных правонарушений в муниципальных бюджетных учреждениях ГО «Жатай»» для руководителей подведомственных муниципальных учреждений ГО «Жатай» и ответственных работников подведомственных учреждений. По заказу Окружной Администрации ГО «Жатай» информационные буклеты по противодействию коррупции распространены по учреждениям, организациям, предприятиям ГО «Жатай».

В образовательных учреждениях ГО «Жатай» проведены: Тематические классные и информационные часы, уроки «Разговор о важном» приуроченные к Международному дню борьбы с коррупцией. В МБОУ СОШ № 1 прошел просмотр и обсуждение мультфильма о коррупции «Царь Берендей» с анкетированием учащихся по темам «Формирование антикоррупционного мировоззрения у школьников», "Коррупция, как социальное опасное явление", «Коррупция страшнее стихийного бедствия».    Во всех школах организованы просмотры и обсуждения видеороликов. В школьных библиотеках были организованы тематические книжные выставки «Коррупции нет».

В Дошкольных образовательных учреждениях ГО «Жатай» проведена настольная игра – лото «Что такое хорошо и что такое плохо». Состоялись просмотры театрализации «Коррупция в мире сказок», «Колобок», «Три поросенка», поучительной авторской сказки «Приключения козленка». Проведены беседы с детьми о трудолюбии, дружбе и взаимовыручке. Дети поняли, что нельзя быть хитрым и коварным по отношению к другим, а нужно быть честными и добрыми по отношению друг к другу и окружающим. Педагоги детских садов провели разъяснительную беседу среди родителей с включением вопросов, касающихся проявления "бытовой коррупции" в образовательных учреждениях. 09.12.2024 года педагоги провели круглый стол «Выполнение правил кодекса профессиональной этики педагогических работников ДОУ». Очень серьезно обсуждались вопросы соблюдения норм этики и морали при оказании услуг населению, норм служебного поведения работника образовательного учреждения.

Также ДОУ обеспечили наличие ящиков для обращения граждан по фактам коррупционной направленности и по правам участников образовательного процесса. На информационных стендах, в групповых уголках МБДОУ для родителей разместили памятки «Что нужно знать о коррупции», «Добровольные пожертвования», «Финансовые инструменты в антикоррупционном законодательстве», оформили книжные уголки: «Коррупция в сказках».  Провели мониторинг общественного мнения в группах младшего возраста ДОУ среди родителей по вопросам коррупции.

В образовательных учреждениях дополнительного образования: Прошел просмотр видеоролика «Азбука коррупции», проведены классные часы «Понятие коррупции. Общество против коррупции», по итогам которых решили тематический кроссворд «Коррупционное деяние и наказание».  С работниками проведена лекция на тему «Коррупция. Методы борьбы с коррупцией» с участием старшего участкового 4 ОП ММУ МВД России Якутское.

В учреждениях культуры: Прошла выставка книг «Литературные герои против коррупции», викторина «Мы против коррупции».

Все принимаемые и реализуемые муниципальные программы проходят публичные слушания. Активное участие в публичных слушаниях и оценке эффективности муниципальных программ принимает Общественный Совет ГО "Жатай".

На постоянной основе осуществляется консультативное взаимодействие с Управлением при Главе РС (Я) по профилактике коррупционных и иных правонарушений.

Мероприятие 1.1.6. Профилактические мероприятия по сокращению злоупотребления наркотиками и алкоголем. План 24,5 тыс. рублей, факт 20,4 тыс. рублей. Исполнение составило 83,3%. Экономия сложилась за счет проведения торгов. Произведены следующие расходы:

- оплата транспортных услуг для перевозки детей, состоящих на профилактических учетах, для участия в республиканском конкурсе «Летний позитив» на сумму 14,4 тыс. рублей.

-изготовление раздаточного материала по профилактике употребления ПАВ. На сумму 6,0 тыс. рублей.

В период летних каникул 2024 года, в целях военно-патриотического воспитания и профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, инспектора ПДН ОП «Жатайское» МУ МВД России «Якутское» с несовершеннолетними ГО «Жатай» приняли участие в ежегодном фестивале «Летний позитив-15». В течение года сотрудниками ОП «Жатайское», членами комиссии по делам несовершеннолетних проведены   лекции и беседы по данному направлению.  Проведены межведомственные рейды по выявлению работников предприятий торговли и общественного питания, нарушающих правила продажи табачной и алкогольной продукции, ПАВ, газовых баллонов для бытовых нужд - 22, выявлено фактов продажи алкогольной продукции – 2.  Преступлений в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков по итогам года на территории ГО «Жатай» не зарегистрированы.

Мероприятие 1.1.7. Разработка проектно-сметной документации «Муниципальная система оповещения населения городского округа Жатай Республики Саха (Якутия)». План -500,0 тыс. рублей, фактически освоено 500,0 тыс. рублей, освоение 100%. В соответствии с условиями контракта разработана проектно-сметная документация «Муниципальная система оповещения населения ГО «Жатай».

Задача 1.2. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: План- 25,0 тыс. рублей, факт-25,0 тыс. рублей. Исполнение составило 100%.

Мероприятие 1.2.1 Внедрение восстановительных технологий в деятельность органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, профилактика суицидального поведения у детей и подростков. Приобретены подарочные сертификаты на общую сумму 25,0 тыс. рублей для награждения участников муниципальных коммунарских сборов «Путь к успеху», участниками которых являлись обучающиеся, состоящие на различных видах учета.

В течении текущего периода на территории ГО «Жатай» были поведены оперативно-профилактические мероприятия по профилактике правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних, а также по выявлению, пресечению и профилактике совершения правонарушений и преступлений в отношении несовершеннолетних, такие как:

- «Участок», «Профилактика», «Улица», «Быт», «Жилой сектор», «Сообщи, где торгуют смертью», «Группа», «Семья», «Тишина», «Спаси ребенка», «Защита», «Ночной патруль», «Безопасная вода», «Первоклассник», «Условник несовершеннолетний», «Сигнал насилие».

В течение года организовано психолого-педагогическое сопровождение несовершеннолетних реабилитационным центром г. Якутска

Задача 1.3 Противодействие терроризму и экстремизму. План –4673,7 тыс. рублей, факт- 4673,7 тыс. рублей. Исполнение составило 100%.

Мероприятие 1.3.1 Проведение мероприятий по защите от террористических посягательств объектов социальной сферы (образование, культура) и мест массового пребывания людей: план – 4673,7 тыс. рублей, факт- 4673,7 тыс. рублей. Исполнение составило 100%.

Для реализации мероприятия выделены субсидии муниципальным учреждениям:

- на установку системы IP видеонаблюдения (20 шт) МБОУ СОШ №1 – 400,0 тыс. рублей,

- МБОУ СОШ №2 им. Д.Х Скрябина – 2407,5 тыс. рублей, из них: на установку системы оповещения и управления эвакуацией 1957,5 тыс. рублей, приобретение и монтаж уличных видеокамер (4 шт) к системе IP-видеонаблюдения, монтаж системы контроля и управления доступа (СКУД 2 комплекта компактной автономной проходной) 450,0 тыс. рублей;

- монтаж, конфигурацию и настройку дополнительных камер видеонаблюдения в кол.5 шт  на МБУ «Жатайская библиотека»– 59,2 тыс. рублей;

- МБДОУ Детский сад № 1 «Ручеек» ГО «Жатай» 692,3 тыс. рублей, из них: на установку охранной сигнализации и системы оповещения - 392,3 тыс. рублей; на установку камер видеонаблюдения 7 шт - 300,0 тыс. рублей,

- на установку речевого оповещения и монтаж охранной сигнализации МБДОУ Детский сад № 3 «Чебурашка» ГО «Жатай» -423,0 тыс. рублей;

- МБОУ ДО «ДЮСШ» ГО «Жатай» -476,3 тыс. рублей рублей, из них: на замену видеорегистратора 65,7 тыс.рублей, установка системы оповещения -410,6 тыс.  рублей;

- на приобретение блока питания, камер видеонаблюдения 3 шт, кабеля, разъема в стационарный оздоровительный лагерь «Орленок» МБОУ ДО ЦВР «Росток» ГО «Жатай»-45,4 тыс. рублей;

- на модернизацию системы видеонаблюдения и установка дополнительных видеокамер в кол. 6 штук МБДОУ Детский сад № 1 «Ручеек» ГО «Жатай» - 170,0 тыс. рублей.

Мероприятие 1.3.2 Организация и проведение информационно-пропагандистских мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма.

Данное мероприятие реализовано в 2024 году без финансирования. Информация по профилактике терроризма и экстремизма размещалась в СМИ, на сайте ГО Жатай, муниципальных образовательных учреждений, рассылались письма в муниципальные учреждения по вопросам профилактики терроризма и экстремизма. 01 февраля 2024 года утверждён план мероприятий по противодействию идеологии терроризма на территории ГО «Жатай» на 2024-2028 годы. Муниципальные учреждения принимали участие в республиканских мероприятиях. В муниципальных образовательных учреждениях в течение года проводились учения по отработке действий при возникновении ЧС. Особое внимание уделяется работе с молодежью, так как именно молодые люди являются наиболее уязвимой группой в плане распространения экстремистских идей. В 2024 году были реализованы следующие инициативы, такие как: круглый стол «Молодежь против экстремизма». На встрече обсуждались вопросы профилактики экстремизма среди молодежи. Участники круглого стола предложили ряд инициатив по развитию программ патриотического воспитания и гражданского образования. Волонтерские акции, молодые волонтеры активно участвовали в проведении благотворительных акций, направленных на помощь малоимущим семьям и пожилым людям. Эти акции способствуют формированию у молодежи чувства ответственности и гражданской активности.

Во всех образовательных организациях прошли профилактические мероприятия, приуроченные ко Всемирному дню безопасного Интернета, Уроки Мужества, Разговоры о важном, лекции, интересные встречи и беседы по вопросам толерантности и межкультурного общения. Беседы прошли в школах и в Техникуме Городского округа. Участие в них приняли более 300 учащихся и студентов. На официальном сайте Окружной Администрации имеется раздел “Противодействие терроризму”, который обновляется по мере необходимости. Также через социальные сети осуществляется распространение актуальных информационных повесток, рекомендации антитеррористического контента. На постоянной основе проводится мониторинг социальных сетей, мессенджеров и иных средств электронной коммуникации на распространение недостоверной информации.

Мероприятие 1.3.3. «Мероприятия по социально-культурной адаптации и интеграции иностранных граждан». План ,0,0 тыс. рублей, факт- 0,0 тыс. рублей. Исполнение составило 100%.

В рамках работы по укреплению межкультурного диалога в Городском округе «Жатай» регулярно проводятся культурно-массовые мероприятия, направленные на укрепление дружественных взаимоотношений между различными религиозными группами, проживающими на территории Городского округа.  В течение года проводились различные мероприятия и классные часы в муниципальных образовательных и учреждений, в учреждениях культуры, книжные выставки ко Дню родного языка и письменности, празднование Всемирного дня поэзии, викторины, конкурс рисунков, Открытый фестиваль-конкурс народного художественного творчества «В дружбе народов - единство страны» в рамках мероприятий, посвященных Дню народного Единства и т.д. Окружная Администрация совместно с руководителем ОП «Жатайское» МВД РС(Я), ежеквартально проводят анализ правонарушений и преступлений, если таковые имеются, совершенных иностранцами, проживающими в поселке, а также противоправных деяний, совершенных в отношении их. При этом акцент делается на выявление мотивов, мест совершения преступлений, а также причин и условий, которые способствуют их совершению.

Назначено должностное лицо, ответственное за работу в Государственной системе мониторинга в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций (ГИСМ). Мониторинг осуществляется на постоянной основе. Каких-либо негативных процессов и тенденций в социальной и в межнациональной сферах, способных спровоцировать резкий рост протестной активности населения в Городском округе не зарегистрировано.

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы I «Обеспечение правопорядка»:

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого индикатора |  |  | Выполнение/ |  | Причины неисполнения/ перевыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | % |  |  |  |
| Задача 1. – Обеспечение личной и общественной безопасности граждан на территории ГО Жатай; |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество граждан, общественных объединений, получивших поддержку на мероприятия по профилактике правонарушений или стимулирующих их деятельность | чел | 12 | 24 | 240 |  | В 2024 году на конец года численность ДНД 24 человека |  |
| Доля осужденных, освободившихся из мест лишения свободы, получивших психологическую, правовую или медицинскую помощь, а также осужденных к наказанию, не связанному с лишением свободы, из числа нуждающихся в такой помощи | % | 3 | 3 | 100% |  |  |  |
| Количество профилактических мероприятий по недопущению Дорожно-транспортных происшествий (Далее-ДТП) по вине детей | ед. | 12 | 12 | 100% |  |  |  |
| Доля правонарушений, зафиксированных по системе видеонаблюдения от общего числа уличных правонарушений | % | 70 | 70 | 100% |  |  |  |
| Количество просветительских мероприятий, направленных на создание в обществе атмосферы нетерпимости к коррупционным проявлениям | ед. | 6 | 6 | 100% |  |  |  |
| Доля подростков и молодежи в возрасте 15-30 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия по сокращению злоупотребления наркотиками | % | 30 | 30 | 100% |  |  |  |
| Доля населения ГО Жатай, охваченного оповещением при ЧС от общего количества населения | % | 50 | 50 | 100% |  |  |  |
| Задача 1.2. - Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |  |  |  |  |  |  |  |
| Уровень подростковой преступности, правонарушений и случаев попыток суицида: |  | 1/16/0 | 6/14/1 | 81% |  | -Уровень подростковой преступности увеличился в связи с окончанием дел за прошлые года в 2024 году. В связи с проведением профилактических мероприятий органов системы профилактики совместно с ОП «Жатайское» уровень подростковых правонарушений в 2024 г снизился. -Уровень подростковых случаев суицида увеличился за счет повторных попыток у одного человека, состоящего на учете в ЯПНД. г.Якутска. |  |
| Задача 1.3 Противодействие терроризму и экстремизму |  |  |  |  |  |  |  |
| Выявленные факты нарушения террористической защищенности социальных объектов | ед. | 0 | 0 | 100% |  | В течение года выявлены нарушения в семи учреждений. На конец года все нарушения устранены |  |
| Количество проведенных информационно-пропагандистских профилактических мероприятий | ед. | 13 | 13 | 100% |  |  |  |
| Количество участников мероприятий, направленных на социальную и культурную адаптацию и интеграцию иностранных граждан | человек | 120 | 120 | 100% |  |  |  |

В результате расчётов эффективность реализации подпрограммы 1. «Обеспечение правопорядка» муниципальной программы «Профилактика правонарушений и комплексная безопасность Городского округа «Жатай» на 2022 - 2024 годы»» за 2024 год составила 1,09, что соответствует высокому уровню.

Подпрограмма II «Пожарная безопасность и безопасность на водных объектах» - план 2570,5 тыс. рублей; факт-  2570,3 тыс. рублей. Исполнение составило 99,9%.

Задача 2.1 Пожарная безопасность объектов социальной сферы: план – 2 506,2 тыс. рублей, факт-2 506,0 тыс. рублей или 99,9% выполнения.

Мероприятие 2.1.1 Противопожарные мероприятия в образовательных учреждениях: план 2 201,0 тыс. рублей, факт 2 201,0 тыс. рублей. Исполнение составило 100%.

На выполнение противопожарных мероприятий выделены субсидии:

- проведение противопожарных мероприятий (обработка деревянных конструкций чердачного помещения, обследование пожарной лестницы, изготовление проекта пожарной сигнализации, замена пожарной сигнализации МБОУ ДО «ДШИ» ГО «Жатай» - 560,4 тыс. рублей;

-проведение противопожарных мероприятий в МБДОУ Д/с№ 4 «Снежинка» ГО «Жатай»: монтажные работы по пожарной сигнализации - 640,6 тыс. рублей

-проведение противопожарных мероприятий в МБОУ СОШ № 2 им. Д.Х. Скрябина ГО «Жатай»-1000,0 тыс. рублей. – приобретение и установка «Аврора-Д-ПРО извещатель пожарный радикальный дымовой» 130 шт и «Аврора –Т-ПРО извещатель пожарный тепловой радикальный»- 10 шт.

Мероприятие 2.1.2 Противопожарные мероприятия в учреждениях культуры: план – 305,1 тыс. рублей, факт - 305,0 тыс. рублей. Исполнение 99,9%. На выполнение противопожарных мероприятий выделены субсидии:

- МБУ «Жатайская библиотека» - 66,2 тыс. рублей на приобретение и установку противопожарных дверей (2 шт);

- МБУ «Музей ГО «Жатай»» - 67,0 тыс. рублей на приобретение противопожарной двери с демонтажом и установкой, огнетушителей ( 4шт), подставок для огнетушителей (2 шт), табло «Выход» (1 шт);

- МБУ ДК «Маяк» ГО «Жатай» -171,7 тыс. рублей, из них: 90,7 тыс. рублей на очистку вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов и отложений, испытание качества стационарных вертикальных лестниц, огнезащитную обработку деревянных конструкций; 81,0 тыс. рублей на ремонт наружной пожарной лестницы №1 для достижения соответствия с ГОСТ.

Мероприятие 2.1.3. Противопожарные мероприятия в Окружной Администрации ГО» Жатай»: план 0,0 тыс. рублей, факт – 0,0 тыс. рублей. Противопожарные мероприятия в администрации проводились без финансирования: очистка запасных выходов, проверка системы оповещения, проверка огнетушителей на сроки поверки и т.д.

Задача 2.2. Противопожарные мероприятия в жилом секторе: план 43,2 тыс. рублей, факт 43,2  тыс. рублей. Исполнение составило 100 %.

Мероприятие 2.2.1 Обеспечение противопожарной безопасности в местах проживания многодетных семей, семей находящихся в социально-опасном положении и трудной жизненной ситуации, одиноко проживающих пенсионеров на территории Городского округа «Жатай»: план 29,3тыс. рублей, факт- 29,3 тыс. рублей. Исполнение составило 100 %.

По данному мероприятию в соответствии с контрактом были приобретены автономные пожарные извещатели (АДПИ) и установлены в местах проживания многодетных семей, семей находящихся в социально-опасном положении и трудной жизненной ситуации, одиноко проживающих пенсионеров на территории Городского округа «Жатай».

Мероприятие 2.2.2 Изготовление и распространение информационных материалов по противопожарной безопасности среди населения: план 13,9 тыс. рублей, факт -13,9 тыс. рублей, Исполнение 100%

Изготовление, монтаж двух баннеров по противопожарной безопасности-13,9 тыс. рублей. В течение года проводилась профилактическая информационная работа путем распространения материалов по данной теме в СМИ, социальных сетях. Проводились профилактические рейды совместно с инспектором ПЧ 12 по семьям, находящихся в СОП, ТЖС, многодетным семьям, одиноко проживающим пожилых граждан , в частном секторе ГО «Жатай».

Задача 2.3. Обеспечение безопасности на водных объектах: План – 21,1 тыс. рублей, факт- 21,1 тыс. рублей. Исполнение составило 100%

Мероприятие 2.3.1 Выставление в необорудованных местах массового отдыха людей аншлагов и установка запрещающих знаков у водных объектов, где купание запрещено. План-14,1 тыс. рублей, факт- 14,1 тыс. рублей. Исполнение 100%.

Приобретены 2 новых знака «Купание запрещено». Выставлены в летний период 5 запрещающих знаков и аншлагов.

Мероприятие 2.3.2 Выставление шлагбаумов, соответствующих запрещающих знаков и дорожных знаков, запрещающих проезд автотранспорта на лед: план 7,1 тыс. рублей, факт 7,0 рублей. Изготовлен 1 новый знак о запрете выхода на лед. В зимний период установлено всего 5 запрещающих знаков. Исполнение 100%.

Мероприятие 2.3.3 Проведение водолазных работ: план 0,0 тыс. рублей; факт- 0,0 рублей. В связи с неудовлетворительным анализом воды водолазные работы не проводились.

В летний период проводилась профилактическая работа по безопасности поведения на воде, способах спасения утопающего, оказания первой помощи при утоплении для населения ГО «Жатай». Информация размещалась на сайте, в СМИ, соц.сетях. Организованы и проведены профилактические рейды по необорудованным местам массового отдыха людей.

Исполнение 100%.

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы II «Пожарная безопасность и безопасность на водных объектах»:

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого индикатора |  | % Выполнения | Причины неисполнения/ перевыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |  |
| Задача 2. 1 –Пожарная безопасность объектов социальной сферы |  |  |  |  |  |  |
| м.2.1.1 Количество образовательных учреждений, в которых выявлено нарушения надзорными органами | единиц | 2 | 2 | 100% |  |
| м.2.1.2 Количество выявленных нарушений надзорными органами в учреждениях культуры | единиц | 1 | 1 | 100% |  |
| м.2.1.3 Количество выявленных нарушений в Окружной Администрации ГО Жатай | единиц | 0 | 0 | 100% |  |
| Задача 2.2 Противопожарные мероприятия в жилом секторе |  |  |  |  |  |  |
| м.2.2.1 Доля домохозяйств многодетных семей, семей, находящихся в социально-опасном положении (далее- СОП), трудной жизненной ситуации (далее- ТЖС), одиноко проживающих пенсионеров с устранением нарушений пожарной безопасности» | % | 81 | 81 | 100% |  |
| м. 2.2.2 Охват профилактической работой по пожарной безопасности в общем количестве населения ГО «Жатай | % | 100 | 100 | 100% |  |
| Задача 2.3. Обеспечение безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  |  |  |
| м.2.3.1 Охват необорудованных мест массового отдыха людей | % | 100 | 100 | 100% |  |
| м.2.3.2 Количество выставленных шлагбаумов и знаков | единиц | 5 | 5 | 100% |  |
| м.2.3.3 Охват профилактической работой о мерах безопасности поведения на воде, способах спасения утопающего, оказания первой помощи при утоплении в общем количестве населения ГО «Жатай» | % | 100 | 100 | 100% |  |

В результате расчётов эффективность реализации подпрограммы II «Пожарная безопасность и безопасность на водных объектах»» муниципальной программы «Профилактика правонарушений и комплексная безопасность Городского округа «Жатай» на 2022 - 2024 годы»» за 2024 год составила 1, что соответствует высокому уровню.

- Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной    инфраструктуры Городского округа «Жатай» на 2017-2027 годы»

Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Городского округа «Жатай» на 2017-2027 годы» утверждена постановлением Главы Окружной Администрации ГО «Жатай» от 07.12.2016 года №21-г. Главной целью программы является повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения на территории ГО «Жатай», а также повышение доступности услуг транспортного комплекса населения, повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы. Основной приоритет развития транспортного комплекса ГО «Жатай» является ремонт дорожного покрытия существующей улично-дорожной сети.

Финансирование данной программы осуществляется за счёт государственного бюджета РС(Я), местного бюджета ГО «Жатай». На реализацию программы в 2024 году предусмотрено 152 110,90 тыс. рублей, в том числе местный бюджет ГО «Жатай» 38 198,2 тыс. рублей, государственный бюджет РС (Я) 113 912,6 тыс. рублей. Освоение составило 140 324,7 тыс. рублей или 92,3 % от уточненного плана, в том числе местный бюджет 35 355,1 тыс. рублей (92,6%), государственный бюджет РС(Я) 104 969,6 тыс. рублей (92,1 %)

В рамках муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Городского округа «Жатай» на 2017-2027 годы» за 2024 год проведены следующие мероприятия:

- Мероприятие №1«Содержание автомобильных дорог»

При плане 7 916,3 тыс. рублей выполнены работы по уборке автомобильных дорог, дворовой территории плавательного бассейна, мощеных тротуаров (ул. Северная, ул. Строда), центральной площади от снега и ледяного налета, очистке ливневой канализации, откачке и вывозу сточных и талых вод на сумму 7 432,4 тыс. рублей из местного бюджета ГО «Жатай» (93,9% исполнения).

2. Мероприятие №4 «Ремонт основания и ямочный ремонт асфальтового покрытия автомобильных дорог»

При плане 2 527,6 тыс. рублей выполнены работы по данному мероприятию составляет 99,3 % от плановых показателей местного бюджета ГО «Жатай» на сумму 2 508,9 тыс. рублей, выполнены работы по ямочному ремонту асфальтового покрытия автомобильных дорог (ул. Ленина, ул. Северная, ул. Комсомольская, ул. Строда, ул. Матросова, ул. Дьячкова, квартал ИЖС «Бюджетная сфера») в Городском округе «Жатай».

3. Мероприятие №5 «Установка дорожных знаков, нанесение дорожной разметки»

При плане 800,0 тыс. рублей выполнены работы по данному мероприятию составляет 84,6 % от плановых показателей местного бюджета ГО «Жатай» на сумму 677,0 тыс. рублей, приобретены дорожные знаки, нанесена разметка на пешеходные переходы и дороги.

4.  Мероприятие №9 «Грейдировка улиц».

При плане 467 тыс. рублей выполнены работы по данному мероприятию составляет 99,8 % от плановых показателей местного бюджета ГО «Жатай» на сумму 466,2 тыс. рублей. Произведено грейдирование улиц: Маркова, Бородкина, Чистякова, Главинского (две стороны), Ю. Кац, Касьянова, Шараборова, Зои Лютовой, Жатайская, Марии Корчагиной, конец ул. Ленина - проезд к мосту, Д. Скрябина, Н. Белокрылова, Дм. Белоусова, Межквартальный проезд («Бюджетная сфера»), Трудовая, Молодёжная, Трактовая, Лазо (1 часть с проулком на ул. Ленина), Лазо (2 часть), Новая, Полевая, Портовая, Строителей, Озерная, Полярная, дорога на лагерь «Орленок».

5.  Мероприятие №11 «Ремонт грунтовых дорог».

План и фактическое освоение средств по данному мероприятию составляет 100 % от плановых показателей местного бюджета ГО «Жатай» на сумму 825,2 тыс. рублей. Произведен ремонт грунтовых дорог на таких улицах: Маркова, Бородкина, Чистякова, Главинского (две стороны), Ю. Кац, Касьянова, Шараборова, Зои Лютовой, Жатайская, Марии Корчагиной, конец ул. Ленина - проезд к мосту, Д. Скрябина, Н. Белокрылова, Дм. Белоусова, Межквартальный проезд («Бюджетная сфера»), Трудовая, Молодёжная, Трактовая, Лазо (1 часть с проулком на ул. Ленина), Лазо (2 часть), Новая, Полевая, Портовая, Строителей, Озерная, Полярная, дорога на лагерь «Орленок», ул. Зои Лютовой №11-20.

6. Мероприятие №13 «Ремонт ливневой канализации»

При плане 1751,7 тыс. рублей из местного бюджета ГО «Жатай» фактически освоено 631,7 тыс. рублей или 36,1% исполнения. Произведены работы по ремонту о очистке ливневой канализации по адресу ул.Строда д.3, а также на перекрестке улиц Строда–Северная.

7. Мероприятие №15 «Разработка проектно-сметной документации с прохождением государственной экспертизы объекта: «Строительство автомобильной дороги от автодороги Якутск – Намцы на территории ГО «Жатай» до асфальтированной дороги квартала ИЖС «Бюджетная сфера» с двумя заездами в «Общеобразовательный комплекс «Точка будущего» ГО «Жатай» и микрорайон «Развитие»».

Произведены работы по разбивке проектно-сметной документации объекта: «Строительство автомобильной дороги от автодороги Якутск – Намцы на территории ГО «Жатай» до асфальтированной дороги квартала ИЖС «Бюджетная сфера» с двумя заездами в «Общеобразовательный комплекс «Точка будущего» ГО «Жатай» и микрорайон «Развитие» предусмотрено и освоено 74,7 тыс. руб. (100% освоения).

8. Мероприятие № 17 «Разработка проектно-сметной документации на объект: Поэтапный капитальный ремонт дороги ул. Северная на участке от перекрестка с ул. Корзинникова до перекрестка с ул. Комсомольская с заездами на территорию АО «ЖСФ» и с обеспечением заезда на общежитие 220 мест АО «ЖСФ» по ул. Новая»».

По данному мероприятию выполнены работы на общую сумму 968,5 тыс. рублей при плане 968,5 рублей или 100% исполнения, в том числе:

- из местного бюджета ГО «Жатай» - 406,8 тыс. рублей при плане 406,8 тыс. рублей или 100% исполнения;

- из государственного бюджета РС (Я) – 561,6 тыс. рублей при плане 561,6 или 100%исполнения.

Разработана проектно-сметная документация на объект: Поэтапный капитальный ремонт дороги ул. Северная на участке от перекрестка с ул. Корзинникова до перекрестка с ул. Комсомольская с заездами на территорию АО «ЖСФ» и с обеспечением заезда на общежитие 220 мест АО «ЖСФ» по ул. Новая» и получено положительное заключения государственной экспертизы проектно-сметной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости.

9. Мероприятие № 18 «Реализация проекта: Капитальный ремонт двухслойного асфальтированного покрытия дороги по ул. Корзинникова на участке от перекрестка с ул. Северная до перекрестка с ул. Трактовая ГО «Жатай»»

По данному мероприятию выполнены работы на общую сумму 124 927,5 тыс. рублей, в том числе из Государственного бюджета РС(Я) 104 408,0 тыс. рублей и софинасирование из местного бюджета 20519,5 тыс. рублей при плане 134 929,9 тыс. рублей, в том числе из Государственного бюджета РС(Я) 113 351,0 тыс. руб. и софинасирование из местного бюджета 21 578,9 тыс. рублей. Освоение средств составило 92,6%. По контракту, заключенному в 2023 году на сумму 136 144,0 тыс. рублей срок выполнения работ назначен на 01.10.2024 г., работы выполнены в срок, окончательный расчет произведен в конце 2024 года.

10. Мероприятие № 20 «Обустройство дорог зоны индивидуальной жилой застройки для многодетных семей»

По данному мероприятию выполнены работы на общую сумму на сумму 1812,8 тыс. рублей  при плане 1850,0 тыс. рублей или 98% исполнения. Произведено обустройство дорог ул. Главинского №37-47, Юрия Кац 35-44, Павла Касьянова 36-45, Дениса Скрябина 33-37, Николая Белокрылова 33, Дмитрия Белоусова 34, Смоленская 1-10, Рязанская 1-12. Неполное освоение средств образовалось в результате проведения торгов, где произошло уменьшении стоимости работ.

По всем индикаторам программы в 2024 году достигнуты следующие плановые значения:

- Содержание автомобильных дорог - выполнены работы - 86906,3 кв.м. дорожной сети. (100% исполнения);

- Установка и содержание дорожных знаков и нанесение дорожной разметки (100% исполнения):

- 25 дорожных знака

- 22 дорожных перехода

- 7,197 км горизонтальной дорожной разметки

- Ремонт основания и ямочный ремонт асфальтового покрытия автомобильных дорог 630кв.м.(100% исполнения);

- Грейдеровка улиц 6000 п.м.(100% исполнения);

- Ремонт грунтовых дорог 1 ед. (100% исполнения);

- Ремонт ливневой канализации 19 м. (100% исполнения);

- Разработка проектно-сметной документации с прохождением государственной экспертизы на объект: Поэтапный Капитальный ремонт дороги по ул. Северная на участке от перекрёстка с ул.Корзинникова до перекрёстка с ул. Комсомольская с заездами на территорию АО «ЖСФ» и с обеспечением заезда на общежитие 220 мест АО «ЖСФ» по ул. Новая» 1 шт. (100% исполнения);

- Доля реализация проекта: Капитальный ремонт двухслойного асфальтированного покрытия дороги по ул. Корзинникова на участке от перекрестка с ул. Северная до перекрестка с ул. Трактовая ГО "Жатай" 100% (100% исполнения);

- Обустройство дорог зоны индивидуальной жилой застройки для многодетных семей 540 п.м (100% исполнения).

Оценка эффективности программы за 2024 год составила 1,05, что относится к высокой категории исходя из данного расчета оценки эффективности Муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Городского округа «Жатай» на 2017-2027 годы»

- Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства ГО «Жатай»

на 2022-2026 годы»

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства ГО «Жатай» на 2022-2026 годы» утверждена постановлением Окружной Администрации ГО «Жатай» 28 декабря 2024 г. № 139-г. Целью Программы является повышение уровня самообеспечения Городского округа «Жатай» местной сельскохозяйственной продукцией.

В 2024 году сельское хозяйство в ГО «Жатай» велось по двум направлениям: развитие животноводства и развитие растениеводства.

В Городском округе «Жатай» посевная площадь в 2024 году составляет 162,6 га. (из них 57,8 га сельское хозяйство), под картофелеводство: 87,1 га (из них 43,8 га сельское хозяйство), под овощи открытого грунта – 75,5 га (из них 14,1 га сельское хозяйство), Посевная площадь под овощи закрытого грунта составила 31,9 тыс. кв. м.

По посевной площади под картофель плановые данные в 2024 году составили 41,4 га, фактически составило 43,3 га. (из них ИП Эм Г.- 20 га., ИП Федотов В.Б.- 21 га., ИП Квон А.Г.- 0,35 га., КФХ Кравченко П.И.-2 га.). Увеличение произошло из-за арендуемой площади у ИП Федотова В.Б.

По производству картофеля плановые данные 514,8 т., фактическое производство картофеля составило 521,3 т. (из них ИП Эм Г.- 269 тн., ИП Федотов В.Б.- 242 тн., ИП Квон А.Г.- 3,80 тн., КФХ Кравченко П.И.- 6,50 тн.), что больше плановых данных на 1,3%.

Посевные площади под овощи в 2024 году плановые и фактические составили 61,4 га, (из них ИП Эм Г.- 47,5 га., ИП Федотов В.Б.- 13,5 га. ИП Квон А.Г.- 0,41 га.).

По производству овощей плановые данные -1320,0 тн., фактическое производство сбора овощей составило 100%, из них сбор овощей открытого грунта 1197,6 тн. (ИП Эм Г.- 1022,5 тн., ИП Федотов В.Б.- 167 тн., ИП Квон А.Г.- 8,1 тн.), сбор овощей закрытого грунта - 122,4 тн. (ИП Эм Г.- 71,0 тн., ИП Федотов В.Б.- 25,1 тн., ИП Квон А.Г.- 26,3 тн.)

Два крестьянско-фермерских хозяйства ИП Федотов Б.В. и Кравченко П.И. содержат крупный рогатый скот (далее - КРС) и лошадей.

В городском округе «Жатай» птиц содержат только хозяйства населения, плановые и фактические данные составили 82 головы, из них 80 несушек и 2 петуха.

По поголовью КРС плановые данные программы составили 102 головы, из них маточное поголовье 52 головы коров, фактическое поголовье КРС –101 голова, из них маточное поголовье 52 головы коров, не выполнение плана составило по поголовью КРС, в связи с продажей в живом весе КРС ИП Федотовым В.Б.

По поголовью лошадей плановые данные 232 головы, из них кобыл - 183 головы, факт составил - 232 голов, из них (ИП Федотов Б.В. – 120 гол. и Кравченко П.И. 112 гол.) выполнение плана на 100 %, из них кобыл 183 гол. (ИП Федотов Б.В. – 85 гол. и Кравченко П.И. 98 гол.) выполнение плана на 100 %.

Валовый надой молока увеличился в 3,2 раза при плане 41,5 т., фактически составил 134,3 т., в связи с приобретением голов ИП Федотовым В.Б.

В 2024 году на реализацию программы в бюджете ГО «Жатай» в 2024 году предусмотрено 7 548,0 тыс. рублей, кассовое исполнение мероприятий программы составило 7 396,8 тыс. рублей (98,0 % освоения). Из государственного бюджета РС (Я) было выделено 7 126,8 тыс. рублей, освоено 6 975,6 тыс. рублей (97,9% освоения) в том числе: субвенция на поддержку производства овощей открытого грунта в объеме 2 632,5 тыс. рублей (освоено 100%), субвенция на поддержку производства картофеля составила 1 172,5тыс. рублей (освоено 100%), субвенция на поддержку скотоводства 1 530,0 тыс. рублей (освоено 100%), субвенция на поддержку табунного коневодства 730,0 тыс. рублей (освоено 100%), субвенция на содержание специалиста по сельскому хозяйству  910,6 тыс. рублей (освоено 85,8 %). Средства, выделенные из местного бюджета в сумме 421,2 тыс. рублей освоены в размере 421,2 тыс. рублей на оказание услуг табунщика (освоено 100 %).

Анализ степени достижения запланированных значений целевых показателей (индикаторов) программы с фактически сложившимися:

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого индикатора |  |  | Выполнение/ |  | Причины неисполнения/ перевыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | утверждено |  | достигнуто | % |  |  |
| Задача1. Стимулирование развития животноводства. Сохранение и увеличение поголовья сельскохозяйственных животных |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.Финансовое обеспечение (возмещение) части затрат на содержание коров |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Поголовье КРС | голов | 102 |  | 101 | 99% |  | Продажа молодых телят в живом весе ИП Федотов В.Б. |
| 2.Маточное поголовье КРС | голов | 52 |  | 52 | 100% |  |  |
| - Валовый надой молока | тонн | 41,5 |  | 134,3 | 323,6% |  | Приобретение голов ИП Федотовым В.Б. |
| Мероприятие 1.2. Финансовое обеспечение (возмещение) части затрат на содержание кобыл |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Поголовье лошадей | голов | 232 |  | 232 | 100% |  |  |
| 5. Поголовье кобыл | голов | 183 |  | 183 | 100% |  |  |
| Мероприятие 1.3. Развитие животноводства |  |  |  |  |  |  |  |
| - Производство яиц | тыс. шт. | 31,0 |  | 31,3 | 101% |  | Приобретение кур хозяйствами населения |
| - Поголовье птиц | голов | 82 |  | 82 | 100% |  | Приобретение кур хозяйствами населения |
| Задача 2. Стимулирование развития растениеводства. Сохранение и увеличение посевных площадей картофеля и овощей. Увеличение валового сбора картофеля и овощей |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1. Финансовое обеспечение (возмещение) части затрат на поддержку производства овощей открытого грунта |  |  |  |  |  |  |  |
| # 8.Посевная площадь под овощи | # га |  | # 61,4 | # 61,4 | # 100% |  |  |
| # 9.Производство овощей # в т.ч.: | # тонн |  | # 1320,0 | # 1320,0 | # 100% |  |  |
| открытого грунта | # тонн |  | # 1197,6 | # 1197,6 | 100% |  |  |
| закрытого грунта | # тонн |  | # 122,4 | # 122,4 | 100% |  |  |
| # 2.2.Финансовое обеспечение (возмещение) части затрат на поддержку производства картофеля |  |  |  |  |  |  |  |
| - Посевная площадь под картофель | # га |  | # 41,4 | # 43,3 | # 104,6% |  | # Увеличение арендуемой площади у ИП Федотова В.Б. |
| - Производство картофеля | # тонн |  | # 514,8 | # 521,3 | # 101,3% |  | # Увеличение сбора урожая на арендуемой площади у ИП Федотова В.Б. |
| Задача 3. Управление программой |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1. Достижение целевых показателей доведенных Министерством сельского хозяйства РС(Я) | # Достижение не менее % |  | # 100,0 | # 133,3 | # 133,3% |  |  |
| # 2. Своевременное освоение выделенных средств из государственного бюджета РС(Я) | # Освоение 100% |  | # 100,0 | # 100,0 | # 100% |  |  |
| # 3. Наличие своевременно предоставленного отчета о расходовании субвенций на выполнение переданных отдельных гос. полномочий РС(Я) | # 1-представление в срок/ 0 -представление не в срок |  | # 1 | # 1 | # 100% |  |  |
| # 4. Отсутствие предписаний по нарушениям при осуществлении переданных отдельных государственных полномочий РС(Я) и нецелевого использования предоставленных на эти цели материальных ресурсов и финансовых средств | # 1 - отсутствие предписаний/ 0 - наличие предписаний |  | # 1 | # 1 | # 100% |  |  |

В результате расчетов оценка эффективности реализации Муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства ГО «Жатай» на 2022-2026 годы» за 2024 год признается высокой - 1,1.

- Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Городского округа «Жатай» на 2024-2028 годы»

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Городского округа «Жатай» на 2024-2028 годы» утверждена постановлением Главы Окружной Администрации ГО «Жатай» от 09.10.2023 года №79-г.

Главной целью программы является повышение надежности и эффективности использования топливно-энергетических ресурсов и работы топливно-энергетического комплекса Городского округа «Жатай».

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи:

1) обеспечение учета объема потребляемых энергетических ресурсов;

2) снижение расходов бюджета, предприятий, учреждений Городского округа «Жатай» на оплату за потребленные энергетические ресурсы;

3) сокращение потерь энергетических ресурсов при их транспортировке;

4) повышение эффективности энергопотребления путем внедрения современных энергосберегающих технологий и оборудования.

Финансирование данной программы осуществляется за счёт местного бюджета ГО «Жатай» и внебюджетных источников. На реализацию программы в 2024 году предусмотрено 18 257,9 тыс. рублей, в том числе местный бюджет ГО «Жатай» 760,0 тыс. рублей, внебюджетные источники 17 497,9 тыс. рублей. Освоение составило 18 717,4 тыс. рублей или 102,5 % от уточненного плана, в том числе местный бюджет 736,5 тыс. рублей (96,9%), внебюджетные источники 17 980,9 тыс. рублей (102,8 %)

В рамках муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Городского округа «Жатай» на 2024-2028 годы» за 2024 год проведены следующие мероприятия:

| № п/п | Наименование | План | Факт | % выполнения | Причина не выполнения/перевыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по мероприятиям «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Городского округа «Жатай» за 2024 год в том числе: | 18 257,9 | 18 717,4 | 102,5% |  |
| 1 | Задача №1. «Обеспечение учета объема потребляемых энергетических ресурсов.», в том числе: | 1 061,5 | 873,3 | 82,3% |  |
|  | Средства местного бюджета ГО «Жатай» | 671,7 | 648,2 | 96,5% |  |
|  | Коммунальная инфраструктура |  |  |  |  |
| 1.1 | Замена светильников на светодиодные | 178,0 | 173,0 | 97,2%, | Причина неполного исполнения отсутствие потребности |
|  | Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 1.4 | Передача данных телеметрии с тепловых узлов ж/д на пульт управления | 372,0 | 372,0 | 100% |  |
|  | Бюджетные учреждения |  |  |  |  |
| 1.5 | Замена устаревших осветительных приборов на приборы нового поколения, ламп накаливания на энергосберегающие | 121,7 | 103,2 | 84,8% | Причина неполного исполнения отсутствие потребности |
|  | Средства внебюджетных источников: | 389,8 | 225,1 | 57,7% |  |
|  | Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 1.2 | Разработка температурного графика и контроль за его соблюдением. Составление руководств и режимных карт эксплуатации, управления и обслуживания котельной и системой отопления: | 25,0 | 25,0 | 100% |  |
|  | Бюджетные учреждения |  |  |  |  |
| 1.5 | Замена устаревших осветительных приборов на приборы нового поколения, ламп накаливания на энергосберегающие | 282,3 | 200,1 | 70,9% | Причина неполного исполнения- отсутствие собственных средств учреждений на данное мероприятие |
| 1.7 | Поверка приборов учета | 82,5 | 80,0 | 97% |  |
|  | Задача №2. «Снижение расходов бюджета, предприятий, учреждений Городского округа «Жатай» на оплату за потребленные энергетические ресурсы», в том числе: | 6075,6 | 5341,2 | 88% |  |
|  | Средства внебюджетных источников: | 6075,6 | 5341,2 | 88% |  |
|  | Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 2.3 | Повышение тепловой защиты МКД | 1 915,0 | 2 938,8 | 153,5% | Причина перевыполнения связана с увеличением стоимости работ и материалов по подготовке домов к отопительному сезону 2024-2025 |
|  | Бюджетные учреждения |  |  |  |  |
| 2.4 | Повышение тепловой защиты бюджетных учреждений | 4 160,6 | 2 402,4 | 57,7% | Причина неполного исполнения - часть работ перенесены на 2025 год |
|  | Задача №3. «Сокращение потерь энергетических ресурсов при их транспортировке», в том числе: | 9 498,9 | 9525,0 | 100,3% |  |
|  | Средства внебюджетных источников: | 9 498,9 | 9 525,0 | 100,3% |  |
|  | Коммунальная инфраструктура |  |  |  |  |
| 3.3 | Проведение текущего ремонта котлов и теплообменных аппаратов в котельных и технических помещениях в многоквартирных жилых домах | 5640,0 | 5567,9 | 98,7% | Неполное освоение средств образовалось в результате проведения торгов, где произошло уменьшении стоимости контракта |
|  | Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 3.4 | Промывка трубопроводов и стояков системы отопления в МКД | 2740,0 | 3006,0 | 109,7% |  |
|  | Бюджетные учреждения |  |  |  |  |
| 3.5 | Ежегодная промывка и опрессовка отопительной системы бюджетных учреждений | 665,5 | 655,3 | 98,5% |  |
| 3.6 | Устранение неполадок технологического оборудования в учреждении (своевременный ремонт) | 453,4 | 295,8 | 65,3% | Причина неполного исполнения - отсутствие неполадок |
|  | Задача №4. «Повышение эффективности энергопотребления путем внедрения современных энергосберегающих технологий и оборудования», в том числе: | 1621,9 | 2977,9 | 183,6% |  |
|  | Средства местного бюджета ГО «Жатай» | 88,3 | 88,3 | 100% |  |
|  | Бюджетные учреждения |  |  |  |  |
| 4.5 | Своевременный ремонт систем отопления, водоснабжения, электроснабжения бюджетных учреждений | 88,3 | 88,3 | 100% |  |
|  | Средства внебюджетных источников: | 1533,6 | 2889,6 | 188,4% |  |
|  | Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 4.3 | Замена приборов, трубопроводов, арматуры систем отопления, водоснабжения в жилом фонде | 660,0 | 1756,5 | 266,2% | Перевыполнение связано с выявленной потребностью по ремонту и замене трубопроводов, отопительных приборов (регистров), запорной арматуры системы отопления в МКД |
| 4.4 | Установка циркуляционных насосов в системе ГВС МКД | 110,0 | 500,5 | 455% | Причина перевыполнения связана с увеличением стоимости циркуляционных насосов |
|  | Бюджетные учреждения |  |  |  |  |
| 4.5 | Своевременный ремонт систем отопления, водоснабжения, электроснабжения бюджетных учреждений | 484,6 | 389,6 | 80,4% | Причина неполного исполнения отсутствие потребности |
| 4.6 | Своевременный ремонт и замена сантехнического оборудования бюджетный учреждений | 279,0 | 243,0 | 87,1% | Причина неполного исполнения отсутствие потребности |

По индикаторам программы достигнутые значения выполнены в полном объеме. Степень достижения плановых значений целевых показателей за 2024 год:

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Змп План | Змп Факт | % выполнения | Степень достижения планового значения целевого показателя Сдмп= Змп факт / Змп план |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество уличных светильников, ежегодно заменяемых на светодиодные | шт. | 50 | 50 | 100% | 1 |
| 2. | Температурный график работы котельной | шт. | 1 | 1 | 100% | 1 |
| 3. | Руководства по эксплуатации, управления и обслуживания котельной и системой отопления | шт. | 4 | 4 | 100% | 1 |
| 4. | Режимные карты по эксплуатации, управления и обслуживания котельной и системой отопления | шт. | 4 | 4 | 100% | 1 |
| 5 | Количество передач данных телеметрии с тепловых узлов ж/д, бюджетных учреждений и объектов ЖКХ в год | шт. | 401 | 401 | 100% | 1 |
| 6 | Количество устаревших осветительных приборов, замененных на приборы нового поколения | шт. | 678 | 678 | 100% | 1 |
| 7 | Доля поверенных приборов учета в бюджетных учреждениях | % | 100 | 100 | 100% | 1 |
| 8 | Проведение профилактических ремонтов и устранения аварийных ситуаций | шт/квартал | 1 | 1 | 100% | 1 |
| 9. | Лабораторно-производственные исследования качества питьевой воды | шт/год | 1 | 2 | 100% | 2 |
| 10 | Замена деревянных окон на ПВХ в подъездах жилых домов | шт. | 8 | 15 | 187,5% | 1,9 |
| 11 | Замена входных групп на входе в подъезды, обеспечение автоматического закрывания входных дверей | шт. | 11 | 11 | 100% | 1 |
| 12 | Вскрытие и заделка межпанельных на МКД | п.м. | 700 | 681 | 97,3% | 0,9 |
| 13 | Утепление швов панелей цокольного перекрытия методом напыления | м2 | 600 | 0 | 0% | 0 |
| 14 | Ремонт (замена) кровельного покрытия МКД | м2 | 770 | 920 | 119,5% | 1,2 |
| 15 | Ежегодный замер сопротивления изоляции электропроводов и силовых линий в здании | шт/год | 8 | 8 | 100% | 1 |
| 16 | Замена окон на пластиковые | шт. | 16 | 8 | 50% | 0,5 |
| 17 | Замена входных дверей | шт. | 9 | 0 | 0% | 0 |
| 18 | Доля укреплённого фасада здания ДК "Маяк" | % | 20 | 0 | 0% | 0 |
| 19 | Осуществление контроля за правильной эксплуатацией и состоянием холодильного и технологического оборудования, обследование и ремонт приборов учета и регулирования, вентиляции и др. оборудования | шт/год | 4 | 4 | 100% | 1 |
| 20 | Доля утепленного фасада здания СОШ №2 | % | 100 | 0 | 0% | 0 |
| 21 | Осуществление проверки работы приборов учета и проверки состояния водопроводной и отопительной систем | проверок/год | 2 | 2 | 100% | 1 |
| 22 | Анализ потребления энергоресурсов | Отчет | 1 | 1 | 100% | 1 |
| 23 | Проведение текущего ремонта котлов и теплообменных аппаратов в котельных и технических помещениях в многоквартирных жилых домах | Кол-во котлов | 0 | 38 | 380% | 38 |
| 24 | Промывка трубопроводов и стояков системы отопления в МКД | Кол-во домов | 87 | 87 | 100% | 1 |
| 25 | Ежегодная промывка и опрессовка отопительной системы | Кол-во учреждений | 11 | 11 | 100% | 1 |
| 26 | Замена приборов отопления | Шт | 10 | 10 | 100% | 1 |
| 27 | Замена труб ППР | П.м. | 500 | 450 | 90% | 0,9 |
| 28 | Ремонт и замена теплоизоляции трубопроводов системы отопления, ХГВ в МКД | м2 | 330 | 190 | 57,6% | 0,6 |
| 29 | Ремонт и замена трубопроводов, отопительных приборов (регистров), запорной арматуры системы отопления в МКД | шт | 0 | 40 | 400% | 4 |
| 30 | Установка циркуляционных насосов в системе ГВС МКД | шт. | 7 | 7 | 100% | 1 |
| 31 | Ремонт систем отопления | шт. | 3 | 3 | 100% | 1 |
| 32 | Замена чугунных аварийных радиаторов отопления на биметаллические | шт. | 5 | 5 | 100% | 1 |
| 33 | Комплексное обслуживание элементов автоматики, установленных на тепловом узле управления | кол-во договоров сервисного обслуживания/год | 1 | 9 | 900% | 9 |
| 34 | Замена смесителей на раковинах и фурнитуры на сливных бочках | шт. | 4 | 10 | 250% | 2,5 |
| 35 | Установка смесителей с фотоэлементом | шт. | 8 | 0 | 0% | 0 |

Оценка эффективности программы за 2024 год составила 1,4, что относится к высокой категории исходя из данного расчета оценки эффективности Муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Городского округа «Жатай» на 2024-2028 годы»

- Муниципальная программа «Благоустройство и формирование комфортной

городской среды на территории Городского округа «Жатай» на 2022 – 2024 годы»

Муниципальная программа «Благоустройство и формирование комфортной городской среды на территории Городского округа «Жатай» на 2022 – 2024 годы» утверждена постановлением Главы Городского округа «Жатай» № 95-г от 28.12.2021 г.

Основная цель Программы - Повышение качества благоустройства и комфорта городской среды на территории Городского округа «Жатай».

Финансирование данной программы осуществляется за счёт средств Местного бюджета ГО «Жатай», Республиканского бюджета РС (Я). План реализации программы предусматривал реализацию в 2024 году мероприятий на сумму всего– 26 886,0 тыс. рублей, из них за счет местного бюджета ГО «Жатай» – 17 754,0 тыс. рублей, государственного бюджета РС (Я) – 9 132,0 тыс. руб. Фактическое выполнение мероприятий составило 24 720,2 тыс. рублей или 91,9 % исполнения, в том числе за счет местного бюджета ГО «Жатай» – 15 740,6 тыс. рублей (88,7%), государственного бюджета РС(Я) – 8 979,6 тыс. рублей (98,3%). Экономия средств, сложилась в основном по результатам проведения конкурсных процедур и по заключенным договорам на выполнение работ.

Задача №1 «Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования»:

Мероприятие 1.1 «Содержание и благоустройство территорий общего пользования» – выполнено работ на сумму – 1 773,8 тыс. рублей при плане 2 475,1 тыс. рублей из местного бюджета ГО «Жатай» – исполнено 71,7%. Причина неполного исполнения данной задачи является экономия средств, которая возникла, в связи с объявлением конкурсов по указанным работам. По данному мероприятию выполнены следующие работы:

- Содержание площади–180,5 тыс. руб.;

- Содержание и техническое обслуживание фонтана- 360,2 тыс. рублей;

- Водопотребление фонтана на центральной площади – 17,7 тыс. рублей;

- Приобретение декоративных щитов для основания искусственной елки на центральной площади– 119,9 тыс. рублей;

- Установка и демонтаж елки на центральную площадь и горки– 206,1 тыс. рублей;

- Приобретение эмали  для обновления облицовки забора на сквере по ул.Строда – 9,4 тыс. рублей;

- Уборка территорий общего пользования – 823,5 тыс. рублей;

- Ремонт скамеек на сквере по ул.Строда– 56,5 тыс. рублей;

Мероприятие 1.2 «Очистка и посадка зеленой зоны» – при плане – 199,0 тыс. рублей из местного бюджета ГО «Жатай» освоено 100%.

По данному мероприятию произведено оформление площади цветами, установка/демонтаж цветников на сумму – 199,0 тыс. рублей.

Мероприятие 1.3 «Уборка не санкционированных свалок» – выполнено работ на сумму – 1 537,7 тыс. рублей из местного бюджета ГО «Жатай» при плане 1 591,3 тыс. рублей  – 96,6% исполнения. Выполнены работы по уборке несанкционированного мусора с территории Городского округа «Жатай». Неполное освоение средств образовалось в результате проведения торгов, где произошло уменьшении стоимости работ по данному мероприятию.

Мероприятие 1.4 «Обустройство тротуаров» – По данному проекту выполнено работ на общую сумму 3 850,0 тыс. рублей (98,9% исполнения) из них из государственного бюджета РС(Я) 2961,5 тыс. рублей при плане 3000,0 тыс. рублей (98,7% исполнения), из бюджета ГО «Жатай» 493,6 тыс. рублей при плане 493,6 (100% исполнения), вклад населения 98,7 тыс. рублей при плане 100,0 тыс. рублей и спонсоров 296,2 тыс. рублей при плане 300 тыс. рублей (98,7% исполнения). Выполнены работы по обустройству тротуаров в Бюджетной сфере 1 очередь. Данное мероприятие было выполнено, в рамках реализации проекта победителя в конкурсе программы поддержки местных инициатив (ППМИ) остатки средств переходят на 2025 год.

Мероприятие 1.5 «Выкос сухой травы на пустырях и заброшенных участках, вдоль обочин дорог». Выполнено работ по скосу травы на центральной площади и пустырях ГО «Жатай» на сумму – 100,0 тыс. рублей из местного бюджета ГО «Жатай» (исполнение 100%);

Мероприятие 1.6 «Благоустройство общественной территории, реализация проекта «Бульвар им. В.П. Шамшина в п. Жатай»».

В 2024 году заключен договор на  разработку проекта на объект: «Благоустройство Бульвара им. В.П. Шамшина в п. Жатай (2 очередь)»

- Оплата аванса в размере 30% от стоимости договора за оказание услуг по подготовке проектной документации по благоустройству «Бульвар им. В.П. Шамшина в п. Жатай (2я очередь)» - 177,0 тыс. рублей из местного бюджета при плане 177 тыс. рублей (исполнение 100%).

Мероприятие 1.9 «Обустройство площадок для бытового мусора и приобретение контейнеров ТКО» запланировано и выполнено работ на сумму 345,3 тыс. рублей (100% освоение) из местного бюджета ГО «Жатай». Выполнены работы по обустройству площадки под ТКО и КГО –345,3 тыс. рублей;

Задача №2 «Благоустройство дворовых территории МКД»:

В 2024 в результате конкурсного отбора ГО «Жатай» были выделены средства из государственного бюджета РС(Я) с учетом софинансирования из местного бюджета, средств населения и спонсоров на реализацию проектов инициативного бюджетирования «Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Северная д.21/1, 23,19, 19/1» и «Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Матросова д.3».  По условиям выделения субсидии по данным проектам вклад населения и спонсоров составляет 800,0 тыс. рублей.

Мероприятие 2.1 «Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Северная д. 21/1,23, 19, 19/1». По данному проекту по адресу п.Жатай, ул.Северная 19/1 выполнено работ на общую сумму 3868,8 тыс. рублей (98,1% исполнения) из них из государственного бюджета РС(Я) 2 934,4 тыс. руб., из бюджета ГО «Жатай» 543,2 тыс. руб., вклад населения 97,8 тыс. рублей при плане 100,0 тыс. рублей и спонсоров 293,4 тыс. рублей при плане 300 тыс. рублей (97,8% исполнения). Выполнены работы по обустройству подъездного пути и стоянки, а также пешеходных дорожек. Неполное освоение средств образовалось в результате проведения торгов, где произошло уменьшении стоимости работ по данному проекту. Неизрасходованный остаток средств от вклада населения будет направлен на те же цели в следующем году.

Мероприятие 2.2 «Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Матросова д.3». По данному проекту выполнено работ на общую сумму 3 738,8 тыс. рублей (98,5% исполнения) из них из государственного бюджета РС(Я) 2951,7 тыс. руб., из местного бюджета ГО «Жатай» 393,6 тыс. руб., вклад населения 98,4 тыс. рублей при плане 100,0 тыс. рублей и спонсоров 295,2 тыс. рублей при плане 300,0 тыс. рублей (98,4% исполнения). Выполнены работы по обустройству подъездного пути, стоянки и пешеходных дорожек. Неполное освоение средств образовалось в результате проведения торгов, где произошло уменьшении стоимости работ по данному проекту. Неизрасходованный остаток средств от вклада населения будет направлен на те же цели в следующем году.

Мероприятие 2.6. «Ремонт детских площадок». Выполнено работ на сумму на 105,0 тыс. рублей из местного бюджета ГО «Жатай» при плане 800 тыс. рублей - 13,1% исполнения. Произведён окончательный расчет в размере 105,0 тыс. рублей по контракту, заключенному в 2023 году на сумму 662,2 тыс. рублей за ремонт детских площадок по адресам: Северная д. 19-19/1; Северная д. 33, 33/1-35; Комсомольска д. 4-6. Также в 2024 году был заключен контракт сумму 793,0 тыс. рублей на ремонт детских площадок в срок до 01.05.2025г. по адресам: ул. Строда 3/1, Дьячкова 5, ул. Северная 19/1, ул. Северная 46, ул. Северная 23/1, ул. Северная 20/1, ул. Северная 27/1, ул. Северная 22/1 корп. 1-2, Комсомольская 6. Соответственно оплата будет произведена после фактического исполнения в 2025 год, в связи с чем по данному мероприятию сложилось неполное исполнение.

Мероприятие 2.7 «Ремонт дворовых территорий». На данное мероприятие планировалось и освоено финансирование в размере 678,6 тыс. руб. (99,9%) из бюджета ГО «Жатай». Выполнены работы по ремонту ливневой канализации во дворе по ул.Северная д.19/1 на сумму 448,7 тыс. рублей. А также вскрыта и заменена проезжая часть и парковочное место дворовой территории по ул.Строда д.2. на сумму 229,9 тыс. рублей.

Задача №3 «Организация на территории ГО «Жатай» уличного освещения»

Мероприятие 3.1 «Содержание, ремонт (замена) объектов уличного освещения и инженерных сетей» выполнено работ на сумму 7 515,7 тыс. рублей из местного бюджета ГО «Жатай». Фактическое освоение средств по данному мероприятию составило 93,4 % от плана 8 047,0 тыс. руб., из них:

-Оплата за уличное освещение -2 268,7 тыс. руб.;

- Техническое обслуживание и ремонт светового фонтана, малой солнечной эл. станции, объектов уличного освещения –2 073,8 тыс. рублей.

- Ремонт (замена) объектов уличного освещения – 3 173,2 тыс. рублей.

Освоение 93,4% составило в связи с тем, что произведена замена светильников уличного освещения на светодиодные, вследствие чего сложилась экономия по потреблению электроэнергии. Так же экономия сложилась с объявлением конкурсов по указанным работам, где было понижение стоимости работ.

Задача №4 «Организация ритуальных услуг на территории ГО «Жатай»:

Мероприятие 4.1 «Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения» при плане 110 тыс. рублей выполнено работ на сумму 99,0 тыс. рублей или 90% исполнения, так как работы выполнялись по мере необходимости и по факту выполненных работ. Был заключен договор с единственным поставщиком ООО «Якутскэкосети» на оказание услуг по обращению ТКО с кладбища.

Задача №5 «Регулирование численности безнадзорных животных на территории ГО «Жатай»:

Мероприятие 5.1 «Регулирование численности безнадзорных животных» предусмотрено 732,0 тыс. рублей, в том числе местный бюджет ГО «Жатай» 600,0 тыс. рублей, государственный бюджет РС (Я) 132,0 тыс. рублей. Освоение составило 731,5 тыс. рублей или 99,9 % от уточненного плана, в том числе местный бюджет 599,5 тыс. рублей (99,9%), государственный бюджет РС (Я) 132,0 тыс. рублей (100%).

План по местному бюджету ГО «Жатай» составил 600,0 тыс. рублей, исполнение 99,9%, были выполнены работы по отлову и транспортировке животных без владельцев на территории ГО «Жатай», так же по содержанию безнадзорных животных на территории ГО «Жатай». За 2024 год было отловлено 67 собак.

По индикаторам программы за 2024 год достигнуты следующие значения:

    - Поддержание чистоты и порядка на скверах и площадях – 3500 кв.м. (100% исполнения);

    - Монтаж и разборка горки – 1 шт. (100% исполнения);

    - Монтаж и разборка искусственной елки на центральной площади – 1 шт. (100% исполнения);

    - Приобретение декоративных щитов для основания искусственной елки на центральной площади – 1 комп. (100% исполнения).

    - Проведение работ очистке и посадке зеленых зон (оформление цветами, установка/демонтаж цветников) – 2000 кв. м (очистка зеленой зоны) 1000 шт (оформление цветами).(100% исполнения).

    - Количество убранных не санкционированных свалок – 3 шт. (100% исполнения).

    - Обустройство тротуара в «Бюджетной сфере» - 460 кв.м (100% исполнения).

    - Выкос сухой травы на пустырях и заброшенных участках, вдоль обочин дорог (центральная площадь, сквер по ул.Строда, автобусные остановки) – 700 кв.м. (100% исполнения).

    - Благоустройство общественной территории, реализация проекта «Бульвар им. В.П. Шамшина в п. Жатай» - 0,44 га (100% исполнения).

    - Обустройство площадок для бытового мусора – 1 шт. (100% исполнения);

    - Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Северная 21/1,23,19 :

## 11.1.Асфальтирование проездов – 560 кв.м. (100% исполнения);

## 12.       Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Матросова д. 3, в т.ч.:

## 12.1. Асфальтирование проездов – 756 кв.м. (100% исполнения);

## 13. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской средой – 15% от всего населения ГО «Жатай» (100% исполнения).

## 14.Содержание и ремонт объектов уличного освещения (наличие точек освещения) – 1324 (содержание);

## 15. Ремонт (замена) объектов уличного освещения – 7 шт. (вынос сетей) (100% исполнения).

## 16. Вывоз отходов с территории кладбища – 113 м3 (100% исполнения).

## 17. Количество отловленных безнадзорных животных - 67 шт. (100% исполнения).

Оценка эффективности программы «Благоустройство и формирование комфортной городской среды на территории Городского округа «Жатай» на 2022 – 2024 годы» за 2024 год относится к высокой категории, так как уровень эффективности соответствует 0,9.

- Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Городского округа «Жатай» на период 2023-2027 годы»

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Городского округа «Жатай» на 2023-2027 годы» направлена модернизацию и развитие жилищно-коммунального хозяйства Городского округа «Жатай».

Механизмом реализации Программы являются следующие задачи:

- Приведение жилищного фонда в соответствии с санитарно-гигиеническими, экологическими, архитектурно-градостроительными, противопожарными и эксплуатационными требованиями, увеличение сроков эксплуатации конструктивных элементов, внутридомовых систем, оборудования и технических устройств, создание комфортных условий проживания. Определение реального технического состояния домов в поселке на основании технических заключений о состоянии конструкций дома;

- Выполнение работ по перепланировке жилых комнат общежития Гастелло д.19;

- Контроль над исполнением программы;

- Строительство сетей водоснабжения и водоотведения с проектированием Общеобразовательный комплекс «Точка будущего».

Финансирование данной программы осуществляется за счёт бюджета РС(Я), местного бюджета ГО «Жатай». На реализацию программы в 2024 году предусмотрено 297 405,8 тыс. рублей, в том числе местный бюджет ГО «Жатай» 61 459,8 тыс. рублей, государственный бюджет РС (Я) 235 946,0 тыс. рублей. Освоение составило 236 345,4 тыс. рублей или 79,5% от уточненного плана, в том числе местный бюджет 53 199,7 тыс. рублей (86,6%), государственный бюджет РС(Я) 183 145,7 тыс. рублей (77,6 %).

С целью выполнения развития жилищно-коммунального хозяйства Городского округа «Жатай» были реализованы следующие программные мероприятия:

По задаче №1 «Приведение жилищного фонда в соответствии с действующими требованиями, увеличение сроков эксплуатации систем зданий и конструктивных элементов» было направлено расходов на сумму 29 435,1 тыс. рублей 93,1% при плане 31 632,0 тыс. рублей и выполнены следующие мероприятия:

- По мероприятию «Работы по исследованию и укреплению фундаментов МКД» выполнено работ на сумму 955,2 тыс. рублей из местного бюджета ГО «Жатай» при плане 1000,0 тыс. рублей – 95,5% исполнения. Экономия образовалась по фактически заключенным договорам и контрактам на выполнение данных работ. По данному мероприятию были выполнены следующие работы:

- разработка рабочих чертежей по объекту: «Укрепление фундаментов балконов 44-квартирного жилого дома из ЛСТК по ул. Северная д. 46 в п. Жатай»- 136,5 тыс. рублей;

- проведение строительно-технической экспертизы здания жилого дома, расположенного по адресу: РС (Я), ГО Жатай, ул. Северная, д. 40, к.1 и квартиры № 5 – 75,7 тыс. рублей;

- укрепление фундамента МКД по ул.Северная д.46 (5 свай) – 743,0 тыс. рублей.

- Имущественный взнос в некоммерческую организацию «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Республики Саха (Якутия)» на проведение капитального ремонта общего имущества МКД, находящегося в собственности Городского округа «Жатай», на общую сумму 1 138,1 тыс. рублей при плане 1 200,0 тыс. рублей (94,8% выполнения);

- Аварийно-восстановительные работы в муниципальном жилом фонде и муниципального имущества на общую сумму 1 123,6 тыс. рублей при плане 1 972,2 тыс. рублей (57% выполнения), не выполнение связано, в связи с отсутствием потребности. Освоение направлено на следующие расходы:

- Приобретение материала для ремонта системы отопления в муниципальной квартире по адресу ул. Матросова д.25 кв.2 -  132,8 тыс. рублей;

- Ремонт системы отопления в муниципальной квартире по адресу ул. Матросова д.25 кв.2 - 41,8 тыс. рублей;

- Материал для аварийного ремонта крыши МКД ул .Строда д.4 - 90,0 тыс. рублей;

- Ремонт в муниципальных квартирах (Матросова 17/2 кв.46, Матросова 1 кв.30, Комсомольская 12/1 кв.22, комсомольская 2/1 кв.6) - 75,3 тыс. рублей;

-  Ремонт жилого дома по ул. Комсомольская д.18 кв.2 -  502,0 тыс. рублей;

- Приобретение циркуляционного насоса для системы отопления МКД по ул. Строда. д. 10  – 115,1 тыс. рублей;

- Приобретение 4-х насосов циркуляционных для системы отопления МКД по ул. Северная д. 46 по ул. Матросова д. 1  – 109,6 тыс. рублей;

- Работы по теплоизоляции коллектора на перекрестке ул. Строда ул.Северная – 57,0 тыс. рублей.

- Стимулирование проектов развития жилищного строительства в ГО «Жатай» выполнено на сумму 1503,2 тыс. рублей исполнение 100%.  Исполнение направлено на следующие расходы:

- Возврат по решению суда №2-9292/2023  от 25.10.2023г. (по договору мены Белянцевой Я.Н.) – 217,0 тыс. рублей;

-Возврат излишне уплаченной суммы Романовой Ф.А по договору мены б/н от 09.04.2015г. - 40,0 тыс. рублей;

- Возврат по решению суда №2-496/2024 от 25.01.2024г. по договору мены Козыреву В.Г. – 62,4 тыс. рублей;

- Возврат по решению суда №2-486/2024 от 27.02.2024г. по договору мены Рейн А.С. – 180,6 тыс. рублей;

- Возврат по решению суда №2-4908/2024 от 09.07.2024г. по договору мены Ходяевой Т.В.– 1003,2 тыс. рублей.

5) Выполнение работ по техническому обслуживанию административного здания по адресу ул. Северная д. 29, согласно договора на общую сумму 395,0 тыс. рублей за 2024 год - 100% выполнения;

- Содержание общежития на общую сумму 1 823,7 тыс. рублей - 100% выполнения. Общежитие передано в собственность Городского округа «Жатай» на основании договора безвозмездной передачи жилого фонда от 02.07.2012 года №975/БП/ЛОРП, в связи с тем, что общежитие не является многоквартирным домом и не включен в Республиканскую программу капитального ремонта, затраты на содержание здания общежития ложатся на бюджет муниципального образования ГО «Жатай». Согласно соглашения №024-СО от 19.12.2024г., Окружной Администрацией Городского округа «Жатай» была выделена субсидия МУП «Служба единого заказчика» на возмещение затрат, возникших в связи с выполнением работ по содержанию специализированного жилищного фонда (общежитие) за 2023-2024 года на общую сумму 1 823,7 тыс. рублей.

|  | Расчет Субсидии на возмещение затрат, возникших в связи с выполнением работ (услуг) по содержанию специализированного жилищного фонда находящегося в собственности ГО «Жатай» за 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование статьи расходов | Объём услуги в натуральном выражении |  | Доходы (рублей) |  | Расходы (рублей) |  | Выпадающие доходы (рублей) |  |
|  |  | ед.изм. | обьем |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Уборка территорий домовладения | м2 | 2597 | 134 316,84 |  | 205 090,07 |  | - 70 773,23 |  |
| 2 | Уборка внутри домовых помещений общего пользования | м2 | 2597 | 125 279,28 |  | 515 729,24 |  | - 390 449,96 |  |
| 3 | Уборка общественных туалетов | м2 | 2597 | 805 589,40 |  | 294 271,44 |  | 511 317,96 |  |
| 4 | Техническое обслуживание и обслуживание электрооборудования | м2 | 2597 | 1 024 828,14 |  | 838 027,81 |  | 186 800,33 |  |
| 5 | Техническое обслуживание и проверка общедомовых приборов учета | м2 | 2597 | 38 955,00 |  | 00, |  | 38 955,00 |  |
| 6 | Техническое обслуживание видеонаблюдения |  |  | 0,00 |  | 18 000,00 |  | - 18 000,00 |  |
| 7 | Техническое обслуживание пожарной системы |  |  | 0,0 |  | 12 000,00 |  | - 12 000,00 |  |
| 8 | "РКЦ" кассовый сбор |  |  | 0,0 |  | 53 224,22 |  | - 53 224,22 |  |
| 9 | Вахтер (зарплата, налоги) |  |  | 0,0 |  | 860 683,20 |  | - 860 683,20 |  |
| 10 | Комендант (зарплата, налоги) |  |  | 0,0 |  | 448 281,60 |  | - 448 281,60 |  |
|  | Итого: |  |  |  | 2 128 968,66 |  | 3 245 307,58 |  | - 1 116 338,92 |

|  | Расчет Субсидии на возмещение затрат, возникших в связи с выполнением работ (услуг) по содержанию специализированного жилищного фонда находящегося в собственности ГО «Жатай» за 2024 год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование статьи расходов | Объём услуги в натуральном выражении |  | Доходы (рублей) | Расходы (рублей) | Выпадающие доходы (рублей) |
|  |  | ед.изм | объём |  |  |  |
| 1 | Уборка территорий домовладения | м2 | 2597 | 145 380,06 | 140 724,80 | 4 655,26 |
| 2 | Уборка внутри домовых помещений общего пользования | м2 | 2597 | 135 563,40 | 502 617,54 | - 367 054,14 |
| 3 | Уборка общественных туалетов | м2 | 2597 | 875 708,40 | 291 175,36 | 584 533,04 |
| 4 | Техническое обслуживание и обслуживание электрооборудования | м2 | 2597 | 1 152 133,08 | 744 167,22 | 407 965,86 |
| 5 | Техническое обслуживание и проверка общедомовых приборов учета | м2 | 2597 | 42 383,04 | 0,0 | 42 383,04 |
| 6 | Техническое обслуживание видеонаблюдения |  |  | 0,00 | 18 000,00 | - 18 000,00 |
| 7 | Техническое обслуживание пожарной системы |  |  | 0,0 | 12 000,00 | - 12 000,00 |
| 8 | "РКЦ" кассовый сбор |  |  | 0,0 | 58 779,20 | - 58 779,20 |
| 9 | Вахтер (зарплата, налоги) |  |  | 0,0 | 842 752,30 | - 842 752,30 |
| 10 | Комендант (зарплата, налоги) |  |  | 0,0 | 448 280,30 | - 448 280,30 |
|  | Итого: |  |  | 2 351 167,98 | 3 058 496,72 | - 707 328,74 |

- Коммунальные услуги пустых комнат общежития по ул. Гастелло д.19 на общую сумму 308,7 тыс. рублей при плане 500 тыс. рублей – 61,7 % освоения.  МУП «СЕЗ» в 2024 г. выдана субсидия на возмещение затрат, возникших в связи с оплатой коммунальных платежей по отоплению, техническому обслуживанию жилых помещений, находящихся в собственности Окружной Администрации ГО «Жатай», в соответствии с соглашением №025-СО от 19.12.2024 г. Погашена задолженность по состоянию на апрель 2023г. по статье отопление, за открытые лицевые счета по пустующим комнатам находящихся в собственности Окружной Администрации Городского округа «Жатай», расположенные по адресу: п.Жатай, ул.Гастелло д.19 в количестве 41 шт.

- Оказание субсидии на возмещение затрат юридическим лицам, индивидуальным предприятия, возникающих в связи с оплатой коммунальных платежей по отоплению, техническому обслуживанию жилых помещений, находящихся в собственности ОА ГО «Жатай» при плане на общую сумму 1047,8 тыс. рублей не освоено. В мае 2023 года пустые жилые помещения, находящиеся в собственности ОА ГО «Жатай» были переданы по договору аренды имущества (найма) сроком на 11 мес. Однако, до истечения срока договора, наниматель изъявил желание о продлении срока данного договора, вследствие чего средства мероприятия были не освоены.

- Субсидия МУП «Жатайтеплосеть» на оказание финансовой помощи в целях предупреждения банкротства и восстановления на общую сумму 22 000,0 тыс. рублей или 100% исполнения, в том числе:

- Субсидия на погашение задолженности МУП «Жатайтеплосеть» за услуги по водопотреблению и водоотведению перед АО «Водоканал» по состоянию на 01.04.2024 г. – 7 000,0 тыс. руб.

- Субсидия  МУП «Жатайтеплосеть»  на финансовое обеспечение расходов, связанных с погашением  задолженности за поставку природного газа перед АО «Сахатранснефтегаз» по состоянию на 01.10.2024 г.– 15 000,0 тыс. рублей;

10)  Замена канализационного колодца для нужд водоотведения МКД на перекрестке ул.Строда-ул.Северная -187,5 тыс. рубле при плане 190,0 тыс. рублей (исполнение 98,6%).

По задаче №3 «Контроль над выполнением программы» работ выполнено на сумму 7 958,66 тыс. рублей, при плане 10 008,2 тыс. рублей (69% освоения) и выполнены следующие мероприятия:

1) Управление программой выполнено на 80,9 % на общую сумму 6561,4 тыс. рублей. Не полное освоение образовалось, в связи с расторжением договора услуг на бухгалтерские услуги МУП «ЖТК»;

2) Оказание услуги по ведению информационной базы по учету лиц, зарегистрированных на территории Городского округа «Жатай» в его границах, на общую сумму 1 397,0 тыс. рублей при плане 1900,0 тыс. рублей, исполнено на 73,5%. Причина не полного исполнения связана с тем, что согласно Распоряжения Главы Окружной Администрации Городского округа «Жатай» №883-р от 29.07.2024г. «О ликвидации МУП РКЦ» проведена процедура ликвидации МУП.

По задаче №4 «Строительство сетей водоснабжения и водоотведения с проектированием, газоснабжение, электроснабжение Общеобразовательный комплекс «Точка будущего» в 2024 году направлено расходов из государственный бюджет РС (Я) на сумму 183 145,7 тыс. рублей 77,6% освоения при плане 235 946,0 тыс. рублей и выполнены следующие мероприятия:

- Разработка проекта, прохождение государственной экспертизы и строительство по объекту «Строительство сетей водоснабжения и водоотведения с проектированием Общеобразовательный комплекс «Точка будущего»» на общую сумму 182 432,0 тыс. рублей при плане 227 443,7 тыс. рублей, освоение 80,2 %. Не полное освоение связано с переносов сроков работ на 2025 год;

- Осуществление технологического присоединения объекта: «Образовательный комплекс «Точка будущего»» к газовым сетям на сумму 713,7 тыс. рублей.

По условиям, заключенного договора в 2023 году на сумму 4 758,0 тыс. рублей о подключении (технологическому присоединению) объекта капитального строительства к сетям газораспределения 15% окончательной оплаты от суммы договора вносится после подписания акта о подключении (технологическом присоединении). 85% оплатили в 2023г. - 4 044,3 тыс. рублей, остаток 15% оплачен в 2024г. -  713,7 тыс. рублей. Выполнено на 100%.

- Осуществление технологического присоединения объекта: «Образовательный комплекс «Точка будущего»» к электрическим сетям при плане 7 788,6 тыс. рублей не выполнено, в связи с тем, что на основании заключенного договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, оплата оставшихся 10% по договору производится после подписания акта об осуществлении технологического присоединения. Технологическое присоединение будет произведено после ввода объекта в эксплуатацию.

По задаче №6 «Перенос сетей тепло, водоснабжения для строительства объекта: «Благоустройство Бульвара им. В.П. Шамшина в п.Жатай»» было направлено расходов на сумму 13 908,0 тыс. рублей при плане 17 919,6 тыс. рублей (77,6% освоения) и выполнены следующие мероприятия:

- Субсидия МУП «Жатайтеплосеть» на оказание финансовой помощи в целях предупреждения банкротства и восстановления платежеспособности на финансовое обеспечение расходов, связанных с погашением денежных обязательств МУП «Жатайтеплосеть», в рамках освоения гранта по созданию комфортной городской среды «Благоустройство бульвара имени В.П. Шамшина в п.Жатай (2 транш 1-й очереди 1го этапа)» на общую сумму 4 973,8 тыс. рублей;

- Субсидия МУП «Жатайтеплосеть» на оказание финансовой помощи в целях предупреждения банкротства и восстановления платежеспособности на финансовое обеспечение расходов, связанных с погашением денежных обязательств МУП «Жатайтеплосеть», в рамках освоения гранта по созданию комфортной городской среды «Благоустройство бульвара имени В.П. Шамшина в п.Жатай (1 транш 1-й очереди 2го этапа)» на общую сумму 5 133,8 тыс. рублей.

- Субсидия МУП «Жатайтеплосеть» на оказание финансовой помощи в целях предупреждения банкротства и восстановления платежеспособности на финансовое обеспечение расходов, связанных с погашением денежных обязательств МУП «Жатайтеплосеть», в рамках освоения гранта по созданию комфортной городской среды «Благоустройство бульвара имени В.П. Шамшина в п.Жатай (2 транш 1-й очереди 2го этапа) на общую сумму 3 800,4 тыс. рублей

По задаче №7 «Перекладка газовых сетей для капитального ремонта двухслойного асфальтированного покрытия дороги по ул. Корзинникова на участке от перекрестка с ул. Северная до перекрестка с ул. Трактовая ГО "Жатай" было направлено расходов на сумму 1 898,2 тыс. рублей при плане 1900,0 тыс. рублей (99,9% освоения) и выполнены следующие мероприятия:

- Выполнение работ СМР по объекту: Перекладка газопровода диаметром 108 мм. по ул Корзинникова -599,1 тыс. рублей;

- Выполнение работ СМР по объекту: Перекладка газопровода диаметром 150 мм. по ул Корзинникова – 599,8 тыс. рублей;

- Выполнение работ СМР по объекту: Перекладка газопровода диаметром 219 мм. по ул Корзинникова – 599,5 тыс. рублей;

- Установка подземных врезок газопровода по ул. Корзинникова – 99,8 тыс. рублей.

По индикаторам программы достигнутые значения выполнены не в полном объеме:

- Доля площади жилищного фонда, приведенного в соответствие с действующими требованиями, увеличивающими сроки эксплуатации систем зданий и конструктивных элементов, от общей площади жилищного фонда ГО "Жатай" -  3% (100% исполнения)

- Работы по обследованию МКД и укреплению фундаментов (100% исполнения) в т.ч.:

  - Обследование фундаментов МКД по ул. Северная, д.46 - 1 дом ;

  - Обследование МКД по ул. Северная д.40/1 - 1 дом;

  - Укрепление фундамента МКД по ул.Северная, д.46 – 5 свай ;

3. Взносы на капитальный ремонт -12 кол-во/ год (100% исполнения);

4. Аварийно-восстановительные работы в муниципальном жилом фонде и муниципального имущества. (100% исполнения) в т.ч.:

4.1. Количество жилых помещений в муниципальном жилом фонде, в которых необходимо проведение текущего ремонта - 2 шт;

4.2. Площадь кровли МКД, по которой требуется ремонт -740 м2.

4.3. Материал для аварийного ремонта крыши МКД ул.Строда д.4 -400л.

5. Погашение задолженности в рамках реализации программы переселения граждан из аварийного жилья – 1 503,3 тыс. рублей  (300,6% исполнения);

6. Площадь административного здания по выполнению работ по техническому обслуживанию административного здания по адресу п.Жатай ул. Северная д.29 – 712,3 кв.м (100% исполнения).

7. Площадь содержания общежития – 2597 кв.м. (100% исполнения).

8. Количество лицевых счетов, по которым закрыта задолженность по статье отопление общежития – 41 шт. (100 % исполнения).

9. Количество светильников, подлежащих замене- 30 шт (100% исполнения)

10. Субсидия МУП «Жатайтеплосеть» на оказание финансовой помощи в целях предупреждения банкротства и восстановления платежеспособности (100% исполнения):

10.1 Доля погашения кредиторской задолженности МУП «Жатайтеплосеть» перед АО «Водоканал» за потребленные ресурсы на 01.04.2024 за счет полученной субсидии- 14,4%;

10.2 Доля погашения кредиторской задолженности МУП «Жатайтеплосеть» перед АО «Сахатранснефтегаз», за поставку природного газа на 01.10.2024г. за счет, полученной Субсидии – 14,8%;

11. Замена канализационного колодца для нужд водоотведения МКД на перекрестке ул.Строда-ул.Северная до перекрестка с ул. Трактовая ГО "Жатай" – 1 шт. (100% исполнения).

12. Содержание отдела развития инфраструктуры и ЖКХ -1 отдел (100% исполнения).

13. Оказание услуги по ведению информационной базы по учету лиц, зарегистрированных на территории Городского округа «Жатай» в его границах:

13.1 Выдача справок формы ф-3 – 2988 шт. (597,6% исполнения)

13.2 Листок статистического учета- 1457 шт. (291,4% исполнения)

13.3 Создание и ведение персонализированной базы данных о лицах, зарегистрированных по месту жительства и месту пребывания в жилых помещениях, расположенных на территории ГО "Жатай – 1000 шт. (100% исполнения).

14. Строительство сетей водоснабжения и водоотведения с проектированием Общеобразовательный комплекс «Точка будущего»- 0 шт. (0% исполнения)

15. Строительный контроль по объекту "Строительство сетей водоснабжения и водоотведения с проектированием Общеобразовательный комплекс «Точка будущего»" – 1 шт. (100% исполнения).

16. Доля выполненных работ по осуществлению технологического присоединения объекта к газовым сетям: «Образовательный комплекс «Точка будущего»» от общего числа запланированных работ 100%.

17. Доля выполненных работ по переносу сетей тепло, водоснабжения, газовых сетей для строительства объекта: «Благоустройство Бульвара им. В.П. Шамшина в п. Жатай»– 100% (100% исполнения)

18. Перекладка газопровода диаметром 108 мм. по ул. Корзинникова"- 100%.

19. Перекладка газопровода диаметром 150 мм. по ул. Корзинникова"- 100%.

20. Перекладка газопровода диаметром 219 мм. по ул. Корзинникова"- 100%.

21.  Врезка в стальной г/п с изоляцией д.57 мм, врезка в стальной г/п с изоляцией д. 108 мм, врезка в стальной г/п с изоляцией д. 219 мм – 100% (100% исполнения).

В результате расчётов эффективности реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Городского округа «Жатай» на 2023-2027 годы» за 2024 год, составила 1,2 , что соответствует высокому уровню эффективности реализации.

- Муниципальная программа «Поддержка и развитие институтов общества Городского округа «Жатай» на 2022-2024 годы»

Муниципальная программа «Поддержка и развитие институтов общества Городского округа «Жатай» на 2022-2024 годы» утверждена Постановлением Главы Городского округа «Жатай» № 93-Г от 28 декабря 2021 г.

Данная Программа исполняется в рамках пяти подпрограмм:

1. Подпрограмма «Создание условий для развития потенциала молодежи»;

2. Подпрограмма «Поддержка семьи и брака»;

3. Подпрограмма «Физическая культура и массовый спорт»;

4. Подпрограмма «Укрепление общественного здоровья»;

5. Подпрограмма «Содействие развитию гражданского общества и добровольчества»;

Основными целями Программы является:

1.Содействие выработки активной жизненной позиции и личностной самореализации молодежи.

2.Содействие укреплению института семьи и брака.

3.Улучшение условий физкультурной и спортивной деятельности.

4.Содействие созданию профилактической (здоровье сберегающей) среды.

5.Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций и добровольчества.

На реализацию мероприятий программы Поддержка и развитие институтов общества Городского округа «Жатай» на 2022-2024 годы» в 2024 году было предусмотрено 3 361,30 тыс. рублей, в т.ч. средства местного бюджета 3 276,10 тыс. рублей и средства государственного бюджета РС(Я) 85,20 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 3 131,40 тыс. рублей (93,2% освоения), из них средства местного бюджета 3 046,20 тыс. рублей (93%) и средства государственного бюджета РС(Я) 85,20 тыс. рублей (100%).

Эффективность программы оценивается, как средняя исходя из следующего расчета:

- Степень реализации программы: М Срмп =∑ Сдмп/М= 3,8/5=0,8.

Сдмп=Подпрограмма I. «Создание условий для развития потенциала молодежи»=5/6=0,8;

Сдмп=Подпрограмма II. «Поддержка семьи и брака»=4/4=1;

Сдмп=Подпрограмма III. «Физическая культура и массовый спорт»=5/5=1;

Сдмп=Подпрограмма IV. «Укрепление общественного здоровья»=1/2=0,5;

Сдмп=Подпрограмма V. «Содействие развитию гражданского общества и добровольчества» =1/2=0,5;

- Степень достижения планового значения целевого показателя:

Сдмп = Змпфакт / Змпплан=4,5/5=0,9.

Сдмп=Подпрограмма I. «Создание условий для развития потенциала молодежи»=6/6=1;

Сдмп=Подпрограмма II. «Поддержка семьи и брака»=4/4=1;

Сдмп=Подпрограмма III. «Физическая культура и массовый спорт»=6/6=1;

Сдмп=Подпрограмма IV. «Укрепление общественного здоровья»=3/3=1;

Сдмп=Подпрограмма V. «Содействие развитию гражданского общества и добровольчества» =1/2=0,5.

- Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

jЭрмп = 0,5*Срмп+0,5*∑ Эрп*ki/ j=0,5*0,8+0,5*0,9=0,4+0,45=0,85.

I. Подпрограмма «Создание условий для развития потенциала молодёжи»

Мероприятия по развитию потенциала молодёжи реализуются в рамках подпрограммы «Создание условий для развития потенциала молодёжи» муниципальной программы «Поддержка и развитие институтов общества Городского округа «Жатай» на 2022-2024 годы», которые направлены на решение следующих задач:

- Вовлечение молодежи в социальную, трудовую, творческую деятельность;

- Развитие эффективной системы патриотического воспитания и профилактики экстремизма;

- Руководство и управление в сфере молодежной политики.

На реализацию мероприятий Подпрограммы №1 было выделено 1 805,10 тыс. рублей, в том числе средства бюджета ГО «Жатай» 1 719,90 тыс. рублей и государственного бюджета РС(Я) 85,20 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 1 658,80 тыс. рублей или 91,8% освоения, в том числе освоение из бюджета ГО «Жатай» 1573,60 тыс. рублей (91,4%) и государственного бюджета РС(Я) 85,20 тыс. рублей (100%).

Программные мероприятия в 2024 года выполнены следующим образом:

Задача №1.1. «Вовлечение молодежи в социальную, трудовую, творческую деятельность»:

Мероприятие 1.1.1.  «Организация и проведение молодёжных социальных проектов и мероприятий» запланирована и исполнена в размере 29,3 тыс. рублей (100 % освоения).

Произведена оплата проезда участников на автобусе 16-17 февраля 2024г. для участия в молодёжном фестивале Муус Устар на сумму 16,0 тыс. рублей. Приобретены флаги  и легких флагштоки для автопробегов на День России и День государственного флага РФ на 13,3 тыс. рублей.

Мероприятие 1.1.2. «Выявление и поддержка талантливой молодежи» запланирована и исполнена в размере 88,0 тыс. рублей (100% освоения). Произведена оплата:

- статуэтки ко Дню здоровья – 7,0 тыс. рублей;

- приобретение сертификатов Одарич: Вручение паспортов, призы командам на квесте ко Дню посёлка, Призы на видео конкурс «Моя семья. Счастливые моменты» – 60,0 тыс. рублей;

- приобретение ткани Габардин, ко Дню Российского флага, для проведения Флешмоба – 21,0 тыс. рублей.

Мероприятие 1.1.3. «Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних», запланировано 5,3 тыс. рублей на изготовление профилактических брошюр. Не освоены, в связи с экономией, в виду предусмотренных средств в МП «Профилактика правонарушений и комплексная безопасность Городского округа «Жатай» на 2022-2024 годы»

Задача 1.2. «Развитие эффективной системы патриотического воспитания и профилактики экстремизма»:

Мероприятие 1.2.1. «Гражданско-патриотическое воспитание молодёжи, профилактика экстремизма и гармонизация межнациональных отношений», запланировано и исполнено 100,6 тыс. рублей (100% освоения). За счет средств бюджета ГО «Жатай» 15,4 тыс. рублей, за счет средств государственного бюджета РС(Я) 85,2 тыс. рублей. Средства направлены на подготовку к муниципальному фестивалю «Патриоты Жатая» (Изготовление полиграфической продукции, изготовление и поставка баннера, услуги дизайнера и изготовление бейджей с ланьярдом, наградная продукция (медали с шильдой, статуэтки из оргстекла), а также поставка деревянных рамок для грамот и благодарственных писем, сертификаты Одарич).

Мероприятие 1.2.2. «Военно-патриотическое воспитание» при плане 426,9 тыс. рублей (в т.ч. средства Фонда «Победа» 395,8 тыс. рублей) исполнено 391,6 тыс. рублей (Фонд «Победа») или 98,9% освоения.

За счет средств Фонда «Победа» Городского округа «Жатай» выполнено:

-Приобретение материала Оксфорд для пошива костюмов участникам СВО - 29,9 тыс. рублей;

-Приобретение ткани для пошива костюмов участникам СВО - 99,9 тыс. рублей;

-Приобретение ткани для плетения маскировочных сетей – 19,9 тыс. рублей;

- Приобретение венков на погребение участников СВО- 41,8 тыс. рублей;

- Финансовая помощь участникам СВО на основании письма Совета муниципальных образований – 200,0 тыс. рублей.

Образовавшийся остаток в размере 4,2 тыс. рублей средств Фонда «Победа» ГО «Жатай» будет уточнен в  2025 году на цели, предусмотренные Фондом «Победа» ГО «Жатай».

Задача 1.3. «Руководство и управление в сфере установленной функции»:

Мероприятие 1.3.1 «Осуществление руководства и управления в сфере молодежной политики» запланировано 1155,0 тыс. рублей, исполнено 1049,2 тыс. рублей или 91 %.

Целевые показатели для достижения плановых значений подпрограммы «Создание условий для развития потенциала молодёжи» исполнены в полном объеме:

## 1) Доля молодых граждан (14 - 35 лет), приявших участие в реализации молодежных социальных проектов и мероприятий, от общей численности населения соответствующего возраста: план- 33%, достигнуто - 33%, из расчета 3 885 участников/11 772 общая среднегодовая численность.  Исполнение составило100%.

## 2) Количество конкурсных мероприятий по выявлению и поддержке талантливой молодежи: план 9 мероприятий, достигнуто - 9 мероприятий. Исполнено 100%.

## 3) Количество мероприятий по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних: план – 7 ед., достигнуто - 7 ед. Исполнено 100%.

## 4) Количество молодежи, принявшей участие в мероприятиях гражданско-патриотической направленности, профилактике экстремизма и гармонизации межнациональных отношений: план - 1270 чел., достигнуто - 1270 чел. Исполнено 100%.

## 5) Количество проведенных мероприятий по военно-патриотическому воспитанию: план – 8 ед, исполнено - 8 ед. Исполнение 100%. Проводились 1 этап Всероссийской военно-спортивной игры «Казачий сполох», участие в финале Всероссийской военно- спортивной игры «Казачий сполох»., Конкурс Лидеры Юнармии в рамках Муниципального фестиваля «Патриоты Жатая», Зарница 2.0., «Кубок Атамана», военно-спортивная игра «Рубеж», военно-спортивная игра среди воспитанников лагеря «Орленок» приуроченная ко Дню памяти и скорби, турнир памяти Трошева Г.Н..

## 6) Количество выявленных нарушений со стороны контролирующих органов в отношении ОКСМиСП ОА ГО «Жатай»: план - 0 ед., достигнуто - 0 ед., Исполнение 100%.

В результате расчётов, эффективность реализации подпрограммы I «Создание условий для развития потенциала молодёжи» муниципальной программы «Поддержка и развитие институтов общества Городского округа «Жатай» на 2022-2024 годы» за 2024 год составила 0,95, что соответствует высокому уровню эффективности реализации.

II. Подпрограмма «Поддержка семьи и брака»

Основной целью подпрограммы II «Поддержка семьи и брака» является - содействие укреплению института семьи и брака.

Для достижения цели подпрограммы определены следующие задачи:

- Профилактика семейного неблагополучия.

2.  Организация и проведение мероприятий    по укреплению и популяризации семейно-брачных отношений.

3.  Руководство и управление в сфере семейной политики.

На реализацию всех мероприятий подпрограммы «Поддержка семьи и брака» в бюджете ГО «Жатай» на 2024 году были предусмотрены средства местного бюджета в объеме 315,0 тыс. рублей, фактическое расходование 287,6 тыс. рублей (освоение 91,3%).

Семейная политика Окружной Администрации ГО «Жатай» включает в себя деятельность, направленную на поддержку, укрепление и защиту семьи, как фундаментальной основы российского общества, сохранение традиционных семейных ценностей, повышение роли семьи в жизни общества, повышение авторитета родительства в семье и обществе, профилактику и преодоление семейного неблагополучия. Следует отметить следующие результаты данной деятельности за 2024 год:

- На территории ГО «Жатай» проживает 226 многодетных семей (АППГ – 224 семьи), в них воспитывается 764 детей (АППГ – 716 детей). Из общего числа многодетных семей 167 семья имеет 3 детей (АППГ– 171 семей), 40 семей имеют 4 детей (АППГ – 35 семей), 15 семей воспитывают 5 детей (АППГ - 14 семей) 1 семья воспитывают от 6 детей, 2 семьи воспитывают 7 детей и 1 семья воспитывают 8 детей.

- На конец 2024 года на учете системы профилактики безнадзорности и правонарушений состоит 58 семей (АППГ – 62 семья)

Количество семей, находящихся в социально опасном положении (далее - СОП) - 13 семей (АППГ-15 семей); в реестре Окружной Администрации ГО «Жатай» в трудной жизненной ситуации (далее - ТЖС) - 21 семья (АППГ - 26 семей) в них проживают 95 человек (АППГ - 105 человек.): 28 взрослых, 67 детей.  Список семей в ТЖС утверждается Главой два раза в год, после профилактической работы и посещения семей.

- Совместно с местным отделением «Движение первых» была проведена акция «Школьный марафон доброты. Знание-сила» по сбору школьных принадлежностей и канцелярских товаров для нуждающихся детей. Все собранные школьные принадлежности были переданы семьям.

- В апреле и сентябре 2024 года Окружная Администрация Городского округа «Жатай» совместно с Якутской Городской общественной молодежной организацией "ПОДРОСТОК" во главе с исполнительным директором Подголовой Ларисой Александровной, а также заместителем Председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Подголовым Александром Григорьевичем провели благотворительные акции «Поможем детям от чистого сердца» обеспечив детей из семей участников СВО, детей-сирот, детей из семей в ТЖС И СОП одеждой и обувью от магазина Gloria Jeans. Всего более 80 семей.

- В течении 2024 года совместно с социальным педагогом ГО «Жатай» проводились профилактические рейды по семьям из реестра ТЖС, с целью профилактики безнадзорности и правонарушений. Всего рейдов за год 11, посещено 32 семьи. Снято с учета ТЖС в 2024 году – 7 семей, поставлено на учет – 2 семьи.

- В 2024 году проведено более 30 межведомственных рейдов с инструкторами ОГПС РС Пожарная часть – 12 Городского округа «Жатай». При проведении рейдов были осмотрены условия проживания граждан на предмет соответствия требованиям пожарной безопасности жилых помещениях. Проведены инструктажи и беседы с проживающими гражданами по темам: «Пожарная безопасность в быту», «Безопасность эксплуатации электроприборов», «Действиям при возникновении пожаров», «Меры пожарной безопасности при использовании газового оборудования», «Не оставляйте малолетних детей без присмотра», розданы соответствующие памятки. Также в рамках межведомственных рейдов проводится установка Автономных дымовых пожарных извещателей (Далее-АДПИ) для определенной категорий населения (многодетные семьи, семьи, которые состоят на учете в ТЖС, СОП, ПДН, также одиноко проживающие пенсионеры, одиноко проживающие инвалиды, ребенок (дети) под опекой). Проведены беседы о обязательной замене батареек на уже имеющихся АДПИ, произведен осмотр АДПИ ранее установленного в рамках Комплексного плана. Всего за счет муниципальной программы «Профилактика правонарушений и комплексная безопасность Городского округа «Жатай» на 2022 - 2024 годы» приобретено и установлено 70 шт. Главное управление МЧС России по РС(Я), отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Якутску УЕД и ПРГУ МЧС России по РС(Я) передали 120 шт. АДПИ Окружной Администрации ГО «Жатай» для обеспечения всех многодетных семей на территории ГО «Жатай». В 2024 году установлено АДПИ 53 семьям в количестве 78 шт.  В 2025 году продолжится работа по установке АДПИ, планируется 100%-охват.

- В период летних каникул 2024 года проходили ведомственные и межведомственные рейды по местам несанкционированных мест купания на территории ГО «Жатай», проводились профилактические беседы с родителями и детьми, раздавались памятки «Безопасность на воде» во избежание несчастных случаев и гибели детей на воде. Совместно с ФКУ "Центр ГИМС МЧС России по РС (Я)" Группа патрульной службы по Городскому округу «Жатай» проводилось мероприятие в рамках которого у несовершеннолетних была возможность ознакомиться с работой сотрудников ГИМС ГУ МЧС России по РС(Я), проведен показательный рейд вдоль береговой полосы, несовершеннолетние ознакомлены с правилами поведения на воде и нахождению вблизи водоемов.

- Ежегодно 15 мая мы отмечаем замечательный праздник – Международный день семьи. Семья – это близкие и родные люди, те, кого мы любим, о ком заботимся, кому желаем добра и счастья. В образовательных учреждениях прошли мероприятия, посвященные семье, семейным ценностям и традициям, сюжетно-ролевые игры, рисование по теме «Я люблю свою семью», разговоры о важном «Семейные ценности».

- 2024 год Указом Президента В.В. Путиным объявлен Годом семьи в РФ и Указом Главы Республики Саха (Якутия) А.С. Николаевым – Годом Детства в РС(Я). По итогам года работы в данных направлениях Городской округ «Жатай» вошел в ТОП-5 лучших Муниципальных образований и районов Республики Саха (Якутия) по проведению Года Детства в РС(Я). Реализованные мероприятия на территории Городского округа «Жатай» получили высокую оценку от Дирекции Года детства при Министерстве образования и науки РС(Я), которую возглавляла Яковлева Антонина Васильевна.

- Каждый год в Городском округе «Жатай» проводится благотворительная акция «Елка добра», в которой каждый желающий может приобрести подарок ребенку. В 2024 году были выбраны три категории детей: дети из семей участников специальной военной операции и дети-инвалиды, дети-сироты.  Всего охвачено более 200 детей.

- На официальном сайте Городского округа «Жатай», социальных сетях Одноклассники, Вконтакте, Telegram, в газете «Жатайский вестник» было опубликовано более 20 статей семейной направленности, в том числе: «31 мая – Всемирный день борьбы с курением», «Безопасность ребёнка дома», «Осторожно, открытое окно!», «Памятка по профилактике преступлений против несовершеннолетних», «Кибермошенничество», «Пожарная безопасность» и т.д.

Задача 2.1 Профилактика семейного неблагополучия.

Мероприятие 2.1.1. «Поддержка детей из многодетных, малообеспеченных семей, семей, находящихся в трудной жизненной ситуации (ТЖС)».

На реализацию данного мероприятия было запланировано 207,0 тыс. рублей, фактическое расходование 193,8 тыс. рублей (освоение 93,6%).

Проведены акции «Первоклассник», «Соберем ребенка в школу». Окружная Администрация ГО «Жатай» приобрела комплекты канцелярских товаров и школьных принадлежностей для 80-ти детей из малообеспеченных семей на общую сумму 81,7 тыс. рублей.

Проведена акция «К зиме готов!». Выделены субсидии школам на приобретение детской зимней одежды и обуви для 23-х детей из малообеспеченных семей на сумму 112,1 тыс. рублей, из них

- МБОУ СОШ № 1 ГО «Жатай», была выделена субсидия 52,1 тыс. рублей

- МБОУ СОШ № 2 ГО «Жатай», была выделена субсидия в размере 60,0 тыс. рублей.

Экономия бюджетных средств связана с предоставлением 15% скидки от ИП Аксенчук А.А. на приобретение канцелярских товаров для проведения акций «Первоклассник», «Соберем ребенка в школу».

Задача 2.2 Организация и проведение мероприятий по укреплению и популяризации семейно-брачных отношений.

Мероприятие 2.2.1. «Организация и проведение муниципальных мероприятий семейной направленности» при плане 108,0 тыс. рублей, исполнено 93,8 тыс. рублей (освоение 86,8 %), в том числе:

- В рамках празднования Международного дня защиты детей 1 июня 2024г. на территории Городского округа «Жатай», прошло массовое мероприятие для детей и взрослых. МБУ ДК «Маяк», ДЮСШ «Рубин» и МБОУ ДО «Росток», провели различные конкурсы, мастер-классы, спортивные состязания, выставки. Артисты «Кидс-шоу» провели массовое анимационное шоу для детей всех возрастов, а аниматоры «Подари улыбку» провели шоу для детей-инвалидов и детей с ОВЗ. Инструкторы ОГПС РС Пожарная часть – 12 Городского округа «Жатай» провели для детей инструктаж, разрешили посидеть в пожарной машине, примерить форму пожарного. На организацию данного мероприятия было использовано 39,8 тыс. рублей.

- 8 июля в Городском округе «Жатай» состоялась праздничная программа, посвященная Дню семьи, любви и верности. Героями праздника стали молодожены — Шаламов Владимир Галимзянович и Шаменко Светлана Юрьевна, которые перед многочисленной публикой связали себя узами брака. Торжественная церемония бракосочетания впервые прошла на крыльце Дома культуры «Маяк» перед жителями поселка. Специальным гостем праздника стала почетная семья Агаронян Роберта Хачиковича и Сусанны Темуровны, отметивших 26 января 2024 года 50 лет совместной супружеской жизни. Супруги были награждены знаком «Семейная доблесть» за вклад в укрепление духовных семейных ценностей и сохранение института семьи.

Медалью «За любовь и верность», грамотой главы Республики Саха (Якутия) и памятными подарками были награждены супруги Томские Иван Николаевич и Варвара Семеновна (стаж семейной жизни 55 лет) и супруги Афанасьевы Константин Николаевич и Любовь Тимофеевна (стаж семейной жизни 61 год). Для награждения приобретены цветы и памятные подарки на сумму 12,0 тыс. рублей.

- 28 ноября 2024 года в Городском округе «Жатай» состоялся 1 Муниципальный конкурс «Супер Мама 2024», приуроченный Всероссийскому Дню матери, где приняли участие 6 конкурсанток. Девушки прошли 5 этапов конкурса. Гран-при конкурса завоевала Злобина Анна. Для награждения конкурсанток были приобретены цветы и подарки на сумму 21,2 тыс. рублей.

- В декабре 2024 года состоялось торжественное завершение года Семьи в РФ и года Детства в РС(Я) на территории Городского округа «Жатай». Чествовались «золотые семьи», которые в любви и согласии прожили в законном браке более 50 лет; семьи, которые активно участвовали в культурно-массовых мероприятиях, проводимых в течение 2024 года в Городском округе «Жатай; лучшие учреждения Городского округа «Жатай». Для награждения были приобретены цветы и фоторамки формата А4 на сумму 20,8 тыс. рублей.

Экономия бюджетных средств связана с предоставлением 15% скидки от ИП Аксенчук А.А. на приобретение товаров для проведения мастер-классов для детей, а также по результатам торгов и заключенному Контракту на приобретение цветов.

Мероприятие 2.2.2 Изготовление и размещение материалов социальной направленности по укреплению семейных ценностей запланировано без финансирования.

На официальном сайте Городского округа «Жатай», социальных сетях Одноклассники, Вконтакте, Telegram, опубликованы статьи на темы: «15 мая - Международный день семьи», «31 мая – Всемирный день борьбы с курением», «Безопасность ребёнка дома. Осторожно, открытое окно!», «Памятка по профилактике преступлений против несовершеннолетних», «1 июня Международный день защиты детей», «8 июля – День семьи, любви и верности».

Задача 2.3 Руководство и управление в сфере семейной политики.

Мероприятие 2.3.1. Повышение квалификации специалистов семейной сферы. Повышение квалификации специалистов семейной сферы в 2024 году проводилось на безвозмездной основе от Министерства труда и социального развития РС(Я).

Мероприятие 2.3.2. Осуществление руководства и управления в сфере молодежной политики. Данное мероприятие перенесено и финансировалось за счет другой МП ГО «Жатай»

Целевые показатели для достижения плановых значений подпрограммы II «Поддержка семьи и брака» исполнены в объеме:

1) Показатель 2.1.1. Количество детей из многодетных, малообеспеченных семей, семей ТЖС, получивших муниципальную поддержку: план - 90 чел., факт - 103 чел. Исполнено 100 %.

2) Показатель 2.2.1. Количество проведенных муниципальных мероприятий семейной направленности. Проведены мероприятия: «День защиты детей», «День, семьи, любви и верности», «День матери (Муниципальный конкурс «Супер мама»)», «Закрытие года семьи в РФ и года детства в РС(Я)»: план - 4 ед., факт - 4 ед. Исполнено 100 %.

3) Показатель 2.2.2. Количество размещенных тематических материалов социальной рекламы: «15 мая - Международный день семьи», «Безопасность ребёнка дома. Осторожно, открытое окно!», «Памятка по профилактике преступлений против несовершеннолетних», «8 июля – День семьи, любви и верности». план – 3 ед., факт – 3 ед.  Исполнено 100%.

4) Количество выявленных нарушений со стороны контролирующих органов в отношении ОКСиМП ОА ГО «Жатай»: план - 0, факт - 0. Исполнение 100%.

В результате расчётов, эффективность реализации подпрограммы II «Поддержка семьи и брака» муниципальной программы «Поддержка и развитие институтов общества Городского округа «Жатай» на 2022-2024 годы» за 2024 год составила 1 что соответствует высокому уровню эффективности реализации.

III. Подпрограмма «Физическая культура и массовый спорт»

Мероприятия по развитию физической культуры и массового спорта реализуются в рамках подпрограммы III «Физическая культура и массовый спорт» муниципальной программы «Поддержка и развитие институтов общества Городского округа «Жатай» на 2022-2024 годы», которые направлены на решение следующих задач:

1. Привлечение населения к регулярным занятиям физической культуры и массового спорта;

2. Развитие детско-юношеского спорта;

3. Руководство и управление в сфере физической культуры и спорта.

На реализацию мероприятий Подпрограммы были выделены средства местного бюджета в размере 1 154,2 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 1 119,0 тыс. рублей (97 % освоения).

Задача №3.1. Улучшение условий физкультурной и спортивной деятельности включает следующие мероприятия:

Мероприятие № 3.1.1. «Организация и проведение муниципальных физкультурных и спортивных мероприятий, в том числе мероприятий по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к Труду и обороне» (ГТО)» при плане 900,6 тыс. рублей исполнено 876,6 тыс. рублей или (97,3%), в том числе:

-Приобретение наградной продукции для Муниципальной спартакиады «Резерв Победы 2024», Отцовского патруля «МЫ ГоТОвы», «Мир! Май! ГТО!» -53,8 тыс. рублей;

-Оплата второго этапа строительства спортивной площадки ГТО на базе МБОУ СОШ № 2 им. Д.Х. Скрябина- 727,8 тыс. рублей;

-Приобретение сертификатов Одарич – 95,0 тыс. рублей.

Мероприятие № 3.1.2. «Подготовка и участие команд городского округа «Жатай» в соревновательных мероприятиях Дальневосточного Федерального округа, России, Республики Саха (Якутия), а также их стимулирование и поощрение» в 2024 году не было запланировано.

Задача №3.2. Развитие детско-юношеского спорта включает следующие мероприятия:

Мероприятие № 3.2.1. «Организация и проведение первенства ГО «Жатай» среди учащихся по видам спорта» при плане 16,3 тыс. рублей, исполнено 16,3 тыс. рублей (100% исполнения). Приобретены:

- Наградная продукция на проведение турнира по мини-футболу ко Дню защиты детей в размере 10,0 тыс. рублей;

- Медали на турнир по мини-футболу в размер 6,3 тыс. рублей.

Мероприятие № 3.2.2. «Подготовка и участие детско-юношеских команд и юных спортсменов городского округа «Жатай» в соревновательных мероприятиях Дальневосточного Федерального округа, России, Республики Саха (Якутия)» при плане 119,4 тыс. рублей, исполнено 108,2 тыс. рублей или 91% освоения. Экономия средств возникла в связи с тем, что заявка на участие в соревновательных мероприятиях Дальневосточного Федерального округа от команд из спортсменов ГО «Жатай» поступила только одна. Произведены следующие мероприятия:

-услуги по проживанию 14 участников Спартакиады учащихся РС(Я) «Спортивные Якутяне» в Горном улусе, с. Бердигестях- 4,2 тыс. рублей;

-услуги по обеспечению питанием 14 участников Спартакиады учащихся РС(Я) «Спортивные Якутяне» в Горном улусе, с. Бердигестях - 28,0 тыс. рублей;

- транспортные услуги ПАЗ для 14 участников Спартакиады «Спортивные Якутяне» РСЯ в г. Якутске -16,0 тыс. рублей;

- транспортные услуги ПАЗ для 14 участников Спартакиады учащихся РС(Я) «Спортивные Якутяне» в Горном улусе, с. Бердигестях - 60,0 тыс. рублей.

Мероприятие № 3.2.3. «Мероприятия, направленные на повышение качества и эффективности работы детско-юношеской спортивной школы» при плане 117,9 тыс. рублей, исполнено 117,9 тыс. рублей или 100 % освоения. Выделена субсидия МБОУ ДО ДЮСШ ГО «Жатай» на укрепление материально-технической базы на приобретение спортивного инвентаря по их заявке.

Целевые показатели для достижения плановых значений подпрограммы исполнены следующим образом:

1) Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности населения: план - 45%, достигнуто - 45% (исходя из следующего расчета: 5 297/11 772 *100%) Исполнение 100%.

## 2) Количество соревновательных спортивных мероприятий Дальневосточного Федерального округа, России, Республики Саха (Якутия), в которых приняли участие команды и спортсмены ГО «Жатай»: план - 7 ед., достигнуто - 10 ед., исполнено 143%.

## Спортсмены Городского округа «Жатай» участвовали в:

## - Республиканские соревнования по плаванию среди школьников «Олимпийские надежды»,

## - Республиканские соревнования по плаванию памяти тренера Ю.И. Усова,

## - Чемпионат РС(Я) по футзалу (высшая лига) в п. Борогонцы,

## - Спартакиада учащихся Республики Саха (Якутия) по спортивному самбо среди юношей и девушек 2010-2012 годов рождения,

## - Спартакиада учащихся «Спортивные якутяне»,

## - Открытый республиканский турнир по самбо на призы Администрации МО г. Томмот  памяти МС СССР С.А.Черенкова,

## - Республиканский турнир по дзюдо на призы Главы г. Покровска среди юношей 2014-2016 и 2011-2012 годов рождения,

## - Республиканский турнир по боксу среди юношей 2009-2010 годов рождения,

## - Открытый республиканский турнир по вольной борьбе среди юношей памяти Д.Г. Никифорова,

## - Открытый республиканский конкурс-фестиваль по хореографии «Весна в кроссовках».

3)  Количество учащихся, принявших участие в первенстве ГО «Жатай» среди учащихся по видам спорта: план – 140 чел., факт– 140 чел., исполнено 100%.

4) Количество соревновательных спортивных мероприятий Дальневосточного Федерального округа, России, Республики Саха (Якутия), в которых приняли участие детско-юношеские команды и юные спортсмены ГО «Жатай»: план - 5 ед., достигнуто - 10 ед., исполнено 200%.

## - Республиканские соревнования по плаванию среди школьников «Олимпийские надежды»,

## - Республиканские соревнования по плаванию памяти тренера Ю.И. Усова,

## - Чемпионат РС(Я) по футзалу (высшая лига) в п. Борогонцы,

## - Спартакиада учащихся Республики Саха (Якутия) по спортивному самбо среди юношей и девушек 2010-2012 годов рождения,

## - Спартакиада учащихся «Спортивные якутяне»,

## - Открытый республиканский турнир по самбо на призы Администрации МО г. Томмот  памяти МС СССР С.А.Черенкова,

## - Республиканский турнир по дзюдо на призы Главы г. Покровска среди юношей 2014-2016 и 2011-2012 годов рождения,

## - Республиканский турнир по боксу среди юношей 2009-2010 годов рождения,

## - Открытый республиканский турнир по вольной борьбе среди юношей памяти Д.Г. Никифорова,

- Открытый республиканский конкурс-фестиваль по хореографии «Весна в кроссовках».

5) Количество воспитанников детско-юношеской спортивной школы ставших призерами спортивных мероприятий Дальневосточного Федерального округа, России, Республики Саха (Якутия), план - 13 ед., достигнуто- 15 ед., исполнено 115%.

Воспитанники ДЮСШ ГО «Жатай» стали призерами в следующих соревнованиях:

- Спартакиада учащихся Республики Саха (Якутия) по спортивному самбо среди юношей и девушек 2010-2012 годов рождения – два 3 места,

- Первенство Республики Саха (Якутия) по дзюдо в зачёт Спартакиады учащихся «Спортивные якутяне» - команда от ГО «Жатай» заняла 2 место,

- Открытый республиканский турнир по самбо на призы Администрации МО г. Томмот  памяти МС СССР С.А.Черенкова – два 3 места,

- Республиканский турнир по дзюдо на призы Главы г. Покровска среди юношей 2014-2016 и 2011-2012 годов рождения – одно 1 место и три 3 места,

- Первенство Алдана по плаванию – 2 место,

- Первенство Республики Саха (Якутия) по кикбоксингу в рамках Спартакиады учащихся «Спортивные якутяне» - 1 место,

- Республиканский турнир по боксу среди юношей 2009-2010 годов рождения – 1 место,

- Открытый республиканский турнир по вольной борьбе среди юношей памяти Д.Г. Никифорова – 1 место,

- Открытый республиканский конкурс-фестиваль по хореографии «Весна в кроссовках» -  старшая группа – 2 место, младшая группа – 3 место.

6) Количество выявленных нарушений со стороны контролирующих органов в отношении УКСМиСП ОА ГО «Жатай»: план-0, достигнуто-0, исполнено 100%.

В результате расчётов, эффективность реализации в 2024 году подпрограммы III «Физическая культура и массовый спорт» муниципальной программы «Поддержка и развитие институтов общества Городского округа «Жатай» на 2022-2024 годы», составила 1,1 , что соответствует высокому уровню эффективности реализации.

IV. Подпрограмма «Укрепление общественного здоровья»

Мероприятия по развитию физической культуры и массового спорта реализуются в рамках подпрограммы IV «Укрепление общественного здоровья» муниципальной программы «Поддержка и развитие институтов общества Городского округа «Жатай» на 2022-2024 годы», которые направлены на решение следующих задач:

1. Профилактика факторов риска неинфекционных заболеваний населения;

2. Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни.

На реализацию мероприятий Подпрограммы были выделены средства местного бюджета в размере 17,0 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 6,0 тыс. рублей или 35,2% освоения.

Задача №4.1. Профилактика факторов риска неинфекционных заболеваний.

Мероприятие № 4.1.1. «Пропаганда Здорового образа жизни (ЗОЖ), профилактические мероприятия по снижению преждевременной смертности», при плане 11,0 тыс. рублей фактическое исполнение составило 0 тыс. рублей. Экономия возникла путем печати информационных материалов на принтере ОКСиМП.

Задача №4.2. Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни:

Мероприятие № 4.2.1. Организация и проведение производственных, общественных зарядок, занятий физической культурой по месту жительства и работы, меры их стимулирования, печать информационных материалов, при плане 6,0 тыс. рублей исполнено 6,0 тыс. рублей (100% освоения). Приобретены сертификаты «Одарич» для поощрения на муниципальный конкурс по проведению производственных зарядок среди учреждений и организаций ГО «Жатай» - 6,0 тыс. рублей.

Так же проводились Общественные зарядки ко Дню здоровья, не требующие финансирования

Целевые показатели для достижения плановых значений подпрограммы исполнены в полном объеме:

1)  Снижение случаев смертности от всех причин на 1000 человек населения: план – 7,1 ед., достигнуто- 7,1 ед. из расчета по данным ЗАГС ОА ГО «Жатай» 71/1000*100%. Исполнение 100%.

2) Количество учреждений и предприятий с организацией проведения производственных зарядок и иных физкультурных мероприятий: план – 9, достигнуто – 9. Исполнено 100%.

3) Количество печатных информационных материалов: план – 3, достигнуто – 3. Исполнено 100%.

В результате расчётов за 2024 год, эффективность реализации подпрограммы IV «Укрепление общественного здоровья» муниципальной программы «Поддержка и развитие институтов общества Городского округа «Жатай» на 2022-2024 годы», составила 1,2 , что соответствует высокому уровню эффективности реализации.

V. Подпрограмма «Содействие развитию гражданского общества и добровольчества»

Мероприятия по развитию физической культуры и массового спорта реализуются в рамках подпрограммы «Содействие развитию гражданского общества и добровольчества» муниципальной программы «Поддержка и развитие институтов общества Городского округа «Жатай» на 2022-2024 годы», которые направлены на решение следующих задач:

1. Развитие и стимулирование социально-ориентированных некоммерческих организаций;

2.Поддержка добровольчества (волонтерства).

На реализацию мероприятий Подпрограммы были выделены средства местного бюджета в размере 70,0 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 60,0 тыс. рублей или 85,7%.

Задача №5.1. Развитие и стимулирование социально-ориентированных некоммерческих организаций.

Мероприятие № 5.1.1. «Муниципальная поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций», при плане 60,0 тыс. рублей исполнено 60,0 тыс. рублей или 100% освоения. По результатам проведенного конкурса для социально-ориентированным некоммерческим организациям Городского округа «Жатай» выделены субсидии Жатайскому станичному казачьему обществу и НКО «Росток».  Жатайскому  станичному казачьему обществу выделена субсидия в размере 50,0 тыс. рублей на реализацию проекта «Зарница 2:00». НКО «Росток» выделена субсидия на проведение конкурса в рамках  «Рождественских встреч» на сумму 10,0 тыс.рублей.

Задача №5.2. Поддержка добровольчества (волонтерства):

Мероприятие № 5.2.1. «Меры поддержки и стимулирования участия добровольцев в муниципальных мероприятиях и реализации социальных проектов» при плане 10,0 тыс.рублей, фактическое исполнение составило 0,0 тыс. рублей или 0 % освоения. Возникла экономия средств по данному мероприятию, так как на муниципальном фестивале «Патриоты Жатая» состоялось награждение добровольцев благодарственными письмами.

Целевые показатели для достижения плановых значений подпрограммы исполнены в полном объеме:

1. Количество социально-ориентированных некоммерческих организаций, получивших муниципальную поддержку: план-2, факт-2. (Субсидия Жатайскому станичному казачьему обществу, НКО «Росток»).

2.  Количество реализованных добровольческих (волонтерских) инициатив и проектов: план-7, факт-7. исполнено 100%. Были проведены 7 акций «Плетение маскировочных сетей»; «Адресный патронаж пожилых людей»; «Уборка памятника Победа»; благотворительная акция по развозу овощей для пожилых граждан; помощь и сопровождение ветеранов на праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы; работа волонтеров на праздничных мероприятиях, посвященных Дню защиты детей; деятельность волонтеров в проведении муниципального фестиваля «Патриоты Жатая».

3. Доля граждан, занимающихся добровольческой деятельностью план - 1,0%, достигнуто - 1,1% (из расчета 136/11 772*100%, количество граждан взято с официального сайта добро.ру). Исполнено 110 %

В результате расчётов, эффективность реализации за 2024 год подпрограммы                           V «Содействие развитию гражданского общества и добровольчества» муниципальной программы «Поддержка и развитие институтов общества Городского округа «Жатай» на 2022-2024 годы», составила 0,8 , что соответствует среднему уровню эффективности реализации.

- Муниципальная программа «Культура Городского округа «Жатай»

на 2023-2027 годы»

Муниципальная программа «Культура Городского округа «Жатай» на 2023-2027 годы» утверждена Постановлением Главы Окружной Администрации ГО «Жатай» 30 ноября 2022г. № 72-г. и направлена на решение вопросов местного значения и определяет основные направления, приоритеты социальной политики развития Городского округа «Жатай».

Целью Муниципальной программы «Культура Городского округа «Жатай» на 2023 - 2027 годы» является улучшение благоприятных условий для развития культуры в Городском округе «Жатай». Достижение данной цели предусматривает решение следующих задач:

- повышение качества муниципальных услуг в сфере культуры и увеличение посещаемости;

- модернизация сферы культуры;

- обеспечение условий для многообразия культурной среды;

- внедрение цифровых технологий в культурное пространство.

На реализацию программы в 2024 году выделено 48 029,90 тыс. рублей, в том числе средства государственного бюджет РС (Я) - 84,30 тыс. рублей, средства местного бюджета -  46 192,80 тыс. рублей и внебюджетные источники 1 752,80 тыс. рублей. Освоение составило 47 407,70 тыс. рублей (98,7 % исполнения), из них средства республиканского бюджета 84,30 тыс. рублей (100% исполнения), местного бюджета 45 842,30 тыс. рублей (99,2% исполнения), и внебюджетные источники 1 481,1 тыс. рублей (84,5 % исполнения).

В целом, эффективность реализации муниципальной программы «Культура ГО «Жатай» на 2023 – 2027 годы» за 2024 год признается высокой, в соответствии с методикой оценки эффективности муниципальных программ, которая составляет 1,05.

Подпрограмма I  «Обеспечивающая подпрограмма»

Подпрограмма I «Обеспечивающая подпрограмма» направлена на решение следующих задач:

- Обеспечение реализации полномочий в сфере культуры.

- Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры.

- Строительство, ремонт объектов в сфере культуры.

На реализацию мероприятий Подпрограммы было выделены средства бюджета ГО «Жатай» 4150,5 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 3850,1 тыс. рублей или 92,8% освоения.

Задача 1.1. Обеспечение реализации полномочий в сфере культуры. Мероприятие 1.1.1. «Руководство и управление в сфере установленных функций» направлено на содержание специалист отдела Культуры, при плане 2 135,0 тыс. рублей, освоено 2 008,2 тыс. рублей (94,1 % исполнения).

Задача 1.2. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры.

В рамках реализации мероприятия 1.2.1 «Обновление технического оборудования учреждений культуры» при плане 223,6 тыс. рублей освоено 49,9 тыс. рублей. Направлена субсидия МБУ «ДК Маяк» на приобретение цветного принтера в размере 49,9 тыс. рублей.  22,3% исполнения в связи с тем, что предложенная стоимость ремонтных работ сценического занавеса МБУ «ДК Маяк» значительно превышает объем бюджетных средств, предусмотренный на данные цели, существенно ниже запрашиваемого объема финансирования.

В рамках реализации мероприятия 1.2.2. «Улучшение условий для развития кружков, студий, любительских объединений, клубов по интересам, других клубных формирований» выделены субсидии МБУ «ДК Маяк» на сумму 59,7 тыс. рублей (100% освоения), из них:

- на приобретение музыкальных инструментов для создания нового кружка «Экспромт» 27,0 тыс. рублей;

- на приобретение якутских музыкальных инструментов для развития фольклорной студии "АЙАЛЛААНА" 32,7 тыс. рублей.

Задача 1.3. Строительство, ремонт объектов в сфере культуры

В рамках реализации мероприятия 1.3.1. «Ремонт учреждений культуры» запланирован и выполнен в размере 1 732,3 тыс. рублей, в том числе выделены субсидии:

- МБУ «ДК «Маяк» на укрепительно-восстановительные работы несущих конструкций свай в размере 1 198,10 тыс. рублей;

- МБУ «ДК «Маяк» на ремонт вентиляционной камеры в размере 236,0 тыс. рублей;

- МБУ «Музей ГО «Жатай» на ремонт помещения в размере 298,20 тыс. рублей.

Целевые показатели для достижения плановых значений Подпрограммы I. «Обеспечивающая подпрограмма»:

1.  Вовлеченность населения в мероприятия по развитию   гармонично развитой и социально ответственной личности учреждениями культуры. Количество посещений учреждений культуры на каждого жителя в течении года: план 5,13 ед., факт 5,13 ед. исполнение  100%;

2. Сохранение культуротворческого потенциала учреждений культуры. Разработка программы/реализация программных мероприятий: план- 3/6, факт 3/6, исполнение 100%

3. Исполнение муниципальной программы. Исполнение не менее 95% факт: 95%. Исполнение 100%.

4. Количество организаций культуры, получивших современное оборудование, оснащение. План 3 учреждения, факт 3 учреждения. Исполнение 100%.

5. Обеспечение клубных формирований оборудованием, декорациями, пошив костюмов. План 2 мероприятия, факт 2 мероприятие. Исполнение 100%.

6. Текущий ремонт объектов и инженерных сетей учреждений культуры. Количество зданий, где проведен ремонт: план 2 ед., факт 2ед. Исполнение 100%. Средства направлены в МБУ «ДК Маяк» на укрепительно-восстановительные работы несущих конструкций и на ремонт вентиляционной камеры, а также на ремонт помещения МБУ «Музей ГО «Жатай» (100% освоения).

В результате расчётов, эффективность реализации подпрограммы 1«Обеспечивающая подпрограмма» муниципальной программы Культура Городского округа «Жатай» на 2023-2027 годы» за 2024 год составила 0,9, что соответствует высокому уровню эффективности реализации подпрограммы 1.

Подпрограмма II «Реализация потенциала культуры, как духовно-нравственной основы развития личности и общества»

Подпрограмма II «Реализация потенциала культуры, как духовно-нравственной основы развития личности и общества» направлена на решение следующих задач:

- Выполнение муниципального задания муниципального бюджетного учреждением «Дом культуры «Маяк»;

- Обеспечение развития культурно-досуговой деятельности и народного творчества.

На реализацию мероприятий Подпрограммы II было выделено 30 180,7 тыс. рублей, в том числе средства местного бюджета ГО «Жатай» 28 480,7 тыс. рублей и внебюджетных средств 1700,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 29 878,2 тыс. рублей или 99 % освоения, в том числе за средств местного бюджета ГО «Жатай» 28 480,6 тыс. рублей (100%) и внебюджетных средств 1 397,5 тыс. рублей (82,2%).

Задача 2.1. Выполнение муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением «Дом культуры «Маяк»» составило 29 135,4 тыс. рублей, в том числе 27 435,4 тыс. рублей из местного бюджета (100 % исполнения) и 1 397,6 тыс. рублей внебюджетные средства (при плане 1700,0 тыс. рублей 82,2 % исполнения). Низкое исполнение плана по внебюджету связано со случившимся пожаром в кинопроектной, показ кинофильмов прекратился.

Задача 2.2. Обеспечение развития культурно-досуговой деятельности и народного творчества.

В рамках реализации мероприятия 2.2.1. «Организация и проведение муниципальных социально-значимых культурно-массовых мероприятий» при плане 1 027,2 тыс. рублей были проведены мероприятия на сумму 1 027,2 тыс. рублей (исполнение 100%) такие как:

- Оплата по договору за организацию и обслуживание полевой кухни 9 мая- 30,0 рублей

- Приобретение гвоздик к 9 мая- 9,9 тыс. рублей;

-Торжественный вечер для Ветеранов тыла ВОВ, детей войны к 9 мая (за счет средств фонда «Победа») - 32,8тыс. рублей;

- Приобретение гирлянды к 9 мая - 10,0 тыс. рублей;

- Приобретение открыток для Ветеранов тыла ВОВ, детей войны к 9 мая - 8,8 тыс. рублей.

- Оплата по договору за организацию и проведение концертной программы на 9 мая - 46,7 тыс. рублей

- Приобретение Флагов, флажков и флагштоков к эстафете  «Встречаем Эстафету огня» - 13,4 тыс. рублей;

- Приобретение сертификатов «Одарич» для поощрения в мероприятиях –232,0 тыс. рублей;

- Оплата командировки на Участие в республиканском культурно-образовательном фестивале «ТАБЫС» в с. Кобяй с 5-8 июня 2024г.- 7,3 тыс. рублей

- Ремонт тусулгэ для подготовки проведения ЫсыахТуймаада- 156,6 тыс. рублей

- Приобретение шатра для уличных мероприятий - 78,5 тыс. рублей;

- Приобретение живых цветов- 22,5 тыс. рублей;

- Организация новогоднего вечера для Ветеранов тыла ВОВ и детей войны – 48,8 тыс. рублей

- Субсидия МБУ ДК «Маяк» на организацию Муниципальной Елки Главы (артисты, гардеробщик, ширма, ткань для занавеса, оформление, призы) - 330,0 тыс. рублей;

Мероприятие 2.2.2 «Организация культурно-массовой работы клубных формирований» работы проводилось без выделения финансирования. Исполнение 100%

В рамках реализации мероприятия 2.2.3. «Создание условий для развития народных художественных промыслов, декоративно-прикладного творчества» была выделена и освоена субсидия МБУ ДК «Маяк» в сумме 18,0 тыс. рублей на приобретение материалов для творчества. Исполнение 100%.

В рамках реализации мероприятия 2.2.4. «Повышение квалификации специалистов культурной сферы (софинансирование 50% из местного бюджета)» проводилось без выделения финансирования. Специалисты учреждений культуры прошли КПК на бесплатной основе и за счет своих средств.

Целевые показатели для достижения плановых значений подпрограммы II исполнены не в полном объеме:

1.Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным  бюджетным учреждением  «Дом культуры «Маяк»: план -1 700,0 тыс. рублей, достигнуто-1 397,5 тыс. рублей. Исполнение 82,2%. В связи прекращением показа кинофильмов.

2. Количество посещений Дома культуры по отношению к уровню 2019 года (до пандемийный период): план- 53 852 посещений, достигнуто-53 852 посещений. Исполнение 100%.

3. Количество обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры: план-12 030 обращений, достигнуто-12 030 обращений. Исполнение 100%.

4. Количество проведенных муниципальных, республиканских, всероссийских, международных социально-значимых мероприятий, в том числе онлайн при наличии не менее 15 участников: план- 1 мероприятие, достигнуто- 10 мероприятий. Исполнение 1000%

Проведены муниципальные социально-значимые мероприятия  такие как:комплекс мероприятий к 9 мая, комплекс мероприятий ко Дню поселка «Праздник улиц», комплекс мероприятий в рамках национального праздника «Ысыах-Туймаады», Жатай наш хлебосольный, фестиваль-конкурс «В дружбе народов-единство страны», Республиканский конкурс казачьей культуры «Традиции предков храним», «День защиты детей», «День семьи , любви и верности», «Семейный движ», «Супер мама».

5.Количество участников культурно-массовых мероприятий (в динамике - качественный показатель): план- 6,6 %, достигнуто- 6,6 %.  Исполнение 100%.

6. Количество участников клубных формирований: план - 47 чел. на 1 тыс.населения, достигнуто - 47 чел. на 1тыс.населения. Исполнение 100%.

7. Количество вновь созданных кружков, студий, клубов по интересам, клубных формирований, других любительских объединений творческой направленности (в т.ч. действующих и увеличивших количество участников более чем на 50%): план- 4 клубных формирования, достигнуто- 2 клубных формирования (созданы Исполнение 50%) в связи с уменьшением количества участников клубных формирований «Казаки Жатая» и театральная студия «Бегис» произошла ликвидация объединений.

8. Количество мероприятий по развитию народных художественных промыслов, декоративно-прикладного творчества (мастер-классы, выставки): План – 6 мероприятий, достигнуто – 6 мероприятий (проведены мастер-классы, проведен открытый конкурс по декоративно-прикладному творчеству). Исполнение 100%.

9. Привлечение, развитие и сохранение кадрового потенциала:1 ставка/1ставка=1; Исполнение 100%. Кадры все сохранены.

10. Количество специалистов культурной сферы, прошедших курсы повышения квалификации: план – 2 ед., достигнуто-2 ед. Исполнение 100%. Специалисты прошли КПК за счет личных денежных средств.

В результате расчётов, эффективность реализации подпрограммы «Реализация потенциала культуры, как духовно-нравственной основы развития личности и общества» муниципальной программы Культура Городского округа «Жатай» на 2023-2027 годы» за 2024 год составила 1,4 , что соответствует высокому уровню эффективности реализации.

Подпрограмма III «Сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение доступа населения к культурным ценностям и информации».

Подпрограмма III «Сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение доступа населения к культурным ценностям и информации» направлена на решение следующих задач:

1. Выполнение муниципального задания муниципального бюджетного учреждением «Жатайская городская библиотека».

2. Развитие библиотечного дела.

3. Выполнение муниципального задания муниципального бюджетного учреждения «Музей» Городского округа «Жатай».

4. Развитие музейного дела.

5. Обеспечение деятельности архивного дела.

6. Сохранение объектов культурного и исторического наследия

Задача 3.1. Выполнение муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением «Жатайская городская библиотека».

Мероприятие 3.1.1«Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением «Жатайская городская библиотека»» составило 9 111,6 тыс. рублей из запланированных 9 075,9 тыс. рублей, в том числе 9 030,1 тыс. рублей из местного бюджета (100% исполнения) и 81,6 тыс. рублей внебюджетные средства из запланированных 45,8 тыс. рублей (178,2 %исполнения). Перевыполнение произошло из-за продажи книг «100 событий Жатая» и сдачи под аренду гаража.

Задача 3.2. Развитие библиотечного дела.

В рамках реализации мероприятия 3.2.1. «Комплектование библиотечного фонда» из выделенных 50,0 тыс. рублей средства не ис пользованы, в связи с отсутствием заявки от МБУ «Жатайская городская библиотека» на пополнение библиотечного фонда. (Исполнение 0%).

В рамках реализации мероприятия 3.2.2. «Создание комфортных и безопасных условий для посетителей, получателей услуг библиотеки» из выделенных 199,5 тыс. рублей средства использованы в полном объеме. Выделена субсидия в МБУ «Жатайская городская библиотека» на приобретение модульных столов в читальный зал.

Задача 3.3. Выполнение муниципального задания муниципального бюджетного учреждения «Музей» ГО «Жатай»

Мероприятие 3.3.1 Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципального бюджетного учреждения «Музей» Городского округа «Жатай» составило          4 284,0 тыс. рублей, в том числе 4 282,0 тыс. рублей из местного бюджета (100% исполнения) и 2,0 тыс. рублей внебюджетные средства (28,6% исполнения). Низкое исполнение плана по внебюджету образовалось по причине простоя, в связи с ремонтными работами внутри помещения.

Задача 3.4. Развитие музейного дела.

В рамках реализации мероприятия 3.4.1 «Формирование основного музейного фонда» выполнялось без выделения финансирования. Исполнение 100%.

Задача 3.5 Обеспечение деятельности архивного дела

В рамках реализации мероприятия 3.5.1. «Развитие архивного дела» реализовывалась из средств Государственного бюджета РС(Я), выделена субвенция по комплектованию, хранению, учету и использованию документов архивного фонда (приобретение металлических шкафов, архивно-переплетной машину) на сумму 84,30 тыс. рублей. Исполнение 100%.

Для повышения качества муниципальных услуг и выполнения муниципального задания учреждениями культуры финансовое обеспечение ведется следующим образом:

(тыс. рублей)

| Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | ДК «Маяк» |  | ЖГБ |  | Музей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| Всего: | 29 135,4 | 28 832,9 | 9 075,9 | 9 111,7 | 4 289,0 | 4 284,0 |
| Местный бюджет ГО «Жатай» | 27 435,4 | 27 435,4 | 9 030,1 | 9 030,1 | 4 282,0 | 4 282,0 |
| Внебюджетные средства | 1 700,0 | 1 397,5 | 45,8 | 81,6 | 7,0 | 2,0 |

Данная таблица свидетельствует о том, что не в полном объеме ведется внебюджетная деятельность МБУ ДК «Маяк», по причине пожара в киноаппаратной, что сказывается в целом на оценке эффективности программы.

Целевые показатели для достижения плановых значений подпрограммы исполнены не в полном объеме:

1. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением «Жатайская городская библиотека», план - 45,8 тыс. рублей, достигнуто - 81,5 тыс. рублей. Исполнение 177%. Перевыполнение произошло из-за высокого спроса продажи книг «100 событий Жатая» и сдачи под аренду в зимний период гаража.

2.  Количество экземпляров книжного фонда библиотеки: план-21 280 книг, достигнуто - 21 225 книг. Исполнение 99,7%.

3. Охват населения библиотечным обслуживанием (посещения): план-2,6 посещений на одного жителя в год, достигнуто с- 2,6 посещений на одного жителя в год. Исполнение 100%.

4. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением «Музей» Городского округа «Жатай»: план-7,0 тыс. рублей, достигнуто-2,0 тыс. рублей. Исполнение 29 %..

5. Охват населения услугами музея: план-0,42 посещений на одного жителя в год, достигнуто-0,39. Исполнение 93%( не достижение по причине простоя, в связи с ремонтом помещения Музея);

6. Содержание помещения муниципального архива: план - 1 ед., достигнуто - 1ед. Исполнение 100%.

7. Доля аудиовизуального наследия (АВН) архива в цифровом формате, от общего количества аудиовизуального наследия, хранящегося в архиве: план - 20 %., достигнуто –0%. Исполнение 0%. Нет исполнения, так как нет материала для аудио визуализации.

8. Количество проведенных ремонтных и реконструкционных и других работ памятников местного значения (Установка ограждения, облицовка и установка элементов, демонтаж)

план –1 ед.., достигнуто –1, Исполнение 100%.

В результате расчётов, эффективность реализации подпрограммы «Сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение доступа населения к культурным ценностям и информации» муниципальной программы Культура Городского округа «Жатай» на 2023-2027 годы» за 2024 год составила 1,1 , что соответствует высокому уровню эффективности реализации.

10. Муниципальная программа Обеспечение жильем молодых семей на территории Городского округа «Жатай» на 2023-2027 годы

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей на территории Городского округа «Жатай» на 2023-2027 годы», утвержденная постановлением Окружной Администрации ГО «Жатай» № 46-Г от 31 августа 2022 г. и направлена на реализацию одного из приоритетов национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», который предполагает формирование системы оказания бюджетной поддержки определенным категориям граждан при приобретении жилья, в том числе на оплату первого взноса при получении ипотечного или иного кредита на приобретение или строительство жилья.

Цель Программы – обеспечение условий для предоставления государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям.

Механизм реализации программы основан на предоставлении за счет средств федерального, республиканского и местного бюджетов социальных выплат на улучшение жилищных условий в форме государственных жилищных сертификатов.

Реализация системы мероприятий программы в 2024 году была осуществлена в полном объеме по следующим направлениям:

- признание молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных условий в порядке, установленном законодательством РФ и РС (Я);

- формирование списков молодых семей для участия в программе;

- ежегодное определение объема средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию мероприятий программы;

- выдача молодым семьям в установленном порядке свидетельств на приобретение жилья исходя из объемов финансирования, предусмотренных на эти цели в местном бюджете, а также объемов софинансирование за счет средств бюджета РС (Я) и федерального бюджета.

На реализацию программы в 2024 году было предусмотрено 3 675,1 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета 1 031,0 тыс. рублей, государственного бюджета РС(Я) 557,3 тыс. рублей и местного бюджета ГО «Жатай» 2 086,8 тыс. рублей, Кассовое исполнение составило 3 675,1 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета 1 031,0 тыс. рублей (100%), государственного бюджета РС (Я) 557,3 тыс. рублей (100%), местного бюджета ГО «Жатай» 2 086,8 тыс. рублей (100%), Исполнение составило 100%. Выдано 2 свидетельства на выдачу социальной выплаты на приобретение жилого помещения, т.к. свидетельство было выдано в декабре 2024 г. семья не успела в отчетном году приобрести жилье, но реализует свое свидетельство в 2025 г.

В 2024 году целевые показатели для достижения плановых значений программы исполнены следующим образом:

1. Формирование списков молодых семей для участия в программе: план- 20 семей, достигнуто - 16 семей. Исполнение 80% в виду недостаточного количества семей,  изъявивших желание участвовать в программе.

## 2. Выдача молодым семьям в установленном порядке свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья исходя из объемов финансирования, предусмотренных на эти цели в местном бюджете, а также объемов софинансирования за счет средств бюджета РС (Я) и федерального бюджета: план 2 шт., достигнуто - 2 шт. Исполнено 100%.

## 3. Количество молодых семей, улучшившие жилищные условия с помощью социальных выплат: план 2 шт., достигнуто - 2 шт. Исполнено 100%.

Эффективность реализации Муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей на территории Городского округа «Жатай» на 2023-2027 годы» за 2024 год составила 0,95 , что соответствует высокой оценке эффективности.

11. Муниципальная программа «Развитие системы образования ГО «Жатай»

на 2023-2027 годы»

Постановлением Главы Окружной Администрации Городского округа «Жатай» от 27 июля 2022г. №41-г утверждена муниципальная программа «Развитие системы образования в ГО «Жатай» на 2023-2027 годы». Основной целью программы является обеспечение доступности и качества образования в соответствии с требованиями и ожиданиями общества и перспективными задачами развития инновационной экономики России и Республики Саха (Якутия).

Данная Программа исполняется в рамках шести подпрограмм:

- «Дошкольное образование в Городском округе «Жатай»;

- «Общее образование в Городском округе «Жатай»;

- «Дополнительное образование, отдых и оздоровление детей в Городском округе «Жатай»;

- «Материально-техническая база образовательных учреждений Городского округа «Жатай»;

- «Талантливые дети»;

- «Управление муниципальной программой «Развитие системы образования в Городском округе «Жатай» на 2023-2027 годы».

На реализацию мероприятий программы в 2024 году было предусмотрено средств в объеме 655 958,9 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 25 059,1 тыс. рублей, средства государственного бюджета РС (Я) – 372 155,3 тыс. рублей, средства местного бюджета – 238 744,5 тыс. рублей и внебюджетные средства 20 000,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение за 2024 год составило 661 443,7 тыс. рублей (100,8% от предусмотренного финансирования на 2024 год), в том числе за счет федерального бюджета – 25 058,3 тыс. рублей (99,9%), государственного бюджета РС (Я) –372 131,9 тыс. рублей (99,9%), местного бюджета – 238 486,0 тыс. рублей (99,8 %) и внебюджетных средств 25 767,5 тыс. рублей (128,8 %).

В целом эффективность реализации муниципальной программы «Развитие системы образования ГО «Жатай» на 2023 – 2027 годы» за 2024 год признается высокой, в соответствии с методикой оценки эффективности муниципальных программ, которая составляет 1.

Подпрограмма «Дошкольное образование в Городском округе «Жатай»»

В муниципальной системе дошкольного образования ГО «Жатай» функционирует 4 муниципальных дошкольных образовательных учреждения на 670 мест. Дошкольным образованием охвачено 684 ребенка. Таким образом, охват детей от 3-х до 7 лет дошкольным образованием составил 100%.   В детских садах проводится системная работа по обеспечению качества дошкольного образования. Все дошкольные учреждения разработали и реализуют образовательную программу дошкольного образования, структура которой соответствует требованиям ФОП дошкольного образования. С целью автоматизации процессов управления дошкольными образовательными учреждениями, качественного предоставления муниципальных услуг внедрен и продолжает активно действовать автоматизированный информационный ресурс АИС «Сетевой город. Образование».

Дошкольные образовательные учреждения ГО «Жатай» участвуют в работе инновационных и экспериментальных республиканских и федеральных проектах и площадок. Так Детский сад №2 «Василек» входит в сеть экспериментальных площадок по реализации программы «от Фрёбеля до робота», в федеральный эксперимент «Лонгитюдное исследование по системе шкал ECERS-R», детский сад №1 «Ручеек», детский сад №3 «Чебурашка» участвуют в республиканском проекте «Создание эффективной системы выявления задатков и способностей детей в ДОО», так же как и детский сад №4 «Снежинка», кроме этого детский сад №4 «Снежинка», является пилотной площадкой республиканского проекта «Музыка для всех», российского проекта «Мозаика» и ПМК «Мозаичный ПАРК», работает группа для детей с особенностями в развитии. Создана служба ранней помощи психолого-педагогического консультирования семей с детьми от 2 месяцев. МБДОУ д/с №3 «Чебурашка» вошёл в число республиканских площадок по безопасности дорожного движения. Детский сад №1 «Ручеек» включен в федеральные инновационные площадки «Мир головоломок» и «Бабашки» (пространственное моделирование в среде центра конструирования). Дошкольные учреждения имеют собственные сайты, принимают активное участие в мониторингах по реализации ФГОС ДО, удовлетворенности качеством образования и других федеральных, республиканских и муниципальных мониторингах.

В рамках реализации данной подпрограммы проводились следующие основные мероприятия:

-Обеспечение деятельности дошкольных образовательных учреждений в части реализации госстандарта дошкольного образования в размере 162 656,2 тыс. рублей. (100%);

-Оказание муниципальной услуги и обеспечение деятельности дошкольных образовательных учреждений в размере 76 243,7 тыс. рублей (100%);

- внебюджетные расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) дошкольных учреждений составили 16 563,7 тыс. рублей при плане в программе 14 500,0 тыс. рублей (114,2% исполнения);

-Предоставление льгот по коммунальным услугам педагогическим работникам муниципальных учреждений дошкольного образования в размере 793,1 тыс. рублей (100%);

- По данной подпрограмме ежегодно из государственного бюджета РС(Я) выделяется субвенция по осуществлению выплаты компенсации в части родительской платы за содержание ребенка в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в соответствии с  Постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 29.10.2009 г. №448 «Об утверждении Положения о выплате компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования». В 2024 году выделена и освоена субвенция в размере 1 152,9 тыс. рублей (100%).

- По организации и проведению муниципальных конкурсов, интеллектуальных и творческих мероприятий, спортивных соревнований среди воспитанников дошкольных учреждений ГО «Жатай»» приобретены сертификаты «Одарич» на общую сумму в размере 80,0 тыс. рублей, для поощрения по следующим мероприятиям: НПК «Касьяновские чтения» в размере 15,0 тыс. рублей,  спартакиада среди дошкольников в размере 20,0 тыс. рублей, соревнования по шашкам в размере 15,0 тыс. рублей, конкурс «Я исследователь» в размере 15,0 тыс. рублей, метапредметная олимпиада среди дошкольников в размере 15,0 тыс. рублей.

- за счет мероприятия «Организация работы инновационных площадок, поддержка проектной деятельности образовательных учреждений дошкольного образования» выделена субсидия МБДОУ д/с №2 «Василек» на укрепление МТБ по проекту «Зеленый детский сад»  в размере 65,0 тыс. рублей (100%).

- Социальная поддержка педагогических работников дошкольного образования в рамках проведения мероприятий, приуроченных ко Дню Учителя в размере 18,4 тыс. рублей (100%).

Оценка эффективности подпрограммы «Дошкольное образование в Городском округе «Жатай»» проводилась по следующим показателям:

1. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений. (план 61 тыс. руб., факт 80,0 тыс. руб., процент исполнения – 131,1%);

2. Количество педагогических работников, получающих льготы по коммунальным услугам, чел. (план 54 чел., факт 56 чел, процент исполнения – 103,7%). Фактическая численность педагогических работников, имеющих льготы по ком. услугам.

3. Охват детей в возрасте от 1,5 до 3 лет дошкольными образовательными учреждениями от числа детей от 1, 5 до 3 лет, состоящих на учете (план 100%., факт 100%, процент исполнения – 100%);

4. Количество родителей, получающих компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в дошкольных образовательных учреждениях (план 113 чел.,  факт 110 чел, процент исполнения – 97,3%) не подтверждение статуса малообеспеченной семьи.

5. Доля образовательных учреждений, осуществляющих деятельность инновационных площадок (план 50 %., факт 50 %, процент исполнения – 100 %). Статус федеральной инновационной площадки по приказу Минпросвещения РФ имеет МБДОУ Детский сад №1 «Ручеек», федеральной экспериментальной площадки – МБДОУ детский сад №2 «Василек».

6.   Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных организаций в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами, соответствующими федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования, в общей численности воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми (план 100%., факт 100%, процент исполнения – 100%);

7. Доля воспитанников дошкольных учреждений, ставших победителями и призерами муниципальных соревнований, конкурсов в общей численности детей данного возраста, % = (план 4%., факт 6%, процент исполнения – 150%). Участвовало большее количество детей, в положениях о проведении конкурсов, соревнований и т.д. было определено большее количество призовых мест.

8. Количество семинаров, конкурсов и других мероприятий для педагогов (план 2 ед.,  факт 5 ед., процент исполнения – 250%). Проведены семинары и совещания, ранее не включенные в план.

9. Количество педагогических работников, получающих социальную поддержку (план 18 чел.,  факт 16 чел, процент исполнения – 88,9 %).

10. Доля детей-инвалидов в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста (план 60%, факт 67%, процент исполнения – 111,7%);

На реализацию мероприятий подпрограммы было предусмотрено средств в объеме 255 509,2 тыс. рублей, в том числе средства государственного бюджета РС (Я) – 164 602,1 тыс. рублей, средства местного бюджета – 76 407,1 тыс. рублей, внебюджетных средств 14500,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение за 2024 год составило 257 572,9 тыс. рублей (100,5% от предусмотренного финансирования на 2024 год), в том числе средства государственного бюджета РС (Я) – 164 602,1 тыс. рублей (99,5%), средства местного бюджета – 76 407,1тыс. рублей (100%), внебюджетных средств 16563,7 тыс. рублей (114,2%.)

## Значение расчета оценки эффективности подпрограммы составило за 2024 год 1,2 ,что соответствует высокому уровню реализации подпрограммы «Дошкольное образование в Городском округе «Жатай»».

Подпрограмма «Общее образование в Городском округе «Жатай»»

Количество обучающихся в общеобразовательных учреждениях ГО «Жатай» на начало 2024-2025 учебного года составило 1225 человек. В 3 четверти 2025 года с началом учебного процесса в здании школы на 360 мест обучающиеся общеобразовательных учреждений перейдут на занятия в одну смену.

По итогам 2023-2024 учебного года все выпускники средних школ были допущены к итоговой аттестации и получили аттестат о общем среднем образовании, из них 4 за особые успехи в учении, в основном общем образовании не получили аттестат 2 выпускника, 8 выпускников за особые успехи в учении за курс основного среднего образования.

По подпрограмме проводились следующие мероприятия:

- Оказание муниципальной услуги на сумму 31 677,8 тыс. рублей (100%);

-Обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений в части реализации госстандарта общего образования в размере 203 898,7 тыс. рублей (100%);

- Реализация ФГОС основного общего образования, в рамках текущего финансирования;

- Предоставление льгот из республиканского бюджета по КУ педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных учреждений в размере 475,2 тыс. рублей (100%);

- В рамках проведения мероприятий Дня Учителя была оказана социальная поддержка педагогическим работникам на сумму 21,8 тыс. рублей; (100%)

- Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных учреждений в размере 15 193,1 тыс. рублей (100%), в том числе из федерального бюджета 13 369,9 тыс. рублей, из республиканского бюджета  1 823,2 тыс. рублей;

- Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное образование в муниципальных общеобразовательных учреждениях в сумме 9 757,0 тыс. рублей (100%), в том числе из федерального бюджета 9 171,6 тыс. рублей,  за счет местного бюджета  585,4 тыс. рублей;

- Обеспечение деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в образовательных организациях в сумме в сумме 2 540,5 тыс. рублей из 2 564,8 тыс. рублей (99%), в том числе из федерального бюджета 2 516,8 тыс. рублей из 2 517,6 тыс. рублей (99,9%),  из местного бюджета 23,7 рублей из 23,7рублей, из республиканского бюджета 0,0 тыс. рублей из 23,4 тыс. рублей;

- Организация и проведение школьного и муниципального этапов ВОШ, участие в конкурсах различного уровня приняли участие более 74 % учащихся. Для проведения муниципальных конкурсов и мероприятий  направлены и освоены средства местного бюджета на сумму 227,0 тыс. рублей  из 287,2 тыс.рублей (96,4% освоения) . По данному мероприятию проведены следующие мероприятия: «Лютовские чтения 2024» -50,0 тыс. рублей; спартакиада работников образования ГО «Жатай»- 50,0 тыс. рублей, муниципальный этап «Я исследователь» 50,0 тыс.рублей, на организацию и проведение праздничных мероприятий, посвященные к Дню Учителя – 97,0 тыс. рублей;

-  Организация и проведение профессиональных конкурсов различного уровня направлены средства в размере 129,4 тыс. рублей (100%) из которых, на организацию и проведение конкурса «Учитель года» - 59,4 тыс. рублей, на конкурс «Сердце отдаю детям» - 70,0 тыс. рублей;

- Организация и проведение ГИА и иных форм независимого контроля качества образования в рамках текущего финансирования;

- Компенсация бесплатного проезда учащихся 1-4 классов в общественном транспорте на территории ГО «Жатай», всего на выполнение этого мероприятия было направлено 9,5 тыс. рублей из  27,5 тыс.рублей в соответствии с заявками от учреждений (34,5%).

- Организация питания малоимущим слоям населения в общеобразовательных учреждениях проведена в размере 5 790,0 тыс. рублей (100%).

- На выплату премии учителям, подготовившим 100 балльников по итогам государственной итоговой аттестации средства в размере 0,0 тыс. рублей  (0%), отсутствие 100-балльников;

- внебюджетные расходы на организацию деятельности общеобразовательных учреждений в размере 876,4 тыс. рублей  (175,2%).

Оценка эффективности подпрограммы проводилась по следующим показателям:

1. Доля общеобразовательных учреждений, соответствующих требованиям для реализации ФГОС, оснащенных соответствующим материально-техническим оборудованием, (план 100%.,  факт 100%, процент исполнения – 100%);

2. Доля обучающихся в общеобразовательных учреждениях, занимающихся в одну смену, в общей численности, обучающихся в общеобразовательных учреждениях (план 100%.,  факт 89,4%., процент исполнения – 89 %);

3. Доля обучающихся, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, к общей численности обучающихся (план 100%.,  факт 100%, процент исполнения – 100%);

4. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений (план 73 тыс. рублей, факт 117,6 тыс. рублей, процент исполнения – 133%);

5. Количество педагогических работников, получающих льготы по коммунальным услугам, (план 30 чел.,  факт 28 чел, процент исполнения – 93,3%) уменьшение числа льготников;

6. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, (план 40,5 %., факт 43,4%, процент исполнения – 107,1 %);

7. Количество педагогических работников, получающих социальную поддержку, (план 16 чел.,  факт 19 чел, процент исполнения – 118,7%);

8. Количество педагогических работников, получающих ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (план 42 чел.,  факт 44 чел, процент исполнения – 104,7%);

9. Доля обучающихся общеобразовательных учреждений, охваченных образовательными программами, соответствующими федеральному государственному образовательному стандарту начального общего, основного общего и среднего общего образования, в общей численности обучающихся в общеобразовательных учреждениях, (план 100%., факт 100%, процент исполнения – 100%);

10. Доля обучающихся, принявших участие в муниципальных, региональных, всероссийских творческих, интеллектуальных, спортивных конкурсах в общей численности обучающихся общеобразовательных учреждений (план 56%.,  факт 72%, процент исполнения – 128,5%);

11.Доля участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "ПроеКториЯ", "Уроки финансовой грамотности", направленных на раннее самоопределение (% от общего числа детей 8-11 классов),(план 71%.,  факт 73%, процент исполнения – 102,8%);

12.Доля обучающихся 6-11 классов, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями с учетом реализации проекта «Билет в будущее» нарастающим итогом (% от общего количества детей 6-11 классов), (план 20%.,  факт 17%, процент исполнения – 85%). Не все обучающиеся указанных классов участвовали в проекте «Билет в будущее».

13.Доля обучающихся, состоящих в Российском движении школьников, (план 67%.,  факт 71%, процент исполнения – 105,9%).

14.Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, получивших аттестат о среднем (полном) образовании (план 100%,  факт 100%, процент исполнения – 100%);

15. Доля педагогических работников, имеющих первую и высшую квалификационную категорию, в общей численности педагогических работников (план 80%.,  факт 78%, процент исполнения – 97,5%) увеличивается доля молодых специалистов со стажем до 3-х лет, в дошкольных учреждениях воспитателей с первой и высшей категорией менее 40%.;

16.   Количество проведенных семинаров, конкурсов среди педагогических работников общеобразовательных учреждений, (план 2 ед.,  факт 3ед., процент исполнения – 150%);

17. Удельный вес обучающихся общеобразовательных учреждений, получающих компенсацию проезда от общей численности обучающихся, (план 0,7%.,  факт 0,3%, процент исполнения – 42,9%). По фактически поданным заявкам от учреждений.

18. Удельный вес общеобразовательных учреждений, реализующих здоровьесберегающие технологии, (план 100%,  факт 100%, процент исполнения – 100%);

На реализацию мероприятий Подпрограммы «Общее образование в Городском округе «Жатай»» были выделены средства в размере 270 322,4 тыс. рублей, из них средства местного бюджета 38 542,8 тыс. рублей, республиканского бюджета 206 220,4 тыс. рублей, федерального бюджета 25 059,2 тыс. рублей, внебюджетные средства 500,0 тыс. рублей. Фактическое освоение за 2024 год составило 270 425,3 тыс. рублей или 100% от уточненного плана, в том числе за счет средств местного бюджета – 38 464,6 тыс. рублей (99,4%), республиканского бюджета – 206 197,1 тыс. рублей (99,9%), федерального бюджета – 25 058,3 тыс. рублей (100%), внебюджетных средства 876,4 тыс. рублей (175,3%).

## Значение эффективности реализации подпрограммы ««Общее образование в Городском округе «Жатай»» реализована с высоким - 1.

Подпрограмма «Дополнительное образование, отдых и оздоровление детей в Городском округе «Жатай»»

Всего дополнительным образованием охвачено 956 несовершеннолетних школьного возраста, что составляет 78% от общего количества учащихся.  Дополнительное образование представлено 3 муниципальными учреждения дополнительного образования: МБОУ ДО ЦВР «Росток», МБОУ ДЮСШ, МБОУ ДО ДШИ.

В МБОУ ДО ДЮСШ функционирует плавательный бассейн «Олимпия» в котором секцией плавания охвачено 177 несовершеннолетних. В 2024 году в МБОУ СОШ №1  функционировал центр образования естественно-научного профиля «Точка роста», в МБОУ СОШ №2 им. Д.Х. Скрябина центр образования гуманитарного профиля «Точка роста» в рамках реализации национального проекта «Образование». Центр «Точка роста» оснащён самыми современными лабораториями кабинета химии, физики, биологии. Современный центр «Точка роста»  сейчас насчитывает более 700 участников. В МБОУ СОШ №1 и в МБОУ СОШ №2 им. Д.Х. Скрябина работают кабинеты Цифровой образовательной среды, в рамках национального проекта Образование, получены ноутбуки, программное обеспечение, МФУ. Детская школа искусств является не только координатором реализации проекта «Музыка для всех» на территории ГО «Жатай», но и активным участником, занимая призовые места в республиканских и международных фестивалях и конкурсах. Центр внешкольной работы «Росток» с 2021 является муниципальным проектным офисом по поддержке и развитию НКО на получение Грантов различного уровня, в 2023 году получил статус Муниципального опорного центра дополнительного образования в 2024 году продолжена работа в этом направлении.

В рамках подпрограммы проведены следующие мероприятия:

- Оказание муниципальной услуги и обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования – 109 166,7  тыс. рублей (100%);

- Предоставление льгот по ЖКУ педагогическим работникам дополнительного образования из   республиканского бюджета – 270,9 тыс. рублей (100% от запланированных);

- Социальная поддержка педагогических работников – 1,1 тыс. рублей;

- В летний период 2024 года функционировал 1 лагерь дневного пребывания детей при МБОУ СОШ №2 им. Д.Х. Скрябина с набором 32 ребенка, в оздоровительном стационарном лагере «Орленок» были организована 2 смены, на проведение мероприятий по летнему отдыху средства из республиканского бюджета получены в размере 1 061,7 тыс. рублей (освоено 100%) и местного бюджета в размере 2 700,0тыс. рублей (100%).

На реализацию мероприятий Подпрограммы были выделены средства в размере 118 200,5 тыс. рублей, из них средства местного бюджета 111 867,8 тыс. рублей, республиканского бюджета 1 332,7 тыс. рублей, внебюджетные средства 5 000,0 тыс. рублей. Фактическое исполнение за 2024 год составило 121 527,8 тыс. рублей или 102,8% от уточненного плана, в том числе за счет средств местного бюджет – 111 867,8 тыс. рублей (100,0%), республиканского бюджета – 1 332,6 тыс. рублей (100%), внебюджетных средств 8 327,4 тыс. рублей (166,5%).

Оценка эффективности подпрограммы проводилась по следующим показателям:

1. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования, (план 69,0 тыс. рублей.,  факт 94,4 тыс. рублей, процент исполнения – 136,8%);

2. Количество педагогических работников, получающих льготы по коммунальным услугам,(план12 чел.,  факт 11 чел, процент исполнения – 91,6%) с выбытием сотрудников;

3. Доля детей от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием от общего числа обучающихся, (план 75%.,  факт 78%, процент исполнения – 104%);

4.Доля обучающихся, принявших участие в муниципальных, региональных, всероссийских творческих, спортивных, интеллектуальных конкурсах в общей численности обучающихся УДО, (план 55%,  факт 67%, процент исполнения – 121,8%);

5. Количество педагогических работников, получающих социальную поддержку(план 2чел.,  факт 1 чел, процент исполнения – 50%). Выбытие педагогических работников.

6. Доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации в соответствии с требованиями профессионального стандарта(план 35%.,  факт 42%, процент исполнения – 120%);

7.Количество образовательных стажировок, НПК, конкурсов (обмен опытом) (план 2 ед.,  факт 2 ед, процент исполнения – 100%);

8. Количество изданных сборников, методических материалов, (план 1 экз.,  факт 0 экз., процент исполнения – 0%) Не был сформирован материал для публикаций в результате не было изданных сборников и брошюр.

9.Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников в ДЗСОЛ «Орленок»,(план 39,0 тыс. рублей.,  факт 71,2 тыс. рублей, процент исполнения – 182,5%);

10. Доля обучающихся 1-11 классов, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности обучающихся, (план 60 %,  факт 66,8%, процент исполнения – 111,3%);

11. Стоимость набора продуктов питания в ДЗСОЛ «Орленок» на смену,(план 8,5 тыс. рублей.,  факт 14,7 тыс. рублей, процент исполнения – 172,9%);

12.Удельный вес детей и подростков школьного возраста, состоящих во всех формах учета, охваченных организованным отдыхом, оздоровлением и занятостью от общего количества обучающихся, (план 100%., факт 100%, процент исполнения – 100%);

## Значение эффективности реализации подпрограммы ««Дополнительное образование в Городском округе «Жатай»» составила 1,02, что означает подпрограмма, реализована с высоким уровнем.

Подпрограмма «Материально-техническая база образовательных учреждений Городского округа «Жатай»»

По подпрограмме проводились следующие мероприятия по пополнению материально-технической базы учреждений:

- За счет мероприятия «Укрепление материально-технической базы учреждений образования в рамках реализации ФГОС» выделены субсидии детским садам на сумму 800,0 тыс. рублей дошкольным учреждениям на приобретение игрушек и дидактического материала (100%);

- На укрепление материально-технической базы для организации пункта проведения экзамена в форме ЕГЭ школам - 400,0 тыс. рублей;

- На укрепление МТБ по проекту поддержки отрядов Юных инспекторов движения –100,0 тыс. рублей; на укрепление МТБ по проекту Школьный музей – 200,0 тыс. рублей, на укрепление МТБ по проекту Школьный театр – 230,0 тыс. рублей, на укрепление МТБ «Точек роста» 100,0 тыс. рублей; на укрепление МТБ по поддержке РДДМ (Российского движения детей и молодежи) в образовательных учреждениях ГО «Жатай» - 250,0 тыс. рублей; приобретение уличных игровых площадок МБДОУ Детский сад №1 «Ручеек», МБДОУ Детский сад №4 «Снежинка» - 220,0 тыс. рублей; монтаж спортплощадки МБОУ СОШ №2 им.Д.Х,Скрябина – 341,2 тыс. рублей.

-  На укрепление материально-технической базы стационарного лагеря «Орленок» выделено и освоено 700,0 тыс. рублей. Приобретены мебель и постельные принадлежности. (100%)

- На текущий ремонт учреждений образования направлен 1 085,0 тыс. рублей; (100%)

-  На разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт МБДОУ Детский сад №3 «Чебурашка»  выделено 2 492,6 тыс. рублей. (100%)

Оценка эффективности подпрограммы проводилась по следующим показателям:

1. Доля образовательных учреждений, соответствующих современным требованиям по организации и осуществлению учебно-воспитательного процесса, (план 100%.,  факт 100%, процент исполнения – 100%);

2. Доля муниципальных образовательных учреждений Городского округа «Жатай», в которых проведен текущий ремонт, (план 100%., факт 100%). В 7 учреждениях текущий ремонт проводился с использованием средств, предусмотренных в программе, в двух учреждениях текущий ремонт проводился за счёт собственных средств.

3. Доля муниципальных образовательных учреждений городского округа "Жатай", в которых проведен капитальный ремонт, план 10%, факт 0%, процент исполнения – 0%);

4. Укрепление материально-технической базы объектов отдыха и оздоровления детей, абсолютная величина (план 1ед., факт 1 ед., процент исполнения – 100%);

5. Обеспечение школьников, обучающихся по ФГОС, учебниками и учебно-методическими комплектами, оборудованием, (план 96%, факт 100%, процент исполнения – 104,2%);

6. Доля образовательных учреждений, обеспеченных инвентарем и оборудованием для реализации учебно-воспитательного процесса, (план 90%, факт 90%, процент исполнения – 100,0%);

7. Количество проведенных мероприятий по подготовке к капитальному ремонту, (план 1ед.,  факт 1 ед., процент исполнения – 100%);

Исполнение по подпрограмме за 2024 год за счет средств местного бюджета составило 6 918,7 тыс. рублей при плане 6 918,7 тыс. рублей (100%).

Значение эффективности реализации подпрограммы «Материально-техническая база образовательных учреждений Городского округа «Жатай»» составила 1, означает, что подпрограмма реализована с высоким уровнем.

Подпрограмма «Талантливые дети»

В рамках реализации подпрограммы «Талантливые дети» в 2024 году были направлены средства местного бюджета ГО «Жатай» на следующие мероприятия:

1.Приобретение наглядных пособий, нотной литературы, музыкальных инструментов «Музыка для всех» МБОУ СОШ №2 - 100,0 тыс. рублей;

Укрепление МТБ по проекту «Рисуем все» ЦВР «Росток» -  200,0 тыс. рублей;

2. Развитие системы поддержки талантливых инициативных детей при 360,0 рублей (81,2% освоения), факт  292,4 тыс. рублей, из них:

- 15 учащийся 9-х,11-х классов общеобразовательных школ ГО «Жатай» получили денежную премию на общую сумму 52,4 тыс. рублей.

- приобретение сертификатов «Одарич» и сувениров для поощрения на муниципальной «Ёлки Главы ГО «Жатай»» на сумму 240,0 тыс. рублей.

Оценка эффективности подпрограммы проводилась по следующим показателям:

1. Охват обучающихся программой "Музыка для всех" от общего количества детей от 5 лет и детей школьного возраста(план 30%.,  факт 30%, процент исполнения – 100%);

2. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников ДШИ, участвующих в проекте «Музыка для всех» в период летнего отдыха детей.  (план 60 тыс. рублей.,  факт 0 тыс. рублей, процент исполнения – 0%). Смена по проекту не проводилась, работники ДШИ не привлекались к работе

3. Доля обучающихся, участвующих в конкурсах художественного творчества и соревнованиях по шахматам, (план 10%.,  факт 13 %, процент исполнения – 130%);

4.   Доля образовательных учреждений, реализующих проект «Музыка для всех», оснащенных музыкальными инструментами и оборудованием, (план 100%., факт 100%, процент исполнения – 100%);

5.   Доля образовательных учреждений, реализующих проекты «Рисуем все», «Шахматы детям», оснащенных соответствующим инвентарем для реализации проектов, (план 71,4%.,  факт 76%, процент исполнения – 106,4%);

6. Доля обучающихся, занявших призовые места в фестивалях, конкурсах, соревнованиях различного уровня,(план 30%.,  факт 30%, процент исполнения – 100%);

7. Количество обучающихся, выезжающих на российский этап НПК, олимпиады, (план 1 чел.,  факт 1чел, процент исполнения – 100%);

## Значение эффективности реализации подпрограммы «Талантливые дети» составила 1,08, что означает подпрограмма, реализована с высоким уровнем.

Подпрограмма «Управление муниципальной программой «Развитие системы образования в Городском округе «Жатай» на 2023-2027 годы»

# Цель подпрограммы – это обеспечение сопровождения и контроля за исполнением мероприятий программы. Цель достигается путем обеспечения исполнения полномочий отдела образования Городского округа «Жатай».

# Специалисты отдела ежегодно выполняют  широкий спектр обязанностей по управлению в сфере образования: статистическая и аналитическая отчетность; организация муниципальных мероприятий в сфере образования и организация участия педагогических работников, воспитанников и обучающихся в муниципальных, городских, республиканских, всероссийских, международных мероприятиях; организация мероприятий по аттестации педагогических работников, по контролю за хозяйственной, учебно-методической деятельностью учреждений образования, по организации летнего отдыха и оздоровления учащихся, по обеспечению прав граждан на получение несовершеннолетними доступного бесплатного дошкольного, общего и дополнительного образования. Специалистами отдела выполняются функции операторов электронных ресурсов, методическая работа, большой объем статистической и аналитической отчетности.

Исполнение по подпрограмме за 2024 год составило 4 235,5 тыс. рублей или 97,4% от 4 348,0 тыс. рублей  от уточненного плана на 2024 год.

Оценка эффективности подпрограммы проводилась по двум показателям:

1. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников отдела образования Окружной Администрации ГО «Жатай» (план 55 тыс. рублей., факт 89,0 тыс. рублей, процент исполнения – 161,8%);

2. Исполнение плана мероприятий программы, (план не менее 90%, факт 91%, процент исполнения – 101,1%);

## Расчет оценки эффективности подпрограммы:

- Оценка степени реализации мероприятий:  СРм=Мв/М=2/2=1

- Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов:

ССузр = Расх факт / Расх план=3 910,2/3 910,2=1

- Оценка эффективности использования средств местного бюджета:

Эис= Срм / Ссуз(м) =1/1=1

- Степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы:

СД = П факт/П план

СД Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников, тыс. руб. = 89/55 = 1,6

СД Исполнение плана мероприятий программы, не менее % =91/90=1

- Степень реализации подпрограммы:  NСрп= ∑Сд/N= (1,6+1)/2=2,6/2=1

- Оценка эффективности реализации подпрограммы

Эрп = Срп * Эис = 1,1*1=1,1

Значение эффективности реализации подпрограммы «Управление муниципальной программой» составила 1,1 , что означает подпрограмма, реализована с высоким уровнем.

12. Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Городского округа «Жатай» на 2023-2027 годы»

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Городского округа «Жатай» на 2023-2027 годы» утверждена Постановлением Главы Окружной Администрацией ГО «Жатай» от 02 ноября 2022 г.  № 59-г. и направлена на реализацию приоритетных направлений социальной политики Окружной Администрации Городского округа «Жатай», которая призвана обеспечить реализацию дополнительных мер по социальной поддержке населения, находящихся в наиболее тяжелом социально-экономическом положении; проведение общественно значимых социальных мероприятий; создание условий для жизнедеятельности детей-сирот.

Целью муниципальной программы является:

Повышение доступности социального обслуживания населения; создание условий для роста благосостояния граждан - получателей мер социальной поддержки, проживающих на территории Городского округа «Жатай».

Достижение цели Программы обеспечивается путем выполнения следующих задач:

- Поддержка и стимулирование жизненной активности пожилых людей (забота о старшем поколении, повышение заинтересованности и привлечение пожилых людей к активной жизни);

- Поддержка социально незащищенной категории населения Городского округа «Жатай»;

-Защита законных прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- Поддержка семей военнослужащих, участников специальной военной операции.

На реализацию программы в бюджете ГО «Жатай» в 2024 году было предусмотрено           44 645,4 тыс. рублей, из них: средств государственного бюджета РС (Я) – 39 344,4 тыс. рублей, средств местного бюджета ГО «Жатай» 5 301,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение мероприятий программы составило 44 297,0 тыс. рублей (99,2% освоения), в том числе средства государственного бюджета – 39 344,4 тыс. рублей (100% освоения), средств местного бюджета ГО «Жатай» 4 952,6 тыс. рублей (93,4 % освоения).

Задача №1 «Поддержка и стимулирование жизненной активности пожилых людей»

На реализацию задачи №1 в 2024 году было запланировано за счет местного бюджета 1 922,3 тыс. рублей, кассовое исполнение 1 762,4 тыс. рублей (91,7% освоение). Неполное освоение средств связано с тем, что часть обязательств по выплате материальной помощи и приобретению продуктовых наборов, для ветеранов тыла и вдовам участников ВОВ, взяли на себя ООО «ЖЗМК» и филиал Якутская нефтебаза АО «Саханефтегазсбыт».

По поддержке и стимулированию жизненной активности пожилых людей проводились следующие расходы и мероприятия:

- Традиционно выдается материальная помощь по 3,5 тыс. рублей труженикам тыла в ВОВ, ветеранам труда, в связи с юбилейными датами которым исполняется 85, 90, 95, 100 лет со дня рождения. В 2024 году данную выплату получили 2 человека (АППГ – 1 человек);

- За счет средств Фонда «Победа»: оказана материальная помощь труженику тыла и вдове участника ВОВ на празднование 9 мая на сумму 10,0 тыс. рублей, по 5,0 тыс. рублей каждому (АППГ - 4 человека по 5,0 тыс. рублей); приобретены наборы конфет «Сказки Туймаады» в количестве 225 штук для поздравления с праздником 9 мая детей войны и семей участников СВО на общую сумму 62,5 тыс. рублей.

- К 9 мая труженику тыла и вдове участника ВОВ подготовлены и вручены продуктовые наборы на общую сумму 8,0 тыс. рублей, по 4,0 тыс. рублей каждый набор (АППГ - 14 наборов по 3,5 тыс. рублей).

- На Новый год всем труженикам тыла и вдове участника ВОВ подготовлены и вручены продуктовые наборы. Всего 8 наборов по 4,0 тыс. рублей на общую сумму 32,0 тыс. рублей (АППГ- 11 наборов по 3,0 тыс. рублей);

- Приобретены Новогодние открытки для поздравления ветеранов тыла и детей войны на сумму 3,3 тыс. рублей;

- На день пожилых людей ООО «Шанс ЛТД» оказывались парикмахерские услуги 19-ти пенсионерам от 60 лет и старше на сумму 9,5 тыс. рублей (АППГ - 21 человек). Также организована поездка на Республиканский фестиваль «Активное долголетие» в Саха академический театр им. П.А. Ойунского, оказана услуга автобуса на сумму 8,0 тыс. рублей. Всего фестиваль посетили 15 человек;

- Одиноко проживающие пенсионеры, инвалиды ежегодно бесплатно обеспечиваются овощами предпринимателем Эм Григорий и крестьянским хозяйством Дё. Такую помощь получили 40 человек;

- Предоставлена ежегодная денежная выплата 13-ти Почетным Гражданам Городского округа «Жатай» по 10,0 тыс. рублей на общую сумму 130,0 тыс. рублей;

- Предоставлена единовременная выплата одному гражданину при присвоении звания «Почетный гражданин ГО «Жатай»» - 14,9 тыс. рублей.

- Предоставлена единовременная выплата одному гражданину награжденному Почетной грамотой Городского округа «Жатай» - 15,0 тыс. рублей.

- Предоставлены ежемесячные доплаты к трудовым пенсиям 3-м лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы на сумму 1 462,2 тыс. рублей;

Задача №2 «Поддержка социально незащищенной категории населения ГО «Жатай»»

На реализацию задачи №2 запланировано 262,0 тыс. рублей, из них за счет местного бюджета 127,7 тыс. рублей, государственного бюджета РС(Я) 134,3 тыс. рублей. Фактические расходы составили 252,5 тыс. рублей (96,4 % исполнения). Не полное освоение средств связано с отсутствием необходимости, т.к. носит заявительный характер социальных выплат.

Меры социальной поддержки, социальная помощь предоставляются в виде денежных выплат, набора социальных услуг, социального обслуживания. Денежные выплаты предоставляются адресно по принципу социальной справедливости.

По данной задаче выполнены следующие мероприятия:

- Единовременная материальная помощь гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации на общую сумму 15,5 тыс. рублей при плане 25,0 тыс. рублей (62% освоения) из них:

- на приобретение овощей 1 чел. на сумму 4,0 тыс. рублей;

- на захоронение одинокого родственника-инвалида (сестры) 1 чел. на сумму 11,5 тыс. рублей.

2. Ежегодно выдаются бесплатные новогодние подарки детям из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации (ТЖС), детям-инвалидам и детям, находящимся под опекой. В отчетном году приобретено 150 подарков на сумму 74,7 тыс. руб. (100 % освоения);

3. По ходатайству общеобразовательных учреждений ГО «Жатай» ежегодно оказывается единовременная материальная помощь выпускникам 9-х и 11-х классов из многодетных и из малообеспеченных семей. Единовременную материальную помощь получили 7 выпускников по 4,0 тыс. рублей на общую сумму 28,0 тыс. рублей (АППГ - 13 выпускников на общую сумму 26,0 тыс. рублей) (100 % освоения);

4. Оплата ритуальных услуг на погребение вдов участников ВОВ, одиноко проживающих ветеранов тыла, инвалидов, лиц без определенного места жительства и одиноко проживающих граждан ГО «Жатай». В 2024 году мероприятие не финансировалось, в связи с отсутствием необходимости.

5. Субвенция из Государственного бюджета РС(Я) на выполнение отдельных полномочий по опеке и попечительству, в отношении лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно недееспособными в размере 134,3 тыс. рублей (100 % освоения). На учете состоят 9 взрослых человек, признанных судом недееспособными, находящихся под опекой родственников.

Задача №3 «Защита законных прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». На реализацию данной задачи запланировано и израсходовано            36 654,70 тыс. рублей из них средства государственного бюджета РС(Я) на сумму 36 645,70 рублей и средства местного бюджета – 9,0 тыс. рублей. (освоение 100%).

Окружная Администрация, как исполнительный орган местного самоуправления, исполняет и переданные государственные полномочия. Одно из таких направлений деятельности – это опека и попечительство. Общая численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в органе опеки и попечительства Окружной Администрации Городского округа «Жатай» - 42 (в 2023 - 37 детей), из них: девочек -24, мальчиков -18; лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в возрасте от 18-23, обучающихся в высших и средне-специальных учебных заведениях- 8; в учреждениях для детей-сирот (детские дома) – 2 детей. На территории ГО «Жатай» проживает 26 семей, принявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:

- 2 приемные семьи, в которых воспитывается 9 приемных детей;

- 24 опекунских семей, в которых воспитывается 33 ребенка.

В течение 2024 года на учет в орган опеки и попечительства Окружной Администрации ГО «Жатай» поставлено 9 детей (2022 – 9, 2023 - 6), из них прибывших из другого региона – 3 детей, из другого муниципального образования РС (Я) - 3 детей. Снято с учета по достижению совершеннолетия – 3 ребенка. Отказов от исполнения обязанностей по опеке и попечительству от опекунов в 2024 году не было.

Развивается устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемные семьи. Обеспечение социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, неразрывно связано с предоставлением мер государственной поддержки для семей, принявших на воспитание детей, лишенных родительского попечения. За счет субвенции из государственного бюджета РС (Я) по переданным полномочиям Опека и попечительство:

В 2024 г. на приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей из Государственного бюджета Республики Саха (Якутия) бюджету Городского округа «Жатай» было выделено 22 860,1 тыс. рублей, жилыми помещениями обеспечено 6 человек. В 2025 году жилыми помещениями запланировано обеспечить 4 человека;

- Под опеку было передано 4 детей. Каждому опекуну выплачено единовременное дополнительное пособие на ребенка, переданного в семью на сумму 131,8 тыс. рублей. Всего было предусмотрено 131,8 тыс. руб. (100 % исполнения). В 2024 году на одного ребенка размер единовременной дополнительной выплаты составил 32 938,00 рублей;

- В 2024 году санаторно-курортным лечением за счет средств субвенции из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) воспользовались 11 детей, из них 4 детей отдохнули за пределами Республики Саха (Якутия) в ДСОЛ «Морская волна» Краснодарского края, 7 детей - в ДОЛ «Орленок» ГО «Жатай» на общую сумму 692,4 тыс. рублей;

- Ежемесячно выплачивается денежное пособие на содержание детей-сирот в семье опекуна (попечителя) и в приемной семье, (всего 24 опекунских семей, в них 29 детей и 2 приемные семьи, в них 9 детей) на сумму 10075,7 тыс. рублей;

- Ежемесячное денежное вознаграждение получают 2 приемных родителя –2 885,7 тыс. рублей;

- На проезд детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях средств, не было предусмотрено в связи с отсутствием заявлений от опекунов (попечителей) на компенсацию стоимости проезда в 2024 г.

- Из средств местного бюджета ГО «Жатай» были приобретены памятные подарки для лиц, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получающих жилое помещение на общую сумму 9,0 тыс. рублей.

Задача №4. «Управление программой».

На реализацию данной задачи запланировано 5 024,4 тыс. рублей, из них средства государственного бюджета РС(Я) на сумму 2 564,4 рублей и средства местного бюджета – 2460,0 тыс. рублей.

На содержание 2-х специалистов по социальной и семейной политике из средств местного бюджета ГО «Жатай» было предусмотрено 2460,0 тыс. рублей, кассовые расходы составили 2318,9 тыс. рублей (освоение 94,3 %).

На содержание 2-х специалистов опеки и попечительства из средств Государственного бюджета РС (Я) было выделено и освоено 2564,4 тыс. рублей. (освоение 100%.)

Задача №5.  «Поддержка семей военнослужащих – участников специальной военной операции».

В целях поддержки семей военнослужащих, на территории ГО «Жатай» на реализацию мероприятия «Предоставление единовременной материальной помощи семьям военнослужащих» было запланировано 782,0 тыс. рублей, в том числе за счет местного бюджета 408,0 тыс. рублей, освоено 400,0 тыс. рублей (освоение 98%) и средств  фонда «Победа» ГО «Жатай»  374,0 тыс. рублей, освоено 344,0 тыс. рублей (освоение 91,9%). Не полное освоение средств связано с отсутствием необходимости, т.к. носит заявительный характер социальных выплат. Остаток средств фонда «Победа» имеет целевой характер и уточнятся на те же цели в следующем году.

Всего было предоставлено выплат:

- семьям военнослужащих, в связи с ранением военнослужащего на сумму 145,0 тыс. рублей 3м чел.;

- семьям, погибших участников СВО на сумму 270,0 тыс. рублей – 9 чел. по 30,0 тыс. рублей;

- участникам СВО и членам семей участников СВО, заключившим контракт – 29 чел. по 10,0 тыс. рублей на сумму 290,0 тыс. рублей;

- по заявлению 1-му участнику СВО, оказавшемуся в ТЖС в размере 39,0 тыс. рублей.

Сведения о показателях (индикаторах) Муниципальной программы «Социальная поддержка населения Городского округа «Жатай» на 2023-2027 годы», реализованных за 2024 год:

| п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателей (индикаторов) |  | Выполнение/ % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | утверждено | достигнуто |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Количество ветеранов тыла и вдов участников ВОВ, получивших единовременную выплату к 9 мая и новому году | чел. | 8 | 8 | 100 |
| 2 | Количество ветеранов тыла и вдов участников ВОВ, которым исполняется 85,90,95, 100 лет, получивших единовременную выплату | чел. | 2 | 2 | 100 |
| 3 | Количество граждан, которым присвоено звание "Почетный гражданин ГО "Жатай" | чел. | 1 | 1 | 100 |
| 4 | Количество граждан, получающих ежегодную единовременную выплату, имеющих звание "Почетный гражданин ГО "Жатай"" | чел. | 13 | 13 | 100 |
| 5 | Количество граждан, получивших продуктовые наборы к 9 Мая | чел | 2 | 2 | 100 |
| 6 | Количество граждан получивших продуктовый набор к Новому году | чел | 8 | 8 | 100 |
| 7 | Количество граждан, воспользовавшихся парикмахерскими услугами | чел | 19 | 19 | 100 |
| 8 | Количество граждан, посетивших мероприятие, посвященное 9 Мая | чел | 70 | 70 | 100 |
| 9 | Количество муниципальных служащих, получающих доплату к трудовым пенсиям | чел | 3 | 3 | 100 |
| 10 | Количество мероприятий, проведенных для целевой группы центра | Ед. | 3 | 3 | 100 |
| 11 | Доля пожилых людей, имеющих активную жизненную позицию, от общей численности пожилых людей | % | 1,5 | 1,5 | 100 |
| 12 | Количество граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и получивших единовременную помощь | чел | 2 | 2 | 100 |
| 13 | Количество детей из семей ТЖС, получивших новогодние подарки | чел | 55 | 55 | 100 |
| 14 | Количество детей-инвалидов, получивших новогодние подарки | чел | 61 | 61 | 100 |
| 15 | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получивших новогодние подарки | чел | 34 | 34 | 100 |
| 16 | Количество выпускников 9-х классов из малообеспеченных семей, получивших единовременную выплату | чел | 7 | 7 | 100 |
| 17 | Количество выпускников 11-х классов из малообеспеченных семей, получивших единовременную выплату | чел | 0 | 0 | 100 |
| 18 | Доля граждан, получивших социальную поддержку в общей численности граждан, имеющих право и обратившихся за их получением | % | 100 | 100 | 100 |
| 19 | Количество лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями | чел | 6 | 6 | 100 |
| 20 | Количество лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получивших памятные подарки | чел | 6 | 6 | 100 |
| 21 | Количество детей, устроенных в семью и получивших дополнительную единовременную выплату | чел | 4 | 4 | 100 |
| 22 | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получивших путевку в санаторно-курортные организации (по медицинским показаниям), с оплатой проезда к месту лечения и обратно | чел | 4 | 4 | 100 |
| 23 | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей получивших путевку в школьные спортивно-оздоровительные лагеря (базы) труда и отдыха, расположенные на территории республики | чел | 7 | 7 | 100 |
| 24 | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на чье содержание производится выплата ежемесячного пособия | чел | 38 | 38 | 100 |
| 25 | Количество приемных родителей, получающих вознаграждение | чел | 2 | 2 | 100 |
| 26 | доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получивших социальную поддержку и государственные социальные гарантии, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обратившихся за их получением | % | 100 | 100 | 100 |
| 27 | Содержание 2-х специалистов по социальной и семейной политике | Тыс. руб. | 2460,0 | 2318,9 | 94,3 |
| 28 | Содержание 2-х специалистов по опеке и попечительству | Тыс. руб. | 2564,40 | 2564,40 | 100 |
| 29 | Количество граждан, получивших материальную помощь( участники СВО , члены их семей) | чел | 45 | 42 | 93,3 |

В результате проведенной оценки эффективность программы «Социальная поддержка населения Городского округа «Жатай» на 2023-2027 годы» за 2024 год составила 1, что соответствует высокому уровню.

13. Муниципальная программа «Доступная среда ГО «Жатай» на 2023-2027 годы»

Основной целью Программы является создание равных возможностей для инвалидов и маломобильной группы населения во всех сферах жизни деятельности общества путем обеспечения доступности образования, культуры, физической культуры и спорта, муниципальных услуг.

Для достижения основной цели программы необходимо решить следующие задачи:

1. Повышение уровня доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере образования;

2. Повышение уровня   доступности приоритетных объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере культуры;

3. Повышение уровня доступности объектов Окружной Администрации Городского округа «Жатай» для инвалидов и других маломобильных групп населения к муниципальным услугам;

4. Обеспечение жилых домов и (или) жилых помещений средствами доступности для маломобильной группы населения (заявительный характер).

На реализацию всех мероприятий Муниципальной программы «Доступная среда Городского округа «Жатай» на 2023-2027 годы» в 2024 году были предусмотрены средства в размере 1723,6 тыс. рублей, освоено 1673,0 тыс. рублей (освоение 97,1%) в том числе:

- из бюджета ГО «Жатай» выделено 1300,0 тыс. рублей, освоено 1249,4 тыс. рублей, или 96,1% .

- из государственного бюджета РС(Я) 423,6 тыс. рублей, освоено 100%;

По статистическим данным ГКУ РС(Я) «Управления социальной защиты населения и труда г. Якутска при Министерстве труда и социального развития Республики Саха (Якутия)» численность инвалидов в Городском округе «Жатай» по состоянию на 01 января 2025 года составляет 521 чел. (инв. 1, 2, 3 группы) (АППГ – 492 чел.) из них 61 ребенок (2022 – 52 детей-инвалидов, 2023г. – 58 детей-инвалидов).

Следует отметить следующие результаты данной деятельности за 2024 год:

Задача №. 1. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере образования.

На реализацию данной задачи было выделено 1058,0 тыс. рублей, фактически израсходовано 1035,2 тыс. рублей, (освоено 97,8%) в том числе из средств государственного бюджета РС(Я) 253 тыс. рублей, бюджета ГО «Жатай» 805,0 тыс. рублей.

Мероприятие №1.1 Актуализация и разработка нормативных актов, регламентирующих работу с детьми - инвалидами и с ОВЗ в сфере образования.

Данное мероприятие проходит без выделения финансирования. В каждом образовательном учреждении ГО «Жатай» имеются нормативные акты, регламентирующие работу с детьми-инвалидами и другими маломобильными группами населения в сфере образования.

Мероприятие № 1.2. Формирование доступной среды для детей инвалидов и маломобильных групп населения в сфере образования путем обеспечения необходимым приспособлениями оборудованием.

На данное мероприятие было выделено 613,0 тыс. рублей., в том числе средства государственного бюджета РС(Я) 203,0 тыс. рублей и бюджета ГО «Жатай» 410,0 тыс. рублей (освоение 100%).

Для реализации данного мероприятия были выделены субсидии следующим учреждениям:

- МБДОУ Д/С № 1 «Ручеек» в размере 55,0 тыс. рублей, из них государственного бюджета РС(Я) 20,0 тыс. рублей, из бюджета ГО «Жатай» 35,0 тыс. рублей. Приобретены и установлены пиктограммы шр. Брайля, комплексные таблички, тактильные наклейки на поручни, ленты противоскользящие резиновые.

- МБДОУ Д/с № 2 «Василек» в размере 55,0 тыс. рублей, из них государственного бюджета РС(Я) 20,0 тыс. рублей; из бюджета ГО «Жатай» 35,0 тыс. рублей. Приобретены и установлены пандусы: съемный усиленный; приставной; телескопический трехсекционный.

- МБДОУ Д/с № 3 «Чебурашка» в размере 50,0 тыс. рублей, из них из государственного бюджета РС(Я) 15,0 тыс. рублей, из бюджета ГО «Жатай» 35,0 тыс. рублей. Приобретены и установлены план здания, информационно-тактильные знаки шр. Брайля, полосы контрастные для маркировки ступеней.

- МБОУ СОШ №1 в размере 95,0 тыс. рублей, из них государственного бюджета РС(Я) 35,0 тыс. рублей, из бюджета ГО «Жатай» 60,0 тыс. рублей. Приобретены и установлена полосы алюминиевые противоскользящие, информационно-тактильные знаки шр. Брайля.

- МБОУ СОШ №2 им. Д.Х. Скрябина в размере 95,0 тыс. рублей, из них государственного бюджета РС(Я) 35,0 тыс. рублей, из бюджета ГО «Жатай» 60,0 тыс. рублей. Приобретены и установлены пандус телескопический Мега, поручни для инвалидов в туалетную комнату, полосы алюминиевые противоскользящие.

- МБОУ ДО ЦВР «Росток» в размере 53,0 тыс. рублей, из них государственного бюджета РС(Я) 18,0 тыс. рублей, из бюджета ГО «Жатай» 35,0 тыс. рублей. Приобретены пандус приставной – 2 шт, пандус двухсекционный.

-  МБОУ ДО «ДЮСШ» структурное подразделение «Плавательный бассейн «Олимпия»» в размере 210,0 тыс. рублей, из них государственного бюджета РС(Я) 60,0 тыс. рублей, из бюджета ГО «Жатай» 150,0 тыс. рублей. Приобретены и установлены информационно-тактильные знаки, пиктограммы, мнемосхемы шр. Брайля, полосы контрастные для маркировки, индукционные системы переносные ИЦР-2 для слабослышащих.

Мероприятие № 1.3 Создание условий для социальной адаптации в сфере образования для детей-инвалидов и маломобильных групп населения.

На данное мероприятие было выделено 400,0 тыс. рублей., в том числе средства государственного бюджета РС(Я) 50,0 тыс. рублей и бюджета ГО «Жатай» 350,0 тыс. рублей (освоение 100%):

- МБДОУ Д/С № 1 «Ручеек» в размере 210,0 тыс. рублей, из них государственного бюджета РС(Я) 15,0 тыс. рублей, из бюджета ГО «Жатай» 150,0 тыс. рублей.             Приобретены и установлены электрический иппотренажер для детей с проблемами ОПА, тренажер для детей-инвалидов «Елочка», балансир «Времена года».

- МБДОУ Д/С № 2 «Василек» из них государственного бюджета РС(Я) 15,0 тыс. рублей, из бюджета ГО «Жатай» 150,0 тыс. рублей.

Приобретены и установлены тренажеры «Лестница», «Скорлупа», нейроскутер «Скейт-мастер», песочница двойная для детей-инвалидов и ОВЗ.

- МБДОУ Д/с № 4 «Снежинка» из них государственного бюджета РС(Я) 20,0 тыс. рублей, из бюджета ГО «Жатай» 50,0 тыс. рублей. Приобретены и установлены тренажеры и реабилитационное оборудование для детей-инвалидов и ОВЗ.

Мероприятие №1.4 Информационное обеспечение и мероприятия, в сфере образования, направленные на преодоление социальной разобщенности для детей-инвалидов и маломобильных групп населения.

На данное мероприятие было выделено 45,0 тыс. рублей из средств бюджета ГО «Жатай», освоено 22,2 тыс. рублей (49,3% освоение). Экономия средств бюджета ГО «Жатай» связана с софинансированием мероприятий для детей-инвалидов и детей с ОВЗ за счет МБДОУ Детский сад № 4 «Снежинка». Учреждение самостоятельно приобрели часть подарков.

Проведены следующие культурно-массовые мероприятия в сфере образования для детей-инвалидов :

- МБДОУ Детский сад № 4 «Снежинка» в размере 7,2 тыс. рублей в рамках празднования «Дня защиты детей» на услуги аниматора, анимационное шоу «Подари улыбку».

-Приобретены сертификаты «Одарич» на сумму 5,0 тыс. рублей для детей-инвалидов в рамках проведения Декады инвалидов в ГО «Жатай».

- МБОУ ДО ЦВР «Росток» - в размере 10,0 тыс. рублей на приобретение материалов для проведения мастер-классов «Мастерская Деда Мороза» в рамках проведения Декады инвалидов в ГО «Жатай».

Задача №. 2. Повышение уровня доступности объектов и услуг для инвалидов и маломобильных групп населения в сфере культуры

На реализацию данной задачи было выделено 525,0 тыс. рублей, в том числе из средств государственного бюджета РС(Я) 150,0 тыс. рублей, бюджета ГО «Жатай» 375,0 тыс. рублей, фактически израсходовано 508,2 тыс. рублей (освоено 96,8%).

Мероприятие №2.1 Актуализация и разработка нормативных актов, регламентирующих работу с инвалидами и другими маломобильными группами населения в сфере культуры. Данное мероприятие проходит без выделения финансирования. В учреждениях культуры ГО «Жатай» МБУ Дом культуры «Маяк», МБУ Музей ГО «Жатай» имеются нормативные акты, регламентирующие работу с детьми-инвалидами и другими маломобильными группами населения в сфере образования.

Мероприятие № 2.2 Формирование доступной среды для детей инвалидов и маломобильных групп населения в сфере культуры путем обеспечения необходимым приспособлениями оборудованием.

На данное мероприятие было выделено 150,0 тыс. рублей, из них государственного бюджета РС(Я) 50,0 тыс. рублей., из бюджета ГО «Жатай» 100,0 тыс. рублей (освоение 100%).

На реализацию данного мероприятия были выделены субсидии следующим учреждениям:

- МБУ ГО «Жатай» «Жатайская городская библиотека» - в размере 75,0 тыс. рублей, из них из государственного бюджета РС(Я) 25,0 тыс. рублей, из бюджета ГО «Жатай» 50,0 тыс. рублей. Приобретены и установлены поручни для инвалидов в туалетную комнату, кнопка вызова персонала для санузла, крючок для костылей, мнемосхема, зеркало поворотное, смеситель локтевой.

- МБУ Дом культуры «Маяк» - в размере 75,0 тыс. рублей, из них из государственного бюджета РС(Я) 25,0 тыс. рублей, из бюджета ГО «Жатай» 50,0 тыс. рублей. Приобретены и установлены кнопки вызова персонала информационно- тактильные знаки, мнемосхема, комплекты для маркировки поручней шр. Брайля, кнопка вызова персонала для санузла, пиктограмма, табло шр. Брайля.

Мероприятие № 2.3 Создание условий для социальной адаптации в сфере культуры для инвалидов и маломобильных групп населения.

На данное мероприятие было заложено 330,0 тыс. рублей, из них из государственного бюджета РС(Я) 100,0 тыс. рублей, из бюджета ГО «Жатай» 230,0 тыс. рублей (освоение 100 %).

Для реализации данного мероприятия были выделены субсидии:

-  МБУ ГО «Жатайская городская библиотека» - в размере 130,0 тыс. рублей, из них государственного бюджета РС(Я) 50,0 тыс. рублей, из бюджета ГО «Жатай» 80,0 тыс. рублей. Приобретен и установлен сенсорный информационный киоск для инвалидов.

- МБУ Музей ГО «Жатай» -   в размере 200,0 тыс. рублей, из них государственного бюджета РС(Я) 50,0 тыс. рублей, из бюджета ГО «Жатай» 150,0 тыс. рублей. Приобретен и установлен медиаэкран информационный со встроенной индукционной системой, на стойке, напольный.

Мероприятие №2.4 Информационное обеспечение и мероприятия, в сфере культуры, направленные на преодоление социальной разобщенности для детей-инвалидов и маломобильных групп населения.

На данное мероприятие было выделены средства бюджета ГО «Жатай» в размере 45,0 тыс. рублей, фактически израсходовано 28,2 тыс. рублей (освоение 62,7%). Экономия средств бюджета ГО «Жатай» связана с тем, что данное мероприятие планировалось  на всеи учреждения культуры. Однако заявку на получение субсидии подало только МБУ Дом культуры «Маяк». Остальные учреждения провели мероприятия для детей-инвалидов и детей с ОВЗ за счет собственных средств.

Для реализации мероприятий приобретались сертификаты «Одарич» на сумму 10,0 тыс. рублей для проведения конкурсов для детей-инвалидов в рамках Декады инвалидов в ГО «Жатай», в также были выделены субсидии МБУ Дом культуры «Маяк»:

-  в размере 9,9 тыс. рублей на приобретение материалов для проведения творческой лаборатории «Сделай сам» для детей-инвалидов в «День защиты детей» - 1 июня.

- в размере 8,3 тыс. рублей мастер-класс «Я вам дарю свой яркий мир» для детей-инвалидов и ОВЗ по изготовлению и росписи шопперов.

Задача №. 3 Повышение уровня доступности объектов Окружной Администрации Городского округа «Жатай» для инвалидов и других маломобильных групп населения к муниципальным услугам.

На реализацию данной задачи было выделено 140,6 тыс. рублей, в том числе из средств государственного бюджета РС(Я) 20,6 тыс. рублей, бюджета ГО «Жатай» 100,0 тыс. рублей, фактически израсходовано 129,7 тыс. рублей (освоение 92,2%).

Мероприятие №3.1 Актуализация и разработка нормативных актов, регламентирующих работу с инвалидами и другими маломобильными группами населения Окружной Администрации Городского округа «Жатай».

Данное мероприятие проходит без выделения финансирования. Помещение Окружной Администрации ГО «Жатай» по адресу, 677902, РС(Я), п. Жатай, ул. Северная, д.29 имеет необходимые правовые акты, регламентирующие работу с инвалидами и другими МГН.

Мероприятие № 3.2. Формирование доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения путем обеспечения необходимым приспособлениями оборудованием.

На данное мероприятие было выделено 120,6 тыс. рублей, из них из государственного бюджета РС(Я) 20,6 тыс. рублей, из средств бюджета ГО «Жатай» 100,0 тыс. рублей. Фактическое расходование 119,7 тыс. рублей (освоение 99,3%). Экономия образовалась по результатам торгов.

Для Окружной Администрации ГО «Жатай» закуплены и установлены информационно-тактильные таблички, мнемосхема, ленты противоскользящие алюминиевые, контрастные полосы для маркировки, пандус выдвижной телескопический.

Мероприятие № 3.4. Мероприятия, направленные на преодоление социальной разобщенности для детей-инвалидов и маломобильных групп населения.

На данное мероприятие было заложено 20,0 тыс. рублей из бюджета ГО «Жатай». Фактическое расходование 10,0 тыс. рублей. (освоение 50%). Приобретены сертификаты «Одарич»для поощрения участников дистанционного творческого конкурса «Как прекрасен этот мир» для детей-инвалидов, который провела и организовала Окружная Администрация ГО «Жатай». Неполное освоение средств связано с меньшим количеством заявок на участие в конкурсе.

Задача № 4 Обеспечение жилых домов и (или) жилых помещений средствами доступности для маломобильной группы населения

Мероприятие № 4.1 Адаптация объектов жилищного фонда, в том числе жилых помещений для маломобильной группы населения (общего имущества в многоквартирных домах в целях формирования доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения. (Заявительный характер).

Мероприятие не проводилось, в связи с отсутствием заявки со стороны граждан, проживающих на территории ГО «Жатай».

Целевые показатели, достигнутые в 2024 году:

- Показатель № 1.1.1. Количество объектов образования, имеющих нормативные акты, регламентирующие работу с детьми - инвалидами и с ОВЗ в сфере образования. Во всех образовательных учреждениях Городского округа «Жатай» разработаны и приняты НА регламентирующие работу с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ.

План -9 ед., Факт -9 ед. Исполнение - 100%.

- Показатель № 1.1.2. Доля объектов образования, обеспеченных необходимым оборудованием для детей-инвалидов и маломобильных групп.

План – 7 ед., Факт – 7 ед. Исполнение – 100%.

- Показатель № 1.3.1. Количество образовательных учреждений, в которых созданы условия для социальной адаптации для детей-инвалидов и маломобильных групп населения.

План – 3 ед., Факт – 3ед. Исполнение – 100%.

В 2024 году создавались условия для социальной адаптации для детей-инвалидов и маломобильных групп населения в трех учреждении в МБДОУ Д/С№4 «Снежинка», МБДОУ Д/С№2 «Василек» и МБДОУ Д/С №1 № «Ручеек» приобретено реабилитационное оборудование.

- Показатель № 1.4.1. Доля граждан, положительно оценивающих отношение к проблемам инвалидов в сфере образования, в общей численности опрошенных. План -35%, Факт – 35%. Исполнение - 100%.

Согласно проведенному анкетированию в учреждениях образования ГО «Жатай» доля опрошенных граждан (56 чел. из 134 чел. – 41,8%; 66 чел. частично удовлетворены – 49,3%; 12 чел. оценивают неудовлетворительно – 8,9%).

- Показатель № 2.1.1. Количество объектов культуры, имеющих нормативные акты, регламентирующие работу с инвалидами и маломобильных групп населения. План – 3, Факт – 3. Исполнение – 100%.

Во всех учреждениях культуры ГО «Жатай» разработаны и приняты нормативные акты, регламентирующие работу с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ.

- Показатель №2.2.2. Доля объектов культуры, обеспеченных необходимым оборудованием для инвалидов и маломобильных групп.

План – 2 ед. Факт – 2 ед. Исполнение – 100%. (МБУ ГО «Жатайская Городская Библиотека», МБУ «Дом культуры «Маяк»» ГО «Жатай»)

- Показатель № 2.3.1. Количество объектов культуры, в которых созданы условия для социальной адаптации для инвалидов и маломобильных групп населения.

План - 2ед., Факт -2ед. Исполнение – 100 %. (МБУ «Музей ГО «Жатай», МБУ ГО «Жатайская Городская Библиотека»)

8) Показатель № 2.4.1. Доля граждан, положительно оценивающих отношение к проблемам инвалидов в сфере культуры, в общей численности, опрошенных.

Согласно проведенному анкетированию на объектах культуры ГО «Жатай» доля опрошенных граждан (8 чел. из 24 чел. удовлетворительно – 33,4%; 11 чел. затрудняются ответить – 45,8%; 5 чел. оценивают неудовлетворительно – 20,8%) положительно оценивают отношение к проблемам инвалидов в сфере культуры.

План - 25%, Факт – 25%. Исполнение - 100%.

Перевыполнение показателя, связано с увеличением количества опрошенных. В опросе участвовало 37 человек, из них оценивают удовлетворительно 8 человек.

9) Показатель № 3.1.1. Количество объектов Окружной Администрации ГО «Жатай», имеющих объективную оценку состояния доступной среды для детей-инвалидов и маломобильных групп населения.

План – 1 ед., Факт – 1 ед. Исполнение - 100%

10) Показатель № 3.2.1. Количество объектов Окружной Администрации, обеспеченных необходимым оборудованием для инвалидов и маломобильных групп.

План – 1ед, Факт -1ед. Исполнение – 100%.

11) Показатель № 3.3.1. Доля инвалидов и МГН, удовлетворенных условиями для социальной адаптации инвалидов и маломобильных групп населения, созданных в ГО «Жатай» в общей численности опрошенных инвалидов.

Согласно проведенному анкетированию Окружной Администрацией ГО «Жатай» доля опрошенных граждан (4 чел. из 15 чел. удовл. – 26,6%; 10 чел. частично удовл. – 66,7%; 1 чел. оценивают неудовлетворительно – 6,7%) положительно оценивают условия для социальной адаптации инвалидов, созданных в ГО «Жатай».

План – 15%, Факт –15%. Исполнение - 100%

12) Показатель № 3.4.1. Доля инвалидов, удовлетворенных качеством информационного обеспечения и просветительских мероприятий в общей численности инвалидов ГО «Жатай».

Согласно проведенному анкетированию Окружной Администрацией ГО «Жатай» доля опрошенных граждан (3 чел. из 15 чел. удовл. – 20%; 10 чел. затрудняются ответить – 66,7%; 2 чел. оценивают неудовлетворительно – 13.3%) удовлетворены качеством информационного обеспечения и просветительских мероприятий ГО «Жатай».

План - 15%, Факт –15%. Исполнение – 100%.

Эффективность реализации мероприятий программы «Доступная среда ГО «Жатай» на 2023-2027 годы» за 2024 год равна 1 и признается высокой.

14. Муниципальная программа «Управление собственностью

ГО «Жатай» РС (Я) на 2020-2024 годы»

Муниципальная программа «Управление собственностью Городского округа «Жатай» РС (Я) на 2020 -2024 годы» утверждена Постановлением Главы Окружной Администрации ГО «Жатай» от 10.12.2019 г. № 92-г.

Основная цель Программы: сбалансированное управление муниципальной собственностью, обеспечивающее в необходимых размерах реализацию муниципальных полномочий в соответствии с действующим законодательством, достижение роста неналоговых доходов от эффективного управления муниципальным имуществом.

Достижение цели Программы обеспечивается путем выполнения задач, мероприятий, сгруппированных в 4 стратегических направлениях:

1. «Управление имуществом»;

2. «Управление земельными ресурсами»;

3. «Совершенствование, приведение в соответствие действующему законодательству нормативно-правовых актов в области управления муниципальной собственностью, в том числе обеспечивающих деятельность в сфере оказания имущественной поддержки МСП»;

4. «Управление программой».

За 2024 год в собственность, по договору купли-продажи, (в форме выкупа, без проведения торгов) предоставлено 144 земельных участков (АППГ 189), из них: 15 земельных участка под ИЖС (АППГ 11), 133 земельных участков для использования в целях ведения садоводства (АППГ 163); 16 земельных участков для использования в целях размещения гаража (АППГ 12); выкуп участков с иными видами разрешенного использования 1 (АППГ3). Видим, что снизилось количество эффективных землевладельцев.

Поставлено на балансовый учет 9 объектов имущества, из них: жилые помещения (квартиры) – 8 ед.; объекты – сооружения - 1. В упрощенном (без проведения торгов) порядке заключено 108 договоров аренды земли.

В целях сокращения очереди на предоставление земельных участков многодетным гражданам, заключен и исполнен контракт по формированию 249 земельных участков.

Многодетных граждан, не реализовавших свое право на бесплатное предоставление земельного участка, на отчетный период зарегистрировано 101. Дополнительно граждане, имеющие трех и более детей, имеющих право на первоочередное предоставление земельных участков в собственность бесплатно – 3;

Нуждающихся в предоставлении земельного участка в собственность, в порядке ст. 17 Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" – 76.

Граждан, участников СВО состоящих учтенных в реестре на бесплатное предоставление земельного участка, на отчетный период зарегистрировано 72.

Предоставление земельных участков льготным категориям граждан, было приостановлено в связи с отсутствием инженерной инфраструктуры на данных земельных участках. Возобновление предоставления земельных участков данным категориям гражданам планируется в 2025 г.

В соответствии с планом КНМ проведены контрольные (надзорные) мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом в виде выездного обследования на 8 земельных участков, используемых для производства сельскохозяйственной продукции. Подконтрольные земельные участки относятся к категории земель населенных пунктов. Общая площадь обследованных земельных участков составляет 45,5 га

По итогам 2024 года в рамках реализации мероприятий Программы запланировано только за счет средств местного бюджета 7743,7 тыс. рублей, использовано 6931,1 тыс. рублей (89,5% исполнения). Экономия образовалась по фактически заключенным договорам и контрактам на выполнение данных работ.

В рамках запланированных мероприятий произведены следующие расходы:

- Содержание отдела имущественно - земельных отношений – 3211,8 тыс. рублей (96,6% исполнения);

- Содержание и учет муниципального имущества (в т.ч. осуществление технической инвентаризации объектов капитального строительства казны и объектов капитального строительства муниципальных предприятий, учреждений, находящихся в муниципальной собственности ГО «Жатай», ведение реестра муниципального имущества, упорядочение состава муниципального имущества и обеспечение его учета, а также мониторинг муниципальной собственности и формирования сведений по объектам имущества в целях налогообложения в пределах своей компетенции), в том числе путем привлечения специалистов на основе гражданско-правовых договоров, налог на имущество, транспортный налог –3281,5 тыс. рублей (93,9% исполнения);

- Приобретение права собственности на объекты недвижимого, движимого имущества, средств автоматизации учета имущества, технического, программного обеспечения – 21,2 тыс. рублей (69,2 % исполнения). Неполное освоение средств образовалось в результате проведения торгов, где произошло уменьшении стоимости контрактов;

- Страхование муниципального имущества (автомашины) – 9,30 тыс. рублей (100,0 % исполнения);

- Оценка имущества, земельных участков для принятия управленческих решений –                 4,6 тыс. рублей (12,5 % исполнения). В основную массу средств запланированных расходов включена оценка всего  электрохозяйства на территории Городского округа «Жатай», в связи с выявленной необходимостью проведения инвентаризации, работы по оценки имущества не проводились.

- Проведение кадастровых работ на земельных участках, право собственности, на которые не разграничено и не вовлеченных в градостроительную деятельность, в том числе под многоквартирными домами, признанными аварийными и подлежащими сносу, объектами транспорта, связи, инженерных сооружений – 402,70 тыс. рублей (47,4 % исполнения). К снижению запланированных средств по данным видам работ связано с большой конкуренцией в области кадастровой деятельности и соответственно уменьшения суммы контрактов на оказание услуг (работ) по аукционам.

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы по итогам 2024 года:

| N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателей (индикаторов) |  | Процент исполне ния | Причина отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 5 | 6 | 7 |
| 1 | Увеличение площади земельных участков, зарегистрированных на праве муниципальной собственности, собственности юридических и физических лиц | га. | 5 | 15,28 | 300,5 | Высокая активность граждан |
| 2 | Увеличение количества земельных участков, поставленных на государственный кадастровый учет в целях регистрации права муниципальной собственности | ед. | 10 | 21,82 | 436,4 | Высокая активность граждан |
| 3 | Увеличение количества зарегистрированных прав на объекты капитального строительства и их частей | ед. | 10 | 0 | 0 % | Влияние законодательных актов на возможность выкупа з/у без наличия объекта кап-го строительства |
| 4 | Увеличение количества объектов капитального строительства и их частей, поставленных на государственный кадастровый учет для регистрации права муниципальной собственности (техническая инвентаризация) | ед. | 5 | 0 | 0 % | отсутствие строительства новых объектов на территории ГО Жатай |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 1,2, что соответствует высокой оценке реализации программы «Управление собственностью городского округа «Жатай» РС (Я) на 2020-2024 годы» за 2024 год.

15. Муниципальная программа «Поддержка и развитие предпринимательства в ГО «Жатай» на 2023-2027 годы»

Муниципальная программа «Поддержка и развитие предпринимательства в ГО «Жатай» на 2023-2027 годы» утверждена Постановлением Окружной Администрации ГО «Жатай» № 44-г от 02.08.2022 г.

Стратегическими направлениями программы являются:

- обеспечение благоприятных условий для развития субъектов МСП;

- содействие обеспечению конкурентоспособности субъектов МСП;

- оказание содействия субъектам малого МСП в продвижении производимых ими товаров (работ, услуг), результатов интеллектуальной деятельности на республиканский рынок;

- создание новых рабочих мест, в том числе для молодежи и незащищенных слоев населения, обеспечение снижения уровня безработицы, социальной напряженности и экономического неравенства;

- увеличение доли производимых субъектами МСП товаров (работ, услуг) в объеме отгруженных товаров, выполненных работ, оказанных услуг на территории п. Жатай;

- увеличение поступления налогов в местный бюджет.

В целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в 2024 году из местного бюджета запланировано 500,0 тыс. рублей. По итогам конкурса, предоставлена субсидия одному предпринимателю, оказывающему социально – значимые услуги в размере 499,8 тыс. рублей на возмещение (компенсацию), понесённых расходов необходимых для функционирования производства.  (100% освоения).

На территории ГО «Жатай», по состоянию на 01.01.2024 г. года число субъектов малого и среднего предпринимательства составляет 364 единиц. В их числе: индивидуальных предпринимателей, состоящих на учёте в Статрегистре - 294 человек, 34 - микро и малые предприятия. Кроме того, по данным налогового органа по адресу регистрации по месту жительства на территории ГО «Жатай» числится 62 плательщика налога на профессиональный доход – граждане, имеющие статус «самозанятый». Данных о видах деятельности этой категории нет.

В числе микро и макропредприятий по видам экономической деятельности (ОКВЭД): 9 -  промышленных; 6 - строительных организаций; 3 - предприятия транспорта и связи; 5 - предприятий торговли и общественного питания; 11– прочие виды деятельности.

В числе индивидуальных предпринимателей по видам экономической деятельности (ОКВЭД): сельское хозяйство – 13, обрабатывающие производства – 21, строительство – 40, торговля оптовая и розничная, включая ремонт транспортных средств и мотоциклов – 110, транспортировка и хранение – 45, деятельность предприятий общественного питания – 10, деятельность профессиональная, научная и техническая – 15, предоставление прочих видов услуг – 40 человек.

Структура малого предпринимательства (ИП) характеризуется высокой долей организаций торговли и ремонта автотранспортных средств – 37,41%, транспортировка и хранение – 15,30 %, строительных организаций – 13,60%, в общем количестве индивидуальных предпринимателей, по основной деятельности.

На территории посёлка действует 43 предприятия розничной торговли (включая магазины, павильоны, киоски), общая площадь которых 8099,31 квадратных метров, торгующие продовольственными товарами в широком ассортименте, детским питанием, промышленными и хозяйственными товарами, овощами, фруктами, живыми цветами, ритуальными принадлежностями. Три объекта общей площадью 1895,3 квадратных метров находятся на стадии строительства, представляют из себя объекты придорожного сервиса, ввод в эксплуатацию которых планируется в 2025 году. Организован розлив и доставка бутилированной питьевой воды населению и организациям, предоставляются услуги по техническому осмотру автотранспортных средств, оформлению автостраховки. Работают два предприятия по оказанию ритуальных услуг.

Успешно функционирует ООО «Жатайский завод металлоконструкций». По предоставлению аналогичных услуг предприятие конкурирует с предприятиями РФ. Предоставляются услуги такси.

На территории ГО «Жатай» действует ООО «Аварийное спасательное формирование Сервис промышленной безопасности». Предприятие занимается организацией и проведением мероприятий по ликвидации последствий ЧС природного и техногенного характера, локализацией и ликвидацией аварийных разливов нефти и нефтепродуктов на суше и акваториях рек РС (Я), проводит мероприятия, обеспечивающие безопасность жизнедеятельности населения в период весеннего половодья, организует и проводит аварийно-спасательные и другие неотложные работы по спасению людей и материальных ценностей в сложных ситуациях.

Большую нишу в производстве продукции занимают предприятия сельского хозяйства. Основной вид деятельности – овощеводство и картофелеводство. Кроме того, развивается пчеловодство и птицеводство, табунное коневодство.

Предприятия малого бизнеса присутствуют практически во всех отраслях экономики и являются ее неотъемлемой частью. Наиболее привлекательной для малого бизнеса остается сфера оптовой и розничной торговли, что объясняется быстрым оборотом денежных средств.

Субъекты МСП оказывают широкий спектр бытовых услуг. Большой спрос на услуги ателье по пошиву и ремонту одежды, ремонту обуви. Широко представлен ассортимент парикмахерских и косметических услуг, действует 12 предприятий. Оказываются полиграфические услуги. Работает прачечная. Работает автомойка. Оказываются услуги по ремонту помещений, установке пластиковых окон, натяжных потолков, монтажу пластиковых труб, систем отопления, кондиционеров, ремонту бытовой техники любой сложности, предоставляются юридические услуги.

Оборот продукции (работ, услуг), производимых СМСП составил по предварительным итогам в 2024 году 735,8 млн.руб., что на 106,8% выше аналогичного показателя за 2023 год.

Сумма заключённых контрактов с субъектами малого и среднего предпринимательства по итогам 2024 года составила 31681,0 тыс. рублей, что составляет 50,86 % от общей суммы заключённых контрактов в 2024 году – 62283,45 тыс. рублей. Всего заключено 97 контрактов, из них с субъектами малого и среднего предпринимательства 75 контракта.

Доля площади арендованных объектов муниципального недвижимого имущества, находящегося в пользовании СМСП по итогам 2024 г. составила: по земельным участкам – 80,10 % (всего в аренде – 190,21 га, из них у СМСП – 152,33 га) по помещениям и зданиям – 78,01 % (всего в аренде 1455,04 м², из них у СМСП – 1136,44 м²).

На территории ГО «Жатай» действует Координационный совет по развитию предпринимательства при Главе Городского округа «Жатай». В состав КС входит 12 представителей предпринимательского сообщества и 3 представителя администрации.

В течение 2024 года оказывалась консультационная и информативная поддержка СМСП по вопросам бухгалтерского учёта, налогообложения, субсидирования, легализации занятости, защиты прав потребителей. Оказывалась поддержка производственной деятельности СМП посредством размещения муниципальных заказов у субъектов малого и среднего предпринимательства (на конкурсной основе).

Оказывалась информационная поддержка действующих малых предприятий, участвующих в выставках, конференциях, ярмарках и иных мероприятиях, связанных с продвижением на республиканские и региональные рынки продукции, товаров и услуг. Задача 4 Плана реализации муниципальной программы, включающая мероприятия по пропаганде и популяризации предпринимательской деятельности, содействию росту конкурентоспособности и продвижению продукции субъектов малого и среднего предпринимательства, консультационной поддержки, выполнена.

При анализе эффективности программы следует учитывать, что в Плане реализации муниципальной программы «Поддержка и развитие предпринимательства в Городском округе «Жатай»» содержатся мероприятия, не требующие специального финансирования, и эти мероприятия выполнены.

По всем целевым индикаторам полностью достигнуты все значения:

1.Утверждение Перечня приоритетных и социально значимых рынков для содействия          развитию конкуренции - 100%;

2.Наличие реестра субъектов МСП получивших поддержку - 100%;

3.Консультирование (в устной, письменной форме), информационные публикации в СМИ, на сайте ГО «Жатай» - 100%;

4.Количество вновь сформированных рабочих мест – 24 шт.;

5.Оборот малых и средних предприятий– 735,8 млн. рублей;

6. Распоряжения об изъятии неиспользуемых объектов муниципального имущества, переданного на праве оперативного управления муниципальным учреждениям, на праве хозяйственного ведения муниципальным предприятиям, формирование и кадастровый учет земельных участков-100%;

7. Ежегодное увеличение количества имущества (включая земельные участки) в Перечне муниципального имущества ГО «Жатай», свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмотренным частью 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» не менее, чем на 10%. – 29 единиц;

8.Количество публикаций – 20 единиц.

Эффективность реализации программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности использования бюджетных средств.  Показатель Эрмп – эффективность реализации программы – равен 1, что означает высокий уровень эффективности программы.

16. Муниципальная программа «Содействие занятости населения ГО «Жатай» на 2023-2027 годы»

Муниципальная программа «Содействие занятости населения ГО «Жатай» на 2023-2027 годы» была разработана на основе анализа основных тенденций в сфере занятости населения, прогноза социально-экономического развития Окружной Администрации ГО «Жатай». Программа определяет основные направления и приоритеты государственной политики занятости на 2023-2027 годы.

Целью Программы является обеспечение эффективно функционирующего рынка труда ГО «Жатай», позволяющего преодолеть последствия финансово-экономического кризиса, реализация мер, направленных на активизацию политики занятости, обеспечение    продуктивной   занятости   экономически активного населения.

Приоритетными задачами являются:

- содействие трудоустройству граждан, зарегистрированных на территории ГО «Жатай» и испытывающих трудности в поиске работы, путем организации общественных работ;

- организация временного трудоустройства граждан, зарегистрированных на территории ГО "Жатай", в возрасте от 14 до 18 лет.

За 2024 год на реализацию указанной программы при плане 1286,80 тыс. рублей, израсходовано 1286,80 тыс. рублей бюджета ГО «Жатай». Выполнение плана составило - 100%.

По общественным работам возникают трудности при наборе работников из-за нежелания граждан состоящих на учете в Управление занятости населения городских округов ГКУ РС (Я) «Центр занятости населения Республики Саха (Якутия)» сняться с учета на 1 месяц и устроиться на работу.

В связи с вышеуказанным и объявлением 2024 года – Годом детства в Республике Саха (Якутия), весь объём финансирования за счет средств ГО «Жатай» в соответствии с планом реализации муниципальной программы за 2024 год в сумме 1286,80 тыс. рублей, было принято направить на организацию временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет;

В рамках выделенных ассигнований произведены следующие расходы:

- Занятость несовершеннолетних 14-18 лет –1286,80 тыс. рублей (из них расходы на оплату труда - 1187,00 тыс. рублей на 40 несовершеннолетних, 85,00 тыс. рублей составляют расходы на приобретение мелкого инвентаря и спецодежды, 14,80 тыс. рублей представительские расходы – приобретение воды в бутылках).

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Содействие занятости населения ГО «Жатай»» за 2024 год:

| Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | План | Факт | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обеспечение эффективно функционирующего рынка труда ГО "Жатай", позволяющего преодолеть последствия финансово-экономического кризиса, реализации мер, направленных на активизацию политики занятости, обеспечение продуктивной занятости экономически активного населения (уровень регистрируемой безработицы) | % | 0,4 | 1,31 | 327,5% |
| Показатель 2.1.1: Количество временно трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | чел. | 40 | 40 | 100% |
| Показатель 2.2.1: Приобретение перчаток х/б, мешков для строительного мусора | шт. | перчатки - 450, мешки- 1000 | перчатки - 450, мешки- 1000 | 100% |
| Показатель 2.3.1: Приобретение воды в бутылках 0,5 мл | шт. | 300 | 300 | 100% |

В соответствии с утверждённой методикой, эффективность реализации программы признается высокой, так как значение Эрмп составляет 1,13

17. Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в ГО «Жатай» на 2024-2028 годы»

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в ГО «Жатай» на 2024-2028 годы» утверждена Постановлением Главы Окружной Администрации ГО «Жатай» от 10.11.2023 г. № 98-г.

Целью Программы является: Обеспечение Улучшение условий и охраны труда, в целях снижения производственного травматизма и профессиональной заболеваемости работников муниципальных предприятий, муниципальных бюджетных учреждений и предприятий, и учреждений различных форм собственности, расположенных на территории Городского округа «Жатай».

Приоритетными задачами являются:

1. Проведение специальной оценки рабочих мест по условиям труда и привидению их в соответствие с государственными нормативными требованиями охраны труда;

2.  Проведение медосмотров, создание условий, обеспечивающих сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, предупреждение профессиональных заболеваний;

3. Проведение обучения, для информационного обеспечения и пропаганды охраны труда, создание мотивации к безопасному труду, формирование культуры охраны труда

4. Создание и обеспечение действия системы оценки, контроля и управления профессиональными рисками на рабочем месте.

В связи с выше указанным, весь объём финансирования в соответствии с планом реализации муниципальной программы за 2024 год в сумме 9 956,1 тыс. рублей, было принято направить на:

- расходы на проведение специальной оценки условий труда;

- проведение медосмотра;

- на проведение обучения;

- проведение оценки профессиональных рисков.

За 2024 год на реализацию указанной программы при плане 9 956,1 тыс. рублей, всего израсходовано 4355,3 тыс. рублей. Выполнение плана составило – 43,7 %, из них:

- в рамках местного бюджета при плане 250,1 тыс. рублей, всего израсходовано 250,1 тыс. рублей (100% исполнения):

- на проведение специальной оценки условий труда работников Окружной Администрации Городского округа «Жатай» израсходовано 53,9 тыс. рублей.

- на проведение медосмотров работников Окружной Администрации Городского округа «Жатай» израсходовано 166,2 тыс. рублей.

- на проведение оценки профессиональных рисков работников Окружной Администрации Городского округа «Жатай» израсходовано 30,0 тыс. рублей.

- в рамках внебюджетных средств при плане 9706,0 тыс. рублей всего израсходовано 3784,2 тыс. рублей. (39 % исполнения):

- на проведение специальной оценки условий труда работников Филиала ЯНБ ОА «СНГС», МУП «Жатайтеплосеть» и МБОУ ДО «ДЮСШ» ГО «Жатай» израсходовано 1292,5 тыс. рублей. при плане 3796,0 тыс. рублей (59,6 % исполнения) в результате проведения торгов цена предоставляемых услуг организациями, проводящими СОУТ сократилась от ранее запланированных;

- на проведение медосмотров работников, Филиала ЯНБ ОА «СНГС», МУП «Жатайтеплосеть», МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ № 2, МБДОУ д/с № 1 «Ручеек», МБДОУ д/с № 2 «Василек», МБДОУ д/с № 3 «Чебурашка», МБДОУ д/с № 4 «Снежинка», МБОУ ДО «ДШИ», МБОУ ДО «Росток», МБОУ ДО «ДЮСШ», МБУ «Музей», МБУ ДК «Маяк», израсходовано 2260,6 тыс. рублей. при плане 3560,0 тыс. рублей (36,3% исполнения) в результате проведения торгов цена предоставляемых услуг организациями, проводящими медосмотры, сократилась от ранее запланированных;

- на проведение обучения работников Филиала ЯНБ ОА «СНГС», МУП «Жатайтеплосеть», МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ № 2, МБДОУ д/с № 1 «Ручеек», МБДОУ д/с № 2 «Василек», МБДОУ д/с № 3 «Чебурашка», МБДОУ д/с № 4 «Снежинка», МБОУ ДО «ДШИ», МБОУ ДО «Росток», МБОУ ДО «ДЮСШ», МБУ «Музей», МБУ ДК «Маяк», израсходовано 552,1 тыс. рублей при плане 78,0 тыс. рублей (707 % исполнения). Увеличилось количество обученных за отчетный период в связи с изменениями в ТК РФ;

- на проведение оценки профессиональных рисков работников запланировано 2272,0 тыс. рублей, израсходовано 0 руб. (0% исполнения); (мероприятия отложены на следующий год)

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в ГО «Жатай»» на 2024-2028 годы» за 2024 год:

| Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | План | Факт | % исполнения | % исполнения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача №1. Плановое проведение специальной оценки рабочих мест по условиям труда и привидению их в соответствие с государственными нормативными требованиями охраны труда |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие №1.1 Проведение специальной оценки условий труда в муниципальных предприятиях и муниципальных бюджетных учреждениях, а так же на предприятиях и учреждениях различных форм собственности осуществляющих свою деятельность на территории Городского округа "Жатай" |  |  |  |  |  |  |
| Показатель №1.1.1 Увеличение на 5% количества рабочих мест, на которых улучшены условия труда | количество рабочих мест | 658 | 690 | 104,9% | По результатам проведенного СОУТ |  |  |
| Показатель №1.1.2 Уменьшение на 5% численности работников, занятых во вредных и(или) опасных условиях труда | количество работников | 718 | 682 | 95% | По результатам проведенного СОУТ |  |  |
| Задача №2. Плановое проведение медосмотров, создание условий, обеспечивающих сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, предупреждение профессиональных заболеваний |  |  |  |  |  |
| Мероприятие №2.1 Проведение медосмотров для работников муниципальных предприятий и муниципальных бюджетных учреждений, а так же предприятий и учреждений различных форм собственности осуществляющих свою деятельность на территории Городского округа "Жатай" |  |  |  |  |  |
| Показатель №2.1.1 Численность лиц с установленном в текущем году профессиональным заболеванием | Количество человек | 0 | 0 | 100% |  |  |  |
| Показатель №2.1.2 Численность первично вышедших на инвалидность по трудовому увечью | количество человек | 0 | 0 | 100% |  |  |  |
| Задача № 3 Плановое проведение обучения, для информационного обеспечения и пропаганды охраны труда, создание мотивации к безопасному труду, формирование культуры охраны труда |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.1 Проведение обучения среди работников муниципальных предприятий и муниципальных бюджетных учреждений, а так же предприятий и учреждений различных форм собственности осуществляющих свою деятельность на территории Городского округа "Жатай" |  |  |  |  |  |  |
| Показатель 3.1.1 Увеличение численности работников прошедших обучение по охране труда | количество человек | 122 | 232 | 190% | Увеличилось количество обучающихся за отчетный период |  |  |
| Показатель 3.1.2 Расширение информационно-консультационного обеспечения по вопросам условий и охраны труда, повышение уровня знаний всех субъектов управления охраной труда | количество человек | 120 | 120 | 100% |  |  |  |
| Задача № 4 Плановое проведение оценки уровней профессиональных рисков, для внедрения механизмов управления профессиональными рисками в системе управления охраной труда организаций |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.1 Проведение оценки уровней профессиональных рисков в муниципальных предприятиях и муниципальных бюджетных учреждениях, а так же предприятиях и учреждениях различных форм собственности осуществляющих свою деятельность на территории Городского округа "Жатай" |  |  |  |  |  |
| Показатель 4.1.1 Снижение рисков несчастных случаев, уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости среди работников организаций | количество рисков | 9 | 8 | 88,9% | Большинство предприятий провели оценку профессиональных рисков до отчетного периода |  |  |
| Показатель 4.1.2 Уменьшение количества выявленных нарушений по вопросам охраны труда в организациях. | количество нарушений | 9 | 8 | 88,9% | Повышение культуры охраны труда |  |  |

В соответствии с утверждённой методикой, эффективность реализации программы признается высокой, так как значение Эрмп составляет 1,05