| Республика Саха (Якутия) Окружная Администрация Городского округа "Жатай" РАСПОРЯЖЕНИЕ |  | Саха θрөспyyбyлyкэтэ "Жатай" Куораттаађы уокуругун Уокуруктаађы Дьаhалтата ДЬАhАЛ |
| --- | --- | --- |

" 08 " апреля 2024 г. № 406-р

Об утверждении Методических рекомендаций по

разработке и реализации муниципальных

программ Городского округа «Жатай»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с Письмом Министерства экономического развития РФ № 3493-ПК/Д19 и Министерства финансов РФ № 26-02-06/9321 от 06.02.2023 г. «Методические рекомендации по разработке и реализации государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ», с приказом Министерства экономики РС(Я) от 22.04.2022 г. №175-ОД «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации государственных программ Республики Саха (Якутия)»:

- Утвердить Методические рекомендации по разработке и реализации муниципальных программ Городского округа «Жатай» (далее - Методические рекомендации), согласно приложению к настоящему распоряжению;

2. Установить, что разработка муниципальных программ Городского округа «Жатай», реализуемых начиная с 2024 года, осуществляется в соответствии с Методическими рекомендациями, утвержденным настоящим распоряжением.

3. Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования;

4. Контроль за исполнением данного распоряжением оставляю за собой.

Глава 							Е.Н. Исаева

Приложение

к Распоряжению Главы

Окружной Администрации ГО «Жатай»

№ 406-р « 08 » апреля 2024 г.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО РАЗРАБОТКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ЖАТАЙ»

## 1. Общие положения

1. Настоящие методические рекомендации по разработке и реализации муниципальных программ Городского округа «Жатай» (далее - Методические рекомендации) разработаны в соответствии с Положением о системе управления государственными программами Республики Саха (Якутия), утвержденным постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 22 апреля 2022 г. № 240 и Положением о системе управления муниципальными программами Городского округа «Жатай» (далее – Положение), утвержденного постановлением Главы Окружной Администрации ГО «Жатай» от 03 апреля 2024 г. №31-г , в целях методического обеспечения процесса разработки и реализации муниципальных программ ГО «Жатай».

2. Методические рекомендации устанавливают формы и требования к документам, разрабатываемым при формировании и реализации муниципальных программ Городского округа «Жатай» (далее - муниципальные программы) и их структурных элементов.

3. Понятия, используемые в Методических рекомендациях, соответствуют определениям, установленным в Положении.

4. Для целей Методических рекомендаций с учетом Положения используются следующие понятия:

Муниципальная программа Городского округа «Жатай» (далее – муниципальная программа) - документ стратегического планирования, содержащий проекты и (или) комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам, и инструментов государственной политики, обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития Городского округа «Жатай», в том числе направленных на достижение национальных целей (при наличии) развития Российской Федерации, определенных Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. N 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" (далее - национальные цели).

национальная цель (при наличии) - национальная цель развития Российской Федерации, определенная Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. N 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" (далее - Указ);

целевой показатель национальной цели (при наличии) - показатель, характеризующий достижение национальной цели, определенный Указом;

цель муниципальной программы - социальный, экономический или иной общественно значимый или общественно понятный эффект от реализации муниципальной программы на момент окончания реализации этой муниципальной программы;

задача структурного элемента муниципальной программы - итог деятельности, направленный на достижение изменений в социально-экономической сфере.

показатель муниципальной программы - количественно измеримый показатель, характеризующий достижение целей муниципальной программы и отражающий конечные общественно значимые социально-экономические эффекты от реализации муниципальной программы;

мероприятие муниципальной программы - количественно измеримый итог деятельности, направленный на достижение показателей муниципальной программы и ее структурных элементов, сформулированный в виде завершенного действия по созданию (строительству, приобретению, оснащению, реконструкции и т.п.) определенного количества материальных и нематериальных объектов, предоставлению определенного объема услуг, выполнению определенного объема работ с заданными характеристиками.

Термины "мероприятие" и "результат" тождественны друг другу и применяются при формировании процессной частей муниципальной программы с учетом особенностей;

Куратор (ответственный исполнитель) муниципальной программы - ответственный исполнитель муниципальной программы, отвечающий в целом за формирование и реализацию муниципальной программы;

Соисполнителями муниципальной программы являются структурное подразделение (отдел) Окружной Администрации ГО «Жатай», участвующее в формировании и реализации муниципальной программы и определенное в качестве исполнителя отдельной подпрограммы или мероприятия муниципальной программы.

Участники программы – структурные подразделения (отделы) Окружной Администрации ГО «Жатай», муниципальные учреждения, предприятия, общественные, научные и иные организации, участвующие в реализации мероприятий муниципальной программы или подпрограммы.

## 2. Рекомендации к разработке муниципальной программы

  - Разработка проекта муниципальной программы

Структура муниципальной программы

1. Муниципальная программа представляет собой комплекс взаимосвязанных мероприятий и (или) проектов по приоритетам, целям, задачам, ресурсам и инструментам, направленных на достижение стратегических целей и приоритетов социально-экономического развития Городского округа «Жатай» в определенной сфере.

2. Муниципальная программа должна соответствовать требованиям Положения, а также учитывать рекомендации настоящего раздела Методических рекомендаций.

3. Муниципальная программа включает:

3.1. Титульный лист;

3.2. Паспорт программы (подпрограммы);

3.3. Приоритеты и цели муниципальной программы (текстовая часть муниципальной программы). Текстовая часть программы (подпрограммы), которая включает следующие разделы:

3.3.1. Нормативно-правовое обеспечение.

3.3.2. Характеристика и оценка текущего состояния определенной сферы (сильные и слабые стороны).

3.3.3. Приоритеты, цели и задачи программы.

3.3.4. Проекты, комплексы процессных мероприятий.

3.3.5. Ресурсное (финансовое) обеспечение программы.

3.3.6. Перечень и сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы.

3.4. Организация управления программой и контроль за ходом ее реализации, в том числе управление рисками с целью минимизации их влияния на достижение приоритетов и целей программы.

3.5. Приложения. Обязательными Приложениями являются следующие:

3.5.1. План мероприятий по реализации Муниципальной программы согласно приложению № 1 к настоящим Методическим рекомендациям.

3.5.2. Сведения о показателях (индикаторах) программы и их значениях с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации согласно приложению №2 к Положению.

3.5.3. Ресурсное (финансовое) обеспечение реализации муниципальной программы реализации согласно приложению № 3 к Положению.

3.5.4. Если муниципальная программа предусматривает капитальное строительство, необходимо вместе с проектом Муниципальной программы представить перечень нормативных правовых актов (поручения, решения), согласно которым принято решение о строительстве объектов, пояснительную записку, проектно-сметную документацию, технико-экономическое обоснование, а также Перечень объектов капитального строительства объектов недвижимости, финансируемых в рамках муниципальной программы согласно приложению № 2 к настоящим Методическим рекомендациям.

Все приложения к МП заполняются в ПК Microsoft Office Excel.

4. Одновременно с муниципальной программой разрабатывается и представляется Финансово-экономическое обоснование необходимых финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы, согласно приложению № 3 к настоящим Методическим рекомендациям, заполненное в ПК Microsoft Office Excel. Расчеты, необходимые для обеспечения Муниципальной программы, должны быть основаны на аналитических данных за три предыдущих года.

5. Проект программы формируется и направляется на согласование на бумажных носителях и в электронном виде в структурные подразделения (отделы) Окружной Администрации ГО «Жатай», после согласования внутри Окружной Администрации ГО «Жатай» проект программы направляется, для дачи заключения в Контрольно-счетную палату ГО «Жатай» и Прокуратуру г.Якутска в срок до 01 октября текущего финансового года.

Контрольно-счетная палата ГО «Жатай» проводит экспертизу проекта муниципальной программы в течение 10 календарных дней со дня поступления проекта муниципальной программы на согласование.

### 2.2. Рекомендации к формированию паспорта

муниципальной программы

1. Разработка паспорта муниципальной программы осуществляется по форме согласно приложению № 1 к Положению, а также должен учитывать рекомендации по его заполнению, установленные настоящим разделом Методических рекомендаций.

2. Паспорт муниципальной программы разрабатывается с учетом следующих подходов:

а) наименование муниципальной программы должно соответствовать перечню муниципальных программ Городского округа «Жатай»;

в) Куратор (ответственный исполнитель) муниципальной программы соответствовать перечню муниципальных программ Городского округа «Жатай»;

г) соисполнителями программы указываются структурные подразделения (отделы) Окружной Администрации ГО «Жатай», муниципальные учреждения, предприятия, общественные, научные и иные организации, участвующее в формировании и реализации муниципальной программы и определенное в качестве исполнителя отдельной подпрограммы или мероприятия муниципальной программы, ответственных за реализацию комплексов процессных мероприятий и (или) проектов муниципальной программы. При этом в случае, если соисполнителем является ответственный исполнитель, его наименование также заполняется в данной строке;

д) перечень структурных элементов муниципальной программы содержит задачи муниципальной программы, подпрограммы (при наличии) и основные целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы;

е) цель муниципальной программы может включать указание на национальные цели или достижение показателей национальных целей, в том числе уточненное в соответствии со сферой реализации муниципальной программы.

Сформированная цель муниципальной программы должна в целом покрывать основные направления реализации муниципальной политики Городского округа «Жатай» в соответствующей сфере;

ж) сроки реализации муниципальной программы должны соответствовать срокам, установленным перечнем муниципальных программ Городского округа «Жатай»;

з) объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы за весь период ее реализации включает средства местного бюджета ГО «Жатай», средства Государственного бюджета Республики Саха (Якутия), федерального бюджета, внебюджетных источников;

и) в графе «Влияние на достижение национальных целей развития» (при наличии) приводятся наименования национальных целей и их целевых показателей в соответствии с Указом, на достижение которых влияет муниципальная программа.

### 2.3. Рекомендации к составлению приоритетов и целей

муниципальной политики (текстовой части

муниципальной программы)

1. Документ, описывающий приоритеты и цели муниципальной политики, представляет текстовую часть муниципальной программы и по содержанию и структуре должен соответствовать требованиям пункта 3 и 8 подраздела 2.1 раздела 2 Положения, а также учитывать рекомендации настоящего раздела Методических рекомендаций.

2. В рамках оценки текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития Городского округа «Жатай» приводится анализ ее действительного состояния, включая выявление основных проблем, прогноз развития сферы реализации муниципальной программы.

Анализ действительного состояния сферы реализации муниципальной программы должен включать характеристику итогов реализации муниципальной политики в этой сфере, выявление потенциала развития анализируемой сферы и существующих ограничений в сфере реализации муниципальной программы.

Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы приводится на текущий год и предшествующий сроку реализации муниципальной программы, и должна содержать основные показатели уровня развития соответствующей сферы социально-экономического развития Городского округа «Жатай».

Муниципальная программа должна содержать информацию о решениях Окружной Администрации ГО «Жатай» о заключении от имени ГО «Жатай» муниципальных контрактов, предметом которых является выполнение работ (оказание услуг), длительность производственного цикла выполнения (оказания) которых превышает срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, в рамках формируемой муниципальной программы.

3. Приоритеты и цели программы.

При описании приоритетов и целей муниципальной политики Городского округа «Жатай» в сфере реализации муниципальной программы учитываются национальные цели, определенные Президентом Российской Федерации, приоритеты социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) и Городского округа «Жатай», а также показатели, характеризующие достижение таких приоритетов и целей, установленные документами стратегического планирования, федеральными и республиканскими законами, решениями Главы Республики Саха (Якутия), Правительства Республики Саха (Якутия) и Городского округа «Жатай».

В разделе приоритетов и целей должны быть представлены развернутые формулировки основной цели и задач программы.

Основная цель муниципальной программы должна отражать конечные результаты реализации муниципальной программы, при этом подпрограммы должны быть направлены на достижение основной цели муниципальной программы.

Цели муниципальной программы должны соответствовать полномочиям органов местного самоуправления и быть ориентированы на результат и решение проблемы.

4. Задачи программы (подпрограммы).

В рамках описания задач и способов их достижения приводятся основные задачи развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы, предлагаемые механизмы (способы) их достижения (планируемые мероприятия), а также ожидаемые результаты реализации муниципальной программы с учетом сферы ответственности и полномочий ответственного исполнителя, соисполнителей муниципальной программы и имеющихся финансовых и иных ресурсов.

Исходя из сложности и масштабности решаемых задач в составе программы выделяются подпрограммы. Решение одной задачи программы обеспечивается реализацией одной подпрограммы, не направленной на решение иных задач муниципальной программы. Решение задачи программы должно являться целью реализации, соответствующей ей подпрограммы, при этом не допускается дублирование формулировок. Пересечение сфер реализации подпрограмм не допускается.

Задачи подпрограммы муниципальной программы должны решаться посредством реализации основных мероприятий и (или) проектов муниципальной программы. На решение одной задачи подпрограммы может быть направлено несколько проектов и (или) комплексов процессных мероприятий.

5. При описании стратегических приоритетов отдельно следует выделять задачи, определяемые исходя из необходимости достижения национальных целей и положений единого плана по достижению национальных целей развития Российской Федерации (при наличии).

Задачи муниципальной программы должны содержать измеримые показатели и мероприятия по достижению цели и расчет должен производиться на весь период действия программы. Задачи муниципальной программы должны решаться посредством реализации основных комплексов процессных мероприятий и (или) проектов.

Задача и комплекс процессных мероприятий и (или) проекты муниципальной программы, как правило, формулируются с указанием целевого значения показателя, отражающего конечный социально-экономический эффект от реализации муниципальной программы, ее структурного элемента на момент окончания реализации этой муниципальной программы, ее структурного элемента.

Для каждой задачи и комплекса процессных мероприятий и (или) проектов муниципальной программы формируются показатели, отражающие конечные общественно значимые социально-экономические эффекты от реализации муниципальной программы.

6. Иные задачи в сфере реализации муниципальной программы.

7. Проекты, комплексы процессных мероприятий.

Раздел должен содержать проекты и (или) комплексы процессных мероприятий, которые предполагается реализовать для достижения целей и решения задач программы, а также информацию о необходимых для реализации каждого мероприятия финансовых ресурсах (источников финансирования), сроках и исполнителях, в соответствии с Положением.

Набор мероприятий программ должен быть необходимым и достаточным для достижения целей и решения задач программы с учетом реализации предусмотренных в рамках подпрограммы мер муниципального и правового регулирования.

Проекты и (или) комплекс процессных мероприятий представляет собой группу конкретных мероприятий, имеющих общую целевую направленность.

Масштаб проектов и (или) комплекса процессных мероприятий должен обеспечивать возможность контроля за ходом реализации программы, но не усложнять систему контроля и отчетности. Наименования мероприятий не могут дублировать наименования целей и задач подпрограммы.

### 2.4. Рекомендации к заполнению перечня и сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы

с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации

1. 	Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы должны соответствовать информации указанной в подпунктах "9", "10", "11" пункта 2.1 раздела 2 Положения, а также учитывать рекомендации настоящего раздела Методических рекомендаций.

- Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации осуществляется по форме согласно приложению № 2 к Положению, а также должны учитывать рекомендации по его заполнению, установленные настоящим разделом Методических рекомендаций.

- Раздел должен содержать прогнозируемые значения целевых индикаторов, соответствующих приоритетам, цели и структурным элементам программы.

4. Состав целевых показателей (индикаторов) цели муниципальной программы должен отражать результаты деятельности ответственного исполнителя, всех соисполнителей, участников и иных участников.

5. Количество целевых показателей (индикаторов) формируется исходя из принципов необходимости и достаточности для достижения цели и решения задач муниципальной программы. На уровне муниципальной программы подлежат отражению показатели (индикаторы), направленные на достижение исключительно конечных результатов ее реализации.

6. Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы должны соответствовать целевым показателям (индикаторам), предусмотренным документами стратегического планирования и прогнозирования Городского округа «Жатай» и иными важнейшими целевыми показателями (индикаторами), направленными на развитие отдельных сфер, территорий и решение социально-экономических задач.

7. Целевые показатели (индикаторы) должны соответствовать следующим требованиям:

а) адекватность (показатель (индикатор) либо совокупность показателей (индикаторов), используемых для характеристики цели (задачи) должен очевидным образом характеризовать прогресс в достижении цели или решении задачи и охватывать все существенные аспекты достижения цели или решения задачи муниципальной программы, при этом из формулировки показателя (индикатора) не должна быть очевидна желаемая тенденция изменения его значений, отражающая достижение соответствующей цели (решение задачи);

б) точность (погрешности) измерения не должны приводить к искаженному представлению о результатах реализации муниципальной программы;

в) объективность (не допускается использование показателей (индикаторов), улучшение отчетных значений которых возможно при ухудшении реального положения дел), используемые показатели (индикаторы) должны в наименьшей степени создавать стимулы для участников муниципальной программы к искажению результатов реализации муниципальной программы;

г) сопоставимость (выбор показателей (индикаторов) следует осуществлять исходя из необходимости обеспечения их сопоставимости за отдельные периоды);

д) однозначность (определение показателя (индикатора) должно обеспечивать одинаковое понимание существа измеряемой характеристики как специалистами, так и конечными потребителями услуг, включая индивидуальных потребителей, для чего следует избегать излишне сложных показателей (индикаторов) и показателей (индикаторов), не имеющих четкого, общепринятого определения и единиц измерения);

е) экономичность (получение отчетных данных должно проводиться с минимально возможными затратами, применяемые показатели (индикаторы) должны в максимальной степени основываться на уже существующих процедурах сбора информации);

ж) достоверность (способ сбора и обработки исходной информации должен допускать возможность проверки точности полученных данных в процессе независимого мониторинга и оценки реализации муниципальной программы (подпрограммы);

з) своевременность и регулярность (отчетные данные должны поступать со строго определенной периодичностью и с незначительным временным лагом между моментом сбора информации и сроком ее использования (для использования в целях мониторинга отчетные данные должны предоставляться не реже 1 раза в год).

Единица измерения показателя (индикатора) выбирается из Общероссийского классификатора единиц измерения (ОКЕИ).

## 2.5. Рекомендации к составлению плана мероприятий

по реализации муниципальной программы

- План мероприятий по реализации муниципальной программы - неотъемлемая часть муниципальной программы, разрабатывается в соответствии с приложением № 1 к настоящим Методическим рекомендациям.

- Сведения о мероприятиях (результатах) муниципальной программы должны соответствовать информации указанной в подпунктах "5-7", "12-14" пункта 2.1 раздела 2 Положения, а также учитывать рекомендации настоящего раздела Методических рекомендаций.

3. Проект плана реализации программы на очередной год и плановый период составляется ежегодно на очередной год и плановый период и представляется в ФЭО вместе с проектом программы при ее разработке и далее ежегодно не позднее 30 дней со дня принятия решения о местном бюджете на очередной финансовый год.

4. В плане реализации программы на очередной финансовый год и плановый период отражаются:

- информация по общественно-значимым мероприятиям, оказывающим существенное влияние на сроки и результаты реализации программы, с указанием их сроков и обоснованием этим мероприятий;

- информация по контрольным событиям реализации мероприятий, являющимися проектами, с указанием сроков их наступления в очередном финансовом году, с указанием их сроков и обоснованием этим проектов.

- Наименования ответственного исполнителя программы, ответственного за реализацию мероприятий.

## 3. Организация управления программой и контроль за ходом ее реализации

1. Организация управления программой и контроль за ходом ее реализации, в том числе управление рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей программы.

Раздел должен содержать сведения об ответственных исполнителях муниципальной программы, осуществляющих управление программой. Информацию об исполнителях, ответственных за подготовку и предоставление отчетности и информационных данных, сроки представления и т.д.

Механизмы управления программой в целях повышения эффективности ее реализации.

4. Порядок проведения мониторинга реализации

муниципальных программ

1. Мониторинг реализации муниципальной программы должен соответствовать требованиям раздела 4 Положения, а также учитывать рекомендации настоящего раздела Методических рекомендаций

2. Мониторинг реализации муниципальной программы ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации комплекса мероприятий программ от запланированного уровня и осуществляется не реже одного раза в квартал, формируемый по форме в соответствии с приложением №4 к настоящим Методическим рекомендациям, заполненное в ПК Microsoft Office Excel.

3. Объектом мониторинга являются сведения о кассовом исполнении и объемах заключенных муниципальных контрактов по программам на отчетную дату, а также ход реализации плана мероприятий программ и причины невыполнения сроков мероприятий и событий, объемов финансирования мероприятий.

4. Объектом мониторинга являются и сведения об исполнении показателей (индикаторов) программы, формируемый по форме в соответствии с приложением №5 к настоящим Методическим рекомендациям, заполненное в ПК Microsoft Office Excel.

5. Предоставление отчетных данных для проведения мониторинга реализации программ и индикативных показателей предоставляется на бумажном и электронном носителе.

До 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, ответственный исполнитель программы предоставляет информацию в ФЭО согласно утвержденных форм к Методическим рекомендациям.

6. По результатам мониторинга реализации программ ФЭО готовятся предложения о сокращении или перераспределении между участниками программ на очередной финансовый год и плановый период бюджетных ассигнований на реализацию или о досрочном прекращении реализации как отдельных мероприятий муниципальной программы, так и муниципальной программы в целом.

5. Подготовка годовых отчетов о ходе реализации

и оценке эффективности муниципальных программ

и докладов о ходе реализации муниципальных программ

1. Мероприятия муниципальной программы реализуются в соответствии со сроками, установленными программой.

2. Изменение сроков и стоимости реализации мероприятий, влияющее на реализацию основных параметров программы (подпрограммы), требует корректировки программы (подпрограммы).

3. Оценка эффективности реализации муниципальных программ ФЭО проводится один раз в год и осуществляется в соответствии с методикой оценки эффективности муниципальной программы в соответствии с Порядком.

4. Порядок проведения оценки эффективности муниципальных программ разрабатывается ФЭО и утверждается постановлением Главы Окружной Администрации ГО «Жатай».

5. Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ (далее - годовой отчет) формируется ответственными исполнителями совместно с соисполнителями и участниками программы до 15 февраля следующего года, следующего за отчетным, и направляется в ФЭО.

6. Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы должен соответствовать требованиям пункта 4 и 5 раздела 4 Положения, а также учитывать рекомендации настоящего раздела Методических рекомендаций

7. Ответственные исполнители программ должны включить в годовой отчет, в виде пояснительной записки к Оценке эффективности программы, следующую информацию:

а) информацию о расходах на реализацию программы за счет всех источников финансирования;

б) информацию о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) программы;

в) информацию о выполнении плана мероприятий по реализации программы;

г) причины невыполнения или перевыполнения мероприятий и значениях целевых показателей (индикаторов), отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий;

д) анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы (при наличии);

ж) сведения о реализации муниципальных проектов, реализуемых с применением принципов проектного управления (при наличии);

з) при необходимости - предложения об изменении форм и методов управления реализацией программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) корректировке, досрочном прекращении основных мероприятий или программы в целом;

е) иную информацию по реализации муниципальной программы.

8. По итогам оценки эффективности реализации муниципальных программ, в срок до 1 марта, следующего за отчетным, ФЭО формирует сводный годовой отчет о ходе реализации программ за указанный период.

9. На основании сводного годового отчета о ходе реализации муниципальных программ, в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным, ФЭО подготавливает доклад и предоставляет Главе Городского округа «Жатай».

10. В случае отклонений от плановой динамики реализации программы или воздействия факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры программы, в годовой отчет включаются предложения по дальнейшей реализации программы и их обоснование.

11. ФЭО на основании полученных результатов по итогам проведенной оценки эффективности реализации муниципальных программ при подготовке сводного годового доклада об оценке эффективности реализации программ за отчетный период могут быть сформированы предложения о дальнейшей реализации программ, в том числе:

- О прекращении реализации программы, приостановлении (или) досрочном прекращении отдельных мероприятий или программы в целом, сокращении (увеличении) финансирования;

- О конкретных мерах, направленных на улучшение ситуации по реализации программы;

- Об увеличении (или уменьшении) финансирования программы за счет средств местного бюджета или отдельных ее мероприятий;

12. В случае выявления отклонений фактических результатов в отчетном году от запланированных на этот год при необходимости ответственный исполнитель готовит информацию с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий представлять аргументированное обоснование причин:

- Отклонения достигнутых в отчетном периоде значений показателей от плановых, а также изменений в этой связи плановых значений показателей на предстоящий период;

- Значительного недовыполнения одних показателей в сочетании с перевыполнением других или значительного перевыполнения по большинству плановых показателей в отчетном периоде;

- Возникновения экономии бюджетных ассигнований на реализацию программы (подпрограммы) в отчетном году;

- Исполнения плана реализации программы (подпрограммы) в отчетном периоде с нарушением запланированных сроков, в том числе невыполнения нарушения сроков выполнения.

13. Глава Городского округа «Жатай» на основании представленного годового доклада принимает решение о сокращении на очередной финансовый год и плановый период бюджетных ассигнований на ее реализацию, о досрочном прекращении реализации отдельных мероприятий или программы в целом, начиная с очередного финансового года и утверждается нормативным актом.

|  |  | Приложение № 1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| к методическим рекомендациям |  |  |  |
|  |  | Форма |  |

|  | План мероприятий по реализации Муниципальной программы "Наименование" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование программы, структурного элемента, мероприятия /источник финансового обеспечения | Всего финансовых средств | в том числе Источник финансового обеспечения, тыс. руб. |  |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Целевые показатели основного мероприятия/показатели непосредственного результата реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | Бюджет РС(Я) | Бюджет ГО "Жатай" | Внебюджетные источники |  | Наименование |  | Единица измерения |  |  | Значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  |  |
| Муниципальная программа "Наименование" (всего), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель "Наименование" (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й плановый год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й плановый год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3-й плановый год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4-й плановый год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5-й плановый год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N. 1. | Задача №1 "Наименование" (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й плановый год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й плановый год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3-й плановый год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4-й плановый год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5-й плановый год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N. 1.1 | Комплекс процессных мероприятий №1.1 "Наименование" , в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й плановый год | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й плановый год | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3-й плановый год | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4-й плановый год | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5-й плановый год | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N. 1.2 | Комплекс процессных мероприятий №1.2 "Наименование" , в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й плановый год | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й плановый год | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3-й плановый год | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4-й плановый год | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5-й плановый год | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N. 2. | Задача №2 "Наименование" (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й плановый год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й плановый год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3-й плановый год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4-й плановый год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5-й плановый год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N. 2.1 | Комплекс процессных мероприятий №2.1 "Наименование" , в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й плановый год | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й плановый год | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3-й плановый год | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4-й плановый год | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5-й плановый год | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N. 2.2 | Комплекс процессных мероприятий №2.2 "Наименование", в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й плановый год | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й плановый год | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3-й плановый год | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4-й плановый год | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5-й плановый год | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | к методическим рекомендациям |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма |  |
|  | Перечень объектов капитального строительства, объектов недвижимости, финансируемых в рамках муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N | Наименование объекта | Проектная мощность объекта |  | Сметная стоимость объекта (в ценах соответствующих лет) (тыс. руб.) | Срок ввода в эксплуатацию/ приобретения объекта | Всего: | Объемы финансового обеспечения по годам, тыс. руб. (тыс. рублей) |  |  |  |  |
|  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |  |  |  | 1-й плановый год | 2-й плановый год | 3-й плановый год | 4-й плановый год | 5-й плановый год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

|  |  |  |  |  | Приложение № 3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | к методическим рекомендациям |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Форма |  |  |  |
| Финансово-экономическое обоснование Муниципальной программы "Наименование" |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчеты, необходимых для обеспечения Муниципальной программы, основаны на аналитических данных за три предыдущих года |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (тыс. рублей) |  |  |
| Наименование мероприятия | Источник финансирования | 1-й плановый год | 2-й плановый год | 3-й плановый год | 4-й плановый год | 5-й плановый год |  |  |
| ВСЕГО по программе : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача №1 "Наименование" (всего), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий №1.1 "Наименование" , в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий №1.2 "Наименование" , в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 4 к методическим рекомендациям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Форма мониторинга муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование программы ______________________________________ отчетный период_______________(квартал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель _______________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование мероприятий | Всего | Годовой план муниципальной программы |  |  |  |  |  | Фактическое Освоение муниципальной программы на ___20__ г. |  |  |  |  |  |  |  | Отклонение факт. освоения от плана на ___ 20__ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % отклонение факт. освоения от годового плана на ___ 20__ г. |  |  | Причины неполного освоения средств |  |  |  | Исполнители мероприятий |  |  | Результат |  |
|  |  |  | ФБ | РБ | МБ | ВБ | Всего |  | ФБ |  | РБ |  | МБ |  | ВБ |  | ФБ |  |  | РБ |  |  | МБ |  |  | ВБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  |  | 14 |  |  | 15 |  |  | 16 |  |  |  | 17 |  | 18 |  |  |  | 19 |  |  |  | 20 |  |
|  | Муниципальная программа "Наименование" (всего), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N.1 | Задача N. 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N.1.1 | Комплекс процессных мероприятий №1.2 "Наименование" (всего), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N.1.2 | Комплекс процессных мероприятий №1.2 "Наименование" (всего), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N. 2 | Задача N. 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N. 2.1 | Комплекс процессных мероприятий №2.1 "Наименование" (всего), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N. 2.2 | Комплекс процессных мероприятий №2.2 "Наименование" (всего), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный исполнитель | ______________________________ (Ф.И.О.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  | Приложение № 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | к методическим рекомендациям |  |  |
|  | Форма мониторинга исполнения показателей (индикатора) муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
| Наименование программы ___________________________________________ отчетный период _______________(квартал) |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель _____________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| N | Показатель (индикатор) | Единица измерения | Показатель индикатора за отчетный период, нарастающим итогом с начала года |  |  | Причины не выполнения показателей | Исполнители показателей |
|  |  |  | Год, предшествующий отчетному | План на ___ | Факт за ____ |  |  |
|  |  |  |  | 20___ г. | 20___ г. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный исполнитель | ______________________________ (Ф.И.О.) |  |  |  |  |  |