| Республика Саха (Якутия) Окружная Администрация Городского округа "Жатай" ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  | Саха θрθспyyбyлyкэтэ "Жатай" Куораттаађы уокуругун Уокуруктаађы Дьаhалтата УУРААХ |
| --- | --- | --- |
| «08» мая 2019 г. № 38-Г |  |  |

О внесении изменений в

Муниципальную программу

«Развитие жилищно -коммунального

хозяйства ГО «Жатай»  на 2017-2019 годы»

В соответствии с пунктом 4 Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ Городского округа «Жатай», утвержденного Постановлением Главы Окружной Администрации ГО «Жатай» №170 от 16.09.2016 года, Приложением №3 Решения Окружного Совета депутатов ГО «Жатай» № 65-1 от 24 апреля 2019 г. «О внесении изменений и дополнений в решение Окружного Совета депутатов ГО «Жатай» «Об утверждении бюджета Городского округа «Жатай» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов»:

1. Внести изменения в Муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства ГО «Жатай»  на 2017-2019 годы», утвержденную Постановлением Окружной Администрации  ГО «Жатай» №27-Г от 19.05.2017г.:

  - В паспорте программы графу 2 строки 7 «Объем и источники финансирования, в том числе по годам реализации» изложить в следующей редакции:

« Общий объем потребности в финансировании программы –  126 122,7 тыс. руб.,   из них:

- внебюджетные средства: 98 794,0 тыс. руб.,

- местный бюджет: 26 967,8 тыс. руб.,

- республиканский бюджет: 360,9 тыс.руб.,

Расходы по годам:

2017 год составят –42 094,4 тыс. рублей;

2018 год составят –41 021,0 тыс. рублей;

2019 год составят –43 007,3 тыс. рублей.

Объем финансирования носит прогнозный характер и подлежит уточнению в установленном порядке при формировании бюджетов всех уровней».

  - В разделе 3 «Ресурсное обеспечение программы» цифры «120 261,7» заменить на «126 122,7».

  - Таблицу №1 Программы – «Объем финансирования муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на период 2017-2019 годы»» изложить в новой редакции согласно Приложения №1 к настоящему Постановлению.

  - Приложение №1 Программы - «План реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства ГО «Жатай»  на 2017-2019 годы» изложить в новой редакции согласно Приложения №2 к настоящему Постановлению.

  - Приложение №2 Программы – «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы» «Развитие жилищно-коммунального хозяйства ГО «Жатай»  на 2017-2019 годы» изложить в новой редакции согласно Приложения №3 к настоящему Постановлению.

2. Отделу жилищно-коммунального хозяйства Окружной Администрации ГО «Жатай» обеспечить  контроль, отчетность и реализацию муниципальной программы.

3. Финансово - экономическому управлению Окружной Администрации ГО «Жатай» обеспечить финансирование программных мероприятий в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на их реализацию.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Окружной Администрации Городского округа «Жатай» В.В. Гладышева.

Глава                                                                          А.Е. Кистенёв

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

к постановлению/распоряжению Главы Администрации Городского округа «Жатай»

Вопрос  О внесении изменений в Муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства ГО «Жатай»  на 2017-2019 годы»

Вносит начальник отдела ЖКХ Окружной Администрации ГО «Жатай» Е.А. Захарова

Окружная Администрация ГО «Жатай»:

1-й зам. Главы ______________________________________________________ Е.Н. Исаева

зам. Главы _______________________________________________________В.В. Гладышев

Начальник отдела правового обеспечения ___________________________Е.Н. Брензелеева

Начальник финансово-экономического управления ___________________Е.М. Коношенко

Начальник финансово-экономического отдела______________________И.А. Сорочинская

Начальник отдела учета и отчетности_____________________________ Ю.Н. Покрыщенко

Начальник отдела по  организационной и кадровой работе_______________В.А. Кононова

Начальник управления культуры,

спорта, молодежной и семейной политики ____________________________В.М. Нестеров

Начальник отдела образования _______________________________________Е.Н. Турнаев

Начальник отдела  имущественных

и земельных отношений ____________________________________________М.В. Федотов

Главный архитектор - начальник отдела архитектуры

и капитального строительства _____________________________________В.И. Татарченко

Начальник отдела ЖКХ ____________________________________________ Е.А. Захарова

Заинтересованные предприятия, учреждения, организации __________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Приложение №1 к

Постановлению Главы

Окружной Администрации ГО «Жатай»

от «___» __________2019 г. №______

|  |  |  | таблица 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем финансирования муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства на период 2017-2019 годы" |  |  |  |  |
|  |  |  | (тыс. рублей) |  |
| Источники финансирования | Объем финансирования, всего | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| Федеральный бюджет, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - капитальные вложения |  |  |  |  |
| - НИОКР, ПИР, ПСД |  |  |  |  |
| - прочие расходы |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет, в том числе: | 360,9 | 360,9 | 0,0 | 0,0 |
| - капитальные вложения |  |  |  |  |
| - НИОКР, ПИР, ПСД |  |  |  |  |
| - прочие расходы |  |  |  |  |
| Местный бюджет, в том числе: | 26967,8 | 9 117,5 | 6050,0 | 11800,3 |
| - капитальные вложения |  |  |  |  |
| - НИОКР, ПИР, ПСД |  |  |  |  |
| - прочие расходы |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники, в том числе: | 98794,0 | 32616,0 | 34971,0 | 31207,0 |
| - капитальные вложения |  |  |  |  |
| - НИОКР, ПИР, ПСД |  |  |  |  |
| - прочие расходы |  |  |  |  |
| Итого: | 126122,7 | 42094,4 | 41021,0 | 43007,3 |

Приложение №2 к

Постановлению Главы

Окружной Администрации ГО «Жатай»

от «___» __________2019 г. №______

|  |  |  |  |  |  |  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | к программе |  |
|  | План реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (тыс. рублей) |
| N п/п | Наименование мероприятий | Сроки реализации | Всего финансовых средств | в том числе по источникам финансирования |  |  |  | Ответственный исполнитель |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | Бюджет РС(Я) | Бюджет ГО "Жатай" | Внебюджетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Программа № Муниципальная программа Развитие жилищно-коммунального хозяйства на период 2017-2019 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N. | Цель: Модернизация и развитие жилищно-коммунального хозяйства |  | 126 122,7 |  | 360,9 | 26 967,8 | 98 794,0 | Отдел ЖКХ ОА ГО Жатай |
|  | 2017 год |  | 42 094,4 |  | 360,9 | 9 117,5 | 32 616,0 |  |
|  | 2018 год |  | 41 021,0 |  |  | 6 050,0 | 34 971,0 |  |
|  | 2019 год |  | 43 007,3 |  |  | 11 800,3 | 31 207,0 |  |
| N. 1. | Мероприятие: Ремонт фундаментов, цокольных балок и перекрытий, утепление цокольного перекрытия |  | 19 105,0 |  |  |  | 19 105,0 |  |
|  | 2017 год |  | 2 848,0 |  |  |  | 2 848,0 |  |
|  | 2018 год |  | 12 426,0 |  |  |  | 12 426,0 |  |
|  | 2019 год |  | 3 831,0 |  |  |  | 3 831,0 |  |
| N. 1.1 | Мероприятие: Утепление и (или) ремонт фасада, стыков полносборных зданий |  | 39 274,0 |  |  |  | 39 274,0 |  |
|  | 2017 год |  | 18 360,0 |  |  |  | 18 360,0 |  |
|  | 2018 год |  | 8 734,0 |  |  |  | 8 734,0 |  |
|  | 2019 год |  | 12 180,0 |  |  |  | 12 180,0 |  |
| N. 1.2 | Мероприятие: Ремонт крыши |  | 17 006,0 |  |  |  | 17 006,0 |  |
|  | 2017 год |  | 10 614,0 |  |  |  | 10 614,0 |  |
|  | 2018 год |  | 1 290,0 |  |  |  | 1 290,0 |  |
|  | 2019 год |  | 5 102,0 |  |  |  | 5 102,0 |  |
| N. 1.3 | Мероприятие: Ремонт балконов, лоджий, входных крылец с установкой пандусов, ремонт козырьков входных крылец |  | 1 253,0 |  |  |  | 1 253,0 |  |
|  | 2017 год |  | 794,0 |  |  |  | 794,0 |  |
|  | 2018 год |  | 77,0 |  |  |  | 77,0 |  |
|  | 2019 год |  | 382,0 |  |  |  | 382,0 |  |
| N. 1.4 | Мероприятие: Теплоснабжение |  | 9 705,0 |  |  |  | 9 705,0 |  |
|  | 2017 год |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |
|  | 2018 год |  | 6 694,0 |  |  |  | 6 694,0 |  |
|  | 2019 год |  | 3 011,0 |  |  |  | 3 011,0 |  |
| N. 1.5 | Мероприятие: Система водоснабжения |  | 5 035,0 |  |  |  | 5 035,0 |  |
|  | 2017 год |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |
|  | 2018 год |  | 3 494,0 |  |  |  | 3 494,0 |  |
|  | 2019 год |  | 1 541,0 |  |  |  | 1 541,0 |  |
| N. 1.6 | Мероприятие: Водоотведение |  | 2 855,0 |  |  |  | 2 855,0 |  |
|  | 2017 год |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |
|  | 2018 год |  | 1 516,0 |  |  |  | 1 516,0 |  |
|  | 2019 год |  | 1 339,0 |  |  |  | 1 339,0 |  |
| N. 1.7 | Мероприятие: Газоснабжение |  | 1 024,0 |  |  |  | 1 024,0 |  |
|  | 2017 год |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |
|  | 2018 год |  | 740,0 |  |  |  | 740,0 |  |
|  | 2019 год |  | 284,0 |  |  |  | 284,0 |  |
| N. 1.8 | Мероприятие: Электроснабжение |  | 2 450,0 |  |  |  | 2 450,0 |  |
|  | 2017 год |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |
|  | 2018 год |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |
|  | 2019 год |  | 2 450,0 |  |  |  | 2 450,0 |  |
| N. 1.9 | Мероприятие: Ремонт водоотводящих устройств |  | 657,0 |  |  |  | 657,0 |  |
|  | 2017 год |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |
|  | 2018 год |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |
|  | 2019 год |  | 657,0 |  |  |  | 657,0 |  |
| N. 1.10 | Мероприятие: Диагностика газового оборудования |  | 430,0 |  |  |  | 430,0 |  |
|  | 2017 год |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |
|  | 2018 год |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |
|  | 2019 год |  | 430,0 |  |  |  | 430,0 |  |
| N. 1.11 | Мероприятие: Работы по исследованию и укреплению фундаментов МКД |  | 821,7 |  |  | 821,7 |  |  |
|  | 2017 год |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  | 2018 год |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  | 2019 год |  | 821,7 |  |  | 821,7 |  |  |
| N. 1.12 | Мероприятие: Имущественный взнос в некоммерческую организацию "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Республики Саха (Якутия)" на проведение капитального ремонта общего имущества МКД |  | 2 740,7 |  |  | 2 740,7 |  |  |
|  | 2017 год |  | 741,7 |  |  | 741,7 |  |  |
|  | 2018 год |  | 999,0 |  |  | 999,0 |  |  |
|  | 2019 год |  | 1 000,0 |  |  | 1 000,0 |  |  |
| N. 1.13 | Мероприятие: Проектирование и строительство КОС |  | 3 800,0 |  |  | 3 800,0 |  |  |
|  | 2017 год |  | 300,0 |  |  | 300,0 |  |  |
|  | 2018 год |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  | 2019 год |  | 3 500,0 |  |  | 3 500,0 |  |  |
| N. 1.14 | Мероприятие: Управление программой |  | 7 947,0 |  |  | 7 947,0 |  |  |
|  | 2017 год |  | 2 558,8 |  |  | 2 558,8 |  |  |
|  | 2018 год |  | 2 618,2 |  |  | 2 618,2 |  |  |
|  | 2019 год |  | 2 770,0 |  |  | 2 770,0 |  |  |
| N. 1.15 | Мероприятие: Работы по предупреждению аварийных ситуаций в муниципальном жилищном фонде |  | 1 850,6 |  |  | 1 850,6 |  |  |
|  | 2017 год |  | 434,9 |  |  | 434,9 |  |  |
|  | 2018 год |  | 915,7 |  |  | 915,7 |  |  |
|  | 2019 год |  | 500,0 |  |  | 500,0 |  |  |
| N. 1.16 | Мероприятие: Стимулирование проектов развития жилищного строительства в ГО "Жатай" |  | 503,0 |  |  | 503,0 |  |  |
|  | 2017 год |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  | 2018 год |  | 500,0 |  |  | 500,0 |  |  |
|  | 2019 год |  | 3,0 |  |  | 3,0 |  |  |
| N. 1.17 | Мероприятие: Разработка проектов перепланировки жилых комнат Гастелло 19 (1 очередь) |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  | 2017 год |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  | 2018 год |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  | 2019 год |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
| N. 1.18 | Мероприятие: Содержание специалиста паспортного стола |  | 599,3 |  |  | 599,3 |  |  |
|  | 2017 год |  | 0,00 |  |  | 0,0 |  |  |
|  | 2018 год |  | 599,3 |  |  | 599,3 |  |  |
|  | 2019 год |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
| N. 1.19 | Мероприятие: Проведение текущего и капитального ремонта помещений участковых уполномоченных полиции, находящихся в муниципальной собственности |  | 0,0 |  | 360,9 | -360,9 |  |  |
|  | 2017 год |  | 360,9 |  | 360,9 |  |  |  |
|  | 2018 год |  | -360,9 |  | 0,0 | -360,9 |  |  |
|  | 2019 год |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
| N. 1.20 | Мероприятие: Содержание общежития |  | 5 663,0 |  |  | 5 663,0 |  |  |
|  | 2017 год |  | 5 082,10 |  |  | 5 082,1 |  |  |
|  | 2018 год |  | 580,9 |  |  | 580,9 |  |  |
|  | 2019 год |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
| N. 1.21 | Субсидия юридическим лицам для оплаты стоимости затраченных ресурсов на отопление жилых помещений |  | 83,1 |  |  | 83,1 |  |  |
|  | 2017 год |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  | 2018 год |  | 83,1 |  |  | 83,1 |  |  |
|  | 2019 год |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
| N. 1.22 | Мероприятие: Техническое обслуживание газового оборудования |  | 0,5 |  |  | 0,5 |  |  |
|  | 2017 год |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  | 2018 год |  | 0,5 |  |  | 0,5 |  |  |
|  | 2019 год |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
| N. 1.23 | Мероприятие: Демонтаж теплоизоляции, замена участка трубы канализации на новую трубу 15 м., теплоизоляция и покрытие утеплителя рубероидом |  | 102,2 |  |  | 102,2 |  |  |
|  | 2017 год |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  | 2018 год |  | 102,2 |  |  | 102,2 |  |  |
|  | 2019 год |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
| N. 1.24 | Мероприятие: Информационное обеспечение программы |  | 12,0 |  |  | 12,0 |  |  |
|  | 2017 год |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  | 2018 год |  | 12,0 |  |  | 12,0 |  |  |
|  | 2019 год |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
| N. 1.25 | Мероприятие: Софинансирование работ по проведению капитального ремонта общего имущества МКД |  | 1 100,0 |  |  | 1 100,0 |  |  |
|  | 2017 год |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  | 2018 год |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  | 2019 год |  | 1100,0 |  |  | 1100,0 |  |  |
| N. 1.26 | Мероприятие: Устройство трансформаторная подстанция по ул. Ленина в п.Жатай |  | 2 105,6 |  |  | 2 105,6 |  |  |
|  | 2017 год |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  | 2018 год |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  | 2019 год |  | 2105,6 |  |  | 2105,6 |  |  |

Приложение №3 к

Постановлению Главы

Окружной Администрации ГО «Жатай»

от «___» __________2019 г. №______

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к программе |  |  |  |  |
|  |  | Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 год |  |  |  | 2018 год |  |  |  | 2019 год |  |  |  |
|  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Цель: Модернизация и развитие жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Целевой показатель: Мероприятие: Ремонт фундаментов, цокольных балок и перекрытий, утепление цокльного перекрытия | домов | 4 |  |  |  | 1 |  |  |  | 3 |  |  |  |
| 1.1.1 | ул. Северная, 33/1 | дом | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | ул. Северная, 37/1 | дом | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | ул. Северная, 27 | дом | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | ул. Северная, 54 | дом | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | ул. Северная, 37 | дом |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6 | ул. Северная, 21/1 | дом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.7 | ул. Северная, 40/1 | дом |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 1.1.8 | ул. Северная, 51 | дом |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 1.1.9 | ул. Северная, 16/1 | дом |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 1.2 | Целевой показатель: Утепление и (или) ремонт фасада, стыков полносборных зданий | домов | 4 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 1.2.1 | ул. Северная, 33/1 | дом | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | ул. Северная, 37/1 | дом | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 | ул. Северная, 27 | дом | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4 | ул. Северная, 54 | дом | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 1.2.5 | ул. Северная, 37 | дом |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.6 | ул. Северная, 21/1 | дом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Целевой показатель: Ремонт крыши | домов | 4 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | ул. Северная, 33/1 | дом | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 | ул. Северная, 37/1 | дом | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3 | ул. Северная, 27 | дом | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.4 | ул. Северная, 54 | дом | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.5 | ул. Северная, 37 | дом |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.6 | ул. Северная, 21/1 | дом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Целевой показатель: Ремонт балконов, лоджий, входных крылец с установкой пандусов, ремонт козырьков входных крылец | домов | 4 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | ул. Северная, 33/1 | дом | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2 | ул. Северная, 37/1 | дом | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.3 | ул. Северная, 27 | дом | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.4 | ул. Северная, 54 | дом | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.5 | ул. Северная, 37 | дом |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.6 | ул. Северная, 21/1 | дом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Целевой показатель: Теплоснабжение | домов | 4 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | ул. Северная, 33/1 | дом | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.2 | ул. Северная, 37/1 | дом | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.3 | ул. Северная, 27 | дом | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.4 | ул. Северная, 54 | дом | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.5 | ул. Северная, 37 | дом |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.6 | ул. Северная, 21/1 | дом |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.7 | ул. Северная, 21 | дом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Целевой показатель: Система водоснабжения | домов | 4 |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 1.6.1 | ул. Северная, 33/1 | дом | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.2 | ул. Северная, 37/1 | дом | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.3 | ул. Северная, 27 | дом | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 1.6.4 | ул. Северная, 54 | дом | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.5 | ул. Северная, 37 | дом |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.6 | ул. Северная, 21/1 | дом |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.7 | ул. Северная, 21 | дом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Целевой показатель: Водоотведение | домов | 4 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1 | ул. Северная, 33/1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.2 | ул. Северная, 37/1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.3 | ул. Северная, 27 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 1.7.4 | ул. Северная, 54 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.5 | ул. Северная, 37 | дом |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.6 | ул. Северная, 21/1 | дом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.7 | ул. Северная, 21 | дом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Целевой показатель: Газоснабжение | домов | 4 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.1 | ул. Северная, 33/1 | дом | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.2 | ул. Северная, 37/1 | дом | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.3 | ул. Северная, 27 | дом | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.4 | ул. Северная, 54 | дом | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.5 | ул. Северная, 37 | дом |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.6 | ул. Северная, 21/1 | дом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Целевой показатель: Электроснабжение | домов | 4 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 1.9.1 | ул. Северная, 33/1 | дом | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 1.9.2 | ул. Северная, 37/1 | дом | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 1.9.3 | ул. Северная, 27 | дом | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.4 | ул. Северная, 54 | дом | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.5 | ул. Северная, 37 | дом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.6 | ул. Северная, 21/1 | дом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.7 | ул. Северная, 21 | дом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Целевой показатель: Ремонт водоотводящих устройств | домов | 4 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10.1 | ул. Северная, 33/1 | дом | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10.2 | ул. Северная, 37/1 | дом | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10.3 | ул. Северная, 27 | дом | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10.4 | ул. Северная, 54 | дом | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10.5 | ул. Северная, 37 | дом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10.6 | ул. Северная, 21/1 | дом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Целевой показатель: Диагностика газового оборудования | домов | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11.1 | ул. Северная, 33/1 | дом | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11.2 | ул. Северная, 37/1 | дом | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11.3 | ул. Северная, 27 | дом | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11.4 | ул. Северная, 37 | дом | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11.5 | ул. Северная, 21/1 | дом | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11.6 | ул. Северная, 21 | дом | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11.7 | ул. Строда, 4 | дом | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11.8 | ул. Северная, 33 | дом | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11.9 | ул. Северная, 44 | дом | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11.10 | ул. Северная, 48 | дом | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11.11 | ул. Северная, 19 | дом | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11.12 | ул. Северная, 25 | дом | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11.13 | ул. Северная, 27/1 | дом | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11.14 | ул. Северная, 35 | дом | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11.15 | ул. Северная, 23/1 | дом | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11.16 | ул. Матросова, 5 | дом | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12 | Целевой показатель: Работы по исследованию и укреплению фундаментов МКД | домов |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 1.12.1 | ул. Северная, 37 | дом |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12.2 | ул. Строда, 4 | дом |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 1.13 | Целевой показатель: Проектирование и строительство КОС | объект | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 1.14 | Целенвой показатель:Стимулирование проектов развития жилищного строительства в ГО "Жатай" | домов |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.14.1 | Отопление расселенного ж/фонда | дом |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.14.2 | Снос аварийных домов | дом |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.14.3 | Выкуп аварийных квартир | дом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.15 | Целевой показатель: Разработка проектов перепланировки жилых комнат Гастелло 19 (1 очередь) | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.16 | Целевой показатель: Содержание паспортиста | шт. |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.16.1 | Выдача справок формы ф-3 | шт. |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.16.2 | Листок статистического учета | шт. |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |