| Республика Саха (Якутия) Окружная Администрация Городского округа "Жатай" ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  | Саха θрθспyyбyлyкэтэ "Жатай" Куораттаађы уокуругун Уокуруктаађы Дьаhалтата УУРААХ |
| --- | --- | --- |

«26» сентября 2017 г. №46-г

# О внесении изменений в адресную

# программу «Обустройство инженерной

# инфраструктуры зоны индивидуальной

# жилой застройки для граждан имеющих

# 3-х и более детей  на территории

# ГО «Жатай» на 2017-2019 годы»

В целях актуализации адресной  программы «Обустройство инженерной инфраструктуры зоны индивидуальной жилой застройки для граждан имеющих 3-х и более детей  на территории  ГО «Жатай» на 2017-2019 годы», на основании Федерального закона № 131-ФЗ от 6.10.2003 г. "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации":

1.  Внести изменения в действующую  адресную  программу «Обустройство инженерной инфраструктуры зоны индивидуальной жилой застройки для граждан имеющих 3-х и более детей  на территории  ГО «Жатай» на 2017-2019 годы», утвержденную постановлением Главы Окружной Администрации ГО "Жатай" №17-г от 16.11.2017 г.:

1) Раздел "Объемы и источники финансирования Программы " Паспорта адресной  программы «Обустройство инженерной инфраструктуры зоны индивидуальной жилой застройки для граждан имеющих 3-х и более детей  на территории  ГО «Жатай» на 2017-2019 годы»" изложить в следующей редакции:

| Объем и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования составляет- 89090,38 тыс.рублей, из них: Местный бюджет- 4304,51 тыс. руб. Государственный бюджет – 81785,87 тыс. руб. Внебюджетные источники (ФПК "Туймаада") - 3000,00 тыс. руб. 2017г. Мероприятия отсутствуют 2018г. - Предоставление кредитных (заемных) средств гражданам на строительство индивидуального жилья сроком до 10 лет - 1500,00 тыс.руб. Внебюджетные источники - 1500,00 тыс. руб. – прокладка сетей электроснабжения 3 очереди (для многодетных)- 7414,67 Местный бюджет-370,73тыс. руб. Государственный бюджет – 7043,94 тыс. руб. - прокладка сетей газоснабжение 3 очереди (для многодетных) – 5203,78 тыс. руб. Местный бюджет-260,19тыс. руб. Государственный бюджет –4943,59тыс. руб. – прокладка дороги 3 очереди (для многодетных)- 5448,18 Местный бюджет – 272,41тыс. руб. Государственный бюджет – 5175,77 тыс. руб. - проектно-изыскательские работы, проектирование на 14 земельных участков ИЖС ул. Смоленская и Рязанская (для многодетных семей)–1100 тыс.рублей. Местный бюджет-55 тыс. руб. Государственный бюджет – 1045,000тыс. руб. - проектно-изыскательские работы, проектирование ИЖС для многодетных семей на западной окраине, в 700м к юго-востоку от АЗС. –1100 тыс.рублей. Местный бюджет- 55тыс. руб. Государственный бюджет – 1045,00тыс. руб. - проектно-изыскательские работы, проектирование участка комплексной малоэтажной застройки р-он ул. Полевая к западу от топливопровода– 1100тыс. руб. Местный бюджет- 55тыс. руб. Государственный бюджет – 1045тыс. руб. 2019 г. - Предоставление кредитных (заемных) средств гражданам на строительство индивидуального жилья сроком до 10 лет - 1500,00 тыс.руб. Внебюджетные источники - 1500,00 тыс. руб. - прокладка сетей водоснабжение квартала ИЖС I очереди - 29 854,29 тыс. руб. Местный бюджет- 1492,71тыс. руб. Государственный бюджет – 28 361,58тыс. руб. - реализация проекта 14 земельных участков ИЖС ул. Смоленская и Рязанская – про утвержденной сметной стоимости по проекту – 6096,44 тыс. руб. Местный бюджет- 304,82тыс. руб. Государственный бюджет – 5791,62тыс. руб. - реализация проекта ИЖС для многодетных семей на западной окраине, в 700м к юго-востоку от АЗС. – про утвержденной сметной стоимости по проекту– 28773,02 тыс. руб. Местный бюджет- 1438,65тыс. руб. Государственный бюджет – 27334,37тыс. руб; Примечание: Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей республиканского и местных бюджетов на соответствующий год. |
| --- | --- |

2) Раздел "Система программных мероприятий " адресной  программы «Обустройство инженерной инфраструктуры зоны индивидуальной жилой застройки для граждан имеющих 3-х и более детей  на территории  ГО «Жатай» на 2017-2019 годы» изложить в следующей редакции:

"2017 г.

Мероприятия отсутствуют.

2018г.

Мероприятие 1. прокладка сетей газоснабжения 3 очереди (для многодетных);

Мероприятие 2. прокладка сетей электроснабжения 3 очереди (для многодетных);

Мероприятие 3. проектно-изыскательские работы и разработка проектно сметной документации по ИЖС ул. Смоленская и Рязанская на 14 земельных участков;

Мероприятие 4. проектно-изыскательские работы и проектирование ИЖС для многодетных семей на западной окраине, в 700м к юго-востоку от АЗС.

Мероприятие 5.  прокладка автомобильных дорог 3 очереди (для многодетных);

Мероприятие 6. проектно-изыскательские работы, проектирование участка комплексной малоэтажной застройки р-он ул. Полевая к западу от топливопровода.

Мероприятие 7. предоставление кредитных (заемных) средств гражданам на строительство индивидуального жилья сроком до 10 лет.

2019 г.

Мероприятие 1. прокладка сетей водоснабжения квартала ИЖС I очереди;

Мероприятие 2. реализация проекта ИЖС ул. Смоленская и Рязанская на 14 земельных участков – про утвержденной сметной стоимости по проекту;

Мероприятие 3. реализация проекта ИЖС для многодетных семей на западной окраине, в 700м к юго-востоку от АЗС.

Мероприятие 4. предоставление кредитных (заемных) средств гражданам на строительство индивидуального жилья сроком до 10 лет.

План реализации Программы приведен в Приложении 2.

Перечень объектов капитального строительства, финансируемых в рамках Программы приведен в Приложении 4.

По итогам реализации  Программы ожидается достижение следующих результатов:

1.	Реализация Генерального плана ГО «Жатай» и других документов территориального планирования.

2.	Реализация Стратегии устойчивого развития ГО «Жатай».

3.	Обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям.

4.Обеспечение сокращения сроков строительства, содействие увеличению благоустройства индивидуальных жилых домов, посредством обустройства зон индивидуальной жилой застройки работников бюджетной сферы.

5. Увеличение объемов ввода ИЖС к 2019 г. на 11 300 кв.м.

Сведения о показателях и индикаторах данной Программы приведены в Приложении 3."

3) Приложение №1 к адресной  программы «Обустройство инженерной инфраструктуры зоны индивидуальной жилой застройки для граждан имеющих 3-х и более детей  на территории  ГО «Жатай» на 2017-2019 годы» изложить в новой редакции (см. Приложение №1).

4) Приложение №2 к адресной  программы «Обустройство инженерной инфраструктуры зоны индивидуальной жилой застройки для граждан имеющих 3-х и более детей  на территории  ГО «Жатай» на 2017-2019 годы» изложить в новой редакции (см. Приложение №2).

5) Приложение №3 к адресной  программы «Обустройство инженерной инфраструктуры зоны индивидуальной жилой застройки для граждан имеющих 3-х и более детей  на территории  ГО «Жатай» на 2017-2019 годы» изложить в новой редакции (см. Приложение №3).

6) Приложение №4 к адресной  программы «Обустройство инженерной инфраструктуры зоны индивидуальной жилой застройки для граждан имеющих 3-х и более детей  на территории  ГО «Жатай» на 2017-2019 годы» изложить в новой редакции (см. Приложение №4).

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте ГО «Жатай».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Главного архитектора - начальника отдела архитектуры и капитального строительства Окружной Администрации ГО «Жатай» Татарченко В.И.

Глава                                                                                     Кистенёв А.Е.

|  | Приложение №1 к Постановлению Главы Окружной Администрации ГО "Жатай" О внесении изменений в адресную программу «Обустройство инженерной ин-фраструктуры зоны индивидуальной жилой застройки для граждан имеющих 3-х и более детей на территории ГО «Жатай» на 2017-2019 годы» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем финансирования программы Приложение 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (тыс. рублей) |  |  |
| Источники финансирования | Объем финансирования, всего | Отчетный год2016 | Текущий год 2017 | Очередной год2018 | 2019 г. |
| Федеральный бюджет, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - капитальные вложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - НИОКР, ПИР, ПСД |  |  |  |  |  |
| - прочие расходы |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет, в том числе: | 81785,87 | 0 | 0 | 20298,30 | 61487,57 |
| - капитальные вложения | 81785,87 | 0 | 0 | 17163,30 | 61487,57 |
| - НИОКР, ПИР, ПСД |  |  |  | 3135,00 |  |
| - прочие расходы |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет, в том числе: | 4304,51 | 0 | 0 | 1068,33 | 3236,18 |
| - капитальные вложения | 4304,51 | 0 | 0 | 903,33 | 3236,18 |
| - НИОКР, ПИР, ПСД |  |  |  | 165,00 |  |
| - прочие расходы |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники, в том числе: | 3000,00 | 0 | 0 | 1500,00 | 1500,00 |
| - капитальные вложения | 3000,00 | 0 | 0 | 1500,00 | 1500,00 |
| - НИОКР, ПИР, ПСД |  |  |  |  |  |
| - прочие расходы |  |  |  |  |  |
| Итого: | 89090,38 | 0 |  | 22866,63 | 66223,75 |

|  |  |  |  | Приложение №2 к Постановлению Главы Окружной Администрации ГО "Жатай" О внесении изменений в адресную программу «Обустройство инженерной ин-фраструктуры зоны индивидуальной жилой застройки для граждан имеющих 3-х и более детей на территории ГО «Жатай» на 2017-2019 годы» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 |  |
|  | План реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (тыс. рублей) |
| N п/п | Наименование мероприятий | Сроки реализации | Всего финансовых средств | в том числе по источникам финансирования |  |  |  | Ответственный исполнитель |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | Бюджет РС(Я) | Бюджет ГО "Жатай" | Внебюджетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Адресная программа «Обустройство инженерной инфраструктуры зоны индивидуальной жилой застройки гражданами имеющих 3-х и более детей на территории ГО «Жатай» на 2017-2019 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N. | Цель |  |  |  |  |  |  |  |
|  | обеспечение развития инженерной инфраструктуры индивидуального жилищного строительства. |  |  |  |  |  |  | Отдел архитектуры и капитального строительства |
|  |  | 2017 | 0 | х | 0 | 0 | х |  |
|  |  | 2018 | 22866,63 | х | 20298,30 | 1068,33 | 1500 |  |
|  |  | 2019 | 66223,75 | х | 61487,57 | 3236,18 | 1500 |  |
| N. 1. | Мероприятие N. 1. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Предоставление кредитных (заемных) средств гражданам на строительство индивидуального жилья сроком до 10 лет. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отчетный год | 2016 |  |  |  |  |  | ФПК "Туймаада" |
|  | Текущий год | 2017 | 0 | х | х | х | 0 |  |
|  | 1-й плановый год | 2018 | 1500 | х | х | х | 1500 |  |
|  | 2-й плановый год | 2019 | 1500 | х | х | х | 1500 |  |
|  |  | Обустройство зон индивидуальной застройки инфраструктурой: |  |  |  |  |  |  |
| N. 1.1 | Мероприятие N 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | прокладка сетей газоснабжение 3 очереди (для многодетных) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отчетный год | 2016 |  |  |  |  |  | Отдел архитектуры и капитального строительства |
|  | Текущий год | 2017 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й плановый год | 2018 | 5203,78 | х | 4943,59 | 260,19 | х |  |
|  | 2-й плановый год | 2019 |  |  |  |  |  |  |
| N. 1.2 | Мероприятие N 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | – прокладка сетей электроснабжения 3 очереди (для многодетных)- |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отчетный год | 2016 |  |  |  |  |  | Отдел архитектуры и капитального строительства |
|  | Текущий год | 2017 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й плановый год | 2018 | 7414,67 | х | 7043,94 | 370,73 | х |  |
|  | 2-й плановый год | 2019 |  |  |  |  |  |  |
| N. 1.3 | Мероприятие N 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проектно-изыскательские работы на 14 земельных участков ИЖС (ул. Смоленская и Рязанская) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отчетный год | 2016 |  |  |  |  |  | Отдел архитектуры и капитального строительства |
|  | Текущий год | 2017 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й плановый год | 2018 | 1100 | х | 1045 | 55 | х |  |
|  | 2-й плановый год | 2019 |  |  |  |  |  |  |
| N. 1.4 | Мероприятие N1.4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проектно-изыскательские работы проектирование ИЖС для многодетных семей на западной окраине, в 700м к юго-востоку от АЗС. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отчетный год | 2016 |  |  |  |  |  | Отдел архитектуры и капитального строительства |
|  | Текущий год | 2017 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й плановый год | 2018 | 1100 | х | 1045 | 55 | х |  |
|  | 2-й плановый год | 2019 |  |  |  |  |  |  |
| N. 1.5 | Мероприятие N 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | прокладка дороги 3 очереди (для многодетных) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отчетный год | 2016 |  |  |  |  |  | Отдел архитектуры и капитального строительства |
|  | Текущий год | 2017 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й плановый год | 2018 | 5448,18 | х | 5175,77 | 272,41 | х |  |
|  | 2-й плановый год | 2019 |  |  |  |  |  |  |
| N. 1.6 | Мероприятие N 1.6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проектно-изыскательские работы, проектирование участка комплексной малоэтажной застройки р-он ул. Полевая к западу от топливопровода. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отчетный год | 2016 |  |  |  |  |  | Отдел архитектуры и капитального строительства |
|  | Текущий год | 2017 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й плановый год | 2018 | 1100 | х | 1045 | 55 | х |  |
|  | 2-й плановый год | 2019 |  |  |  |  |  |  |
| N. 2 | Мероприятие N 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | прокладка сетей водоснабжение квартала ИЖС I очереди |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отчетный год | 2016 |  |  |  |  |  | Отдел архитектуры и капитального строительства |
|  | Текущий год | 2017 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й плановый год | 2018 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й плановый год | 2019 | 29854.29 | х | 28361,58 | 1492,71 | х |  |
| N. 2.2 | Мероприятие N 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | реализация проекта 14 земельных участков ИЖС ул. Смоленская и Рязанская – по утвержденной сметной стоимости по проекту; |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отчетный год | 2016 |  |  |  |  |  | Отдел архитектуры и капитального строительства |
|  | Текущий год | 2017 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й плановый год | 2018 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й плановый год | 2019 | 6096,44 | х | 5791,62 | 304,82 | х |  |
| N. 2.3 | Мероприятие N 2.3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | реализация проекта ИЖС для многодетных семей на западной окраине, в 700м к юго-востоку от АЗС. – по утвержденной сметной стоимости по проекту; |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отчетный год | 2016 |  |  |  |  |  | Отдел архитектуры и капитального строительства |
|  | Текущий год | 2017 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й плановый год | 2018 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й плановый год | 2019 | 28773,02 | х | 27334,37 | 1438,65 | х |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение №3 к Постановлению Главы Окружной Администрации ГО "Жатай" О внесении изменений в адресную программу «Обустройство инженерной инфраструктуры зоны индивидуальной жилой застройки для граждан имеющих 3-х и более детей на территории ГО «Жатай» на 2017-2019 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сведения о показателях (индикаторах) программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения |  | Значение показателей (индикаторов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Отчетный год | 2017 |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  | 2019 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | I квартал | II квартал |  | III квартал | IV квартал |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | Цель N | Обеспечение развития инженерной инфраструктуры индивидуального жилищного строительства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель N1 | п.м. |  | 2018 | х |  |  |  | х |  | х |  |  | х | х |  |  | х |
|  | Задача N1 | Предоставление кредитных (заемных) средств гражданам на строительство индивидуального жилья сроком до 10 лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача N2 | Обустройство зон индивидуальной застройки инфраструктурой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача N3 | Совершенствование, приведение в соответствие действующему законодательству нормативно-правовых актов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N. 1.1 | Мероприятие N 1.1 | прокладка сетей газоснабжение 3 очереди (для многодетных) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | всего: | п.м. |  | х | х | х |  |  | х |  | х | 3037 |  | х | х | х | х | х |
|  | 2018г. | п.м. |  | 2018 |  | х |  |  | х |  | х | 3037 |  | х | х | х | х | х |
| N. 1.2 | Мероприятие N 1.2 | прокладка сетей электроснабжения 3 очереди (для многодетных)- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отчетный год | п.м. |  | 2018 | х | х |  |  | х |  | х | 3600 |  | х | х | х | х | х |
|  | Текущий год | 2018 |  |  |  | х |  |  | х |  | х | 3600 |  | х | х | х | х | х |
|  | 1-й плановый год | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й плановый год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N. 1.3 | Мероприятие N 1.3 | проектно-изыскательские работы на 14 земельных участков ИЖС (ул. Смоленская и Рязанская) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отчетный год | шт. |  | 2019 | х | х |  | х | х |  | х | 1 | х | х | х | х | х | х |
| N. 1.4 | Мероприятие N1.4 | Проектно-изыскательские работы проектирование ИЖС для многодетных семей на западной окраине, в 700м к юго-востоку от АЗС. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отчетный год | шт. |  | 2019 | х | х |  | х | х |  | х | х | х | 1 | х | х | х | х |
|  | Текущий год | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й плановый год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й плановый год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N. 1.5 | Мероприятие N 1.5 | прокладка дороги 3 очереди (для многодетных) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отчетный год | км |  | х | х | х |  | х | х |  | х | 8,1 |  | х | х | х |  | х |
|  | Текущий год | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й плановый год | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й плановый год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N. 1.6 | Мероприятие N 1.6 | проектно-изыскательские работы, проектирование участка комплексной малоэтажной застройки р-он ул. Полевая к западу от топливопровода. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отчетный год | 2019 |  | х | х | х |  | х | х |  | х | х | х | 1 | х | х | х | х |
|  | Текущий год | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й плановый год | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й плановый год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N. 2.1 | Мероприятие N 2.1 | прокладка сетей водоснабжение квартала ИЖС I очереди |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отчетный год | п.м. |  | 2020 | х | х |  | х | х |  | х | х |  | х | х | 4675 |  | х |
|  | Текущий год | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й плановый год | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й плановый год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N. 2.2 | Мероприятие N 2.2 | реализация проекта 14 земельных участков ИЖС ул. Смоленская и Рязанская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | прокладка наружных сетей газоснабжения | п.м. |  | 2018 |  | х |  | х | х |  | х | 300,5 |  | х | х | х | х | х |
|  | прокладка наружных сетей электроснабжения | п.м. |  | 2018 |  | х |  | х | х |  | х | 258,5 |  | х | х | х | х | х |
|  | КТП -250 | шт. |  | 2018 |  | х |  | х | х |  | х | 1 | х | х | х | х | х | х |
|  | прокладка дороги | км |  | 2018 |  | х |  | х | х |  | х | х | 2,29 | х | х | х | х | х |
| N. 2.3 | Мероприятие N 2.3 | реализация проекта ИЖС для многодетных семей на западной окраине, в 700м к юго-востоку от АЗС. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | прокладка дороги | кв.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31280 |  |  |
|  | прокладка сетей газоснабжения к 86 земельным участкам | п.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1098 |  |  |
|  | прокладка сетей электроснабжения к 86 земельным участкам | п.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1098 |  |  |
|  | Отчетный год | п.м. |  | х | х | х |  | х | х |  | х |  |  | х | х |  |  | х |
|  | Текущий год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й плановый год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й плановый год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  | Приложение №4 к Постановлению Главы Окружной Администрации ГО "Жатай" О внесении изменений в адресную программу «Обустройство инженерной ин-фраструктуры зоны индивидуальной жилой застройки для граждан имеющих 3-х и более детей на территории ГО «Жатай» на 2017-2019 годы» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Перечень объектов капитального строительства, финансируемых в рамках программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 4 |  |
| N | Наименование объекта | Сроки строительства | Сметная стоимость (тыс. руб.) | Наличие проектно-сметной документации / Госэкспертизы | Проектная мощность объекта | Заказчик | Всего: | В том числе по источникам финансирования (тыс. рублей) |  |  |  | Перечень НПА |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ | РБ | МБ | ВБ |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | прокладка сетей электроснабжения 3 очереди (для многодетных) | 2018 | 7414,67 | положительное заключение государственное экспертизы №14-1-4-0179-13 от 20.11.2013 г. объект капитального строительства "Комплексное строительство зоны индивидуальных жилых домов в пос. Жатай, РС (Я)" | сетей электроснабжения | ОА ГО "Жатай" | 7414,67 | х | 7043,94 | 370,73 | х | Постановление от 24.01.2012 г. за № 10 «Об управлении средствами, предоставляемыми на реализацию подпрограммы «Индивидуальное жилищное строительства» государственной программы РС (Я) «Обеспечение качественным жильем на 2012-2017 годы»; Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 03.07.2010 № 145 «О мерах по развитию жилищного строительства в Республике Саха (Якутия)»; Градостроительный кодекс РФ, п.15 ч.1 ст.15 Федерального закона № 131-ФЗ от 6.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; |
| 2 | прокладка сетей газоснабжение 3 очереди (для многодетных) | 2018 | 5203,78 | положительное заключение государственное экспертизы №14-1-4-0179-13 от 20.11.2013 г. объект капитального строительства "Комплексное строительство зоны индивидуальных жилых домов в пос. Жатай, РС (Я)" | сетей газоснабжение | ОА ГО "Жатай" | 5203,78 | х | 4943,59 | 260,19 | х |  |
| 5 | - прокладка сетей водоснабжение квартала ИЖС I очереди | 2019 | 29854,29 | положительное заключение государственное экспертизы № 14-1-5-0073-06/2-НВК, на наружные сети водоснабжения и канализации, входящих в состав объекта "Комплексное строительство мик-на индивидуальных жилых домов в пос. Жатай" от 07.12.2009 г. | сети водоснабжения | ОА ГО "Жатай" | 29854,29 | х | 28361,58 | 1492,71 | х |  |
| 6 | реализация проекта 14 земельных участков ИЖС ул. Смоленская и Рязанская | 2019 | 6096,44 | нет | сети электроснабжения, газоснабжения, дороги | ОА ГО "Жатай" | 6096,44 | х | 5791,62 | 304,82 | х |  |
| 7 | реализация проекта ИЖС для многодетных семей на западной окраине, в 700м к юго-востоку от АЗС. | 2019 | 28773,02 | нет | сети электроснабжения, газоснабжения, дороги | ОА ГО "Жатай" | 28773,02 | х | 27334,37 | 1438,65 | х |  |
| 8 | – прокладка дороги 3 очереди (для многодетных) | 2018 | 5448,18 | положительное заключение государственное экспертизы №14-1-4-0179-13 от 20.11.2013 г. объект капитального строительства "Комплексное строительство зоны индивидуальных жилых домов в пос. Жатай, РС (Я)" | прокладка дороги | ОА ГО "Жатай" | 5448,18 | х | 5175,77 | 272,41 | х |  |