| Республика Саха (Якутия) Окружная Администрация Городского округа "Жатай" ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  | Саха θрθспyyбyлyкэтэ "Жатай" Куораттаађы уокуругун Уокуруктаађы Дьаhалтата УУРААХ |
| --- | --- | --- |
| «14» ноября 2017г. №_59-г_ |  |  |

О внесении изменений в Муниципальную программу

«Молодежь. Семья. Спорт. Городского округа «Жатай»

на 2016 - 2018 годы»

В соответствии с мониторингом муниципальных программ за 3 квартал 2017 года и на основании Порядка разработки, утверждения и реализации  муниципальных программ Городского округа «Жатай», утвержденного Постановлением Главы Окружной Администрации ГО «Жатай» №170 от 16.09.2016:

1. Внести изменения в Муниципальную программу «Молодежь. Семья. Спорт. Городского округа «Жатай» на 2016 - 2018 годы», утвержденную Постановлением Окружной Администрации  ГО «Жатай» №19-Г от 24.11.2016г.:

  - В паспорте программы «Объем и источники финансирования программы» изложить в следующей редакции:

«Источниками финансирования программы являются средства бюджета ГО «Жатай» и бюджета РС (Я).

Общий объем финансирования на 2016-2018 годы составляет 109 594,10 тыс. рублей, в т.ч.:

Бюджет ГО Жатай – 73 589,91 тыс. рублей, в т.ч. по годам:

2016 год – 26 524,91 тыс. рублей.

2017 год – 32 988,00 тыс. рублей.

2018 год – 14 077,00 тыс. рублей.

Бюджет РС (Я) – 36 004,19 тыс.рублей, в т.ч. по годам:

2016 год – 186,79 тыс. рублей.

2017 год – 22 236,20 тыс. рублей.

2018 год – 13 581,20 тыс. рублей.

Объемы финансирования Программы ежегодно корректируются с учетом возможностей бюджета Городского округа «Жатай».»

  - Приложение №1 к Муниципальной программе «Молодежь. Семья. Спорт. Городского округа «Жатай» на 2016 - 2018 годы» «Прогнозная оценка необходимых ресурсов на реализацию Муниципальной программы «Молодежь. Семья. Спорт. Городского округа Жатай на 2016 - 2018 годы» изложить в новой редакции (Приложение №1 к настоящему Постановлению).

  - Приложение №2 к Муниципальной программе «Молодежь. Семья. Спорт. Городского округа «Жатай» на 2016 - 2018 годы» «Обоснование необходимых финансовых ресурсов на реализацию Муниципальной программы «Молодежь. Семья. Спорт. Городского округа «Жатай» на 2016 - 2018 годы» изложить в новой редакции (Приложение №2 к настоящему Постановлению).

2. Управлению культуры, спорта, молодежной и семейной политики Окружной Администрации ГО «Жатай» обеспечить  контроль, отчетность и реализацию муниципальной программы.

3. Финансовому управлению Окружной Администрации ГО «Жатай» обеспечить финансирование программных мероприятий в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на их реализацию.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 1-го заместителя Главы Окружной Администрации ГО «Жатай» Исаеву Е.Н.

Глава                 			                       А.Е. Кистенев

| Приложение №1 к постановлению Главы Окружной Администрации ГО "Жатай" № 59-г от 14 ноября 2017 г. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение N 1 к Муниципальной программе "Молодежь. Семья. Спорт. Городского округа "Жатай" на 2016-2018 гг." |  |  |  |  |  |
| Прогнозная оценка необходимых ресурсов на реализацию Муниципальной программы "Молодежь. Семья. Спорт. Городского округа "Жатай" на 2016 - 2018 гг." |  |  |  |  |  |
| № | Наименование подпрограмм | Источники финансирования |  |  |  |
|  |  | Всего | Бюджет РС(Я) | Бюджет ГО Жатай | Внебюджетные источники |
| 1 | Подпрограмма "Молодежная политика" |  |  |  |  |
|  | Итого: | 4 221,47 | 634,59 | 3 586,88 | 0,00 |
|  | 2016 | 1 296,67 | 186,79 | 1 109,88 | 0,00 |
|  | 2017 | 1 413,80 | 197,80 | 1 216,00 | 0,00 |
|  | 2018 | 1 511,00 | 250,00 | 1 261,00 | 0,00 |
| 2 | Подпрограмма "Семейная политика" |  |  |  |  |
|  | Итого: | 38 873,60 | 35 369,60 | 3 504,00 | 0,00 |
|  | 2016 | 1 003,00 | 0,00 | 1 003,00 | 0,00 |
|  | 2017 | 23 267,40 | 22 038,40 | 1 229,00 | 0,00 |
|  | 2018 | 14 603,20 | 13 331,20 | 1 272,00 | 0,00 |
| 3 | Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта" |  |  |  |  |
|  | Итого: | 66 499,03 | 0,00 | 66 499,03 | 0,00 |
|  | 2016 | 24 412,03 | 0,00 | 24 412,03 | 0,00 |
|  | 2017 | 30 543,00 | 0,00 | 30 543,00 | 0,00 |
|  | 2018 | 11 544,00 | 0,00 | 11 544,00 | 0,00 |
|  | Итоговый результат по всем подпрограммам |  |  |  |  |
|  | Итого: | 109 594,10 | 36 004,19 | 73 589,91 | 0,00 |
|  | 2016 | 26 711,70 | 186,79 | 26 524,91 | 0,00 |
|  | 2017 | 55 224,20 | 22 236,20 | 32 988,00 | 0,00 |
|  | 2018 | 27 658,20 | 13 581,20 | 14 077,00 | 0,00 |

| Приложение N 2 к постановлению Главы Окружной Администрации ГО "Жатай" № 59-г от 14 ноября 2017 г. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение N 2 к Муниципальной программе "Молодежь.семья.спорт. Городского округа "Жатай" на 2016-2018гг." |  |  |  |  |  |  |
| ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМЫХ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ |  |  |  |  |  |  |
| "МОЛОДЕЖЬ. СЕМЬЯ. СПОРТ. ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЖАТАЙ НА 2016 - 2018 Г.Г." |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование мероприятий | Сроки реализации | Всего финансовых средств | в том числе по источникам финансирования |  |  |
|  |  |  |  | Бюджет РС(Я) | Бюджет ГО Жатай | Внебюджетные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Подпрограмма "Молодежная политика" | 2016 - 2018 |  |  |  |  |
|  | Итого: |  | 4 221,47 | 634,59 | 3 586,88 | 0,00 |
|  | 2016 |  | 1 296,67 | 186,79 | 1 109,88 | 0,00 |
|  | 2017 |  | 1 413,80 | 197,80 | 1 216,00 | 0,00 |
|  | 2018 |  | 1 511,00 | 250,00 | 1 261,00 | 0,00 |
| 1.1. | Поддержка и развитие созидательной активности молодежи | 2016-2018 |  |  |  |  |
|  | Итого: |  | 1 029,20 | 0,00 | 1 029,20 | 0,00 |
|  | 2016 |  | 236,20 | 0,00 | 236,20 | 0,00 |
|  | 2017 |  | 354,00 | 0,00 | 354,00 | 0,00 |
|  | 2018 |  | 439,00 | 0,00 | 439,00 | 0,00 |
| 1.1.1. | Поддержка молодежных инициатив и общественных объединений | 2016-2018 |  |  |  |  |
|  | Итого: |  | 577,20 | 0,00 | 577,20 | 0,00 |
|  | 2016 |  | 141,20 | 0,00 | 141,20 | 0,00 |
|  | 2017 |  | 186,00 | 0,00 | 186,00 | 0,00 |
|  | 2018 |  | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 |
| 1.1.2. | Организация и проведение молодежных форумов, акций, семинаров, конкурсов для молодежных лидеров и активистов | 2016-2018 |  |  |  |  |
|  | Итого: |  | 212,00 | 0,00 | 212,00 | 0,00 |
|  | 2016 |  | 39,00 | 0,00 | 39,00 | 0,00 |
|  | 2017 |  | 78,00 | 0,00 | 78,00 | 0,00 |
|  | 2018 |  | 95,00 | 0,00 | 95,00 | 0,00 |
| 1.1.3. | Организация и проведение конкурсов, Фестивалей, направленных на поиск и поддержку талантливой молодежи | 2016-2018 |  |  |  |  |
|  | Итого: |  | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 |
|  | 2016 |  | 56,00 | 0,00 | 56,00 | 0,00 |
|  | 2017 |  | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 |
|  | 2018 |  | 94,00 | 0,00 | 94,00 | 0,00 |
| 1.2. | Гражданско-нравственное и патриотическое воспитание | 2016 - 2018 |  |  |  |  |
|  | Итого: |  | 893,22 | 584,59 | 308,63 | 0,00 |
|  | 2016 |  | 295,42 | 186,79 | 108,63 | 0,00 |
|  | 2017 |  | 297,80 | 197,80 | 100,00 | 0,00 |
|  | 2018 |  | 300,00 | 200,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1.2.1. | Обеспечение участия молодежи ГО Жатай в республиканских и региональных мероприятиях по патриотическому воспитанию молодежи | 2016 - 2018 |  |  |  |  |
|  | Итого: |  | 95,00 | 40,00 | 55,00 | 0,00 |
|  | 2016 |  | 22,00 | 0,00 | 22,00 | 0,00 |
|  | 2017 |  | 38,00 | 20,00 | 18,00 | 0,00 |
|  | 2018 |  | 35,00 | 20,00 | 15,00 | 0,00 |
| 1.2.2. | Организация проведения мероприятий, посвященных Дням воинской славы России и Памятным дням | 2016 - 2018 |  |  |  |  |
|  | Итого: |  | 214,00 | 130,00 | 84,00 | 0,00 |
|  | 2016 |  | 36,00 | 0,00 | 36,00 | 0,00 |
|  | 2017 |  | 74,00 | 50,00 | 24,00 | 0,00 |
|  | 2018 |  | 104,00 | 80,00 | 24,00 | 0,00 |
| 1.2.3. | Организация и проведение муниципальных военно-спортивных конкурсов "Наследники Победы","Солдат ученью рад", "Мал да удал" и др. (поддержка военно-патриотических клубов) | 2016 - 2018 |  |  |  |  |
|  | Итого: |  | 249,63 | 130,00 | 119,63 | 0,00 |
|  | 2016 |  | 34,63 | 0,00 | 34,63 | 0,00 |
|  | 2017 |  | 105,00 | 60,00 | 45,00 | 0,00 |
|  | 2018 |  | 110,00 | 70,00 | 40,00 | 0,00 |
| 1.2.4. | Прочие мероприятия (мероприятия по гражданско-нравственному воспитанию, содействие в допризывной подготовке молодежи) | 2016 - 2018 |  |  |  |  |
|  | Итого: |  | 334,59 | 284,59 | 50,00 | 0,00 |
|  | 2016 |  | 202,79 | 186,79 | 16,00 | 0,00 |
|  | 2017 |  | 80,80 | 67,80 | 13,00 | 0,00 |
|  | 2018 |  | 51,00 | 30,00 | 21,00 | 0,00 |
| 1.3. | Формирование у молодёжи установки на здоровый образ жизни, профилактика правонарушений среди несовершеннолетних | 2016 - 2018 |  |  |  |  |
|  | Итого: |  | 379,31 | 50,00 | 329,31 | 0,00 |
|  | 2016 |  | 105,31 | 0,00 | 105,31 | 0,00 |
|  | 2017 |  | 132,00 | 0,00 | 132,00 | 0,00 |
|  | 2018 |  | 142,00 | 50,00 | 92,00 | 0,00 |
| 1.3.1. | Организация и проведение мероприятий на тему ЗОЖ, профилактики правонарушений среди несовершеннолетних | 2016 - 2018 |  |  |  |  |
|  | Итого: |  | 379,31 | 50,00 | 329,31 | 0,00 |
|  | 2016 |  | 105,31 | 0,00 | 105,31 | 0,00 |
|  | 2017 |  | 132,00 | 0,00 | 132,00 | 0,00 |
|  | 2018 |  | 142,00 | 50,00 | 92,00 | 0,00 |
| 1.4. | Руководство и управление в сфере установленной функции (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами (ставка специалиста по молодежной политике) | 2016-2018 |  |  |  |  |
|  | Итого: |  | 1 919,74 | 0,00 | 1 919,74 | 0,00 |
|  | 2016 |  | 659,74 | 0,00 | 659,74 | 0,00 |
|  | 2017 |  | 630,00 | 0,00 | 630,00 | 0,00 |
|  | 2018 |  | 630,00 | 0,00 | 630,00 | 0,00 |
| 2 | Подпрограмма "Семейная политика" | 2016 - 2018 |  |  |  |  |
|  | Итого: |  | 38 873,60 | 35 369,60 | 3 504,00 | 0,00 |
|  | 2016 |  | 1 003,00 | 0,00 | 1 003,00 | 0,00 |
|  | 2017 |  | 23 267,40 | 22 038,40 | 1 229,00 | 0,00 |
|  | 2018 |  | 14 603,20 | 13 331,20 | 1 272,00 | 0,00 |
| 2.1. | Профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства | 2016 - 2018 |  |  |  |  |
|  | Итого: |  | 852,00 | 0,00 | 852,00 | 0,00 |
|  | 2016 |  | 176,00 | 0,00 | 176,00 | 0,00 |
|  | 2017 |  | 334,00 | 0,00 | 334,00 | 0,00 |
|  | 2018 |  | 342,00 | 0,00 | 342,00 | 0,00 |
| 2.1.1 | Акции для детей из малоимущих и многодетных семей, имеющих 3 и более детей, 2 и более первоклассника, семей, находящихся в СОП | 2016 - 2018 |  |  |  |  |
|  | Итого: |  | 633,80 | 0,00 | 633,80 | 0,00 |
|  | 2016 |  | 167,80 | 0,00 | 167,80 | 0,00 |
|  | 2017 |  | 229,00 | 0,00 | 229,00 | 0,00 |
|  | 2018 |  | 237,00 | 0,00 | 237,00 | 0,00 |
| 2.1.2. | Поддержка филиала Центра реабилитации несовершеннолетних и их семей | 2016 - 2018 |  |  |  |  |
|  | Итого: |  | 119,30 | 0,00 | 119,30 | 0,00 |
|  | 2016 |  | 8,30 | 0,00 | 8,30 | 0,00 |
|  | 2017 |  | 53,00 | 0,00 | 53,00 | 0,00 |
|  | 2018 |  | 58,00 | 0,00 | 58,00 | 0,00 |
| 2.1.3. | Прочие мероприятия по профилактике семейного неблагополучия и социального сиротства | 2016 - 2018 |  |  |  |  |
|  | Итого: |  | 99,00 | 0,00 | 99,00 | 0,00 |
|  | 2016 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2017 |  | 52,00 | 0,00 | 52,00 | 0,00 |
|  | 2018 |  | 47,00 | 0,00 | 47,00 | 0,00 |
| 2.2. | Укрепление и популяризация семейно-брачных отношений и основ ответственного родительства | 2016 - 2018 |  |  |  |  |
|  | Итого: |  | 355,60 | 0,00 | 355,60 | 0,00 |
|  | 2016 |  | 60,60 | 0,00 | 60,60 | 0,00 |
|  | 2017 |  | 145,00 | 0,00 | 145,00 | 0,00 |
|  | 2018 |  | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
| 2.2.1. | Организация и проведение муниципальных семейных конкурсов и мероприятий (творческие, спортивные и т.п.). Участие в республиканских | 2016 - 2018 |  |  |  |  |
|  | Итого: |  | 92,00 | 0,00 | 92,00 | 0,00 |
|  | 2016 |  | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 |
|  | 2017 |  | 32,00 | 0,00 | 32,00 | 0,00 |
|  | 2018 |  | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 |
| 2.2.2. | Организация праздничных мероприятий РФ и РС(Я) _День семьи, День защиты детей, день семьи, любви и верности и.т.п.) | 2016-2018 |  |  |  |  |
|  | Итого: |  | 119,60 | 0,00 | 119,60 | 0,00 |
|  | 2016 |  | 30,60 | 0,00 | 30,60 | 0,00 |
|  | 2017 |  | 42,00 | 0,00 | 42,00 | 0,00 |
|  | 2018 |  | 47,00 | 0,00 | 47,00 | 0,00 |
| 2.2.3. | Разработка и изготовление социальной рекламы (банеры. буклеты, видео и т.п.) | 2016-2018 |  |  |  |  |
|  | Итого: |  | 21,00 | 0,00 | 21,00 | 0,00 |
|  | 2016 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2017 |  | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 |
|  | 2018 |  | 13,00 | 0,00 | 13,00 | 0,00 |
| 2.2.4. | Поддержка и стимулирование общественных объединений, занимающихся вопросами семьи | 2016-2018 |  |  |  |  |
|  | Итого: |  | 101,00 | 0,00 | 101,00 | 0,00 |
|  | 2016 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2017 |  | 47,00 | 0,00 | 47,00 | 0,00 |
|  | 2018 |  | 54,00 | 0,00 | 54,00 | 0,00 |
| 2.2.5. | Прочие мероприятия укрепления и популяризации семейно-брачных отношений и основ ответственного родительства | 2016-2018 |  |  |  |  |
|  | Итого: |  | 22,00 | 0,00 | 22,00 | 0,00 |
|  | 2016 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2017 |  | 16,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 |
|  | 2018 |  | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 |
| 2.3. | Руководство и управление в сфере установленной функции (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами (ставка специалиста по делам семьи) |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  | 2 296,40 | 0,00 | 2 296,40 | 0,00 |
|  | 2016 |  | 766,40 | 0,00 | 766,40 | 0,00 |
|  | 2017 |  | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 |
|  | 2018 |  | 780,00 | 0,00 | 780,00 | 0,00 |
| 2.4. | Защита законных прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. | 2016-2018 |  |  |  |  |
|  | Итого: |  | 35 369,60 | 35 369,60 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2016 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2017 |  | 22 038,40 | 22 038,40 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2018 |  | 13 331,20 | 13 331,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1. | Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей жилыми помещениями | 2016-2018 |  |  |  |  |
|  | Итого: |  | 16 692,40 | 16 692,40 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2016 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | 2017 |  | 12 670,00 | 12 670,00 |  |  |
|  | 2018 |  | 4 022,40 | 4 022,40 |  |  |
| 2.4.2. | Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 2016-2018 |  |  |  |  |
|  | Итого: |  | 359,60 | 359,60 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2016 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | 2017 |  | 209,60 | 209,60 |  |  |
|  | 2018 |  | 150,00 | 150,00 |  |  |
| 2.4.3. | Обеспечение семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (дополнительное единовременное пособие) | 2016-2018 |  |  |  |  |
|  | Итого: |  | 290,00 | 290,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2016 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | 2017 |  | 145,00 | 145,00 |  |  |
|  | 2018 |  | 145,00 | 145,00 |  |  |
| 2.4.4. | Бесплатный проезд детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях. | 2016-2018 |  |  |  |  |
|  | Итого: |  | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2016 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | 2017 |  | 200,00 | 200,00 |  |  |
|  | 2018 |  | 200,00 | 200,00 |  |  |
| 2.4.5. | Санаторно-курортное лечение, летний труд и отдых детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. | 2016-2018 |  |  |  |  |
|  | Итого: |  | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2016 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | 2017 |  | 500,00 | 500,00 |  |  |
|  | 2018 |  | 500,00 | 500,00 |  |  |
| 2.4.6. | Обеспечение семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2016-2018 |  |  |  |  |
|  | Итого: |  | 11 232,00 | 11 232,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2016 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | 2017 |  | 5 616,00 | 5 616,00 |  |  |
|  | 2018 |  | 5 616,00 | 5 616,00 |  |  |
| 2.4.7. | Выплата вознаграждения приемным родителям (опекунам, патронатным воспитателям) | 2016-2018 |  |  |  |  |
|  | Итого: |  | 1 640,00 | 1 640,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2016 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | 2017 |  | 820,00 | 820,00 |  |  |
|  | 2018 |  | 820,00 | 820,00 |  |  |
| 2.4.8. | Руководство и управление в сфере установленной функции (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами (ставка специалиста по опеке и попечительству) | 2016-2018 |  |  |  |  |
|  | Итого: |  | 1 830,00 | 1 830,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2016 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | 2017 |  | 915,00 | 915,00 |  |  |
|  | 2018 |  | 915,00 | 915,00 |  |  |
| 2.4.9. | Руководство и управление в сфере установленной функции (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами (ставка ответственного секретаря КДНиЗП) | 2016-2018 |  |  |  |  |
|  | Итого: |  | 1 925,60 | 1 925,60 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2016 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | 2017 |  | 962,80 | 962,80 |  |  |
|  | 2018 |  | 962,80 | 962,80 |  |  |
| 3 | Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта" | 2016-2018 |  |  |  |  |
|  | Итого: |  | 66 499,03 | 0,00 | 66 499,03 | 0,00 |
|  | 2016 |  | 24 412,03 | 0,00 | 24 412,03 | 0,00 |
|  | 2017 |  | 30 543,00 | 0,00 | 30 543,00 | 0,00 |
|  | 2018 |  | 11 544,00 | 0,00 | 11 544,00 | 0,00 |
| 3.1. | Развитие массового спорта и создание условий для занятий физкультурой |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  | 2 029,37 | 0,00 | 2 029,37 | 0,00 |
|  | 2016 |  | 681,37 | 0,00 | 681,37 | 0,00 |
|  | 2017 |  | 554,00 | 0,00 | 554,00 | 0,00 |
|  | 2018 |  | 794,00 | 0,00 | 794,00 | 0,00 |
| 3.1.1. | Укрепление материально-технической базы спортивных залов для занятий массовыми видами спорта | 2016 - 2018 |  |  |  |  |
|  | Итого: |  | 354,39 | 0,00 | 354,39 | 0,00 |
|  | 2016 |  | 206,39 | 0,00 | 206,39 | 0,00 |
|  | 2017 |  | 92,00 | 0,00 | 92,00 | 0,00 |
|  | 2018 |  | 56,00 | 0,00 | 56,00 | 0,00 |
| 3.1.2. | Развитие организационно-управленческого, кадрового, научно-методического обеспечения физкультурно-спортивной деятельности | 2016 - 2018 |  |  |  |  |
|  | Итого: |  | 22,00 | 0,00 | 22,00 | 0,00 |
|  | 2016 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2017 |  | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 |
|  | 2018 |  | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 3.1.3. | Организация и проведение муниципальных соревнований по массовым видам спорта | 2016 - 2018 |  |  |  |  |
|  | Итого: |  | 1 512,98 | 0,00 | 1 512,98 | 0,00 |
|  | 2016 |  | 474,98 | 0,00 | 474,98 | 0,00 |
|  | 2017 |  | 397,00 | 0,00 | 397,00 | 0,00 |
|  | 2018 |  | 641,00 | 0,00 | 641,00 | 0,00 |
| 3.1.4. | Мероприятия по поддержке и стимулированию лучших спортсменов и команд ГО Жатай (премирование призеров Спортивных игр народов РС(Я), чемпионатов республики, ДФО, России | 2016 - 2018 |  |  |  |  |
|  | Итого: |  | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 |
|  | 2016 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2017 |  | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
|  | 2018 |  | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 |
| 3.2. | Строительство физкультурно-оздоровительных спортивных объектов | 2016 - 2018 |  |  |  |  |
|  | Итого: |  | 62 170,12 | 0,00 | 62 170,12 | 0,00 |
|  | 2016 |  | 23 034,12 | 0,00 | 23 034,12 | 0,00 |
|  | 2017 |  | 29 136,00 | 0,00 | 29 136,00 | 0,00 |
|  | 2018 |  | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 3.2.1 | Строительство бассейна | 2016 - 2018 |  |  |  |  |
|  | Итого: |  | 62 170,12 | 0,00 | 62 170,12 | 0,00 |
|  | 2016 |  | 23 034,12 | 0,00 | 23 034,12 | 0,00 |
|  | 2017 |  | 29 136,00 | 0,00 | 29 136,00 | 0,00 |
|  | 2018 |  | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 3.3. | Развитие детско-юношеского спорта в Городском округе Жатай | 2016 - 2018 |  |  |  |  |
|  | Итого: |  | 694,54 | 0,00 | 694,54 | 0,00 |
|  | 2016 |  | 186,54 | 0,00 | 186,54 | 0,00 |
|  | 2017 |  | 268,00 | 0,00 | 268,00 | 0,00 |
|  | 2018 |  | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 |
| 3.3.1. | Содействие в подготовки общеобразовательных учреждений к участию в спортивных мероприятиях различного уровня | 2016 - 2018 |  |  |  |  |
|  | Итого: |  | 213,91 | 0,00 | 213,91 | 0,00 |
|  | 2016 |  | 120,91 | 0,00 | 120,91 | 0,00 |
|  | 2017 |  | 53,00 | 0,00 | 53,00 | 0,00 |
|  | 2018 |  | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 |
| 3.3.2. | Участие в первенствах Дальневосточного федерального округа, России, Республики Саха (Якутия). | 2016 - 2018 |  |  |  |  |
|  | Итого: |  | 272,63 | 0,00 | 272,63 | 0,00 |
|  | 2016 |  | 65,63 | 0,00 | 65,63 | 0,00 |
|  | 2017 |  | 127,00 | 0,00 | 127,00 | 0,00 |
|  | 2018 |  | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 |
| 3.3.3. | Повышение качества и эффективности работы детско-юношеской спортивной школы, подготовка спортивного резерва сборной команды ГО Жатай | 2016 - 2018 |  |  |  |  |
|  | Итого: |  | 208,00 | 0,00 | 208,00 | 0,00 |
|  | 2016 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2017 |  | 88,00 | 0,00 | 88,00 | 0,00 |
|  | 2018 |  | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 |
| 3.4. | Руководство и управление в сфере установленной функции (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами (ставка специалиста по спорту) | 2016-2018 |  |  |  |  |
|  | Итого: |  | 1 605,00 | 0,00 | 1 605,00 | 0,00 |
|  | 2016 |  | 510,00 | 0,00 | 510,00 | 0,00 |
|  | 2017 |  | 585,00 | 0,00 | 585,00 | 0,00 |
|  | 2018 |  | 510,00 | 0,00 | 510,00 | 0,00 |