| Республика Саха (Якутия) Городской округ "Жатай" ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  | Саха θрθспyyбyлyкэтин "Жатай" Куораттаађыуокуруга УУРААХ |
| --- | --- | --- |
| «08» декабря 2016г. № 22-Г_ |  |  |

Об утверждении муниципальной

программы «Социальная поддержка

населения Городского округа «Жатай»

на 2017-2019 годы»

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в Российской Федерации» , на основании Постановления Главы Окружной Администрации Городского округа «Жатай» от 16.09.2016 года № 170 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке муниципальных программ Городского округа «Жатай» и в целях создания и обеспечения необходимых условий для социальной поддержки населения на территории Городского округа «Жатай»:

1.Утвердить муниципальную программу «Социальная поддержка населения Городского округа «Жатай» на 2017-2019 годы».

2.Признать утратившим силу Постановление Главы Городского округа «Жатай» за № 60-Г от 17 октября 2012 года «Об утверждении муниципальной целевой программы «Социальная поддержка населения на 2013-2017 годы»» с 1 января 2017 года.

3.Финансовому Управлению Окружной Администрации Городского округа «Жатай» обеспечить финансирование программных мероприятий в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию данной программы.

4.Настоящее Постановление вступает в законную силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2017 года.

5.Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 1-го заместителя Главы Окружной Администрации Городского округа «Жатай».

Глава                                      А.Е.Кистенёв

Утверждена

Постановлением Главы ГО «Жатай»

«08» декабря 2016г.   № 22-Г

# Муниципальная  программа

«СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ

Городскогоокруга «Жатай»

# на 2017-2019 гг.»

п. Жатай

2016г.

Содержание программы

Паспорт программы                                           стр.3

Нормативно-правовое обеспечение                 стр.5

Характеристика текущего состояниястр.5

Цели и задачи                                                     стр.6

Система программных мероприятийстр.7

Ресурсное обеспечение программыстр.7

Организация управления программой и контроль за ходом ее реализации   стр.8

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ ГО «Жатай»  на 2017-2019  годы»

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Городского Округа «Жатай» на 2017-2019 годы (далее –Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Постановление Главы Окружной Администрации Городского округа «Жатай» № 170 от 16.09.2016 года «Об утверждении методических рекомендаций по разработке муниципальных программ Городского округа «Жатай» |
| Заказчик Программы | Окружная Администрация Городского Округа «Жатай» |
| Ответственный исполнитель Программы | Общий отдел Окружной Администрации Городского округа «Жатай» |
| Соисполнители Программы | Совет ветеранов Городского округа «Жатай» Управление культуры, спорта молодежной и семейной политики Окружной Администрации Городского округа «Жатай». |
| Цель и задачи Программы | -Цель Муниципальной программы - 1.Повышение эффективности системы социальной поддержки граждан, проживающих на территории Городского округа «Жатай»; 2.Улучшение материального положения отдельных категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (усиление адресной поддержки нуждающихся граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, применение различных форм поддержки, стимулирующих граждан к выходу из трудной жизненной ситуации); Задачи Муниципальной программы: - Поддержка и стимулирование жизненной активности пожилых людей (забота о старшем поколении, повышение заинтересованности и привлечение пожилых людей к активной жизни); -Поддержка социально незащищенной категории населения Городского округа «Жатай»; |
| Сроки и этапы реализации Программы | Программа рассчитана на 2017-2019 годы |
| Объем и источники финансирования, в том числе по годам реализации | Объем финансирования муниципальной программы составляет 4 291,8 тыс.рублей. Источниками финансирования муниципальной программы являются: -Средства бюджета ГО «Жатай» составляют4062,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год 1333,0 тыс.рублей; 2018 год 1 356,0 тыс. рублей; 2019 год 1 373,0тыс.рублей. - Средства государственного бюджета РС(Я) составляют229,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год 76,6 тыс.рублей; 2018 год 76,6 тыс.рублей; 2019 год 76,6 тыс.рублей. Объем финансирования носит прогнозный характер и подлежит уточнению в установленном порядке при формировании бюджета Городского округа «Жатай». |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | 1.Улучшение материального положениянетрудоспособным граждан и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 2.Поддержка жизненной активности пожилых людей; |

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Городского округа

«Жатай» на 2017-2019 годы»

1.Нормативно-правовое обеспечение Программы

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Городского Округа «Жатай» на 2017-2019  годы (далее по тексту – Программа)  разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:

-Федеральный Закон от 6 октября 2003 года за № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

-Уставом муниципального образования ГО «Жатай»;

-Закон РФ от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

-Федеральный закон РФ от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи»;

- Федеральный закон РФ от 12.01.1995 № 5-ФЗ "О ветеранах".

-Закон Республики Саха (Якутия) от 15 декабря 2011 года № 1012-З № 909-IV

«О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Республике Саха (Якутия)».

2.Характеристика текущего состояния социальной сферы

Городского округа «Жатай», для решения задач которой

разработана муниципальная программа

За последние годы в Российской Федерации тема борьбы с бедностью объявлена важнейшей в жизни нашего общества. Сегодня бедность является одним из главных негативных факторов, разрушающих мораль, семью и общество. Не выдержав испытания бедностью, распадаются семьи, дети из неполных семей пополняют ряды беспризорников и преступников, падает продолжительность  жизни, умирают люди репродуктивного возраста, нищие старики вынуждены жить на мизерное пособие, никак не дотягивающее до прожиточного минимума. Социально-экономическое положение людей пожилого возраста достаточно низкое  и позволяет удовлетворять только физиологические потребности, да и то не в полной мере.

Различными видами мер социальной поддержки пользуются следующие категории граждан:

- инвалиды;

- ветераны ВОВ, тыла и труда;

- семьи, имеющие детей (в том числе малообеспеченные семьи, неполные семьи, одинокие родители);

- граждане пожилого возраста, одиноко проживающие граждане.

В Городском Округе «Жатай» на  сегодняшний день проживает 2859 пенсионеров из них 1836 неработающих пенсионеров , имеют группу инвалидности 567 человека, дети-инвалиды 36 человек.Средний размер выплачиваемой пенсии составляет 16978.41 рублей, значительная часть пенсионеров получает пенсию  ниже прожиточного минимума, установленного на территории Республики Саха (Якутия).

Растет число неполных семей, в которых воспитанием  детей занимается одна мать. Как правило, доход в этих семьях  не превышает  величины прожиточного минимума.

Адресная  поддержка социально незащищенных категорий населения Городского Округа «Жатай» – это возможность   оказать помощь наиболее нуждающимся гражданам. Основываясь на этом принципе, Программа из года в год представляет собой комплекс мероприятий по организационной, социальной  и материальной поддержке наименее защищенных групп населения муниципального образования. В первую очередь нетрудоспособных граждан, которые  в силу возраста, состояния здоровья не могут обеспечить прожиточный минимум самостоятельно.

Большое внимание в Программе уделяется оказанию социальной помощи малоимущим  и многодетным семьям, детям из семей социального риска. Это оказание материальной помощи неработающим пенсионерам  детям из малообеспеченных и неполных семей.

Достаточно сложным остается решение социальных проблем  лиц без определенного места жительства. Оставшиеся без крыши над головой в силу обстоятельств или  пагубных пристрастий, лица без определенного места жительства представляют собой реальную и потенциальную угрозу обществу, окружающим.

Для выявления потенциала развития социальной поддержки населения Городского округа «Жатай» был проведен SWOT-анализ, который позволил выявить ее сильные и слабые стороны, перспективные возможности и риски ее развития.

| S (cильные стороны) | W (слабые стороны) |
| --- | --- |
| -Отлаженная система осуществления выплат, пособий и других форм социальной поддержки населения. | -Низкий уровень доходов населения, значительная доля лиц, нуждающихся в социальной защите; -Недостаточное ресурсное обеспечение социальной сферы целям и задачам; - Низкие показатели социальных выплат . |
| О (возможности) | Т (угрозы) |
| -Улучшение материального положения нетрудоспособным граждан и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; -Поддержка жизненной активности пожилых людей; | -Низкие демографические показатели; -Рост безработицы и низкой оплаты трудовой деятельности; -Увеличение роста социально незащищенных слоев населения. |

3.Основные цели и задачи Программы

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Городского округа «Жатай» на 2017-2019 годы» направлена на реализацию приоритетных направлений социальной политики Окружной Администрации Городского округа «Жатай», избавление остронуждающихся граждан от абсолютной нищеты, содействие адаптации социально уязвимых групп населения и лиц с ограниченными возможностями к существующим  экономическим условиям.

Целью муниципальной программы является:

1.Повышение эффективности  системы социальной  поддержки граждан, проживающих на территории Городского округа «Жатай»;

2. Улучшение материального положения отдельных категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (усиление адресной поддержки нуждающихся граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, применение различных форм поддержки, стимулирующих граждан к выходу из трудной жизненной ситуации).

Достижение цели Программы обеспечивается путем выполнения следующих задач:

- Поддержка и стимулирование жизненной активности пожилых людей (забота о старшем поколении, повышение заинтересованности и привлечение пожилых людей к активной жизни);

-  Поддержка социально незащищенной категории населения Городского округа «Жатай»;

-Финансирование мероприятий, проводимых для ветеранов Великой Отечественной войны, тыла и труда Городского округа «Жатай».

4.Система программных мероприятий

Программные мероприятия определены исходя из целей Программы и задач, необходимых для решения поставленных целей. Программные мероприятия –это комплекс взаимоувязанных по целям, срокам осуществления и ресурсам мероприятий, обеспечивающих в рамках решения вопросов местного значения достижение стратегических целей и приоритетов развития МСП Городского округа и структурированы следующим образом:

-Адресная единовременная  материальная помощь гражданам оказавшимся в трудной жизненной ситуации; оказание материальной помощи выпускникам 9-х и 11-х классов из малообеспеченных семей, оплата ритуальных услуг ветеранам ВОВ, одиноким ветеранам тыла и инвалидам, лицам без определенного места жительства, приобретение новогодних подарков детям-инвалидам, детям находящихся под опекой, детям из малообеспеченных семей;

Единовременные выплаты:

-ветеранам ВОВ и тыла на 9 Мая;

-выплаты ветеранам ВОВ и тыла, которым исполняется 85,90 и 95 лет;

-гражданам, которым присвоено звание «Почетный гражданин Городского

Округа «Жатай»;

-гражданам награжденным Грамотой Городского округа «Жатай»;

-оплата коммунальных услуг «Почетным гражданам Городского округа «Жатай»,

согласно Положения;

Финансирование мероприятий:

-финансирование мероприятий на 9 Мая, новый год, день пожилых людей;

-оплата транспортных услуг ветеранам ВОВ и тыла для поездки на проводимые

республиканские мероприятия;

-приобретение поздравительных открыток для ветеранов ВОВ и тыла;

-доплата к трудовой пенсии за выслугу лет лицам , замещавшим муниципальные

должности и должности муниципальной службы.

Перечень программных мероприятий с указанием задач, источников финансирования, объемов финансирования по годам реализации программы, ответственных исполнителей программных мероприятий предоставлен в приложении № 1 к программе.

5.Ресурсное обеспечение программы

Финансирование программы осуществляется за счет средств республиканского и местного бюджетов. Общий объем финансирования  программы на 2017-2019 годы составляет 4291,8тысяч рублей. Объем финансирования носит прогнозный характер и подлежит уточнению в установленном порядке при формировании бюджета Городского округа «Жатай».Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы с учетом источников финансирования приведена в таблице № 1 к муниципальной программе.

6.Перечень целевых индикаторов и показателей

Оценка конечных и промежуточных результатов выполнения программы, а также оценка эффективности реализации ее конкретных мероприятий невозможны без функционирования системы целевых индикаторов и показателей, позволяющих объективно оценивать работу по программе. Для оценки реализации муниципальной программы «Социальная поддержка населения Городского округа «Жатай» на 2017-2019 года» определены целевые индикаторы согласно приложению № 2 к муниципальной программе.

7.Организация управления программой

и контроль над ходом ее реализации

Ответственным исполнителем муниципальной Программы является общий отдел окружной администрации ГО «Жатай».

Ответственный исполнитель Программы в ходе ее реализации:

- организует реализацию Программы, вносит изменения в Программу в соответствии с установленным порядком и несет ответственность за достижение конечных результатов ее реализации;

- разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты, необходимые для реализации Программы;

- проводит анализ и формирует предложения по рациональному использованию финансовых ресурсов Программы;

- взаимодействует со средствами массовой информации по вопросам освещения хода реализации мероприятий Программы.

Мониторинг реализации программы ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации программ от запланированного уровня и осуществляется не реже одного раза в квартал. Формы мониторинга Программы приведены в Приложениях 3, 4.

Объектом мониторинга являются сведения о кассовом исполнении и объемах заключенных муниципальных контрактов по программе на отчетную дату, а также ход реализации плана мероприятий программы и причины невыполнения сроков мероприятий и событий, объемов финансирования мероприятий.

Предоставление отчетных данных для проведения мониторинга реализации программы и индикативных показателей предоставляется на бумажном и электронном носителе.

До 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, ответственный исполнитель программы предоставляет информацию в финансово-экономический отдел Окружной Администрации Городского округа «Жатай» согласно утвержденной форме.

По результатам мониторинга реализации программы финансово-экономический отдел готовит предложения о сокращении или перераспределении средств между участниками программы на очередной финансовый год и плановый период бюджетных ассигнований на реализацию или о досрочном прекращении реализации как отдельных мероприятий муниципальной программы, так и муниципальной программы в целом.

Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности программы (далее - годовой отчет) формируется ответственными исполнителями до 15 февраля года, следующего за отчетным, и направляется в финансово-экономический отдел Окружной Администрации Городского округа «Жатай».

|  |  |  | таблица 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем финансирования муниципальной программы "Социальная поддержка населения Городского округа "Жатай" на 2017-2019 годы |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (тыс. рублей) |
| Источники финансирования | Объем финансирования, всего | Отчетный период 2017г. | 1-ый плановый период 2018г. | 2-ой плановый период 2019г. |
| Федеральный бюджет, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - капитальные вложения |  |  |  |  |
| - НИОКР, ПИР, ПСД |  |  |  |  |
| - прочие расходы |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет, в том числе: | 229,8 | 76,6 | 76,6 | 76,6 |
| - капитальные вложения |  |  |  |  |
| - НИОКР, ПИР, ПСД |  |  |  |  |
| - прочие расходы | 229,8 | 76,6 | 76,6 | 76,6 |
| Местный бюджет, в том числе: | 4062,0 | 1333,0 | 1356,0 | 1373,0 |
| - капитальные вложения |  |  |  |  |
| - НИОКР, ПИР, ПСД |  |  |  |  |
| - прочие расходы | 4062,0 | 1333,0 | 1356,0 | 1373,0 |
| Внебюджетные источники, в том числе: |  |  |  |  |
| - капитальные вложения |  |  |  |  |
| - НИОКР, ПИР, ПСД |  |  |  |  |
| - прочие расходы |  |  |  |  |
| Итого: | 4291,8 | 1409,6 | 1432,6 | 1449,6 |

|  |  |  |  |  |  |  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | План реализации муниципальной программы "Социальная поддержка населения Городского округа «Жатай» на 2017-2019 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | тысяч рублей |
| N п/п | Наименование мероприятий | Сроки реализации | Всего финансовых средств | в том числе по источникам финансирования |  |  |  | Ответственный исполнитель |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | Бюджет РС(Я) | Бюджет ГО "Жатай" | Внебюджетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Городского округа «Жатай» на 2017-2019 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель муниципальной программы: Повышение эффективности системы социальной поддержки граждан, проживающих на территории Городского округа "Жатай"; Улучшение материального положения отдельных категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. | 2017-2019гг. | 4291,8 | 0,0 | 229,8 | 4062,0 | 0,0 | Окружная Администрация Городского округа "Жатай" |
|  | Отчетный год | 2017 | 1409,6 | 0,0 | 76,6 | 1333,0 | 0,0 |  |
|  | 1-й плановый год | 2018 | 1432,6 | 0,0 | 76,6 | 1356,0 | 0,0 |  |
|  | 2-й плановый год | 2019 | 1449,6 | 0,0 | 76,6 | 1373,0 | 0,0 |  |
|  | Задача 1. Поддержка и стимулирование жизненной активности пожилых людей. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1. Поддержка и стимулирование жизненной активности пожилых людей. | 2017-2019гг. |  |  |  |  |  | Окружная Администрация Городского округа "Жатай" |
|  | Отчетный год | 2017 | 820,0 | 0,0 | 0,0 | 820,0 | 0,0 |  |
|  | 1-й плановый год | 2018 | 838,0 | 0,0 | 0,0 | 838,0 | 0,0 |  |
|  | 2-й плановый год | 2019 | 850,0 | 0,0 | 0,0 | 850,0 | 0,0 |  |
|  |  | Итого | 2508,0 | 0,0 | 0,0 | 2508,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 1 Единовременные выплаты: -ветеранам ВОВ и тыла на 9 мая и которым исполняется 85, 90, 95лет; -Гражданам награжденным Почетной грамотой Городского округа "Жатай"; -Почетным гражданам Городского округа "Жатай"; | 2017-2019гг. |  |  |  |  |  | Окружная Администрация Городского округа "Жатай" |
|  | Отчетный год | 2017 | 130,0 | 0,0 | 0,0 | 130,0 | 0,0 |  |
|  | 1-й плановый год | 2018 | 132,0 | 0,0 | 0,0 | 132,0 | 0,0 |  |
|  | 2-й плановый год | 2019 | 133,0 | 0,0 | 0,0 | 133,0 | 0,0 |  |
|  |  | Итого | 395,0 | 0,0 | 0,0 | 395,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 2 -Оплата коммунальных услуг Почетным Гражданам Городского округа "Жатай"; | 2017-2019гг. |  |  |  |  |  | Окружная Администрация Городского округа "Жатай" |
|  | Отчетный год | 2017 | 130,0 | 0,0 | 0,0 | 130,0 | 0,0 |  |
|  | 1-й плановый год | 2018 | 134,0 | 0,0 | 0,0 | 134,0 | 0,0 |  |
|  | 2-й плановый год | 2019 | 135,0 | 0,0 | 0,0 | 135,0 | 0,0 |  |
|  |  | Итого | 399,0 | 0,0 | 0,0 | 399,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 3 -Оплата мероприятий проводимых для ветеранов ВОВ и тыла; | 2017-2019гг. |  |  |  |  |  | Окружная Администрация Городского округа "Жатай" |
|  | Отчетный год | 2017 | 248,0 | 0,0 | 0,0 | 248,0 | 0,0 |  |
|  | 1-й плановый год | 2018 | 260,0 | 0,0 | 0,0 | 260,0 | 0,0 |  |
|  | 2-й плановый год | 2019 | 270,0 | 0,0 | 0,0 | 270,0 | 0,0 |  |
|  |  | Итого | 778,0 | 0,0 | 0,0 | 778,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 4 -Доплата к трудовым пенсиям муниципальным служащим по выслуге лет; | 2017-2019гг. |  |  |  |  |  | Окружная Администрация Городского округа "Жатай" |
|  | Отчетный год | 2017 | 312,0 | 0,0 | 0,0 | 312,0 | 0,0 |  |
|  | 1-й плановый год | 2018 | 312,0 | 0,0 | 0,0 | 312,0 | 0,0 |  |
|  | 2-й плановый год | 2019 | 312,0 | 0,0 | 0,0 | 312,0 | 0,0 |  |
|  |  | Итого | 936,0 | 0,0 | 0,0 | 936,0 | 0,0 |  |
|  | Задача 2. Поддержка социально незащищенной категории населения Городского округа "Жатай" |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 2. Поддержка социально незащищенной категории населения Городского округа "Жатай" | 2017-2019гг. |  |  |  |  |  | Окружная Администрация Городского округа "Жатай" |
|  | Отчетный год | 2017 | 589,6 | 0,0 | 76,6 | 513,0 | 0,0 |  |
|  | 1-й плановый год | 2018 | 594,6 | 0,0 | 76,6 | 518,0 | 0,0 |  |
|  | 2-й плановый год | 2019 | 599,6 | 0,0 | 76,6 | 523,0 | 0,0 |  |
|  |  | Итого | 1783,8 | 0,0 | 229,8 | 1554,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 1 -Оказание единовременной материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации; | 2017-2019гг. |  |  |  |  |  | Окружная Администрация Городского округа "Жатай" |
|  | Отчетный год | 2017 | 206,0 | 0,0 | 0,0 | 206,0 | 0,0 |  |
|  | 1-й плановый год | 2018 | 211,0 | 0,0 | 0,0 | 211,0 | 0,0 |  |
|  | 2-й плановый год | 2019 | 216,0 | 0,0 | 0,0 | 216,0 | 0,0 |  |
|  |  | Итого | 633,0 | 0,0 | 0,0 | 633,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 2 -оказание материальной помощи выпускникам 9х и 11х классов из малообеспеченных семей; | 2017-2019гг. |  |  |  |  |  | Окружная Администрация Городского округа "Жатай" |
|  | Отчетный год | 2017 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |  |
|  | 1-й плановый год | 2018 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |  |
|  | 2-й плановый год | 2019 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |  |
|  |  | Итого | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 3 -приобретение новогодних подарков детям из малообеспеченных семей, детям находящихся под опекой, детям-инвалидам; | 2017-2019гг. |  |  |  |  |  | Окружная Администрация Городского округа "Жатай" |
|  | Отчетный год | 2017 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |  |
|  | 1-й плановый год | 2018 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |  |
|  | 2-й плановый год | 2019 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |  |
|  |  | Итого | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 4 -Оплата ритуальных услуг на погребение ветеранов ВОВ, одиноких ветранов тыла, инвалидов и лиц без определенного места жительства | 2017-2019гг. |  |  |  |  |  | Окружная Администрация Городского округа "Жатай" |
|  | Отчетный год | 2017 | 54,0 | 0,0 | 0,0 | 54,0 | 0,0 |  |
|  | 1-й плановый год | 2018 | 54,0 | 0,0 | 0,0 | 54,0 | 0,0 |  |
|  | 2-й плановый год | 2019 | 54,0 | 0,0 | 0,0 | 54,0 | 0,0 |  |
|  |  | Итого | 162,0 | 0,0 | 0,0 | 162,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 5 -Оплата мероприятий по реабилитации матерей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; | 2017-2019гг. |  |  |  |  |  | Окружная Администрация Городского округа "Жатай" |
|  | Отчетный год | 2017 | 153,0 | 0,0 | 0,0 | 153,0 | 0,0 |  |
|  | 1-й плановый год | 2018 | 153,0 | 0,0 | 0,0 | 153,0 | 0,0 |  |
|  | 2-й плановый год | 2019 | 153,0 | 0,0 | 0,0 | 153,0 | 0,0 |  |
|  |  | Итого | 459,0 | 0,0 | 0,0 | 459,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 6 -выполнение отдельных полномочий по опеке и попечительству, в отношении лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно недееспособными; | 2017-2019гг. |  |  |  |  |  | Окружная Администрация Городского округа "Жатай" |
|  | Отчетный год | 2017 | 76,6 | 0,0 | 76,6 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 1-й плановый год | 2018 | 76,6 | 0,0 | 76,6 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2-й плановый год | 2019 | 76,6 | 0,0 | 76,6 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Итого | 229,8 | 0,0 | 229,8 | 0,0 | 0,0 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение №2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы "Социальная поддержка населения Городского округа "Жатай" на 2017-2019 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателей (индикаторов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | текущий год 2016 |  |  |  |  | 1-ый плановый период 2017 |  |  |  |  | 2-ой плановый период 2018 |  |  |  |  | 3-ий плановый период 2019 |  |  |  |
|  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | 2017 | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | 2018 | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | 2019 | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | П | 12 | 13 |  | 14 | 15 | 16 | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 21 |
|  | Цель МП - Реализация приоритетных направлений социальной политики Окружной Администрации Городского округа "Жатай",избавление остронуждающихся граждан от нищеты, содействие адаптации социально уязвимых групп населения и лиц с ограниченными возможностями к существующим экономическим условиям. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество граждан, которым оказана материальная помощь. | чел. | 1 | 16 | 6 | 100 | 132 | 3 | 20 | 9 | 100 | 146 | 7 | 22 | 7 | 110 | 150 | 10 | 24 | 6 | 110 |
| 2 | Количество ветеранов посетивших мероприятия проводимые на 9 мая, новый год, день пожилых людей. | чел. | - | 76 | 80 | 65 | 190 | - | 71 | 59 | 60 | 200 | - | 67 | 70 | 63 | 210 | - | 64 | 88 | 58 |