| Республика Саха (Якутия) Городской округ "Жатай" ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  | Саха θрθспyyбyлyкэтэ "Жатай" Куораттаађыуокуругун УУРААХ |
| --- | --- | --- |

«28»  декабря 2022 г. № 79-Г

О внесении изменений в Муниципальную программу

«Обеспечение жильем молодых семей на

территории Городского округа «Жатай» на 2020-2022 гг.»

В соответствии с Приложением №3 Решения Окружного Совета депутатов ГО «Жатай» № 29-2 от «23» декабря 2021 г. «Об утверждении бюджета Городского округа «Жатай» на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов»

1. Внести изменения в Муниципальную программу «Обеспечение жильем молодых семей на территории Городского округа «Жатай» на 2020-2022 годы», утвержденную постановлением Окружной Администрации ГО «Жатай» №86-г от 26.11.2019г.:

  - В паспорте программы «Объем и источники финансирования, в том числе по годам реализации» изложить в следующей редакции:

«Программа реализуется за счет средств федерального, республиканского, местного бюджетов, а также личных средств граждан и кредитных (заемных) средств в сумме               5 695,60 тыс. рублей, в т.ч.:

Бюджет ГО Жатай – 2 425,10 тыс. рублей, в т.ч. по годам:

2020 год – 875,00 тыс. рублей.

2021 год – 675,10 тыс. рублей.

2022 год – 875,00 тыс. рублей.

Республиканский бюджет – 199,00 тыс. рублей, в т.ч. по годам:

2020 год – 53,00 тыс. рублей.

2021 год – 57,40 тыс. рублей.

2022 год – 88,60 тыс. рублей.

Федеральный бюджет – 2 656,90 тыс. рублей, в т.ч. по годам:

2020 год – 609,60 тыс. рублей.

2021 год – 659,4 тыс. рублей.

2022 год – 1387,90 тыс. рублей.

Личные/ заемные средства граждан- 414,60 тыс. рублей, в т.ч. по годам:

2020 год- 414,60 тыс.рублей.

2021 год-0,00 тыс. рублей.

2022 год- 0,00 тыс. рублей.

Объем финансирования носит прогнозный характер и подлежит уточнению в установленном порядке при формировании бюджетов всех уровней».

  - В разделе 6. «Ресурсное обеспечение программы» абзац: «Общий объем средств, предусмотренных на реализацию программы, составляет 5 957,90 тыс. рублей.

Средства местного бюджета составляют 2425,10 тыс. рублей; средства федерального бюджета – 1963,50 тыс. рублей; средства республиканского бюджета – 154,70 тыс. рублей, а также привлеченные личные средства молодых семей – 1414,60 тыс. рублей» изложить в следующей редакции:

«Общий объем средств, предусмотренных на реализацию программы, составляет 5 695,60 тыс. рублей.

Средства местного бюджета составляют 2425,10 тыс. рублей; средства федерального бюджета – 2 656,90 тыс. рублей; средства республиканского бюджета – 199,00 тыс. рублей, а также привлеченные личные средства молодых семей – 414,60 тыс. рублей».

  - Приложение №1 к программе «Обеспечение жильем молодых семей на территории Городского округа «Жатай» на 2020-2022 гг.» «Объем финансирования муниципальной программы» изложить в новой редакции (Приложение №1 к настоящему Постановлению).

  - Приложение №2 к программе «Обеспечение жильем молодых семейна территории Городского округа «Жатай» на 2020-2022 гг.» «План реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции (Приложение №2 к настоящему Постановлению).

  - Приложение №3 к программе «Обеспечение жильем молодых семей на территории Городского округа «Жатай» на 2020-2022 гг.» «План реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции (Приложение №3 к настоящему Постановлению).

2. Управлению культуры, спорта, молодежной и семейной политики Окружной Администрации ГО «Жатай» обеспечить контроль, отчетность и реализацию муниципальной программы.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Окружной Администрации ГО «Жатай» по социальным вопросам и внутренней политике Морозову А.А.

Глава                                                                     Е.Н. Исаева

Приложение №1 к Постановлению Окружной Администрации ГО «Жатай» « 28 » декабря 2022 г. №79-Г Приложение №1 к программе «Обеспечение жильем молодых семей на территории Городского округа "Жатай" на 2020 - 2022 гг.». Объем финансирования муниципальной программы Источники финансирования; Объем финансирования, всего; 1-ый плановый период (2020г.); 2-ый плановый период (2021г.); 3-ой плановый период (2022г.). Федеральный бюджет, в том числе:; 2 656,9; 609,6; 659,4; 1 387,9. - капитальные вложения. - НИОКР, ПИР, ПСД. - прочие расходы. Республиканский бюджет, в том числе:; 199,0; 53,0; 57,4; 88,6. - капитальные вложения. - НИОКР, ПИР, ПСД. - прочие расходы. Местный бюджет, в том числе:; 2 425,1; 875,0; 675,1; 875,0. - капитальные вложения. - НИОКР, ПИР, ПСД. - прочие расходы. Внебюджетные источники, в том числе:; 414,6; 414,6; 0,0; 0,0. - капитальные вложения. - НИОКР, ПИР, ПСД. - прочие расходы. Итого:; 5 695,6; 1 952,2; 1 391,9; 2 351,5.

Приложение №2

к Постановлению Окружной Администрации  ГО «Жатай»

« 28 » декабря 2022 г. № 79-Г

Приложение №2 к программе

«Обеспечение жильем молодых семей

на территории Городского округа "Жатай"

на 2020 - 2022 гг.»

|  | План реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятий | Сроки реализации | Всего финансовых средств | в том числе по источникам финансирования |  |  |  | Ответственный исполнитель |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | Бюджет РС(Я) | Бюджет ГО "Жатай" | Внебюджетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей на территории Городского округа "Жатай" на 2020 - 2022 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N. | Цель N. Предоставление муниципальной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й плановый год | 2020г. | 1952,2 | 609,6 | 53,0 | 875,0 | 414,6 | Окружная Администрация ГО "Жатай" |
|  | 2-й плановый год | 2021г. | 1391,9 | 659,4 | 57,4 | 675,1 | 0,0 | Окружная Администрация ГО "Жатай" |
|  | 3-й плановый год | 2022г. | 2351,5 | 1387,9 | 88,6 | 875,0 | 0,0 | Окружная Администрация ГО "Жатай" |
| N. 1. | Задача N. 1: Обеспечение организационного механизма предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й плановый год | 2020г. | 1952,2 | 609,6 | 53,0 | 875,0 | 414,6 | Окружная Администрация ГО "Жатай" |
|  | 2-й плановый год | 2021г. | 1391,9 | 659,4 | 57,4 | 675,1 | 0,0 | Окружная Администрация ГО "Жатай" |
|  | 3-й плановый год | 2022г. | 2351,5 | 1387,9 | 88,6 | 875,0 | 0,0 | Окружная Администрация ГО "Жатай" |
| N. 1.1 | Мероприятие N 1.1: Организация учета молодых семей, участников программы ( формирование списков, выдача свидетельств о праве на получение социальной выплаты) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й плановый год | 2020г. | без финансирования | без финансирования | без финансирования | без финансирования | без финансирования | Окружная Администрация ГО "Жатай" |
|  | 2-й плановый год | 2021г. | без финансирования | без финансирования | без финансирования | без финансирования | без финансирования | Окружная Администрация ГО "Жатай" |
|  | 3-й плановый год | 2022г. | без финансирования | без финансирования | без финансирования | без финансирования | без финансирования | Окружная Администрация ГО "Жатай" |
| N. 1.2 | Мероприятие N 1.1: Осуществление социальной выплаты |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й плановый год | 2020г. | 1952,2 | 609,6 | 53,0 | 875,0 | 414,6 | Окружная Администрация ГО "Жатай" |
|  | 2-й плановый год | 2021г. | 1391,9 | 659,4 | 57,4 | 675,1 | 0,0 | Окружная Администрация ГО "Жатай" |
|  | 3-й плановый год | 2022г. | 2351,5 | 1387,9 | 88,6 | 875,0 | 0,0 | Окружная Администрация ГО "Жатай" |

Приложение №3

к Постановлению Окружной Администрации  ГО «Жатай»

« 28 » декабря 2022 г.   № 79-Г

Приложение №3 к программе

«Обеспечение жильем молодых семей

на территории Городского округа «Жатай» на 2020-2022 годы»

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы

| N | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателей (индикаторов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | текущий год 2019 |  |  |  | очередной год (2020) |  |  |  | 1-ый плановый период (2021) |  |  |  | 2-ой плановый период (2022) |  |  |  |
|  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|  | Количество молодых семей, улучшившие жилищные условия с помощью социальных выплат | семья | 3 |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество выданных свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство жилого дома млодым семьям | штук | 3 |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |