Актуализация схемы теплоснабжения

городского округа

город Жатай РС (Я)

Обосновывающие материалы

Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ЖАТАЙТЕПЛОСЕТЬ» ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ЖАТАЙ»

| УТВЕРЖДЕНО: Глава администрации Городского округа «Жатай» _______________Е.Н. Исаева | РАЗРАБОТАНО: Директор МУП «ЖАТАЙТЕПЛОСЕТЬ» _______________Е.А. Кискин |
| --- | --- |
| «___» ________________2026 г. | «___» ______________2026 г. |

Актуализация схемы теплоснабжения

городского округа

город Жатай РС (Я)

Обосновывающие материалы

Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

СОДЕРЖАНИЕ

Состав документа	4

Определения	5

Перечень принятых обозначений	8

ГЛАВА 12. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	9

12.1. Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей	9

12.2. Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей	13

12.3. Расчет экономической эффективности инвестиций	14

12.4. Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения	16

12.4.1. Основные принципы расчета ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизация систем теплоснабжения	16

12.4.2. Расчеты ценовых последствий	17

12.5. Описание изменений в обосновании инвестиций (оценке финансовых потребностей, предложениях по источникам инвестиций) в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей с учетом фактически осуществленных инвестиций и показателей их фактической эффективности	23

Состав документа

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения, являющиеся ее неотъемлемой частью, включают следующие главы:

| Глава 1 | «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения»; |
| --- | --- |
| Глава 2 | «Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения»; |
| Глава 3 | «Электронная модель системы теплоснабжения Городского округа Жатай»; |
| Глава 4 | «Существующее и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей»; |
| Глава 5 | «Мастер-план развития систем теплоснабжения Городского округа Жатай»; |
| Глава 6 | «Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах»; |
| Глава 7 | «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии»; |
| Глава 8 | «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей»; |
| Глава 9 | «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения»; |
| Глава 10 | «Перспективные топливные балансы»; |
| Глава 11 | «Оценка надежности теплоснабжения»; |
| Глава 12 | «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию»; |
| Глава 13 | «Индикаторы развития систем теплоснабжения Городского округа Жатай»; |
| Глава 14 | «Ценовые (тарифные) последствия»; |
| Глава 15 | «Реестр единых теплоснабжающих организаций»; |
| Глава 16 | «Реестр мероприятий схемы теплоснабжения»; |
| Глава 17 | «Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения»; |
| Глава 18 | «Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения»; |
| Глава 19 | «Оценка экологической безопасности теплоснабжения» |

Определения

В настоящей работе применяются следующие термины с соответствующими определениями:

Термины и определения

| Термины | Определения |
| --- | --- |
| Теплоснабжение | Обеспечение потребителей тепловой энергии, теплоносителем, в том числе поддержание мощности |
| Система теплоснабжения | Совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями |
| Источник тепловой энергии | Устройство, предназначенное для производства тепловой энергии |
| Тепловая сеть | Совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок |
| Тепловая мощность (далее — мощность) | Количество тепловой энергии, которое может быть произведено и (или) передано по тепловым сетям за единицу времени |
| Тепловая нагрузка | Количество тепловой энергии, которое может быть принято потребителем тепловой энергии за единицу времени |
| Потребитель тепловой энергии (далее потребитель) | Лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления |
| Теплопотребляющая установка | Устройство, предназначенное для использования тепловой энергии, теплоносителя для нужд потребителя тепловой энергии |
| Теплоснабжающая организация | Организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей) |
| Теплосетевая организация | Организация, оказывающая услуги по передаче тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей) |
| Зона действия системы теплоснабжения | Территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения |
| Зона действия источника тепловой энергии | Территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения |
| Установленная мощность источника тепловой энергии | Сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по актам ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям и для обеспечения собственных и хозяйственных нужд теплоснабжающей организации в отношении данного источника тепловой энергии |
| Располагаемая мощность источника тепловой энергии | Величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемых по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.) |
| Мощность источника тепловой энергии нетто | Величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии |
| Теплосетевые объекты | Объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии |
| Элемент территориального деления | Территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц |
| Расчетный элемент территориального деления | Территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения |
| Местные виды топлива | Топливные ресурсы, использование которых потенциально возможно в районах (территориях) их образования, производства, добычи (торф и продукты его переработки, попутный газ, отходы деревообработки, отходы сельскохозяйственной деятельности, отходы производства и потребления, в том числе твердые коммунальные отходы, и иные виды топливных ресурсов), экономическая эффективность потребления которых ограничена районами (территориями) их происхождения |
| Расчетная тепловая нагрузка | Тепловая нагрузка, определяемая на основе данных о фактическом отпуске тепловой энергии за полный отопительный период, предшествующий началу разработки схемы теплоснабжения, приведенная в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения к расчетной температуре наружного воздуха |
| Базовый период актуализации | Год, предшествующий году, в котором подлежит утверждению актуализированная схема теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения |
| Энергетические характеристики тепловых сетей | Показатели, характеризующие энергетическую эффективность передачи тепловой энергии по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии, расход электроэнергии на передачу тепловой энергии, расход теплоносителя на передачу тепловой энергии, потери теплоносителя, температуру теплоносителя |
| Топливный баланс | Документ, содержащий взаимосвязанные показатели количественного соответствия необходимых для функционирования системы теплоснабжения поставок топлива различных видов и их потребления источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения, устанавливающий распределение топлива различных видов между источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения и позволяющий определить эффективность использования топлива при комбинированной выработке электрической и тепловой энергии |
| Материальная характеристика тепловой сети | Сумма произведений значений наружных диаметров трубопроводов отдельных участков тепловой сети и длины этих участков |
| Удельная материальная характеристика тепловой сети | Отношение материальной характеристики тепловой сети к тепловой нагрузке потребителей, присоединенных к этой тепловой сети |
| Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки | Отношение тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии к площади территории, на которой располагаются объекты потребления тепловой энергии указанных потребителей, определяемое для каждого расчетного элемента территориального деления, зоны действия каждого источника тепловой энергии, каждой системы теплоснабжения и в целом по поселению, городскому округу, городу федерального значения в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения. |

Перечень принятых обозначений

В настоящей работе применяются следующие сокращенные обозначения:

Термины и определения

| № п/п | Сокращение | Пояснение |
| --- | --- | --- |
| 1 | БМК | Блочно-модульная котельная |
| 2 | ВПУ | Водоподготовительная установка |
| 3 | ГВС | Горячее водоснабжение |
| 4 | ЕТО | Единая теплоснабжающая организация |
| 5 | ЗАТО | Закрытое территориальное образование |
| 6 | ИП | Инвестиционная программа |
| 7 | ИТП | Индивидуальный тепловой пункт |
| 8 | МК, КМ | Муниципальная котельная |
| 9 | МУП | Муниципальное унитарное предприятие |
| 10 | НВВ | Необходимая валовая выручка |
| 11 | НДС | Налог на добавленную стоимость |
| 12 | ННЗТ | Неснижаемый нормативный запас топлива |
| 13 | НС | Насосная станция |
| 14 | НТД | Нормативная техническая документация |
| 15 | НЭЗТ | Нормативный эксплуатационный запас основного или резервного видов топлива |
| 16 | ОВ | Отопление и вентиляция |
| 17 | ОНЗТ | Общий нормативный запас топлива |
| 18 | ПИР | Проектные и изыскательские работы |
| 19 | ПНС | Повысительно-насосная станция |
| 20 | ПП РФ | Постановление Правительства Российской Федерации |
| 21 | ППУ | Пенополиуретан |
| 22 | СМР | Строительно-монтажные работы |
| 23 | СЦТ | Система централизованного теплоснабжения |
| 24 | ТЭ | Тепловая энергия |
| 25 | ХВО | Химводоочистка |
| 26 | ХВП | Химводоподготовка |
| 27 | ЦТП | Центральный тепловой пункт |
| 28 | ЭМ | Электронная модель системы теплоснабжения |
| 29 | ГО | Городской округ |

СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

В соответствии с главами 7 и 8 Обосновывающих материалов в качестве основных мероприятий по развитию систем централизованного теплоснабжения ГО «Жатай» предусматриваются:

- Реконструкция источников тепловой энергии;

- Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных тепловых нагрузок;

- Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса и обеспечения надежности теплоснабжения.

Для определения затрат на реализацию мероприятий по реконструкции источников, были использованы государственные укрупненные нормативы цены строительства зданий и сооружений городской инфраструктуры НЦС-81-02-19-2025. Укрупненные нормативы представляют собой объем денежных средств, необходимый и достаточный для строительства котельных теплопроизводительностью 1 МВт. Также затраты на ряд мероприятий представлены на основании инвестиционных инициатив и проектов, направленных теплоснабжающими организациями и администрацией городского поселения.

Для определения затрат на реализацию мероприятий по строительству новых, а также модернизацию тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, были использованы государственные укрупненные нормативы цены строительства наружных тепловых сетей НЦС-81-02-13-2025, с учетом территориальных переводных коэффициентов. Укрупненные нормативы представляют собой объем денежных средств, необходимый и достаточный для строительства единицы длины (100 м или 1 км) наружных тепловых сетей.

Стоимостные показатели в НЦС приведены на 1 км двухтрубной теплотрассы.

Подробно состав мероприятий по источникам теплоснабжения представлен в Главе 7 настоящей схемы, по тепловым сетям – в Главе 8, а величина затрат на реализацию данных мероприятий представлены в таблице 12.1.1.

Оценка финансовых потребностей для реализации мероприятий на территории ГО «Жатай»

| № п/п | Перечень мероприятий | Стоимость в ценах базового периода, млн. руб. без НДС | Период реализации | Период реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |  |
| Группа 1 |  | 101,30 |  | 8,44 | 8,44 | 8,44 | 8,44 | 8,44 | 8,44 | 8,44 | 8,44 | 8,44 | 8,44 | 8,44 | 8,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей |  | 101,30 | 2025 - 2036 | 8,44 | 8,44 | 8,44 | 8,44 | 8,44 | 8,44 | 8,44 | 8,44 | 8,44 | 8,44 | 8,44 | 8,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.1 | Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки | 101,30 | 2025 - 2036 | 8,44 | 8,44 | 8,44 | 8,44 | 8,44 | 8,44 | 8,44 | 8,44 | 8,44 | 8,44 | 8,44 | 8,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| 1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей |  | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Группа 2 |  | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.1. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей |  | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Группа 3 |  | 2 701,57 | - | 8,89 | 197,91 | 198,03 | 203,78 | 176,52 | 225,69 | 315,83 | 315,83 | 176,52 | 176,52 | 176,52 | 176,52 | 176,52 | 176,52 | 176,52 |  |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей |  | 2 294,74 | 2026 - 2038 | 0,00 | 176,52 | 176,52 | 176,52 | 176,52 | 176,52 | 176,52 | 176,52 | 176,52 | 176,52 | 176,52 | 176,52 | 176,52 | 176,52 | 176,52 |  |
| 3.1.1 | Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | 2 294,74 | 2026 - 2038 | 0,00 | 176,52 | 176,52 | 176,52 | 176,52 | 176,52 | 176,52 | 176,52 | 176,52 | 176,52 | 176,52 | 176,52 | 176,52 | 176,52 | 176,52 | Н/О (из-за значительной потребности средств, необходимо рассмотрение привлечения средств бюджетов различных уровней) |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  | 80,47 | 2025 - 2028 | 10,3 | 21,39 | 21,51 | 27,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Котельная №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Приобретение и установка АДГ на 500 кВт на котельной №1 | 7,41 | 2025 | 7,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Инвестиционная составляющая |
| 3.2.2 | Приобретение и установка подогревателя ВВП №1-4-273-4000, на котельной №1 | 5,0 | 2025 - 2028 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Инвестиционная составляющая |
| 3.2.3 | Приобретение и установка трубной системы ПП1-53-7-4 (латунь 16х1) | 6,56 | 2025 - 2028 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Инвестиционная составляющая |
| 3.2.4 | Реконструкция емкостей ГВС для котельной №1 | 6,00 | 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Инвестиционная составляющая |
|  | Котельная №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.5 | Приобретение и монтаж 2-х котлов (№1, №2) (взамен морально и физически изношенных котлов (с демонтажом)) и оборудования для котельной №2 (котлы, горелки, газовое оборудование, насосы и комплектующие) | 18,50 | 2026-2027 | 0,00 | 18,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Инвестиционная составляющая |
| 3.2.6 | Приобретение и монтаж 2-х котлов (№3, №4) (взамен морально и физически изношенных котлов (с демонтажом)) и оборудования для котельной №2 (котлы, горелки, газовое оборудование, насосы и комплектующие) | 17,50 | 2027-2028 | 0,00 | 0,00 | 12,62 | 4,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Инвестиционная составляющая |
| 3.2.7 | Строительство газовой линии котельная №2 | 4,50 | 2028-2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Инвестиционная составляющая |
| 3.2.8 | Установка технологического оборудования и автоматики безопасности котельная №2 | 10,50 | 2027-2028 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Инвестиционная составляющая |
| 3.2.9 | Завершение установки технологического оборудования ПНР, запуск котельной в работу котельная №2 | 4,50 | 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Инвестиционная составляющая |
| Группа 4 |  | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.1. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения |  | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ИТОГО |  | 2 476,51 |  | 18,74 | 206,35 | 206,47 | 212,23 | 184,96 | 184,96 | 184,96 | 184,96 | 184,96 | 184,96 | 184,96 | 184,96 | 176,52 | 176,52 | 176,52 |  |

Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий определен посредством суммирования финансовых потребностей на реализацию каждого мероприятия по строительству, реконструкции и техническому перевооружению.

Полный перечень мероприятий, предлагаемых к реализации, представлен в Главе 7 Обосновывающих материалов «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии», Главе 8 Обосновывающих материалов «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей».

Тарифные последствия от мероприятий рассчитаны с учетом изменения стоимости реализации мероприятий с использованием прогнозных индексов удорожания материалов, работ и оборудования в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2038 года.

Предложения по источникам инвестиций финансовых потребностей для осуществления мероприятий по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них сформированы с учетом требований действующего законодательства:

- Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 190 «О теплоснабжении»;

- Постановление правительства РФ от 22.10.2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;

- Приказ ФСТ России от 13.06.2013 г. № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения».

В качестве источников финансирования, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления мероприятий, рассмотрены следующие:

- Плата за подключение потребителей;

- Тариф, в том числе:

- Амортизационные отчисления;

- Инвестиционная составляющая в тарифе;

- Бюджеты различных уровней.

За счет амортизационных отчислений могут быть реализованы мероприятия по реконструкции ветхих сетей.

В счет платы за подключение потребителей могут быть реализованы мероприятия по строительству новых участков тепловых сетей. Ввиду того, что мероприятия по реконструкции ветхих тепловых сетей относятся к мероприятиям, направленным на повышение надежности, применение в качестве источника финансирования инвестиционной составляющей в тарифе на тепловую энергию является невозможным.

Учитывая значительный размер необходимого финансирования, реализация запланированных мероприятий была предусмотрена с использованием бюджетов различных уровней.

Все мероприятия по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии, а также все мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей разделены на группы проектов в зависимости от вида и назначения предлагаемых к реализации мероприятий.

Расчет экономической эффективности инвестиций

Инвестиции в мероприятия по реконструкции источников тепловой энергии и тепловых сетей, расходы на реализацию которых покрываются за счет ежегодных амортизационных отчислений

Амортизационные отчисления — отчисления части стоимости основных фондов для возмещения их износа.

Расчет амортизационных отчислений произведён по линейному способу амортизационных отчислений с учетом прироста в связи с реализацией мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению систем теплоснабжения в период действия настоящей схемы теплоснабжения.

Мероприятия, финансирование которых обеспечивается за счет амортизационных отчислений, являются обязательными и направлены на повышение надежности работы систем теплоснабжения и обновление основных фондов. Данные затраты необходимы для повышения надежности работы энергосистемы, теплоснабжения потребителей тепловой энергией, так как ухудшение состояния оборудования и теплотрасс, приводит к авариям, а невозможность своевременного и качественного ремонта приводит к их росту. Увеличение аварийных ситуаций приводит к увеличению потерь энергии в сетях при транспортировке, в том числе сверхнормативных, что в свою очередь негативно влияет на качество, безопасность и бесперебойность энергоснабжения населения и других потребителей. Также необходимо отметить тот факт, что дальнейшая эксплуатация некоторых тепловых магистралей, согласно экспертным заключениям комиссий, невозможна.

В результате обновления оборудования источников тепловой энергии и тепловых сетей ожидается снижение потерь тепловой энергии при передаче по тепловым сетям, снижение удельных расходов топлива на производство тепловой энергии, в результате чего обеспечивается эффективность инвестиций.

Инвестиции, обеспечивающие финансирование мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению, направленные на повышение эффективности работы систем теплоснабжения и качества теплоснабжения

Источником инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для реализации мероприятий, направленных на повышение эффективности работы систем теплоснабжения и качества теплоснабжения, является инвестиционная составляющая в тарифе на тепловую энергию.

При расчете инвестиционной составляющей в тарифе учитываются следующие показатели:

- расходы на реализацию мероприятий, направленных на повышение эффективности работы систем теплоснабжения и повышение качества оказываемых услуг;

- экономический эффект от реализации мероприятий.

Эффективность инвестиций обеспечивается достижением следующих результатов:

- обеспечение возможности подключения новых потребителей;

- обеспечение развития инфраструктуры поселения, в том числе социально-значимых объектов;

- повышение качества и надежности теплоснабжения;

- снижение аварийности систем теплоснабжения;

- снижение затрат на устранение аварий в системах теплоснабжения;

- снижение уровня потерь тепловой энергии, в том числе за счет снижения сверхнормативных утечек теплоносителя в период ликвидации аварий;

- снижение удельных расходов топлива при производстве тепловой энергии;

- снижение численности ППР (при объединении котельных, выводе котельных из эксплуатации и переоборудовании котельных в ЦТП).

Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения

Основные принципы расчета ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизация систем теплоснабжения

Расчет ценовых последствий для потребителей выполнен в соответствии с требованиями действующего законодательства:

- Методические указания по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденные Приказом ФСТ России от 13.06.2013 г. № 760 э;

- Основы ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 г. № 1075;

- ФЗ № 190 от 27.07.2010 г. «О теплоснабжении».

Ценовые последствия для потребителей тепловой энергии определены как изменение показателя «необходимая валовая выручка (НВВ), отнесенная к полезному отпуску», в течение расчетного периода схемы теплоснабжения.

Данный показатель отражает изменения постоянных и переменных затрат на производство, передачу и сбыт тепловой энергии потребителям.

Расчеты ценовых последствий произведены с учетом следующих допущений:

- За базу приняты тарифные решения на 2025 год;

- Баланс тепловой энергии принят на уровне утвержденного на 2025 год;

- Индексы-дефляторы приняты в соответствии с прогнозом Минэкономразвития.

Расчеты ценовых последствий

Производственная программа

Производственная программа на каждый год расчетного периода актуализации схемы теплоснабжения при расчете ценовых последствий для потребителей определена с учетом ежегодных изменений следующих показателей:

- отпуск тепловой энергии в сеть;

- покупка тепловой энергии;

- расход тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды;

- потери тепловой энергии в тепловых сетях;

- полезный отпуск тепловой энергии.

Изменения перечисленных выше величин обусловлены следующими факторами:

- прирост тепловой нагрузки в результате присоединения перспективных потребителей;

- изменение величины потерь тепловой энергии в тепловых сетях в результате изменения характеристик участков тепловых сетей (протяженность, диаметр, способ прокладки, период ввода в эксплуатацию);

- изменение балансов тепловой энергии.

Производственные издержки на источниках тепловой энергии

Для каждого года расчетного периода актуализации схемы теплоснабжения на источниках теплоснабжения произведен расчет изменения производственных издержек:

- затраты на топливо;

- затраты электрической энергии на отпуск тепловой энергии в сеть;

- затраты на оплату труда персонала с учётом страховых отчислений;

- амортизационные отчисления, определяемые исходя из стоимости основных средств и срока их полезного использования, в соответствии с «Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы», утверждённой Постановлением Правительства РФ №1 от 01.01.2002 г.;

- прочие затраты.

При расчете ценовых последствий производственные издержки на каждый год расчетного периода определены с учетом изменения перечисленных выше издержек, а также с применением индексов-дефляторов для приведения величины затрат в соответствие с ценами соответствующих лет.

Затраты на топливо определены исходя из годового расхода топлива и его цены с учетом индексов-дефляторов для соответствующего года. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии представлены в Главе 10 Обосновывающих материалов «Перспективные топливные балансы».

Производственные издержки по тепловым сетям

Производственные издержки по тепловым сетям включают в себя следующие элементы затрат:

- амортизационные отчисления по тепловой сети, определяемые исходя из стоимости объектов основных средств и срока их полезного использования, в соответствии с «Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы», утверждённой Постановлением Правительства РФ №1 от 01.01.2002 г.;

- затраты на оплату труда персонала;

- затраты на ремонт;

- затраты электроэнергии на транспортировку теплоносителя;

- затраты на компенсацию потерь тепловой энергии в тепловой сети;

- прочие затраты.

Результаты расчета эффективности инвестиций в отношении МУП «Жатайтеплосеть» представлены в таблице ниже.

Тарифно – балансовая расчетная модель теплоснабжения для МУП «Жатайтеплосеть»

| № пп | Наименование | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Балансовые показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 85,22 | 85,97 | 85,40 | 85,40 | 85,40 | 85,40 | 85,40 | 85,40 | 85,40 | 85,40 | 85,40 | 85,40 | 85,40 | 85,40 | 85,40 |
| 1.2 | Собственные нужды источников | тыс. Гкал | 1,74 | 1,85 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 |
| 1.3 | Покупная тепловая энергия | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Отпуск в сеть | тыс. Гкал | 83,52 | 84,12 | 83,56 | 83,56 | 83,56 | 83,56 | 83,56 | 83,56 | 83,56 | 83,56 | 83,56 | 83,56 | 83,56 | 83,56 | 83,56 |
| 1.5 | Потери в тепловых сетях | тыс. Гкал | 14,14 | 12,75 | 12,87 | 12,87 | 12,87 | 12,87 | 12,87 | 12,87 | 12,87 | 12,87 | 12,87 | 12,87 | 12,87 | 12,87 | 12,87 |
| 1.6 | Полезный отпуск потребителям | тыс. Гкал | 69,37 | 71,37 | 71,37 | 71,37 | 71,37 | 71,37 | 71,37 | 71,37 | 71,37 | 71,37 | 71,37 | 71,37 | 71,37 | 71,37 | 71,37 |
|  | Расчёт тарифа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Расходы на энергетические ресурсы | тыс. руб. | 100 484,60 | 109 889,06 | 121 930,44 | 125 964,80 | 131 980,88 | 138 286,47 | 144 895,61 | 151 823,00 | 159 084,07 | 166 694,98 | 174 672,71 | 183 035,04 | 191 800,64 | 200 989,07 | 210 620,86 |
| 2.1 | Топливо | тыс. руб. | 81 189,73 | 88 312,16 | 94 326,74 | 97 748,87 | 102 636,31 | 107 768,13 | 113 156,54 | 118 814,36 | 124 755,08 | 130 992,83 | 137 542,48 | 144 419,60 | 151 640,58 | 159 222,61 | 167 183,74 |
| 2.1.1 | Расход условного топлива | тыс. руб. | 14,34 | 13,74 | 14,58 | 14,58 | 14,58 | 14,58 | 14,58 | 14,58 | 14,58 | 14,58 | 14,58 | 14,58 | 14,58 | 14,58 | 14,58 |
| 2.1.2 | Природный газ | тыс. руб. | 81 189,73 | 88 312,16 | 94 326,74 | 97 748,87 | 102 636,31 | 107 768,13 | 113 156,54 | 118 814,36 | 124 755,08 | 130 992,83 | 137 542,48 | 144 419,60 | 151 640,58 | 159 222,61 | 167 183,74 |
|  | Объем | млн. м3 | 11,89 | 11,39 | 11,54 | 11,54 | 11,54 | 11,54 | 11,54 | 11,54 | 11,54 | 11,54 | 11,54 | 11,54 | 11,54 | 11,54 | 11,54 |
|  | Цена | руб/тыс. м3 | 6 829,78 | 7 755,24 | 8 065,45 | 8 468,72 | 8 892,16 | 9 336,77 | 9 803,60 | 10 293,78 | 10 808,47 | 11 348,90 | 11 916,34 | 12 512,16 | 13 137,77 | 13 794,66 | 14 484,39 |
| 2.2 | Другие энергетические ресурсы | тыс. руб. | 19 274,75 | 21 576,90 | 27 130,70 | 28 215,93 | 29 344,56 | 30 518,34 | 31 739,08 | 33 008,64 | 34 328,99 | 35 702,15 | 37 130,23 | 38 615,44 | 40 160,06 | 41 766,46 | 43 437,12 |
| 2.2.1 | Электрическая энергия на технологические нужды | тыс. руб. | 16 993,61 | 19 734,80 | 25 104,29 | 26 108,46 | 27 152,80 | 28 238,91 | 29 368,46 | 30 543,20 | 31 764,93 | 33 035,53 | 34 356,95 | 35 731,23 | 37 160,48 | 38 646,90 | 40 192,77 |
|  | Объем | млн. кВтч | 2,31 | 1,96 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 |
|  | Тариф | руб/ тыс. кВтч | 7 356,00 | 10 076,00 | 10 479,04 | 10 898,20 | 11 334,13 | 11 787,49 | 12 258,99 | 12 749,35 | 13 259,33 | 13 789,70 | 14 341,29 | 14 914,94 | 15 511,54 | 16 132,00 | 16 777,28 |
| 2.2.2 | Теплоноситель | тыс. руб. | 2 281,14 | 1 842,10 | 2 026,41 | 2 107,47 | 2 191,77 | 2 279,44 | 2 370,61 | 2 465,44 | 2 564,06 | 2 666,62 | 2 773,28 | 2 884,21 | 2 999,58 | 3 119,57 | 3 244,35 |
|  | Объем | тыс. м3 | 32,62 | 19,30 | 19,30 | 19,30 | 19,30 | 19,30 | 19,30 | 19,30 | 19,30 | 19,30 | 19,30 | 19,30 | 19,30 | 19,30 | 19,30 |
|  | Тариф | руб/м3 | 69,92 | 95,45 | 105,00 | 109,20 | 113,57 | 118,11 | 122,84 | 127,75 | 132,86 | 138,17 | 143,70 | 149,45 | 155,43 | 161,64 | 168,11 |
| 2.3 | Дизельное топливо | тыс. руб. | 20,12 | 0,00 | 473,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Операционные расходы | тыс. руб. | 88 512,26 | 100 896,96 | 104 932,84 | 109 130,15 | 113 495,36 | 118 035,17 | 122 756,58 | 127 666,84 | 132 773,51 | 138 084,45 | 143 607,83 | 149 352,15 | 155 326,23 | 161 539,28 | 168 000,85 |
| 3.1 | Расходы на приобретение сырья и материалов | тыс. руб. | 3 370,29 | 4 870,06 | 5 064,87 | 5 267,46 | 5 478,16 | 5 697,29 | 5 925,18 | 6 162,18 | 6 408,67 | 6 665,02 | 6 931,62 | 7 208,88 | 7 497,24 | 7 797,13 | 8 109,01 |
| 3.2 | Расходы на ремонт основных средств | тыс. руб. | 11 215,26 | 6 306,99 | 6 559,27 | 6 821,64 | 7 094,50 | 7 378,28 | 7 673,41 | 7 980,35 | 8 299,56 | 8 631,55 | 8 976,81 | 9 335,88 | 9 709,32 | 10 097,69 | 10 501,60 |
| 3.3 | Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 66 238,31 | 83 301,43 | 86 633,49 | 90 098,83 | 93 702,78 | 97 450,90 | 101 348,93 | 105 402,89 | 109 619,00 | 114 003,76 | 118 563,91 | 123 306,47 | 128 238,73 | 133 368,28 | 138 703,01 |
| 3.4 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | тыс. руб. | 2 130,02 | 1 796,73 | 1 868,60 | 1 943,35 | 2 021,08 | 2 101,92 | 2 186,00 | 2 273,44 | 2 364,38 | 2 458,95 | 2 557,31 | 2 659,60 | 2 765,99 | 2 876,63 | 2 991,69 |
| 3.5 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями | тыс. руб. | 1 821,04 | 240,72 | 250,35 | 260,36 | 270,78 | 281,61 | 292,87 | 304,59 | 316,77 | 329,44 | 342,62 | 356,32 | 370,58 | 385,40 | 400,82 |
| 3.6. | Расходы на служебные командировки | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.7 | Расходы на обучение персонала | тыс. руб. | 163,43 | 53,20 | 55,33 | 57,54 | 59,84 | 62,23 | 64,72 | 67,31 | 70,00 | 72,80 | 75,72 | 78,75 | 81,89 | 85,17 | 88,58 |
| 3.8 | Аренда непроизводственных объектов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.9 | Общепроизводственные расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.10 | Общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 2 002,38 | 2 254,76 | 2 344,95 | 2 438,75 | 2 536,30 | 2 637,75 | 2 743,26 | 2 852,99 | 2 967,11 | 3 085,80 | 3 209,23 | 3 337,60 | 3 471,10 | 3 609,94 | 3 754,34 |
| 3.11 | Прочие операционные расходы | тыс. руб. | 1 571,53 | 2 073,06 | 2 155,98 | 2 242,22 | 2 331,91 | 2 425,19 | 2 522,20 | 2 623,08 | 2 728,01 | 2 837,13 | 2 950,61 | 3 068,64 | 3 191,38 | 3 319,04 | 3 451,80 |
| 4. | Неподконтрольные расходы всего | тыс. руб. | 54 930,19 | 46 317,43 | 50 300,40 | 52 296,33 | 54 213,31 | 56 206,95 | 58 280,35 | 60 437,68 | 62 681,26 | 65 014,55 | 67 441,12 | 69 964,72 | 72 589,23 | 75 318,67 | 78 155,59 |
| 4.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Арендная плата | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей | тыс. руб. | 2 898,14 | 2 547,96 | 3 455,34 | 3 592,94 | 3 736,04 | 3 884,86 | 4 039,64 | 4 200,60 | 4 368,00 | 4 542,11 | 4 723,17 | 4 911,47 | 5 107,31 | 5 310,99 | 5 522,15 |
| 4.3.1 | налог на имущество | тыс. руб. | 2 872,54 | 2 517,83 | 3 413,93 | 3 550,49 | 3 692,51 | 3 840,21 | 3 993,82 | 4 153,57 | 4 319,71 | 4 492,50 | 4 672,20 | 4 859,09 | 5 053,45 | 5 255,59 | 5 465,81 |
| 4.3.2 | расходы на обязательное страхование | тыс. руб. | 9,90 | 10,34 | 10,74 | 11,17 | 11,62 | 12,08 | 12,57 | 13,07 | 13,59 | 14,14 | 14,70 | 15,29 | 15,90 | 16,54 | 16,54 |
| 4.3.3 | транспортный налог | тыс. руб. | 5,00 | 5,20 | 15,50 | 15,50 | 15,50 | 15,50 | 15,50 | 15,50 | 15,50 | 15,50 | 15,50 | 15,50 | 15,50 | 15,50 | 15,50 |
| 4.3.4 | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | тыс. руб. | 10,70 | 14,59 | 15,17 | 15,78 | 16,41 | 17,07 | 17,75 | 18,46 | 19,20 | 19,97 | 20,77 | 21,60 | 22,46 | 23,36 | 24,29 |
| 4.4 | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 20 003,97 | 25 157,03 | 26 163,31 | 27 209,85 | 28 298,24 | 29 430,17 | 30 607,38 | 31 831,67 | 33 104,94 | 34 429,14 | 35 806,30 | 37 238,55 | 38 728,10 | 40 277,22 | 41 888,31 |
| 4.5 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 21 428,11 | 14 111,50 | 16 477,82 | 17 136,94 | 17 822,42 | 18 535,31 | 19 276,72 | 20 047,79 | 20 849,71 | 21 683,69 | 22 551,04 | 23 453,08 | 24 391,21 | 25 366,85 | 26 381,53 |
| 4.6 | Расходы по сомнительным долгам | тыс. руб. | 3 257,42 | 2 938,83 | 3 257,42 | 3 387,72 | 3 387,72 | 3 387,72 | 3 387,72 | 3 387,72 | 3 387,72 | 3 387,72 | 3 387,72 | 3 387,72 | 3 387,72 | 3 387,72 | 3 387,72 |
| 4.7 | Расходы на создание нормативных запасов топлива | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 7,00 |
| 4.8 | Услуги банков | тыс. руб. | 846,27 | 546,75 | 560,00 | 582,40 | 582,40 | 582,40 | 582,40 | 582,40 | 582,40 | 582,40 | 582,40 | 582,40 | 582,40 | 582,40 | 582,40 |
| 4.9 | Прочие неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 5 867,60 | 386,50 | 386,50 | 386,50 | 386,50 | 386,50 | 386,50 | 386,50 | 386,50 | 386,50 | 386,50 | 386,50 | 386,50 | 386,50 | 386,50 |
| 4.10 | на погашение и обслуживание кредитов, привлекаемых на реализацию мероприятий инвестиционной програмы | тыс. руб. | 628,68 | 628,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.11 | Налог на прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Расчетная предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Нормативная прибыль | тыс. руб. | 2 404,69 | 8 209,16 | 8 209,16 | 8 209,16 | 8 209,16 | 8 209,16 | 8 209,16 | 8 209,16 | 8 209,16 | 8 209,16 | 8 209,16 | 8 209,16 | 8 209,16 | 8 209,16 | 8 209,16 |
| 6.1 | на капитальные вложения (инвестиции), определяемые на основе утвержденных в установленном порядке инвестиционных программ регулируемой организации | тыс. руб. | 1 734,15 | 7 275,16 | 7 275,16 | 7 275,16 | 7 275,16 | 7 275,16 | 7 275,16 | 7 275,16 | 7 275,16 | 7 275,16 | 7 275,16 | 7 275,16 | 7 275,16 | 7 275,16 | 7 275,16 |
| 6.3 | на денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору) | тыс. руб. | 670,54 | 934,00 | 934,00 | 934,00 | 934,00 | 934,00 | 934,00 | 934,00 | 934,00 | 934,00 | 934,00 | 934,00 | 934,00 | 934,00 | 934,00 |
| 7. | Корректировка необходимой валовой выручки | тыс. руб. | 16 839,15 | -12 933,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Необходимая валовая выручка с инвестиционной составляющей | тыс. руб. | 263 170,89 | 252 378,71 | 285 372,83 | 295 600,44 | 307 898,70 | 320 737,75 | 334 141,70 | 348 136,68 | 362 747,99 | 378 003,14 | 393 930,82 | 410 561,07 | 427 925,25 | 446 056,18 | 464 986,46 |
| 9. | Экономически обоснованный тариф по рассматриваемому сценарию | руб./Гкал | 3 562,67 | 3 536,37 | 3 998,50 | 4 141,80 | 4 314,12 | 4 494,01 | 4 681,82 | 4 877,91 | 5 082,64 | 5 296,39 | 5 519,56 | 5 752,57 | 5 995,87 | 6 249,91 | 6 515,15 |
| 10. | Изменение существующего тарифа с учетом индексации | руб./Гкал | 3 562,67 | 3 945,99 | 4 444,92 | 4 222,46 | 4 553,34 | 4 269,71 | 3 665,15 | 3 731,66 | 5 043,73 | 5 261,53 | 5 521,09 | 5 792,90 | 6 074,02 | 6 369,34 | 6 639,65 |

Описание изменений в обосновании инвестиций (оценке финансовых потребностей, предложениях по источникам инвестиций) в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей с учетом фактически осуществленных инвестиций и показателей их фактической эффективности

За период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, зафиксированы изменения в части мероприятий, изменены перспективные приросты площадей на период до 2039 года, вследствие чего скорректированы мероприятий по строительству и реконструкции участков тепловой сети для подключения перспективных потребителей. Произведен перерасчет затрат на топливо и финансирование предлагаемых к реализации мероприятий, что на прямую повлияло на тарифную модель.